## 表紙
新築工事
総 合 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. | 総則
| 1.1. | 適用範囲
| 1.2. | 適用図書
| 1.3. | 疑義、変更
２. | 工 事 概 要
３. | 工 事 事 務 所 運 営 方 針
| 3.1. | 稼働日、稼働時間
| 3.2. | 会議体
| 3.3. | 監理者に提出する書面･その他の資料
４. | 施主要求事項及び設計主旨
| 4.1. | 施主要求事項（建屋性能・工期・近隣環境他）
| 4.2. | 設計主旨（意匠・工法・性能等）
５. | 作業所目標
６. | 組織図
７. | 総合工程表
８. | 総合計画図
９. | 現場搬入ルート
１０. | 品質管理
| 10.1. | 重点管理ポイント
| 10.2. | 品質管理区分
| 10.3. | 品質管理表
１1. | 安全管理
| 11.1. | 適用法令
| 11.2. | 天候等による作業中止基準
| 11.3. | 既設物等への配慮
| 11.4. | 火気使用管理
| 11.5. | 近隣対応
| 11.6. | 交通安全管理
| 11.7. | 危険物管理
１２. | 環境管理
| 12.1. | 適用法令
| 12.2. | 化学物質等安全データシート
| 12.3. | 作業環境
| 12.4. | 使用材料に対する環境配慮
| 12.5. | 発生材の処理
nikkenren 2022.4.1

## 1. 総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
施工計画全般の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.工事概要
２． | 工事概要
◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 地域･地区 | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域 | [12 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
|  |  | 土地区画整理事業計画区域･防火指定なし | [12 empty] | 土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [7 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ |  | ー | 、 |  | ー |  | ） |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 | 塔屋 |  | 階 | 地下 |  | 階 |  |  |  | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の構造 |  |  | 造
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 3.工事事務所運営方針
３.工事事務所運営方針
3.1.稼働日、稼働時間
| 現場閉所日 | 土曜日 |  | 日曜日 |  | 祝・祭日
|  | ＧＷ（ ～ ） |  | 年末年始（ ～ ） |  |  | その他（ ～ ）
| 現場作業時間 | 通常作業 | 8:00～17:00
|  | 残業作業 | 音が大きい作業は不可（〇〇ｄＢ以下）
|  | 早朝作業 | 6:00～(鉄骨材搬入)、7:00～(鉄骨荷卸し、作業開始)など
|  | 夜間作業 | 22:00～24:00(クレーン解体など)
その他
3.2.会議体
| 名 称 | 開催日時及び頻度 |  |  |  | 備考(出席者等)
| 総合定例会議 | 各月第４木曜日 10:00～12:00
| 設計監理定例会議 | 各月第２､第４木曜日13:00～15:00
| 同上 分科会 | 毎週水曜日15:00～17:00
その他
3.3.監理者に提出する書面･その他の資料
| 名称 | 内容・提出時期
| 工程表関連 | 総合工程表 月間工程表 週間工程表
工種別工程表（鉄骨製作～建方、外装ＣＷ製作～取付、外装タイルの承認）
| 工事月報 | 要 |  |  | 提出時期 | 毎月第１月曜日
| 製造者及び専門工事業者の選定届け | 製造者選定届 |  | 要
|  | 専門工事業者選定届 |  | 要
工種別施工計画書
図面
nikkenren 2022.4.1

## ４施主要求事項及び設計主旨
４.施主要求事項及び設計主旨
4.1.施主要求事項（建屋性能・工期・近隣環境他）
施工に際しての施主からの要望事項を記載
4.2.設計主旨（意匠・工法・性能等）
デザイン・工法・性能等、設計の主旨を記載
nikkenren 2022.4.1

## 5 作業所目標
5. 作業所目標
◆スローガン
〇〇〇〇〇〇
◆重点目標
Ｑ（品質）
・〇〇〇〇
・〇〇〇〇
Ｃ（コスト）
・〇〇〇〇
・〇〇〇〇
Ｄ（工程）
・〇〇〇〇
・〇〇〇〇
Ｓ（安全）
・〇〇〇〇
・〇〇〇〇
Ｅ（環境）
・〇〇〇〇
・〇〇〇〇
ＷＬＢ（ワークライフバランス）
・〇〇〇〇
・〇〇〇〇
nikkenren 2022.04.1 改訂

## 6.組織図
6. 組織図
部長
プロジェクトリーダー
| 氏名（年齢） |  | 写真
<工務>
| 作業所長 | 建築 |  | 副所長 | 建築 |  | 工事課長 | 建築
| 現代・統責 |  |  | 監技・元責
| 氏名（年齢） | 兼任 | 写真 | 氏名（年齢） | 専任 | 写真 | 氏名（年齢） | 専任 | 写真
|  | 0.5 |  |  | 1.0 |  |  | 1.0
| 資格：一建士・一施管 |  |  | 資格：一建士・一施管 |  |  | 資格：一建士・一施管
| 着任予定日 | ～ | 離任予定日 | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 |  |  |  |  | ～
工務全般
[7 empty] | <工事> |  |  | <工事> |  |  | <工事>
[7 empty] | 工事課長 | 建築 |  | 主任 | 建 |  | 工事係
[7 empty] | 氏名（年齢） | 専任 | 写真 | 氏名（年齢） | 専任 | 写真 | 氏名（年齢） | 専任 | 写真
[8 empty] | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  | 1.0
[7 empty] | 資格：一建士・一施管 |  |  | 資格：一建士・一施管
[7 empty] | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 | 着任予定日 | ～ | 離任予定日
[7 empty] | 工事全般 |  |  | 主な担当職種 |  |  | 主な担当職種
[7 empty] | <設備 > | [5 empty] | <設備 >
[7 empty] | 設備課長 | 設備 |  |  |  |  | 工事係 | 設備
[7 empty] | 氏名（年齢） | 兼任 | 写真 |  |  |  | 氏名（年齢） | 専任 | 写真
[8 empty] | 0.2 | [5 empty] | 1.0
[7 empty] | 資格：電技士・管技士 | [5 empty] | 所 属 （資格）
[7 empty] | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 |  |  |  | 着任予定日 | ～ | 離任予定日
[7 empty] | 工事全般（設備） | [5 empty] | 主な担当職種
[7 empty] | <施工図 > |  |  | <施工図 >
[7 empty] | 工事課長 | 建築
[7 empty] | 氏名（年齢） | 常駐 | 写真 | 氏名（年齢） |  | 写真
[7 empty] | 資格： |  |  | 資格：
[7 empty] | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 |  | ～
施工図
|  |  |  | <事務 > | [8 empty] | <事務 >
|  |  |  | 事務課長 | 事務 | [7 empty] | 事務補助 | 事務
|  |  |  | 氏名（年齢） | 兼 | 写真 | [6 empty] | 氏名（年齢） | 専任 | 写真
[5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 1.0
|  |  |  | 着任予定日 | ～ | 離任予定日 | [6 empty] | 着任予定日 | ～ | 離任予定日
事務全般
nikkenren 2022.04.1 改訂
凡例
現 代：現場代理人[建設業法]
監 技：監理技術者[建設業法]
統 責：統括安全衛生責任者[安衛法]
元 責：元方安全衛生管理者[安衛法]
安衛推：安全衛生推進者[安衛法]

## 7.総合工程表
7. 総合工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 8.総合計画図
8. 総合計画図
各ステップごとに総合計画図をは次ページ以降添付
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 9. 現場入場ルート
9. 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 10.品質管理
10. 品質管理
| 10.1.重点管理ポイント |  | （工事の特性に応じて、３項目程度記載ください）
例）①屋根・外壁からの漏水防止
例）②コンクリートのひび割れ防止
例）③設備配管からの漏水防止
10.2.品質管理区分
品質管理を下記表により区分し、予め実施者、確認方法、記録の残し方を決定し、運用する。
| グレード | 実施者 |  | 確認方法 | 記録
| Ⅰ | 監理技術者 |  | 計測・目視等現物を確認 | 検査記録 工事写真
| Ⅱ | 監理技術者 又は監理技術者が指名した担当者 |  | 計測・目視等現物を確認 | 検査記録 工事写真 （記録等は監理技術者が確認）
| Ⅲ | 監理技術者又は 監理技術者が指名した担当者 （協力会社主任技術者） |  | 協力会社の自主検査記録 ﾒｰｶｰの納品書等の確認 | 検査記録 （記録は監理技術者が確認）
| Ⅳ | 監理技術者又は 監理技術者が指名した担当者 |  | 目視等現物を確認 | なし
※検査記録・工事写真の頻度は監理者と打ち合わせの上決定
| 10.3.品質管理表 |  | （工事の特性に応じて、追加・削除してください）
| 工種 |  | 内容 |  | グレード※1 | 重点管理※2
| 例）仮設工事 |  | 遣方・基準墨出 |  | Ⅰ | －
仮設工事
土工事
地業工事
鉄筋工事
| コンクリート工事 |  |  |  |  | ●
型枠工事
鉄骨工事
ＡＬＣ他工事
| 防水工事 |  |  |  |  | ●
石工事
タイル工事
木工事
| 屋根及びとい工事 |  |  |  |  | ●
金属工事
左官工事
建具工事
| カーテンウォール工事 |  |  |  |  | ●
塗装工事
内装工事
ユニット工事
排水工事
舗装工事
植栽工事
電気設備工事
| 衛生設備工事 |  |  |  |  | ●
空調設備工事
昇降機設備工事
※1：『グレード』は10.2のグレードを記入
※2：『重点管理』は本建物の重点管理ポイントに関わる項目に『●』を付ける
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 11.安全管理
11. 安全管理
11.1.適用法令
・建築基準法
・労働安全衛生法
・その他関連法令等 ［労働基準法、消防法、道路交通法、電気事業法・・・］
11.2.天候等による作業中止基準
・風速：〇〇ｍ/以上 中止対象作業：揚重作業・外部足場上での作業 etc
・雨：〇〇mm以上 中止対象作業：外部防水工事・外部塗装工事etc
11.3.既設物等への配慮
工事にあたり、工事箇所や周辺にある地上及び地下埋設物等について事前に調査を行い、損傷を与えないよう
必要な保護・施工方法を計画する
【対象既設物】
【対策】
11.4.火気使用管理
◆防火管理の為、下記管理者を定める
| ・防火管理者（正）： | ・火元責任者（正）： | ・危険物取扱責任（正）：
| ・防火管理者（副）： | ・火元責任者（副）： | ・危険物取扱責任（副）：
◆ルール等
例1：火気の使用や溶接作業等を行う場合は、消火設備(消火器や水バケツ等)をに準備し、養生を確実に行う。
例2：危険物や引火性油類、現場発泡ウレタンや発泡スチロール材等の周辺での火気作業は行わない。
例3：喫煙は指定場所のみとし、消火・水から収集ルールを定める
11.5.近隣対応
・地域住民と施工上必要な折衝を行い、予めその概要を監理者に報告する。
・近隣対応の内容・経過は必ず記録し、監理者に報告する。
11.6.交通安全管理
・現場への車両の出入り口（ゲート等）には、誘導員を配置し、道路管理者や警察署と協議の上、安全対策を講じる。
・道路占有、道路使用が発生する場合は、関係機関への届け出及び周辺近隣と協議の上、交通安全管理を行う。
11.7.危険物管理
・塗料、油類等の引火性材料の保管場所は、関係法令等に従い、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。
・「火気厳禁」の表示を行い、消火器を置くなどする。
・やむを得ず工事建屋の一部を置場として使用する場合には、監理者の承認を受ける。
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 12.環境管理
12.環境管理
12.1.適用法令
| ・建築基準法 | ・環境基本法 |  | ・土壌汚染対策法 |  | ・騒音規制法
| ・振動規制法 | ・振動規制法 |  | ・大気汚染防止法 |  | ・水質汚濁防止法
| ・廃棄物処理法 | ・資源有効利用促進法 |  | ・建設リサイクル法
その他関連法令等：
12.2.化学物質等安全データシート
・塗料、シーリング材、接着剤他の化学製品の取扱いは、政令で定められた化学物質含有の有無を確認
・含有材料を使用する場合は、化学物質等安全データシート（ＳＤＳ）を取り寄せ、その内容及び取扱い上
の注意事項を作業員に周知させ、作業員が常にＳＤＳを閲覧できるよう表示させる。
12.3.作業環境
| 内 容 | 具体的な計画
| 作業環境 | 作業員詰所の充実： |  | （分煙、空気清浄機設置 ）
|  | 更衣室の設置 |  | シャワー施設の設置 |  | トイレのウォシュレット設置
|  | 手洗い温水供給 |  | 職長室の設置 |  | 女性用更衣室･トイレの設置
|  | 仮囲周辺緑化 |  | 夜間照明設置 |  | 近隣清掃の実施
|  | その他 | （ ）
| 外部への環境整備 | ＰＲ看板等の設置 |  | ＰＲコーナーの設置 |  | 仮囲コーナー部透明パネル
|  | 地域紙等への掲載 |  | 現場見学開催
|  | その他 | （ ）
12.4.使用材料に対する環境配慮
・使用材料で、施工者に選択の余地があるものは、グリーン購入法に基づく環境物品等を選定する様努める。
・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の放散による健康被害に配慮し、低ＶＯＣ対策品、トルエン・キシレンを含まない
接着剤、水性塗料、低ホルムアルデヒド建材の採用に努める。
12.5.発生材の処理
発生した建設副産物は可能な限り分別を行い、ゼロエミッションに努める。
【３Ｒ推進(分別)計画】
１）抑制計画（Reduce）
| 抑制項目 |  | 材料 |  |  | 抑制方法
| 現場における加工端材･余剰材 |  | ＬＧＳ、ボード、ＡＬＣ |  |  | 工場プレカット化
|  |  | 型枠材 |  |  | パネル化し転用
|  |  | 柱、梁、バルコニー、パラペット |  |  | ＰＣ化
|  |  | 地中梁鉄筋 |  |  | ユニット化
| 搬入物の養生･梱包材 |  | 段ボール・パレット |  |  | 過剰な養生・梱包材削減
| その他（ＶＥＣＤ等） |  | 掘削土量 |  |  | 造成レベル･手順の見直し
|  |  | 場外搬出土量 |  |  | 設計ＧＬの変更
２）再使用計画（Reuse）
◆現場内利用計画
| 発生材 | 再使用方法 |  | 発生材 |  | 再使用方法
| 発生土 | 埋戻土 |  | 耐火被覆くず |  | 層間ふさぎ材
| 汚泥 | 埋戻土(自ら利用) |  | その他( )
◆他現場利用計画 ※資材再使用等に関する覚書締結とリサイクル伝票を使用
| 発生材 | 再使用方法 |  | 発生材 |  | 再使用方法
| 発生土 | 埋戻土 |  | 養生・梱包材 |  | 再利用
| 型枠材 | 転用材 |  | その他( )
３）再資源化計画（Recycle）
◆有価売却 ※覚書と受取伝票/リサイクル伝票を使用
| スクラップ(鉄骨･鉄筋端材、電線類、LGS他) |  |  |  | ダンボール・紙類
| 缶・ペットボトル |  |  |  | その他（ ）
◆再資源化施設に処理委託
| コンクリートガラ | アスファルトガラ |  | 木くず |  | 段ボール
| 紙くず | 廃プラスチック |  | 石膏ボード |  | ＡＬＣ
| グラスウール | ケイカル板 |  | 岩綿吸音板 |  | ロックウール
| 硬質塩ビ管 | その他（ ）
nikkenren 2022.04.01 改訂