## 基本情報
|  | 目次に戻る | 下記の欄に入力すると必要な組織表に反映されます。
| 現 場 名 | ○○新築工事
| 統括安全衛生責任者 |  | 顧問（得意先等）
| 元方安全衛生管理者 |  | 顧問（得意先等）
| 店社安全衛生管理者 | － | 相談役（安全部長等）
| 安全衛生推進者 | － | 相談役（安全部長等）
| 会員会社名 | 職種 | 会員氏名 | 安全衛生推進者名 | 安全衛生責任者名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Note on B5: 労基署へ「店社安全衛生管理者」の選任報告を提出した場合のみ記入して下さい。
Note on B6: 作業所に、当社の従業員が１０人以上５０人未満常駐している場合に、有資格者を選任し記入して下さい。

## 必要掲示物一覧
必要掲示物一覧
◎印は小現場用 ▲印は中現場用 大現場は2.4.以外全部必要
|  |  | 基本情報 | 基本入力シ－ト
1. | ▲ | ◎ | 特別安全衛生協議会
2. |  | ◎ | 施工・安全衛生・防火管理（小現場用）
3. | ▲ |  | 安全衛生協議会
4. | ▲ |  | 防火管理組織表及び自衛消防隊編成表（中小現場用）
5. |  |  | 防火管理組織表
6. |  |  | 自衛消防隊編成表
8. | ▲ | ◎ | 緊急連絡体制表

## 表紙
新築工事
安 全 衛 生 管 理 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 作業所基本方針
2. 工事概要
3. 安全衛生推進スロ－ガン
4. 重点実施事項
5. 安全衛生管理計画表
6. 安全衛生管理体制
7. 緊急時体制
8. 災害防止具体策
9. 作業所規則
10. 作業所定例業務
11. 就業制限業務
12. 安全衛生教育
添付資料
特別安全衛生協議会組織
施工・安全衛生・防火管理組織表
安全衛生協議会組織表
防火管理組織及び自衛消防隊編成表
防火管理組織表
自衛消防隊編成表
緊急連絡体制表
nikkenren 2022.4.1

## 1-12
１． |  | 作業所基本方針
|  | 1. | 安全衛生の確保は作業所における全ての活動の原点であり、社会的責任であることを十分に認識し、労働災害及び第三者災害防止のために、協力会社と一体となり施工と安全の一体化をはかるとともに、協力会社作業員を含めた全員参加の安全衛生活動を推進する。
|  | 2. | 特に次について重点管理を実施する。
|  |  | ① | 墜落災害防止
|  |  | ② | クレ－ン・重機関連災害防止
|  |  | ③ | 公衆災害及び火災防止
|  | 3. | 上記３項目のほか日常管理で飛来落下、崩壊・倒壊、感電、健康障害の防止に努める。
|  | 4. | 具体的災害防止対策は個別工事着工前打合せで、協力会社と協議のうえ定める。
２． |  | 作業所目標
全工期無事故・無災害をめざす（第三者及び物損事故を含む）
３． |  | 安全衛生推進スロ－ガン
「全員参加の現地KY活動で安全作業を先取りしよう！」
「相互注意で無事故の職場を作ろう！」
４． |  | 重点実施事項
|  | (a) | 計画時及び作業着手前における安全衛生面での検討を充実させる。
|  | (b) | 担当係員と協力会社の役割を明確にし、担当工事範囲の安全衛生確保について責任を明らかにする。
|  | (c) | 協力会社の自主管理体制を促進させる。特に「施工要領」の自主的作成とそれにもとづく施工管理を定着させる。
|  | (d) | 機械、設備の始業点検を徹底し、不具合箇所について迅速な是正を行う。
|  | (e) | 新規入場者全員に対する受入教育を実施し、作業所ル－ルを周知させ職場規律の徹底を図る。
|  | (f) | 全員参加で実効ある現地KY活動を推進する。
|  | (g) | 職長会を中心とする「安全帯完全使用運動」を推進する。
|  | (h) | 作業環境の整備に努めるとともに、法定健康診断の実施を徹底させる。
|  | (i) | 立地条件より、第三者事故に対する防護措置を徹底するとともに、車両入退場における第三者交通事故の絶滅をはかる。
５． |  | 安全衛生管理計画表
|  | (a) | 全工期安全衛生管理計画表を作成する。
|  | (b) | 全工期安全衛生管理計画表をもとに、施工の進行にあわせた月間、週間安全衛生管理計画表を作成する。
６． |  | 安全衛生管理体制
|  | (a) | 協議組織として「安全衛生協議会」「特別安全衛生協議会」組織を編成する。
|  | (b) | 各協議組織は次頁による。
|  | (c) | 防火、消防組織として「自衛消防隊」「防火管理組織」を編成する。
７． |  | 緊急時体制
|  | (a) | 緊急時には緊急時措置一覧表にもとづき、迅速に初動措置を実施する。
|  | (b) | 下記訓練を実施する。
|  |  | （1） | 防火・消防訓練 | [5 empty] | 躯体工事開始前及び火災予防週間の期間に実施
|  |  | （2） | 緊急措置教育 | [5 empty] | 作業所従業員全員により緊急時処置について勉強会を実施
|  |  | （3） | 救急措置訓練 | [5 empty] | 職長会メンバ－により実施
緊急時処置一覧表
[9 empty] | 事故の種類 |  |  | 人身事故 | [5 empty] | 設備、器物事故
| 処置項目 | [10 empty] | 死亡・事故 |  | 火災・爆発 |  | 第三者 |  | 倒壊 |  | 第三者損壊
1 | 消防署への連絡（救急車、消防車） | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | △ （必要なら）
2 | 被災者の確認（住所、氏名、勤務先） | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○
3 | 警察へ連絡（交番でも可） | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | △ （公害の恐れある場合） |  | △ （必要なら）
4 | 家族への連絡 | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | △ （公害の恐れある場合）
5 | 労働基準監督署への連絡 | [10 empty] | ○ |  | ○
6 | 社内への連絡（上司、本・支店、安全環境部） | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
7 | 現認者及び参考人の確認（氏名、住所、連絡方法） | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
8 | 発生箇所の現状保存（仮囲、なわ張、写真撮影、監視人配置） | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
9 | 応急対策（隊）の編成・出動 | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
10 | 運送、機械、資材、労務の手配 | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
11 | 所轄官公庁、企業への連絡（道路、埋設物、架空物） | [12 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
12 | 社外に対する窓口を決める（スポ－クスマン） | [10 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
８． |  | 災害防止具体策
重点及び日常管理項目についての具体策は次による。
|  | （a） | 墜落災害の防止
|  |  | （1） | 足場組立、解体作業時の親綱設置と安全帯の使用
|  |  | （2） | 鉄骨建方作業時の水平・垂直親綱先行設置と安全帯、ロリップの使用
|  |  | （3） | 開口部は、柵又は蓋による完全養生と表示
|  |  | （4） | 各作業について、作業床及び手すりの先行設置と、不完全な設備の排除
|  |  | （5） | 手すり等の防護設備一時取外しの際の安全帯使用と、作業終了時の完全復旧
|  | （b） | クレ－ン・重機関連災害の防止
|  |  | （1） | 始業前点検の確実な実施で、整備不良による災害を絶滅
|  |  | （2） | クレ－ン安全作業打合せ表にもとづく事前打合せの確実な履行
|  |  | （3） | 機械移動範囲の地盤及び周囲状況を把握し、機械転倒防止措置を実施
|  |  | （4） | 作業範囲内立入禁止措置の徹底と、監視人・誘導者を配置
|  |  | （5） | 有資格者及び選任者による作業実施の徹底
|  |  | （6） | オペレ－タ－のクレ－ン10則及び玉掛作業10則の周知と厳守
|  | （c） | 飛来落下災害の防止
|  |  | （1） | 上下作業について、前日作業打合せによる確実な把握と対策実施
|  |  | （2） | 3m以上の高所よりの、材料、資材投下禁止
|  |  | （3） | 玉掛作業時の吊荷緊結と、吊荷下への立入禁止措置徹底
|  |  | （4） | 作業終了前の作業場所片付け励行により、落下の恐れのあるものの除去を励行
|  |  | （5） | 強風時の飛散物養生対策の早期実施
|  | （d） | 崩壊・倒壊災害の防止
|  |  | （1） | 土止め壁、土止め支保工及び周辺地表面の日常点検
|  |  | （2） | 型枠支保工は組立計画図にもとづいて設置し、コンクリ－ト打設前点検を励行
|  |  | （3） | 足場壁つなぎの十分な本数設置と日常点検を励行
|  |  | （4） | 荷受け構台、乗入構台の制限荷重表示と積載量制限の徹底
|  |  | （5） | 鉄骨建方時の安全性検討
|  | （e） | 感電災害の防止
|  |  | （1） | 分電盤ＥＬＢの日常点検徹底
|  |  | （2） | 協力会社持込機械使用届による入場時点検の実施徹底
|  |  | （3） | 地上流し配線及びたこ足配線を禁止
|  |  | （4） | 降雨時又は多湿な場所における保護具（ゴム手袋、ゴム長靴）使用の励行
|  |  | （5） | 電気設備機器自主点検の確実な実施（交流ア－ク溶接機、可搬式電動工具）
|  | （f） | 公衆災害及び火災防止
|  |  | （1） | 出入車両の誘導と歩行者保護の徹底
|  |  | （2） | 作業所周囲仮囲い外での作業では、柵、標識等の先行設置と誘導者配置を徹底
|  |  | （3） | 外周メッシュシ－ト及び朝顔の先行設置
|  |  | （4） | 「火気使用許可願」の提出徹底による火気管理実施
|  |  | （5） | 事務所、詰所、休憩所の火気取扱い管理を指導
|  | （g） | 健康障害の防止
|  |  | （1） | 振動障害の防止
|  |  |  | （ⅰ） | 実振動作業時間制限と、休憩時間サイクルの徹底
|  |  |  | （ⅱ） | 防振手袋等の保護具使用の励行
|  |  |  | （ⅲ） | 特別健康診断実施と、既往症チェックを指導
|  |  | （2） | 粉じん障害の防止
|  |  |  | （ⅰ） | 作業場所及びその周辺について清掃と散水を実施
|  |  |  | （ⅱ） | 防じんマスク等保護具着用励行
|  |  |  | （ⅲ） | 換気又は集じん装置の設置
|  |  |  | （ⅳ） | 使用材料についてノンアスベスト化を検討
|  |  |  | （ⅴ） | 特別健康診断実施と、既往症チェックを指導
|  |  | （3） | 酸素欠乏事故等の防止
|  |  |  | （ⅰ） | 地下階ピット内等の通風不十分な場所については、酸素欠乏危険場所か否かを確認
|  |  |  | （ⅱ） | 酸素欠乏危険場所での作業は、酸欠則及び社内基準にもとづく措置を徹底
|  |  |  | （ⅲ） | ピット内作業では、上記に該当しない場合も機械換気を実施
|  |  |  | （ⅳ） | 躯体完了内部での内燃機関の使用禁止（自走する機械及び十分な換気設備を設けた場合を除く）
|  |  | （4） | 有機溶剤中毒の防止
|  |  |  | （ⅰ） | 使用予定の塗装、接着剤、シ－リング材等について、有機溶剤含有の有無を確認 （有機溶剤を含有する場合はＭＳＤＳの取り寄せと掲示・周知）
|  |  |  | （ⅱ） | 屋内作業場等における有機溶剤業務については、有機則及び社内基準にもとづく措置を実施
|  |  |  | （ⅲ） | 作業員への「特別教育に準ずる教育」実施を指導
|  |  |  | （ⅳ） | 定期（６ヶ月以内）に特別健康診断の受診を指導
|  |  | （5） | 腰痛の防止
|  |  |  | （ⅰ） | 資材等の運搬は、なるべく人力運搬を避けるよう指導
|  |  |  | （ⅱ） | 運搬、組立等の共同作業は、作業指揮者の配置
|  |  |  | （ⅲ） | 予防体操の励行
|  |  | （6） | 熱中症対策
|  |  |  | （ⅰ） | 気象状況（ＷＢＧＴ（暑さ指数））を把握し、状況に応じた作業を指示するために、温度計・湿度計等を設置
|  |  |  | （ⅱ） | 詰め所に、水分・塩分の補給のための、冷水器・製氷機・岩塩を常備
|  |  | （7） | その他
|  |  |  | （ⅰ） | 全作業員について、一般健康診断の受診状況を確認
|  |  |  | （ⅱ） | 高血圧者等の有所見者、要精密検者に対する健康管理及び適正配置を指導
９． |  | 作業所規則
|  | （a） | 作業時間及び休憩時間
|  |  |  | 作業時間 |  |  | ８：００ |  | ～ | １７：００ |  |  | 休憩時間 |  | 10：00 |  | ～ | 10:15
[6 empty] | 右記を原則とするが、作業進行に応じて各職毎に適宜変更する。 | [8 empty] | 12:00 |  | ～ | 13:00
[15 empty] | 15:00 |  | ～ | 15:15
|  | （b） | 安全衛生定例業務、各種行事等への参加
|  |  | （1） | 作業所に就労する従業員、作業員は、作業所が行う安全衛生施工サイクル、職長会、各種安全衛生行事等に積極的に参加する。
|  | （c） | 作業員の就労
|  |  | （1） | 全ての新規入場作業員は、作業所受入教育終了までは作業に就労させてはならない。
|  |  | （2） | 作業員は、作業に適した服装で、保護帽（墜落、飛来落下兼用帽）及び安全帯（大口径フックのもの）を着装して作業を行う。作業所内に立ち入る時も同じ。
|  |  | （3） | 作業の種別により、防じんマスク、防振手袋、防毒マスク、耳栓等が必要な場合には、これらの保護具の着用を励行する。
|  |  | （4） | 雇入れ時及び定期健康診断の他、必要な特殊健康診断結果を就労前に確認し、作業員名簿に記入のうえ作業所へ提出する。
|  | （d） | 喫 煙
|  |  | （1） | 所定の喫煙場所以外での喫煙を禁止する。特に歩行中、作業中のくわえ煙草は厳禁とする。
|  | （e） | 表 示
|  |  | （1） | 個人名を記載したワッペンを安全帽に貼り表示する。（受入教育時に配布）
|  |  | （2） | 有資格者は、その種別に応じたワッペンを安全帽の識別しやすい所に貼って表示する。
|  | （f） | 整理・整頓、清掃
|  |  | （1） | 入場資機材は、係員の指示のもとに整理、仮置する。安全通路、安全広場には資材を仮置しない。
|  |  | （2） | 発生廃材は発生業者の責任において指定された集積場所まで運搬する。産業廃棄物は元請である当社の責任で適正処理を行う。
|  |  | （3） | 作業場所、作業員詰所は常に清掃を心がける。作業終了時の持場片付けは各職毎に実施する。
|  | （g） | 火気使用
|  |  | （1） | 作業所内で火気を使用する時は、事前に「火気使用許可願」を提出し許可を受ける。
|  |  | （2） | 火気使用作業終了後は、火元責任者が残火のないことを最終確認する。
|  | （h） | 点検、検査
|  |  | （1） | 持込み機械機器については、事前に「持込機械使用（申込）届」を提出し、担当者の許可をうけたうえで使用する。
|  |  | （2） | 持込み時の点検、使用中の日常点検及び定期自主検査は、持込み業者側で確実に実施する。
|  | （i） | 表示
|  |  | （1） | 足場、荷受構台、ロ－リング足場には、最大積載荷重、取扱い業者及び責任者名を明示する。
|  |  | （2） | 開口部、作業床の端部には注意看板を明示する。
|  |  | （3） | クレ－ン、リフト等の機械類には、運転責任者、取扱責任者、吊上げ荷重、積載荷重を表示した看板を明示する。
|  |  | （4） | 安全通路、危険作業場所への立入禁止看板を明示する。
|  | （j） | 危険物の保管
|  |  | （1） | 酸素・アセチレンボンベは「空・充」の表示及び使用者を表示し、指定場所に転倒防止措置を行ったうえ保管する。
|  |  | （2） | 軽油、灯油、ガソリン等は、指定された場所に防火担当責任者が保管する。
|  |  | （3） | 有機溶剤及びその含有物は、持込み前に担当係員に報告し、指定された場所に保管する。
10. |  | 作業所定例業務
|  | （a） | 日常業務（安全衛生施工サイクル）
|  |  | 実施項目 |  |  |  | 時間 |  |  | 主な実施内容 | [7 empty] | 担当者
|  |  | 安全朝礼 |  |  |  | 7：45 |  |  | ● | 体操、点呼、新規入場者の有無確認 | [6 empty] | 全員
[8 empty] | ～ |  | ● | 全体に周知しておく必要ある作業の周知
[7 empty] | 7：55 |  |  | ● | 危険場所、立入禁止場所周知
[10 empty] | ● | 伝達事項 その他
[10 empty] | ● | シュプレヒコ－ル | [6 empty] | （司会は安全当番）
|  |  | 現地ＫＹ活動 |  |  |  | 7：55 |  |  | ● | 服装体調チェック | [6 empty] | 全員
[8 empty] | ～ |  | ● | 他職との連絡調整事項伝達 | [7 empty] | リーダーは各グループの作業指揮者
[7 empty] | 8：00 |  |  | ● | 作業指示書をもとに作業内容指示
[10 empty] | ● | ＫＹミ－ティング
[10 empty] | ● | 実施記録作成
|  |  | 受入教育 | [6 empty] | ● | 入場者の健康状態 | [6 empty] | 新規入場者
|  |  | （新規入場者のあるとき） | [6 empty] | ● | 作業所の特性、ル－ル、遵守事項の説明 | [7 empty] | 実施は安全当番と当該安全衛生責任者
[7 empty] | 8:00 |  |  | ● | 就労工種における災害防止のための必要な措置説明、必要資格確認、ワッペン配布
[10 empty] | ● | 受入教育アンケ－ト記入、作業員名簿確認
|  |  | 設備・機械環境の点検測定 |  |  |  | 8:00 |  |  | ● | 使用する仮設備についての始業前点検 （特に足場、通路、作業床、開口部を重点とする） | [6 empty] | 点検、測定担当者
[10 empty] | ● | 使用する機械、仮設電気について始業前点検
[10 empty] | ● | 酸欠等の危険場所については環境測定
[10 empty] | ● | 点検はチェックシ－トをもとに実施
[10 empty] | ● | 記録作成、保存
|  |  | 統責者巡視 | [6 empty] | ● | 作業員の配置と作業状況確認 | [6 empty] | 統責者
|  |  | （毎日１回以上） | [6 empty] | ● | 設備、機械の保安状況
[10 empty] | ● | 作業場内の整備、片付け状況
[10 empty] | ● | 第三者災害防止、火災防止対策状況他
[10 empty] | ● | 巡視結果は安全日誌に記録 | [7 empty] | 不在の時は次席者
[10 empty] | ● | 是正の必要を認めたときは速やかに是正を指示
|  |  | 安全衛生工程打合せ |  |  |  | 12:45 |  |  | ● | 当日残作業と翌日作業の調整と安全指示 | [6 empty] | 当社工事担当全員
～
[7 empty] | 13:00 |  |  | ● | 作業間の連絡調整（特に上下作業について）
[10 empty] | ● | 有資格者等の選任、指名確認
[10 empty] | ● | 危険場所、立入禁止場所の周知 | [6 empty] | 全職長
[10 empty] | ● | 作業安全指示書を作成し全員確認
[10 empty] | ● | 計画変更作業、新規着手作業は別途打合せ | [6 empty] | （司会は安全当番）
|  |  | 持場片付け |  |  |  | 17:00 |  |  | ● | 当日作業範囲について、不用材は指定場所へ運搬、翌日使用材はその場で整理 | [6 empty] | 全員
～
17:05
[10 empty] | ● | 作業範囲清掃、残火のないことを確認
[10 empty] | ● | 終了報告（職長→担当係員）
備考
|  | （b） | 週間定例業務
|  |  | 実施項目 |  |  |  | 時間 |  |  | 主な実施内容 | [7 empty] | 担当者
|  |  | 週間工程打合せ及び安全衛生協議会 | [6 empty] | ● | 次週の工程説明及び調整 | [6 empty] | 委員長：統責者
[7 empty] | 11:00 |  |  | ● | 工程進捗に伴う安全衛生上の注意事項指示 | [6 empty] | 当社工事 担当全員
～
|  |  | （毎週金曜日） |  |  |  | 12:00 |  |  | ● | 各職間の連絡調整
[10 empty] | ● | 提案・要請事項討議他 | [6 empty] | 全職長
[10 empty] | ● | 今週の安全当番発表、次週安全当番確認
[10 empty] | ● | 記録作成確認保存
（司会は安全当番）
|  |  | 休日前事前措置 | [6 empty] | ● | 安全当番が安全衛生工程打合せ前に作業所を巡回 | [6 empty] | 点検：安全当番
（休日の前日）
[10 empty] | ● | 強風、大雨により災害につながる箇所及び作業所外周、第三者防護設備を点検 | [6 empty] | 措置：担当業者
[10 empty] | ● | 是正必要箇所は当日打合せで指示し、その日のうちに是正し確認する
|  | （c） | 月間定例業務
|  |  | 実施項目 |  |  |  | 時間 |  |  | 主な実施内容 | [7 empty] | 担当者
|  |  | 特別安全衛生協議会 | [6 empty] | ● | 翌月の工程説明及び調整 | [6 empty] | 委員長：統責者
[7 empty] | 13:30 |  |  | ● | 重点災害防止対策検討 | [6 empty] | 当社工事 担当全員
[8 empty] | ～ |  | ● | 各種要望、提案事項討議
|  |  | （毎月第四木曜日） |  |  |  | 15:00 |  |  | ● | その他の災害防止上、必要な事項討議 | [6 empty] | 全職長
（協議会委員はあらかじめ現場巡回のうえ参加）
|  |  | 安全衛生大会 |  |  |  | 7:55 |  |  | ● | 月間工程及び主要行事説明 | [6 empty] | 全員
|  |  | （毎月１日） |  |  |  |  | ～ |  | ● | 主な作業とそれに対する安全衛生対策説明
|  |  | （朝礼後に実施） |  |  |  | 8:15 |  |  | ● | 安全衛生訓話
[10 empty] | ● | その他安全衛生上、必要な事項通知
11. |  | 就業制限業務
|  | （a） | 法に定められた制限業務については、必要資格所持者を就労させる。必要資格の保有については、協力会社より提出させる「安全衛生管理協力業者提出書類」により事前に確認する。
|  |  | （1） | 免許が必要な業務
|  |  |  | ● | クレ－ンの運転士（タワ－クレ－ンJCC180W、ジブクレ－ンＥ-40）
|  |  |  | ● | 移動式クレ－ンの運転士（つり上げ荷重５ｔ以上）
|  |  |  | ● | 可燃性ガス及び酸素を用いた金属溶接溶断作業主任者
|  |  | （2） | 技能講習修了が必要な業務
|  |  |  | ● | 小型移動式クレ－ン運転士（つり上げ荷重１ｔ以上５ｔ未満）
|  |  |  | ● | 玉掛者
|  |  |  | ● | 車両系建設機械運転者（バックホ－、ブルド－ザ、杭打機、杭抜機、ロ－ラ、ブレ－カ等で重量が３ｔ以上）
|  |  |  | ● | 高所作業車運転者（作業床の高さ10m以上）
|  |  |  | ● | フォ－クリフト運転者
|  |  |  | ● | 次の作業についての作業主任者
高さが２m以上の掘削
切りばり、腹起しの取付け又は取りはずし
型枠支保工の組立て又は解体
吊り足場、張出し足場の組立て、解体又は変更
高さが５m以上となる足場の組立て、解体又は変更
鉄骨の組立て作業
酸素欠乏危険場所での作業
有機溶剤取扱い作業
|  |  | （3） | 特別教育修了が必要な業務
|  |  |  | ● | 小型車両系建設機械運転者（機体重量が３ｔ未満）
|  |  |  | ● | 振動杭打機の操作者
|  |  |  | ● | つり上げ荷重５ｔ未満のクレ－ンの運転者（ジブクレ－ンE-24等）
|  |  |  | ● | コンクリ－トポンプ車の操作者
|  |  |  | ● | 建設用リフトの運転者
|  |  |  | ● | 高所作業車運転者（作業床の高さ2m以上10m未満）
|  |  |  | ● | ア－ク溶接作業
|  |  |  | ● | 酸素欠乏危険場所での作業者
|  |  | （4） | 年少者については、事前に年令及び就労予定作業を確認のうえ、就労制限業務に就労させない。
|  |  | （5） | 女子については、事前に就労予定作業を確認のうえ、就労制限業務に就労させない。
|  | （b） | 作業内容に応じて協力会社に次の者を選任、指名させ配置する。
|  |  | （1） | 作業指揮者を選任する業務
|  |  |  | ● | クレ－ン、移動式クレ－ンの組立て、解体（ジブについても必要）
|  |  |  | ● | 基礎工事用建設機械の組立て、解体、移動、修理、変更
|  |  |  | ● | 高所作業車使用作業
|  |  |  | ● | 整地・運搬・積込み用、掘削用、及び締固め用建設機械の修理、アタッチメント交換
|  |  |  | ● | コンクリ－トポンプ車の輸送管等の組立て解体作業
|  |  |  | ● | 停電作業及び高圧活線作業等
|  |  |  | ● | 高さ５m未満の足場の組立て解体又は変更
|  |  | （2） | 誘導者を選任する作業
|  |  |  | ● | 掘削作業で機械が転落のおそれ又は後進して作業員に接近するおそれのある作業
|  |  |  | ● | 車両系建設機械が転倒、転落のおそれ又は作業員に接触するおそれのある作業
|  |  |  | ● | フォ－クリフトが転落のおそれ又は作業員に接触するおそれのある作業
|  |  | （3） | 合図者を選任する作業
|  |  |  | ● | クレ－ン、移動式クレ－ンを使用する作業
|  |  |  | ● | 杭打機、杭抜機を使用する作業
|  |  |  | ● | コンクリ－トポンプ車を使用する作業（連絡装置を使用するときは、その使用者）
|  |  |  | ● | 玉掛作業
|  |  |  | ● | 高所作業車で作業床以外の箇所で作業床を操作する場合
|  |  | （4） | 監視人を選任する作業
|  |  |  | ● | ３m以上の高所から物体を投下する作業
|  |  |  | ● | 停電作業、架空線近接作業
|  |  |  | ● | 酸素欠乏危険場所における作業
12. |  | 安全衛生教育
作業員の安全衛生意識の高揚を計り、安全作業の徹底をはかるために次の教育を行う。 作業員に対する法定教育は直接雇用する協力会社が実施するが、当社が指導援助を行い内容の充実、効果の向上をはかる。
|  | (a) | 受入時教育
新規入場者については受入れ教育を行い、作業所の安全衛生活動、ル－ル、作業所内の特殊注意事項を説明するとともに健康状態、有資格者の確認等を行う。
|  | (b) | 特別教育
作業所において必要に応じ「特別教育」を実施する。
|  | (c) | 朝礼・現地ＫＹ・安全衛生工程会議・安全衛生大会等を通じ、協力会社の安全衛生責任者、作業主任者、作業指揮者、作業員の各層にわたり、それぞれの立場に応じた安全衛生教育を実施する。
|  |  | (1) | 明確な作業指示
|  |  | (2) | 作業手順の確認
|  |  | (3) | 使用材料、工具の確認・作業開始前の機械設備の点検
|  |  | (4) | 連絡、合図の徹底
|  |  | (5) | 有資格者を必要とする作業の周知徹底
|  |  | (6) | 保護具の使用徹底
|  |  | (7) | 制限荷重規則の徹底
|  |  | (8) | 墜落防止設備の確認
|  |  | (9) | 作業終了時の整理整頓
|  | (d) | 各種安全標識、ポスタ－類の掲示
|  | (e) | 安全衛生成績優秀の会社、個人の表彰
|  | (f) | 安全放送、スライド・ビデオによる視聴覚教育
nikkenren 2022.4.1
Note on B18: 作業所目標の内容を 記載して下さい。
Note on C22: 作業所で行う内容を記載して下さい。
Note on AC46: 注意：安協、特安協、自衛消防、防火管理、緊急連絡表については、別シ－トで作成して下さい。 基本情報を入力すると、必要箇所に表示されます。

## 特別安全衛生協議会
目次に戻る
| 特別安全衛生協議会組織 | [18 empty] | ○○新築工事 | [14 empty] | 作業所
[9 empty] | 顧問（得意先等） |  | 0 | 0 | [5 empty] | 会長（統括安全衛生責任者） | [7 empty] | 店社安全衛生管理者
特別安全衛生協議会の協議事項
[19 empty] | 0 | [7 empty] | －
1. | 全工期および月間安全衛生管理計画の検討に関する事項 | [30 empty] | 相談役（安全部長等）
2. | 統括安全衛生責任者による職務執行上の改善または要望事項 | [24 empty] | （注：選任を必要としない作業所は斜線表示のこと） | [6 empty] | 0
3. | 従業員､作業員に対する安全衛生教育の普及徹底に関する事項 | [31 empty] | 0
[14 empty] | 副会長(協力会社） | [8 empty] | 副会長(元方安全衛生管理者）
4. | 従業員、作業員の作業安全衛生規律および健康管理に関する事項
0
5. | 安全衛生協議会からの意見具申に関する事項 | [30 empty] | 《注》
6. | その他災害防止に関する必要事項 | [30 empty] | ◎ | 開催日
[10 empty] | 庶務・会計幹事 | [21 empty] | ◎ | 会員は協議会に出席できる者をあてること。
協議会での決定事項については、安全衛生協議会に連絡し実現を計ると共に、各々職制を通じて実施する。
[32 empty] | ◎ | 欠席、代理参加は会長の許可を要す。
再下請負業者・直営業者を含む。
◎は幹事
|  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | [7 empty] | 会員
会社名 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
氏名 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
安全衛生推進者
氏名 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
(様式10-1.3)
nikkenren 2022.4.1

## 施工・安全衛生・防火管理
目次に戻る
施工・安全衛生・防火管理組織表
[14 empty] | ○○新築工事 | [7 empty] | 作業所
| 安全協議会組織表 | [15 empty] | 防火管理組織表 |  | 自衛消防隊編成表
安全協議会委員長
| 店社安全衛生管理者 |  |  |  |  | 統括安全衛生責任者 | [10 empty] | 委員長 |  |  |  | 隊長
|  | － |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 不在時代理者 |  |  |  | 不在時代理者
安全衛生推進者
| （注：選任を必要としない作業所は斜線表示のこと） | [10 empty] | －
[17 empty] | 防火管理者 | 防火管理者 |  |  | 副隊長
元方安全衛生管理者
不在時代理者
0
工事担当係員＝安全衛生協議会委員
火元責任者
[16 empty] | 場所 |  | 正 |  | 通報連絡班 消防署への出火通報。 作業所内および関係諸方面への通報連絡。 火災全般の記録。
| （担当職務） |  |  |  | （担当職務） |  |  |  | （担当職務） |  |  |  | （担当職務）
副
| 氏 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 氏 名
火元責任者
[16 empty] | 場所 |  | 正 |  | 消火班 バケツ、消火器等での初期消火。 消火設備の運用操作、注水制禦。(消防車到着までの防禦)
副
協 力 会 社＝安全衛生協議会委員(安全衛生責任者）
火元責任者
| 会社名 |  |  | 安全衛生責任者 |  | 会社名 |  |  | 安全衛生責任者 | 会社名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | 場所 |  | 正 |  | 避難誘導班 避難者の誘導。 要救護者の検索および救護。
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 副
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
火元責任者
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 場所 |  | 正 |  | 救護班 負傷者・被救助者の応急手当と救護搬送。 仮設救護所の設定。
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 副
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
火元責任者
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 場所 |  | 正 |  | 警戒防護班 消防機関の案内。出入口の警戒。重要物件の搬出。盗難の防止。障害物の除去。
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 副
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
(様式－２）
nikkenren 2022.4.1

## 安全衛生協議会
目次に戻る
安全衛生協議会組織表
[16 empty] | ○○新築工事 | [13 empty] | 作業所
委員長（統括安全衛生責任者）
安全衛生協議会の協議事項
0
1. | 作業所災害防止対策、福祉対策の確立と推進 | [5 empty] | 店社安全衛生管理者 | [13 empty] | 安全衛生推進者 | [5 empty] | 《注》
2. | 週間、月間安全衛生管理計画表の検討 | [6 empty] | － |  |  |  |  | 不在時代理者（元方安全衛生管理者） | [8 empty] | －
3. | 災害・事故発生原因の調査、研究および対策 | [25 empty] | ◎ | 開催日
[14 empty] | 0 | [12 empty] | ◎ | 協力会社安全衛生委員は原則と
4. | 工事長（工事主任）の提案事項に対する答申 | [5 empty] | （注：選任を必要としない作業所は斜線表示のこと） | [20 empty] | して安全衛生責任者を当てる。
[27 empty] | ◎ | 安全衛生責任者は、作業所に
5. | 従業員、作業員の提案・意見についての審議 | [26 empty] | 常駐する者とする。
[27 empty] | ◎ | 再下請負業者・直営業者を含む。
6. | 特別安全衛生協議会への意見具申
7. | 安全衛生管理、教育の実施計画の樹立
8. | その他の安全衛生に関する必要な事項
（法第30条に定められた連絡調整を含む）
当 社 お よ び 協 力 会 社 委 員
会社名 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
職種 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
氏名 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
nikkenren 2022.4.1

## 防火管理組織及び自衛消防隊編成表
目次に戻る
防火管理組織及び自衛消防隊編成表
[15 empty] | ○○新築工事 | [10 empty] | 作業所
|  | 防火管理組織表 | [17 empty] | 自衛消防隊編成表
[6 empty] | 委員長 |  |  |  |  | 統括安全衛生責任者 | [9 empty] | 隊長
0
[11 empty] | 元方安全衛生管理者 | [9 empty] | 不在時代理者
不在時代理者
0
[13 empty] | 防火管理者 | [8 empty] | 副隊長
防火管理者
火元責任者 |  |  | 通報連絡班 |  |  |  | 火元責任者 |  |  | 消火班 |  | 火元責任者 |  |  | 避難誘導班 | 火元責任者 |  |  | 救護班 |  |  | 火元責任者 |  |  | 警戒防護班
正 | [6 empty] | 正 |  |  |  |  | 正 |  |  |  | 正 | [5 empty] | 正
副 | [6 empty] | 副 |  |  |  |  | 副 |  |  |  | 副 | [5 empty] | 副
場所 | [6 empty] | 場所 |  |  |  |  | 場所 |  |  |  | 場所 | [5 empty] | 場所
|  | 通報連絡班 | [6 empty] | 消火班 |  |  |  |  | 避難誘導班 |  |  |  | 救護班 | [5 empty] | 警戒防護班
| 消防署への出火通報。 作業所内および関係諸方面への通報連絡。 火災全般の記録。 | [6 empty] | バケツ、消火器等での初期消火。 消火設備の運用操作､注水制禦。 (消防車到着までの防禦) |  |  |  |  | 避難者の誘導。 要救助者の検索および救護。 |  |  |  | 負傷者・被救助者の応急手当と救護搬送。 仮設救護所の設置。 | [5 empty] | 消防機関の案内。出入口の警戒。 重要物件の搬出。盗難の防止。 障害物の除去。
（様式10-1.7)
nikkenren 2022.4.1

## 防火管理組織表
目次に戻る
防火管理組織表 | [14 empty] | ○○新築工事 | [9 empty] | 作業所
委員長 （統括安全衛生責任者）
0
防火対策委員 | [11 empty] | 不在時代理者（元方安全衛生管理者） | [5 empty] | 《注》
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | ◎ | 溶断、溶接、たき火その他火気を使用する場合は火気使用責任者を定めるとともに、消火器、消火用水等を配置すること。
防火管理者
消火設備 |  |  | 救急避難設備 |  |  | 電気・ガス・危険物 |  |  | 油脂・塗料 |  |  | 火気使用施設 |  |  |  |  | 作 業 員 詰 所 |  |  |  |  | 寄宿舎 |  |  | 事務所
点検整備班長 |  |  | 点検整備班長 |  |  | 点検整備班長 |  |  | 点検整備班長 |  |  | 点検整備班長 |  |  |  | 防火担当責任者 | 防 火 担 当 責 任 者 |  |  |  |  | 防火担当責任者 |  |  | 防火担当責任者
防火標語 | 防火用水 | 消火器 | 避難器具 | 避難階段・通路 | 救急器具・薬品 |  | 高圧ガス設備 | 電気設備 |  | 塗料・溶解剤 | 軽油・灯油 | 火たき場設備 | 暖房設備 | 喫煙管理設備 | [5 empty] | 詰所 | 休憩室 |  | 食堂・浴室 | 宿舎 |  | 食堂 | 事務室
点検整備員 |  |  | 点検整備員 |  |  | 点検整備員 |  |  | 点検整備員 |  |  | 点検整備員 |  |  |  | 火元責任者 | 火 元 責 任 者 |  |  |  |  | 火元責任者 |  |  | 火元責任者
（様式10-1.6)
nikkenren 2022.4.1

## 自衛消防隊編成表
目次に戻る
自衛消防隊編成表
[9 empty] | ○○新築工事 |  |  |  |  | 作業所
隊 長 （統括安全衛生責任者）
0
不在時代理者（元方安全衛生管理者）
0
副隊長（防火管理者）
| 警戒防護班 |  |  |  | 救護班 |  | 避難誘導班 |  |  |  | 消火班 |  | 通報連絡班
消防機関の案内。出入口の警戒。 重要物件の搬出。盗難の防止。 障害物の除去。 |  |  |  | 負傷者・被救助者の応急手当と救護搬送。 仮設救護所の設置。 |  | 避難者の誘導。 要救助者の検索および救護。 |  |  |  | バケツ、消火器等での初期消火。 消火設備の運用操作、注水制禦。 （消防車到着までの防禦） |  | 消防署への出火通報。 作業所内および関係諸方面への通報連絡。火災全般の記録。
班長 |  |  |  | 班長 |  | 班長 |  |  |  | 班長 |  | 班長
（様式10-1.5)
nikkenren 2022.4.1

## 緊急連絡体制表
目次に戻る
作業所緊急連絡体制表
○○新築工事
※作業所事務所・詰所等の見易い場所に掲示し、協力会社を含む作業所の全係員に周知する。
【安 全】 | [11 empty] | 救急指定 | 区分 |  | 一般病院 |  | 脳外科病院
名称
電話
| 緊急事態への対応 | [11 empty] | 住所
発注者･設計事務所 | 発 注 者 |  |  | 現 場
|  |  |  | 本 部 | [11 empty] | 社内関係者・関係近接作業所連絡先
|  |  |  | 夜 間 | [11 empty] | （工事長）
| 設 計 事務所 |  |  | 昼 間
|  |  |  | 夜 間 | [6 empty] | すみやかに
[7 empty] | 作業所責任者 |  |  |  | 0
関係監督官庁 | 警 察 署 |  |  | 緊 急 | 110 |  | 連絡通報責任者
所 轄 署
| 消 防 署 |  |  | 緊 急 | 119
|  |  |  | 所 轄 署 |  |  | 社内
労働基準監督署
| 道路管理者 | [6 empty] | 部門緊急時連絡責任者
| 市町村・区役所 | [6 empty] | （氏名） |  | （電話 昼・夜）
都道府県
埋設物管理者 | ガス | [5 empty] | 部門 |  | 総 務 部
| 電気 | [7 empty] | 安全環境部 （安全）
| ＮＴＴ | [14 empty] | 協 力 会 社 他 連 絡 先
| 水道 | [7 empty] | 建築・土木部
| 下水 | [7 empty] | 営 業 部
[9 empty] | 広 報 部 | －
【環 境】 | [11 empty] | 救急指定 | 区分 |  | 一般病院 |  | 地域中核病院
名称
電話
住所
緊急事態への対応
発 注 者 |  |  | 現 場
|  |  | 本 部 | [12 empty] | 社内関係者・関係近接作業所連絡先
夜 間
設 計 事務所 |  |  | 昼 間
|  |  | 夜 間 | [7 empty] | すみやかに
[7 empty] | 作業所責任者 |  |  |  | 0
都道府県（政令市）環境部局
連絡通報責任者
※ダイオキシン類の場合は直ちに報告義務
社内
市役所又は最寄の保健所 | [7 empty] | 部門緊急時連絡責任者
[8 empty] | （氏名） |  | （電話 昼・夜）
[7 empty] | 部門 |  | 総 務 部
安全環境部 （環境）
委託処理会社・協力会社他 連絡先
消防署： | [8 empty] | 建築・土木部
営 業 部
[9 empty] | 広 報 部 | －
警察署：
nikkenren 2022.4.1
事故発見者
○できるだけ早く第一報する
○あわてず・迅速・正確に
○簡潔に・落ちなく
なにが・どこで・いつ・現状・負傷者の有無・今後の見通し
緊急連絡時の心得
事故発見者
○発生状況を正確に把握する。
○できるだけ早く第一報する。
○あわてず・迅速・正確に。
○簡潔に・落ちなく。
なにが・どこで・いつ・現状・負傷者の有無・今後の見通し
○被害拡大を防止し、行政と打合せ現状復旧に取り掛かる。
緊急連絡時の心得
作業員の
健康に障
害が発生
した場合。
環境（大気・水質等）に多大な影響
影響が少ない
重油流出（第１通報先）
必要な場合（部門安全環境部と打合せる）