## 表紙
新築工事
仮 設 工 事 施 工 計 画 書 （ 足 場 組 立 ・ 解 体 以 外 ）
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 仮設工事(足場組立・解体以外)概要
3. 仮設工事工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 総合仮設計画図
5.2 地下工法計画図
5.3 地上工法計画図
5.4 仕上げ工事計画図
6. 安全・衛生管理
6.1 安全衛生管理
6.2 現場入場ルート
7. その他
7.1 届出書類リスト
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 1.総則
1. 総則
1.1 適用範囲
|  | 本施工計画書は | ○○○○○○新築工事 | における
仮設工事（足場組立・解体以外）工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
|  | 公共建築工事標準仕様書(建築工事編） |  | （平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
|  | 建築工事監理指針 上･下巻 |  | （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS2 仮設工事 |  |  | （2006年1月）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては、
監理者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し、
工事内容及び、作業の進め方等について作業担当者・施工業者に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 2. 工事概要
2. 工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ |  | － | 、 |  | － |  | ） |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 | 塔屋 |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 2.2仮設工事概要
2.2 仮設工事(足場組立・解体以外)概要
| 仮設業者 |  | 業者名 |  |  |  |  | 電話番号
警備
土工
鳶工
墨出し大工
クレーン
仮設電気
仮設給排水
仮設建物
仮設材リース
| 業者名 |  | 電話番号 |  |  |  |  | 補足 (例)
ポンプ類、ハイウォッシャー
発電機、警備ボックス
事務所、事務所・詰所備品、仮囲い、ゲート
鉄板
構台
切梁材
仮囲い
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
| その他 概要 | ・H＝ ｍ L= m
・施工業者 tel:
・リース業者 tel:
縄張り・遣方
| 設置日 | 年 月 日 |  |  | 元請確認日 |  |  | 年 月 日
| その他 概要 | ・ベンチマーク・逃げ芯を別紙にまとめ添付する
現場事務所
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
| その他 概要 | ・業者 tel:
仮設電気
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
| その他 概要 | ・業者 tel:
仮設給排水
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
| その他 概要 | ・業者 tel:
仮設エレベーター
| 設置期間 | 1号機 |  |  | 年 月 |  |  |  | ～ | 年 月
|  | 2号機 |  |  | 年 月 |  |  |  | ～ | 年 月
|  | 本体仮使用 |  |  | 年 月 |  |  |  | ～
| その他 概要 | 1号機(東側) 2号機(南西側)
・業者 tel:
タワークレーン
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
| その他 概要 | ・業者 tel:
| その他仮設工事① |  | （ | ゴンドラ |  |  | ）
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
| その他 概要 | ・業者 tel:
| その他仮設工事② |  | （ |  |  |  | ）
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
その他 概要
| その他仮設工事③ |  | （ |  |  |  | ）
| 設置期間 | 年 月 |  |  | ～ | 年 月
その他 概要
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 3. 工程表
3. 仮設工事工程表
項 目 ／ 日 時
仮囲い
現場事務所
仮設給排水
仮設電気
仮設エレベーター
タワークレーン
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 4.施工管理体制
4． 施工監理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ
（統責者に○をつける）
現場代理人
安全環境部
[6 empty] | 監理技術者 | [12 empty] | ℡
技 術 部
℡
工事担当者（当社）
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 工事施工会社 |  |  |  |  | ℡ |  |  | 工事施工会社 |  |  | ℡
[7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  |  | No |  |  | （ |  | ) | No
[7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  |  | No |  |  | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 工事施工会社 |  |  |  |  | ℡ |  |  | 工事施工会社 |  |  | ℡
仮設材リース会社① |  |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次） | [7 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長）
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  | （ ） |  | 正 | No
（ |  | ) | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格 | [7 empty] | その他の資格 | [7 empty] | その他の資格
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  |  | No |  |  | （ |  | ) | No
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  |  | No |  |  | （ |  | ) | No
仮設材リース会社② |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
| （ ） |  | No
（ |  | ) | No
（ |  | ) | No
（ |  | ) | No
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 5.1 総合仮設計画図面
5.施工要領
5.１ 総合仮設計画図面
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 5.2 地下工法計画図面
5.２ 地下工法計画図面
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 5.3 地上工法計画図面
5.３ 地上工法計画図面
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 5.4 仕上げ工事計画図面
5.4 仕上げ工事計画図面
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、足場組立・解体工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、足場組立・解体工事全体の円滑な進捗を図る。
c.足場組立・解体工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による足場組立・解体工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.足場組立・解体工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 6.2 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.04.01 改訂

## 7.1 届け出書類リスト
7. その他
7.1-1 届出書類リスト(1)
分類 | 要否 | 書類名 | 分類 | 要否 | 書類名 | 分類 | 要否 | 書類名
建 築 法 規 |  | 開発行為許可申請書 | 環 境 関 係 |  | 特定建設作業実施届 (騒音、振動) | 安 全 関 係 |  | ゴンドラ設置報告書
|  | 確認申請書 |  |  | 産業廃棄物処理手続きの確認 |  |  | エレベーター設置届
|  | 中間検査申請書及び それに付随する書類 |  |  | 特定施設設置届 (水質汚濁) |  |  | エレベーター設置報告書
|  | 建築計画の事前公開 |  |  | 汚水排水届 (河川等への排水) |  |  | 落成検査申請書[各種機械] (設置時)
|  | 建築工事着工届 |  |  | 公共下水道(流域下水道) 使用開始届 |  |  | 落成検査申請書[各種機械] (ベースクライミング時)
|  | 工事用仮設物概要報告書 |  |  | 粉塵発生施設設置届 (大気汚染) |  |  | 落成検査申請書[各種機械] (クライミング時)
|  | 防火対象使用届(仮設) |  |  | 産業廃棄物処理施設設置届 |  |  | 廃止届[各種機械]
|  | 建築工事施計画報告書 |  |  | 県外産業廃棄物の県内処分 等事前協議書
|  | 建築計画施工計画報告書 (中間・完了) |  |  | 県外産業廃棄物の県内処分 等事前報告書 | 受 変 電 ・ 発 電 設 備 |  | 電灯使用申込書
|  | 工事完了届 |  |  | 再資源利用計画及び実績 |  |  | 電力使用申込書
[5 empty] | 特別管理産業廃棄物管理表 交付等状況報告書 |  |  | 自主検査の検査成績書
事 前 協 議 |  | 工事照会 |  |  | 特別産業廃棄物 管理責任者設置報告書 |  |  | 自家用電気使用申込書
|  | 工事照会(念書) |  |  | 建設工事計画届 (レベル1) |  |  | 自家用電気工作物落成 予定通知書
|  | 工事協議書 |  |  | 特定粉じん 排出等作業実施届(レベル1) |  |  | 自主検査の検査成績書
|  | 河川占用願い |  |  | 建築物解体等作業届 (レベル1) |  |  | 主任技術者選任届出書
|  | 湾岸護岸裏掘削願い |  |  | 建設リサイクル法届出書 |  |  | 主任技術者兼任承認申請書
[5 empty] | 土地形質変更届出書 |  |  | 保安規定届出書
仮設工事 |  | 即時電力(電灯、動力)申込書 |  |  | 汚染土壌の区域外 搬出届出書 |  |  | 自家用電気工作物使用 開始届出書
|  | 自家用電気使用申込書 | [5 empty] | 工事計画届出書
|  | 下水道一時使用申告書 | 安 全 関 係 |  | 適用事業報告書 |  |  | 外部委託承認申請書
|  | 電話加入申込書 |  |  | 時間外労働、 休日労働に関する協定書
[5 empty] | 就業規則届 | 電 話 設 備 |  | 新築ビル等電話架設 希望調書
道 路 法 関 係 等 |  | 官民境界確定願 |  |  | 特定元方事業開始報告 |  |  | 加入電話契約申込書
|  | 道路占用許可申請書 及び 着工・完了届 |  |  | 建設工事計画届 |  |  | 専用契約申込書
|  | 道路占用許可申請書 及び 着工・完了届 |  |  | 労働保険(労災保険)関係成立届 |  |  | 端末設備接続(変更) 請求書
|  | 道路使用許可申請書 |  |  | 労働保険概算保険料申告書 |  |  | 特殊引き込み申請書
|  | 沿岸掘削願 及び 着工・完了届 |  |  | 労働保険代理人選任(解任)届 |  |  | 電話ケーブル引込申込書
|  | 自費工事施工承認書 及び 着工・完了届 |  |  | 統括安全衛生責任者選任報告
|  | 歩道切り下げ申請書 |  |  | 安全管理者選任届 | ガス設備 |  | ガス申込書
[5 empty] | 衛生管理者選任届 |  |  | 液化ガス貯蔵または 取扱いの開始届
機械設置等・移転変更届
[5 empty] | 建設用リフト設置届 | 給排水設備 |  | 給水装置工事申込書兼 工事施工承認申請
[5 empty] | 建設用リフト設置報告書 |  |  | 給水申込書
[5 empty] | クレーン設置届 |  |  | 指定水道工事店 設計審査申込書
[5 empty] | クレーン配置報告書 |  |  | 道路占用手続き委任状
ゴンドラ設置届
nikkenren 2022.01.01 改訂
7.1-2 届出書類リスト(2)
分類 | 要否 | 書類名 | 分類 | 要否 | 書類名 | 分類 | 要否 | 書類名
給 排 水 設 備 |  | 指定水道工事店 検査申込書 | 騒 音 |  | 特定施設設置届所 | 解 体 関 係 |  | 建築物除去届
|  | 給水装置工事完了届 |  |  | 特定施設使用届出書 |  |  | PCB使用機器廃止届
|  | 簡易専用水給水開始届 | [5 empty] | 各種廃止届 危険物
|  | 受水タンク以下メーター 設置承認申請書 | 高 圧 ガ ス 設 備 |  | 高圧ガス製造許可申請書 |  |  | 各種廃止届 ボイラー
|  | 建築物地下水採取 許可申請書 |  |  | 高圧ガス製造保安統括者 選任届出書 |  |  | 各種廃止届 上下水道
|  | 地下水採取届出書 |  |  | 高圧ガス製造施設等完了前 検査申請書 |  |  | 各種廃止届 高圧ガス製造施設
|  | 排水設備計画届出書 |  |  | 危害予防規定申請書 |  |  | 各種廃止届 エレベーター
|  | 公道内汚水桝 設置申請書 |  |  | 高圧ガス製造施設完成 検査申請書 |  |  | 建設工事計画届 (石綿除去)
|  | 公共下水道仕様届出書 |  |  | 高圧ガス製造開始届出書 |  |  | 特定粉塵排出等作業計画届
|  | 特定施設設置届出書 |  |  | 高圧ガス製造保安教育 計画届出書 |  |  | 設置機器事前確認書(フロン)
|  | 汚水排水届出書 |  |  | 高圧ガス製造届出書
屎尿浄化槽設置届
|  |  | 防 災 設 備 |  | 工事整備対象設備等 着工届出書 (消防設備等着工届)
危 険 物 |  | 危険物製造所貯蔵所取扱所 設置許可申請書 |  |  | 消防設備等設計届
|  | 危険物貯蔵所完成検査前 検査申請書 |  |  | 消防施設等(特殊消防用 設備等)設置届
|  | 危険物貯蔵所完成検査 申請書 |  |  | 火を使用する設備等の 設置届出書
|  | 危険物保安監督者選任 届出書 |  |  | 防火対象物使用開始届
|  | 少量危険物貯蔵取扱届出書 |  |  | 蓄電設備設置届
ネオン管灯設備設置届
ボ イ ラ 設 備 |  | ボイラ設置届
|  | ボイラ構造検査申請書 | 運搬機械設備 |  | 運搬機械確認申請書
|  | ボイラ落成検査申請書 |  |  | 運搬機械工事完了届
|  | ボイラ取扱作業主任者 選任報告書 |  |  | 昇降機設置報告書
|  | 小型ボイラ設置報告書 |  |  | クレーン設置報告書
炉かまど設置届
|  |  | 工 作 な ど |  | 確認申請書（工作物）
圧力容器設備 |  | 第1種圧力容器設置届出書 |  |  | 確認申請書工事完了届
|  | 第1種圧力容器 構造検査申請書 |  |  | 広告物設置届
|  | 第1種圧力容器 落成検査申請書 |  |  | 航空障害標識の設置届出書
|  | 第2種圧力容器設置報告書 |  |  | 事務換気設備設置届
小型圧力容器設置報告書
ばい煙 |  | ばい煙発生施設設置届出書
指定作業場設置届出書
nikkenren 2022.04.01 改訂