## 表紙
新築工事
乗 入 れ 構 台 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1.総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 乗入れ構台工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 施工計画確認事項
5.2 施工フロー
5.3 計画図面
5.4 乗入れ構台工事自主検査表
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 現場入場ルート
6.3 火気使用チェックシート
6.4 安全衛生管理体制
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許証写し等
7.2 カタログ類
7.3 添付資料
7.4 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
1.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
乗入れ構台の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS２ 仮設工事 2006年版
乗入れ構台設計・施工指針 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ |  | － | 、 |  | － |  | ） |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 | 塔屋 |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 乗入れ構台工事概要
2.2 乗入れ構台工事概要
2.2.1 乗入れ構台工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 計画概要
| 構台面積 |  |  | ㎡ | （ | ｍ | × | ｍ | ）
| 設置場所 | （レベル） | ＳＧＬ＋○○m
| 構台の主要材料 | 部材・材料
支持杭
根固め液
大引
根太
水平つなぎ
水平ブレース
垂直ブレース
覆工板
2.2.3 施工順序の概要
| 作業工程 |  |  |  | 使用揚重機械
1
2
3
4
5
| 作業所の特性 |  |  |  | 作業所の重点管理項目
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3.乗入れ構台工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4.施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【乗入れ構台工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【乗入れ構台工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【乗入れ構台工事】クレーン業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 施工計画確認表
5.施工要領
5.1 施工計画確認事項
|  |  | 該 当 | 記事
確認事項 |  |  | の
|  |  | 有 無 |  | （該当有りの場合は、必ず記入すること)
地質・地形・埋設物の調査
| (1) | ボ－リング柱状図 | 有・無 | ・ | 7.3 添付資料参照
| (2) | 地質・地層の状況 | 有・無 | ・ | 7.3 添付資料参照
| (3) | 地下水の状況 | 有・無 | ・ | 7.3 添付資料参照
| (4) | 隣接建物の状況と影響調査 | 有・無 | ・ | 埋設物調査図(7.3 添付資料参照)
| (5) | 周辺道路状況の調査 | 有・無 | ・ | 計画図（5.3 計画図面参照） |  |  | ）に図示
| (6) | 地下埋設物の状況 | 有・無 |  | 埋設物の種類 | 位置 |  | 深さ |  | 電圧、その他
[5 empty] | 上・下水道 |  | 面 |  | ｍ | 径 | φ
[7 empty] | 面 |  | ｍ |  | φ
| ※作業所敷地内または周辺に、上下水道・電話・ガス・電力関係がある場合は、事前に関係会社（管理者）と協議を行い、防護・表示・立会い等、安全対策の指導を受けること。 |  |  |  | 電話等 |  | 面 |  | ｍ | 径 | φ
[7 empty] | 面 |  | ｍ |  | φ
[5 empty] | ガス |  | 面 |  | ｍ | 径 | φ
[7 empty] | 面 |  | ｍ |  | φ
[5 empty] | 電気 |  | 面 |  | ｍ | 径 | φ | ｖ
[7 empty] | 面 |  | ｍ |  | φ | ｖ
| (7) | その他 | 有・無
乗入れ構台計算書
| (1) | 設計条件 | 有・無
| (2) | 覆工板の検討 | 有・無
| (3) | 根太の検討 | 有・無 |  | 計算書(7.3 添付資料参照)
| (4) | 大引の検討 | 有・無
| (5) | ブレースの検討 | 有・無
| (6) | 支柱の検討 | 有・無
| (7) | その他必要事項 | 有・無
|  |  | 該 当 | 記事
確認事項 |  |  | の
|  |  | 有 無 |  | （該当有りの場合は、必ず記入すること)
乗入れ構台計画
| (1) | 組立図 |  | ・ | 組立図（Ｐ |  | ）に図示
|  | ①使用材料の種類及び断面の大きさ | 有・無
|  | ②各部材取付部の詳細図 | 有・無
|  | ③構台入口部分詳細図 | 有・無
|  | ④構台手摺取付要領図 | 有・無
| (2) | 施工計画図 | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ |  | ）に図示
| (3) | 組立て解体手順 | 有・無 | ・ | 計画図（書）（Ｐ |  |  |  | ）に記載
| (4) | 安全管理 | 有・無 | ・ | 計画図（書）（Ｐ |  |  |  | ）に記載
| (5) | 乗入れ構台解体後の残置物があるか。 | 有・無 | ・ | 7.3 添付資料参照
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
作業地盤整備
墨出し
（障害物撤去）
支柱打設機搬入
（支柱打設機組立）
支柱打設
精度検査
（構台架設用足場組立）
トッププレート取付
大引・水平ブレース・
根太・覆工板設置
ボルト孔明け
水平つなぎ・
垂直ブレース設置
検査
保守・管理
解体・撤去
ダメ穴部処理
支柱搬入
（支柱継手施工）
製品検査
YES
NO
NO
計画書・計画図見直し
YES
組立て用重機搬入
NO
対策検討・是正処置
YES
材料搬入
製品検査
YES
NO

## 5.3 計画図面
5.3 計画図面（平面・立面）
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
乗入れ構台工事自主検査表 |  |  | 工区 |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
|  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 判定 | 不合格時の処置
1 | 事前確認 | 構造計算により安全性の確認をしたか。 |  | 確認済 未確認
|  | 使用目的は適切か(トラック、生コン、ポンプ車)。 |  | 確認済 未確認
|  | 前面道路との位置関係(構台面との高さ)は適切か。 |  | 確認済 未確認
|  | 前面道路の幅員及び交通規制(重量規制、一方通行)は確認したか。 |  | 確認済 未確認
|  | 山留め壁、支保工、支柱の位置関係はどうか。 |  | 確認済 未確認
|  | 地下工事の規模(施工面積、掘削深さ)は適切か。 |  | 確認済 未確認
2 | 乗入れ構台全体 | 全体的な揺れはないか。 |  | 合格 不合格
|  | 全体のむくれ、沈下はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 計画通りの上載荷重になっているか。 |  | 合格 不合格
3 | 覆工板 | ズレはないか。 |  | 合格 不合格
|  | ズレ止め、アングルに異常はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 局部変形はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 車両等のスリップ処理をしてあるか。 |  | 合格 不合格
4 | 根太材 | 根太の継手に変形はないか。 |  | 合格 不合格
|  | ボルトの緩み、変形はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 溶接箇所の変化はないか。 |  | 合格 不合格
5 | 大引材 | 大引の継手の異常はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 根太との取り合いの異常はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 支持杭との取り合いの異常はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 支柱の間隔は3～6m程度 |  | 合格 不合格
|  | 撤去時最下部の止水処理をしてあるか。 |  | 合格 不合格 | 打ち継ぎ止水処理
|  | 大引下端を床上端より200～300mm程度確保しているか。 |  | 合格 不合格
6 | ブレース、継ぎ材 | 曲がりはないか。 |  | 合格 不合格
|  | 溶接部の変化はないか。 |  | 合格 不合格
|  | 計画書通りの本数が入っているか。 |  | 合格 不合格
7 | 支持杭 | ねじれ、曲がりはないか。 |  | 合格 不合格
|  | トッププレ－トとの接合はよいか。 |  | 合格 不合格
|  | 十分な根入れ長さを確保しているか。 |  | 合格 不合格
8 | スロープと道路の接続 | 道路からの勾配は、1/8～1/12程度確保されているか。 |  | 合格 不合格
|  | 段差の処理は適切か。 |  | 合格 不合格
|  | 取外し移動できる材料か。 |  | 合格 不合格
9 | 安全施設 | 手摺H900mm以上、巾木の通りはよいか。 |  | 合格 不合格
|  | 手摺のがたつきはないか。 |  | 合格 不合格
|  | 巾木の状態はよいか。 |  | 合格 不合格
|  | 最大積載荷重表示はあるか。 |  | 合格 不合格
|  | 日常点検をしているか。 |  | 合格 不合格 | 適宜補強
10 | その他 | 前面道路乗入れ部分の破損はないか。 |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、乗入れ構台工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、乗入れ構台工事全体の円滑な進捗を図る。
c.乗入れ構台工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による乗入れ構台工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.乗入れ構台工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 玉掛技能講習
| 現場代理人 | [11 empty] | ２． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３． | クレ－ン免許(移動式)
| 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４．
[9 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５．
[11 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 工事施工会社 |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | 工事施工会社 |  |  | ℡
[13 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | 工事担当者
安全衛生責任者（職長）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | オペレ－タ－
|  | 作業指揮者（職長） | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 添付資料
7.3 添付資料
| (a) | ボ－リング柱状図
| (b) | 地質・地層の状況
| (c) | 地下水の状況
| (d) | 埋設物調査図
| (e) | 計算書
| (f) | 残置物リスト
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 参考資料
7.4 参考資料
nikkenren 2022.4.1