## 表紙
新築工事
土 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 土工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
5.5 土工事施工図
5.6 土質柱状図
5.7 山留め支保工計算書
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 土工事自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
土工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS３
土工事および山留め工事 2009年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 土工事概要
2.2 土工事概要
2.2.1 土工事工期
|  | 山留 ： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
|  | 掘削 ： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
|  | 埋戻し ： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様、施工数量
●掘削概要
|  |  |  | 掘削深さ （ｍ） | 掘削土量 （ｍ3） | 使用機械
一次掘削
二次掘削
三次掘削
|  | 計 |  |  |  | ─
●法付けオープンカット
部位
法勾配
法面保護方法
●山留め壁・支保工
部位
山留め壁の種類
山留め壁の長さ
芯 材
棚 杭
|  | 1段 | 切 梁
腹起し
|  | ２段 | 切 梁
腹起し
|  | ３段 | 切 梁
腹起し
●排水
排水工法・仕様
箇所数
|  | 地下水位 |  | 自由水 |  | 被圧水
|  |  |  | GL- | ｍ | GL- | ｍ
●埋戻し
|  | 埋戻し数量 |  |  | （ｍ3）
|  | 埋戻し土の種別 |  | Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 土工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 土工事担当者 | ：
| 【掘削工事】一次協力会社 |  |  | 【山留め支保工工事】一次協力会社
| 会社名 | ： |  | 会社名 | ：
| 住所 | ： |  | 住所 | ：
| TEL | ： |  | TEL | ：
| 代表者 | ： |  | 代表者 | ：
| 作業責任者 | ： |  | 作業責任者 | ：
| 主任技術者 | ： |  | 主任技術者 | ：
| 【掘削工事】二次協力会社 |  |  | 【山留め支保工工事】二次協力会社
| 会社名 | ： |  | 会社名 | ：
| 住所 | ： |  | 住所 | ：
| TEL | ： |  | TEL | ：
| 代表者 | ： |  | 代表者 | ：
| 作業責任者 | ： |  | 作業責任者 | ：
| 主任技術者 | ： |  | 主任技術者 | ：
【揚重機】二次協力会社
| 【水替排水工事】一次協力会社 |  |  | 会社名 | ：
| 会社名 | ： |  | 住所 | ：
| 住所 | ： |  | TEL | ：
| TEL | ： |  | 代表者 | ：
| 代表者 | ： |  | 作業責任者 | ：
| 作業責任者 | ： |  | 主任技術者 | ：
| 主任技術者 | ：
| 【水替排水工事】二次協力会社 |  |  | 【山留芯材納入】二次協力会社
| 会社名 | ： |  | 会社名 | ：
| 住所 | ： |  | 住所 | ：
| TEL | ： |  | TEL | ：
| 代表者 | ： |  | 代表者 | ：
| 作業責任者 | ： |  | 作業責任者 | ：
| 主任技術者 | ： |  | 主任技術者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1～2 使用材料・補助材
5. 施工要領
5.1 使用材料
《山留め》
|  | 規格 | 形状 |  | 数量 |  | 製造メーカー
芯材
セメント
ベントナイト
水
《支保工》
| 名称 | 仕様・規格 |  | 数量 |  | 所有者
腹 起 し
切 梁
切梁受け
火 打 梁
隅部火打
棚 杭
ジャッキ
土 圧 計
《水替排水工事》
| 名称 | 仕様・規格 |  |  |  | 備考
| ストレーナー管 | φ500 L＝14.0ｍ ｔ＝4.0（ジョイント１箇所 ソケット継手）
| 水中ポンプ | φ50×20ｍ（揚程） 揚水量 0.3ｍ3/min
| 揚水管 | φ50 スリースバルブ付き
| 豆砂利 | ５～15㎜砂利（均等係数２以上）
| 排水装置 | ノッチタンク
5.2 使用機械
| 名称 | 摘 要 |  | 数量 |  | 備 考
山留めベースマシン
アースオーガー
調合プラント
発電機
バックホウ
クラムシェル
ブルドーザー
バックホウ
ダンプカー
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工フローチャート
5.3.施工フロー
| ａ）ソイルセメント柱列壁工事 |  | ※左記フローはソイルセメント柱列壁の施工フローを記載している。
山留め壁の種類に応じた施工フローを作成すること。
b）根切り、（２段）切梁支保工工事
※左記フローは２段切梁工法における根切り、支保工工事の施工フローを記載している。
※支保工工法の種類やステップに応じた施工フローを作成すること。
nikkenren 2022.4.1
機械搬入・組立
プラント組立
準備作業
隣家養生
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
削孔攪伴
削孔長さ
芯材建込み
芯材搬入
受入検査
ガイド定規セット
パネル割り
芯材固定
墨出し
芯材建込み精度
ガイドトレンチ掘削
セメントベントナイト液
調合確認
準備
支保工資材搬入
裏込めブロック
腹起し補強金物取付
ブラケット取付
腹起し架設
１段切梁・火打架設
ジャッキ架設
ボルト本締
プレロード導入
切梁交差部
ボルト締め
２次掘削
１次掘削
裏込めブロック
腹起し補強金物取付
ブラケット取付
腹起し架設
２段切梁・火打架設
ジャッキ架設
ボルト本締
プレロード導入
切梁交差部
ボルト締め
最終掘削
支保工資材搬入
床付け
検査
※支持層・掘削深度の確認
No
Yes

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 運搬
|  | ・ | 工事中は、異常沈下、法面の滑動その他による災害が発生しないよう、災害防止上
必要な処置を行う。
|  | ・ | 構外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散、排水による泥土の流出等を防止し、
必要に応じて清掃及び水洗いを行う。
|  | ・ | 掘削機械等の使用に当たっては、騒音、振動その他現場内外への危害等の防止及び
周辺環境の維持に努め、必要に応じて適切な処置を講ずる。
| 運搬資機材 |  |  |  |  | 運搬車両 |  |  | 運搬距離 | 所要時間 |  | 入退場時間
5.4.2 山留め工事
(ａ)親杭横矢板
|  |  | (1) | 準備作業
・隣家及び道路に泥土など飛散しないように、シート等で養生を行う。
・給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は試掘を行い、埋設管の位置
を確認する。
|  |  | (2) | 機器搬入、組立
・削孔機械およびプラント機器を搬入し組立てる。
|  |  | (3) | 材料搬入
・山留め芯材搬入時、規格、長さ、形状及び本数をミルシートおよび実測等で照合
確認する。
・セメント搬入時、納品書で規格、数量を確認する。
|  |  | (4) | 根固め液の調合確認
・プラント組立後、所定の混合による根固め液の調合および注入量での施工性を、
プラントの計量計、流量計にて確認する。
セメントベントナイト液の配合 （調合強度 0.5N／mm2）
[7 empty] | セメント（㎏） | ベントナイト（㎏） |  |  | 水（ﾘｯﾄﾙ） |  | Ｗ／Ｃ（％）
[5 empty] | １m3当り |  | 180 | 50 |  |  | 900 |  | 500
|  |  | (5) | ガイド定規セット、親杭位置割付け
・建込み定規は、水平位置のチェック及びレベルチェックを確実に行い据付けた状態での
倒れ、転び等のないよう堅固に固定する。なお、定規は両側定規とする。
・建込み定規を固定後、定規に基準墨より親杭位置の割付けを行う。
|  |  | (6) | 削孔作業
・オーガーの位置は、定規上のパネル割り位置に合わせ、リーダーは傾斜計により垂直に
保つとともに、トランシットでも確認を行う。
・削孔深さは、機械に移したレベルにより確認する。
|  |  | (7) | 芯材建込み
・芯材の建込みは、建込み定規により垂直精度を確認しながら行い、トランシットで 確認を
行う。
|  |  | (8) | 泥残土処理
・溢れ出た泥土は産廃として処理する。
(ｂ)鋼矢板（圧入工法）
|  |  | (1) | 準備作業
・隣家及び道路に泥土など飛散しないように、シート等で養生を行う。
・給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は試掘を行い、埋設管の位置
を確認する。
|  |  | (2) | 機器搬入、組立
・機械および機器を搬入し組立てる。
|  |  | (3) | 材料搬入
・鋼矢板の搬入時、規格、長さ、変形が無いか、等を目視および実測で照合確認する。
|  |  | (4) | 山留め芯の墨出し
・山留め芯位置を測量し、逃げ杭および水糸で明示する。
|  |  | (5) | 圧入機のセット
・山留め位置に合わせて、圧入機本体と反力架台をセットする。
・反力架台にウェイトを積載する。
|  |  | (6) | 鋼矢板の圧入
・圧入機に鋼矢板をセットし、反力架台の重量を反力として最初の圧入を開始する。
・最初に設置する鋼矢板は、以後の鋼矢板の基準となるため、入念な精度管理のもと
建込み、圧入を行う。
・鋼矢板の鉛直精度は、トランシットおよび下振りを使用して２方向から確認して行う。
・鋼矢板の各軸が、圧入方向に対して同一線上にあることをレーザーにより絶えず確認
しながら施工を進める。
・鋼矢板は、かみ合わせ部のセクション抵抗により、圧入方向に傾斜しやすいことを考慮
しながら施工を進める。
・圧入機本体が、圧入を終えた鋼矢板の上に移動したら、反力架台を撤去する。
(c）ソイルセメント柱列壁
|  |  | (1) | 準備作業
・隣家及び道路に泥土など飛散しないように、シート等で養生を行う。
・給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は試掘を行い、埋設管の位置
を確認する。
・下水会所等は山留め施工前に、泥水が本管へ流出しないように、中詰め等を行う。
|  |  | (2) | 機器搬入、組立
・削孔機械およびプラント機器を搬入し組立てる。
|  |  | (3) | 材料搬入
・山留め芯材搬入時、規格、長さ、形状及び本数をミルシートおよび実測等で照合
確認する。
・芯材の継手は、組立仮設架台上に仮置して直線性を確保して接続する。
|  |  | (4) | セメントベントナイト液の調合確認
・プラント組立後、所定の混合による根固め液の調合および注入量での施工性を、
プラントの計量計、流量計にて確認する。
セメントベントナイト液の配合（調合強度 3N／mm2）
[7 empty] | セメント（㎏） | ベントナイト（㎏） |  |  | 水（ﾘｯﾄﾙ） |  | Ｗ／Ｃ（％）
[5 empty] | １m3当り |  | 400 | 20 |  |  | 800 |  | 200
|  |  | (5) | ガイトトレンチの掘削
・セメントベントナイト液の場外への溢れ出しを防止するために、バックホウを使用して
ガイドトレンチ（幅800mm、深さ1,000mm程度）を掘削する。
|  |  | (6) | ガイド定規セット、パネル割り
・建込み定規は、水平位置のチェック及びレベルチェックを確実に行い据付けた状態
での倒れ、転び等のないよう堅固に固定する。なお、定規は両側定規とする。
・建込み定規を固定後、定規に基準墨よりパネル割り付けを行う。
|  |  | (7) | 削孔作業
・３軸オーガーを使用し、削孔は完全ラップ連続方式とする。
・オーガーの位置は、定規上のパネル割り位置に合わせ、リーダーは傾斜計により
垂直に保つとともに、トランシットでも確認を行う。
・削孔深さは、機械に移したレベルにより確認する。
・最終締切位置等、パネルの端部孔がラップできない場合は裏打ちソイルを施工する。
・削孔攪伴速度は約0.5～1.0ｍ/分、引揚げ攪伴速度は 約1.0～1.5ｍ/分で施工する。
|  |  | (8) | 芯材建込み
・芯材下端を建込み定規に差し込み、直行する２方向よりトランシットおよび下振りで
垂直性を確認後、所定の深度まで精度よく挿入する。
・挿入した芯材は、レベルおよび軸方向位置にずれがないように固定する。
|  |  | (9) | 泥残土処理
・施工時に発生した泥土は、硬化するまで仮設ピットに貯留したのち、産廃として適正に
処理する。
5.4.3 棚杭工事
|  |  | (1) | 機器搬入、組立
・削孔機械およびプラント機器を搬入し組立てる。
|  |  | (2) | 材料搬入
・山留め芯材搬入時、規格、長さ、形状及び本数をミルシートおよび実測等で照合
確認する。
・セメント搬入時、納品書で規格、数量を確認する。
|  |  | (3) | セメントベントナイト液の調合確認
・プラント組立後、所定の混合による根固め液の調合および注入量での施工性を、
プラントの計量計、流量計にて確認する。
掘削溶液の配合
[7 empty] | セメント（㎏） | ベントナイト（㎏） |  |  | 水（） |  | Ｗ／Ｃ（％）
[5 empty] | １m3当り |  | 120 | 30 |  |  | 480 |  | 400
根固め液の配合
[7 empty] | セメント（㎏） | ベントナイト（㎏） |  |  | 水（） |  | Ｗ／Ｃ（％）
[5 empty] | １m3当り |  | 400 | 0 |  |  | 320 |  | 80
|  |  | (4) | 削孔作業
・オーガーの位置は、施工計画の位置に合わせ、リーダーは傾斜計により垂直に保つと
ともに、トランシットでも確認を行う。
・削孔深さは、機械に移したレベルにより確認する。
|  |  | (5) | 芯材建込み
・芯材の建込みは、建込み定規により垂直精度を確認しながら行い、トランシットで 確認を
行う。
5.4.4 根切り工事
(ａ）一次根切り（根切り深さ ○○ｍ）
・掘削は 〇〇ｍ3 バックホウを ○セット使用して行う。
・掘削は 〇〇通りから、〇〇通りに向かって進める。
・掘削工事中の法面勾配は、地盤状況に応じて安全性を確認しながら進める。
・掘削土はバックホウによるダンプトラックへの直積みとする。
・腹起し用ブラケット等の取付け部はその部分のみ深掘りする。
(ｂ）２次根切り（根切り深さ ○○ｍ）
・掘削は〇〇ｍ3 バックホウを ○台使用して行う。
・掘削土の揚重、積込みは、○○ｍ3テレスコクラムを使用して行う。
・掘削は〇〇通りから、 〇〇通りに向かって進める。
・山留め壁のケレンは、ケレン棒、チッパー等により行う。
(ｃ）最終根切り（根切り深さ ○○ｍ）
・掘削は〇〇ｍ3 バックホウを ○台使用して、最終根切り底から300mm程度上まで行う。
・掘削土の揚重、積込みは、○○ｍ3テレスコクラムを使用して行う。
・掘削は〇〇通りから、 〇〇通りに向かって進める。
・山留め壁のケレンは、ケレン棒、チッパー等により行う。
・最終床付け面より300mm程度の範囲は、バケットの爪に平板状のアタッチメントを取り
付けたバックホウを使用し、根切り底面が乱されるおそれがないようにし、バックホウを
後退させながら施工を行う。
・根切り底のレベルは、レーザーレベルにて確認する。
・根切り底の状態、土質（支持地盤）を確認する。
5.4.5 支保工工事（腹起し・切梁工法）
|  |  | (1) | ブラケットの取付け
[5 empty] | ・１次掘削の敷底より、溶接によりブラケットの取付け作業を行う。 | [9 empty] | ※支保工工事は、切梁工法の施工手順を記載している。
[5 empty] | ・ブラケットは、２ｍピッチを目安とし、腹起し材１本に対し２本以上かつ腹起し材両端 | [9 empty] | ※地盤アンカー工法等 工事の工法に合わせて施工手順を記載すること。
には必ずブラケットを設ける。
|  |  | (2) | 腹起しの架設
・腹起しは、原則として連続して設置する。
・山留め壁と腹起しとの隙間に、既製の裏込め材をセットする。
|  |  | (3) | 切梁、火打の架設
・腹起しと切梁および火打の取合い部には、支圧による変形防止のため、腹起し補強
プレートを施す。
・土圧計、ジャッキは計画図通りに配置する。ジャッキは、千鳥に配置して切梁弱部が
集中しないようにし、ジャッキカバーによって補強する。
|  |  | (4) | プレロード
・ブラケットと切梁との間に、ボルト締め等の動きを拘束するものがないことを確認する。
・山留壁と腹起しが、密着状態で裏込め材も確実に入っていることを確認する。
・プレロードを導入する。
・プレロード荷重は、切梁１本当りの山留め反力の 50％とし、○○ｔ/本とする。
5.4.6 水替排水工事（ディープウェル工法）
|  |  | (1) | 削 孔 | [10 empty] | ※水替排水工事は、ディープウェル工法の施工手順を記載している。
[5 empty] | ・計画した位置にベノト機（削孔径φ1,000）をセットし、垂直度を確認の上、削孔を開始 | [9 empty] | ※ウェルポイント工法、釜場排水工法等 工事の工法に合わせて施工手順を記載すること。
する。柱状図・掘削土により滞水層を確認し所定の深さまで削孔する。
・削孔後はスライムを除去し、テープにて検尺を行う。
|  |  | (2) | ストレーナー管建込み
・削孔底にスライムがないことを確認した後、ストレーナー管を建込む。
|  |  | (3) | 豆砂利投入
・豆砂利を入れる前に２インチのポンプで若干水位を下げ、ストレーナー管内外の水位が
降下したことを確認してから豆砂利を投入する。
・豆砂利の数量及び、検尺テープにて所定の深さまで投入されたかを確認する。
|  |  | (4) | ケーシングの引抜き
・投入した豆砂利を乱すことのないよう、静かに引抜く。
|  |  | (5) | 揚水試験
・ケミカルホースを継いだ水中ポンプをストレーナー管内に入れ、揚水試験を行う。
・ストレーナー管内にスライム等の沈澱物がある場合は、エアーリフト工法、水中ポンプ等
により洗浄を行う。
|  |  | (6) | 水中ポンプ、揚水管建込み
・ストレーナー管内に異常がない事を確認した後、水中ポンプ・揚水管を建込む。
・水中ポンプのキャプタイヤは揚水管に2～3ｍピッチで固定しておく。
5.4.7 埋戻し及び盛土
|  |  | (1) | 埋戻しに先立ち、埋戻し部分にある型枠等を取り除く。型枠を存置する場合は、監理者と協議
を行う。
|  |  | (2) | 埋戻し及び盛土の材料は 〇種とする。
|  |  | (3) | 埋戻し及び盛土は、300ｍｍ程度ごとに締め固め、余盛りは土質に応じて行う。
5.4.8 地均し
建物の周囲は、幅2m程度を水はけよく地均しを行う。
5.4.9 建設発生土の処理
建設発生土の処理は、構外に搬出し、関係法令等に従い、適切に処理する。また、処分地は、
事前に確認し、不法投棄等ないように管理する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.5 施工図
5.5.土工事施工図
nikkenren 2022.4.1
各計画図を添付
・施工計画図（機械配置、プラント配置、資材配置）
・山留め計画図
・腹起、切梁、棚杭 計画図
・アンカー配置計画図
・掘削計画図

## 5.6 土質柱状図
5.6.土質柱状図
nikkenren 2022.4.1
地質調査報告書の土質柱状図を添付

## 5.7 山留め計算書
5.7.山留め支保工計算書
nikkenren 2022.4.1
各計算書を添付
・山留め壁の検討
・腹起し、切梁、棚杭の検討
・アースアンカーの検討
・ヒービングの検討
・盤ぶくれの検討
・ボイリングの検討

## 6.1 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
|  | ・ | 自主検査には、山留め施工、根切り作業、切梁支保工施工、埋戻しの各作業における検査の他、根切り工事に伴う、山留め壁の変形や、周辺地盤への影響に対する日々のチェックがある。
|  | ・ | 根切り工事の開始前には、山留め壁の異常時対策として、鉄板、アングル、急結セメント、土のう、グラウト材 等を準備しておく。
|  | ・ | 各作業時における検査要領は下記表による。
(ａ） 山留め施工時の検査
|  | 検査項目 |  | 検査方法 | 検査時期 | 頻度 | 管理値
|  | 使用材料 |  | 目視 スケール ミルシート・納品書 | 材料搬入毎 | 全数 | ・材質、形状、寸法、数量 が計画通りであること ・有害な損傷が無いこと
|  | セメントベントナイト液 |  | 調合表で確認 | 混練時 | そのつど | セメントベントナイトの 調合が計画通り
|  | 削孔 |  | スケールで測定した オーガーの墨で目視 | 各杭設置時 | 全数 | 計画通りの削孔長さ
|  | 芯材建込み 位置、垂直精度、高さ |  | トランシット 下振り | 各杭設置時 | 全数 | ・位置ずれ 〇〇mm以下 ・垂直精度1/〇〇以下 ・設置レベル ＋〇〇mm ～ －〇〇mm
(ｂ） 切梁支保工施工時の検査
|  | 検査項目 |  | 検査方法 | 検査時期 | 頻度 | 管理値
|  | 使用材料 |  | 目視 スケール | 材料搬入時 | 全数 | ・材質、形状、寸法、数量 が計画通りであること ・有害な損傷が無いこと
|  | 切梁支保工の設置位置（通り、レベル） |  | 目視 スケール 水糸 | 組立て時 | 全数 | ・施工計画書、生産図 に適合していること
|  | プレロード |  | 目視・ハンマー 加圧管理表 | 組立て時 | 全数 | ・計画書通りの軸力を 導入している
(ｃ) 根切り時の検査
|  | 検査項目 |  | 検査方法 | 検査時期 | 頻度 | 管理値
|  | 法肩および掘削背面 の沈下・隆起 |  | 目視、レベル器 | 各面 3箇所 | 掘削時 1回/日 | ＋〇〇mm ～ －〇〇mm
|  | 法面の状況 |  | 目視 | 全数 | 適宜 | クラックやすべりが 生じていないこと
|  | 山留め壁面の ケレン斫り状況 |  | 目視 | 全数 | 適宜 | 適切なケレン斫り 状態となっていること
|  | 根切り面 |  | 目視、レベル器 | 根切り工事期間 | 1箇所/100㎡ 程度 | 盤ぶくれ、ボイリングが 生じていないこと
|  | 山留頭部の水平変位 |  | トランシット | 四面 | 掘削時 1回/日 | １次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm ２次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm 限界管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm
|  | 山留壁中間部の変形 |  | 傾斜計 | 各面 1箇所 | 掘削時 1回/日 | １次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm ２次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm 限界管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm
|  | 山留壁の応力 |  | 応力系 | 各面 3箇所 | 掘削時 3回/日 | １次管理値 〇〇ｔ/m㎡ ２次管理値 〇〇ｔ/m㎡ 限界管理値 〇〇ｔ/m㎡
|  | 切梁の軸力 |  | 切梁設置中 | 全数 | 切梁設置中 2回/日 | １次管理値 〇〇ｔ ２次管理値 〇〇ｔ 限界管理値 〇〇ｔ
|  | 切梁の変形 |  | 切梁設置中 | 全数 | 切梁設置中 2回/日 | 有害な変形が生じていないこと
|  | 棚杭の変位 |  | 切梁設置中 | 全数 | 切梁設置中 2回/日 | 浮上りや沈降が生じていないこと
|  | 山留壁の漏水 |  | 目視にて確認 | 全数 | 掘削時 1回/日 | 有害な漏水が無いこと
|  | 地下水位 |  | ディープウェル水位計 | 1箇所 | 掘削時 1回/日 | 計画通りの水位を 維持していること
|  | 揚水量 |  | 水量計、三角堰 | 全数 | 掘削時 1回/日 | 計画通りの揚水量と なっている
|  | 最終根切りレベル |  | レベル器 | 最終掘削底面 | 1回/5㎡ | ＋〇〇mm 以下 －〇〇mm 以上
|  | 最終根切り底の地盤 |  | 目視 | 最終掘削底面 | 全数 | ・計画の地質状況に合致 していること ・床付面を荒らしていないこと
(ｄ） 埋め戻し、盛土の検査
|  | 検査項目 |  | 検査方法 | 検査時期 | 頻度 | 管理値
|  | 使用材料 |  | 目視 | 埋め戻し期間 | 材料搬入毎 | 計画通りの材料となっていること
|  | まき出し厚さ |  | 目視、レベル器 | 埋め戻し期間 | 1箇所/100㎡ 程度 | まき出し厚さ30cm程度 余盛は土質に応じて行う
(ｅ） 支保工解体時の検査
|  | 検査項目 |  | 検査方法 | 検査時期 | 頻度 | 管理値
|  | 地下躯体の強度 |  | テストピース 圧縮強度試験 | 支保工解体前 | 各段毎 | 計画値以上の圧縮強度が発現していること
|  | 埋め戻しがある場合の捨コンクリート強度 |  | テストピース 圧縮強度試験 | 支保工解体前 | 各段毎 | 計画値以上の圧縮強度が発現していること
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 土工事自主検査表
土工事自主検査表(1) |  |  |  |  | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 地下躯体の位置 | 敷地境界線と地下外壁との間隔 |  | 施工可能 不可能 | 設計変更・工法の見直し
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 隣接構造物の確認 | 隣接構造物の確認と必要に応じ、写真・記録をとる |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
2 | 土壌汚染調査 | 土壌汚染調査結果の確認 |  | 土対法の規定値以下 | 適切な方法で処分
3 | 地盤状況 | 山留め工法が適切である |  | 合格 不合格 | 工法の見直し
|  | 掘削工法が適切である |  | 合格 不合格 | 工法の見直し
|  | 地下水排水工法が適切である |  | 合格 不合格 | 工法の見直し
4 | 地中埋設物 | 埋設インフラとの干渉がないこと |  | 合格 不合格 | 埋設管の移設・工法の見直し
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 周辺状況
| 周辺地表面のレベル | 想定以上の沈下の状況が生じていない |  | 合格 不合格 | 応急処置と原因を確かめ対策を講じる
| 周辺地表面の水平変位 | 想定以上の変位が生じていない |  | 合格 不合格 | 工法の見直し
| 近隣構造物の状況 | 水平垂直変位、傾斜が生じていない |  | 合格 不合格 | 原因を確かめ対策を講じる
2 | 山留め施工時の検査
| 使用材料 | 材質、形状、寸法、数量が、計画通り |  | 合格 不合格 | 取替え
|  | 有害な損傷がないこと |  | 合格 不合格 | 取替え
| セメントベントナイト調合 | セメントベントナイトの調合が計画通り |  | 合格 不合格 | 是正する
| 削孔 | 計画通りの削孔長さである |  | 合格 不合格 | 是正する
| 芯材建込み | 建込み位置ずれ 〇〇mm以下 |  | 合格 不合格 | 是正する
|  | 垂直精度1/〇〇以下 |  | 合格 不合格 | 是正する
|  | 設置レベル ＋〇〇mm ～ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 是正する
3 | 切梁支保工施工時の検査
| 使用材料 | 材質、形状、寸法、数量が、計画通り |  | 合格 不合格 | 取替え
|  | 有害な損傷がないこと |  | 合格 不合格 | 取替え
| 切梁支保工の設置 | 腹起し・支持杭・切梁の設置位置が計画通り |  | 合格 不合格 | 是正する
| プレロード | 計画通りの軸力を導入している |  | 合格 不合格 | 是正する
土工事自主検査表（2）
4 | 根切り時の検査
根切り
| 法肩 | 想定以上の沈下が生じていない |  | 合格 不合格 | 適切な養生を行う
| 法面の状況 | クラックやすべりが生じていない |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置の実施
| 法面養生 | 飛散や雨水の浸透が無い |  | 合格 不合格 | 適切な養生を行う
| 山留壁のケレン斫り | 山留壁を過度にケレン斫りしていない |  | 合格 不合格 | 施工方法を是正
| 根切り底 | 沈下、隆起が生じていない |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置・工法の見直し
| 〃 | ボイリングが生じていない |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置・工法の見直し
山留め
| 山留め頭部の水平変位 | １次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | ２次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | 限界管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 監理者との協議、ｸﾘｱﾗﾝｽ確認
| 山留め壁中間部の変位 | １次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | ２次管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | 限界管理値 ＋〇〇mm ～ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 監理者との協議、ｸﾘｱﾗﾝｽ確認
| 山留め壁に掛かる応力 | １次管理値 〇〇ｔ/m㎡ 以下 |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | ２次管理値 〇〇ｔ/m㎡ 以下 |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | 限界管理値 〇〇ｔ/m㎡ 以下 |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置・工法の見直し
切梁支保工
| 切梁の軸力 | １次管理値 〇〇ｔ以下 |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | ２次管理値 〇〇ｔ以下 |  | 合格 不合格 | 工法の見直し、対策の協議
|  | 限界管理値 〇〇ｔ以下 |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置・工法の見直し
| 切梁の変形 | 有害な変形が生じていない |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置・工法の見直し
| 棚杭の変位 | 棚杭に浮上りや沈降が生じていない |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置・工法の見直し
地下水
| 漏水 | 有害な漏水が生じていない |  | 合格 不合格 | 適切な応急措置・工法の見直し
| 地下水位 | 計画通りの地下水位となっている |  | 合格 不合格 | 揚水量の調整
| 揚水量 | 計画通りの地下水揚水量となっている |  | 合格 不合格 | 揚水量の調整・工法の見直し
5 | 埋め戻し、盛土
| 材料 | 適切な埋め戻し材料を使用している |  | 合格 不合格 | 是正する
| まき出し厚 | まき出し厚さは30cm程度とし、転圧は入念に行う |  | 合格 不合格 | 30cm以下毎に再転圧
余盛は土質に応じて行う
床付け時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 床付け面の高さ | ＋〇〇mm ≧ 床付け面の高さ ≧ －〇〇mm |  | 合格 不合格 | 高い場合は鋤き取る
2 | 床付け面の地質 | 定められた支持地盤となっているか |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
3 | 床付け面の状態 | 床付面を荒らしていないか |  | 合格 不合格 | 必要に応じて地盤改良
施工完了（支保工解体）自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 支保工の解体 | 地下躯体の必要強度が発現している |  | 合格 不合格 | 強度が発現するまで待つ
|  | 埋め戻しがある場合は捨コンクリートが |  | 合格 不合格 | 強度が発現するまで待つ
必要強度を発現している
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、土工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、土工事全体の円滑な進捗を図る。
c.土工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による土工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.土工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [13 empty] | 作業所名
[14 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
[7 empty] | （統責者に○をつける） | [19 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[7 empty] | 現場代理人 | [19 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[16 empty] | 安全環境部 | [10 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[7 empty] | 監理技術者 | [14 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[16 empty] | 技 術 部 | [10 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[22 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[8 empty] | 工事担当者（当社） | [18 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
| 土工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 山留め支保工施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 水替排水工事施工会社 |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [6 empty] | （ |  | 次） | [7 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | オペレ－タ－
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  | No |  |  |  | （ ） |  |  |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 正 |  | No |  |  |  | （ ） |  |  |  | No
| （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 副 |  | No |  |  |  | （ ） |  |  |  | No
| その他の資格 | [7 empty] | その他の資格 | [7 empty] | その他の資格
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No |  |  |  | （ ） |  |  |  | No
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No
| 土工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 山留め支保工施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 水替排水工事施工会社 |  |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [6 empty] | （ |  | 次） | [7 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人）
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 正 |  | No
| （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 副 |  | No
| その他の資格 | [7 empty] | その他の資格 | [7 empty] | その他の資格
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1.有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1