## 表紙
新築工事
山 留 め 支 保 工 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 山留め支保工工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領（山留め支保工設置）
5.1 使用材料・補助材
5.2 使用重機
5.3 運搬に関する事項
5.4 採用工法
5.5 施工フロー
5.6 山留め支保工設置工事自主検査表
6. 施工要領（山留め支保工撤去）
6.1 使用材料・補助材
6.2 使用重機
6.3 運搬に関する事項
6.4 施工フロー
6.5 山留め支保工撤去工事確認項目表
7. 施工要領（山留め計測）
7.1 計測対象及び使用機器
7.2 使用重機
7.3 運搬に関する事項
8. 安全・衛生管理
8.1 安全・衛生管理
8.2 現場入場ルート
8.3 火気使用チェックシート
8.4 安全衛生管理体制
9. その他
9.1 有資格者一覧表及び免許証写し等
9.2 カタログ類
9.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 1.総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
山留め支保工工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説（2009年版）
ＪＡＳＳ３ 土工事および山留め工事
ＪＡＳＳ４ 杭・地業および基礎スラブ工事
山留め設計指針（2017年版）
| 1.3 疑義、変更 |  |  | 建築地盤アンカー設計施工指針・同解説（2018年版）
|  | 本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理 |  | 鋼構造設計規準（2005年版）
|  | 者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。 |  | 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（2018年版）
木質構造設計規準・同解説（2006年版）
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1 改訂
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 2.2 山留め支保工工事概要
2.2 山留め支保工工事概要
2.2.1 山留め支保工工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 計画概要
| CASE | 段 | 支保工レベル （ｍ） | 使用部材 |  | ピッチ （m） | 設計荷重（kN） | 摘要
使用機械の種類
柱状図添付の有無
その他（工法等）
| 作業所の特性 |  |  |  | 作業所の重点管理項目
nikkenren 2022.4.1 改訂
GLからの
深さｍ
掘削土量
m３
掘削機械
機械台数
１日当たりの
掘削土量ｍ3
備考

## 3. 工程表
3.山留め支保工工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 4.施工管理体制
4.施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【山留め工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【山留め打設工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【山留め支保工設置工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【山留め支保工撤去工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【山留め計測工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.施工要領（設置）
5. 施工要領
山留め支保工設置
5.1 使用材料・補助材
品名 |  | 規格 |  |  | 数量 | 備考
5.2 使用重機
機械名 |  | 規格 | 台数 | 使用工種 |  | 備考
5.3 運搬に関する事項
資機材運搬に伴う運搬経路の検討、現場内搬入に伴う出入り口部の検討
(1)資機材の運搬経路及び運搬手段
(2)現場内の出入り口位置、構造
(3)現場周辺の一般交通に対する標識、安全設備などの内容・設置場所
現道上の工事で交通規制を伴う場合は、道路管理者・公安委員会との協議事項を図る。
標識、保安施設等については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、
道路工事現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知 昭和37年８月30日付）
及び道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局昭和47年２月）に基づき設置し、図示する。
(4)交通誘導員の配置計画
(5)ダンプトラック等による過積載等の防止対策
ダンプトラック等大型自動車による大量の土砂、工事用資材及び機械などの輸送を行う工事は、
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法など法の定めによる。
(6)車両制限令に基づく特車等の許可に関する事項
橋桁、基礎杭、矢板、工事用機械などの運搬が車両制限令に定める車両の制限を超える場合、
道路管理者の許可を得る。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.4 採用工法
5.4 採用工法
施工方法
(1)主要工種の作業フロー |  | 山留め支保工の種類
該当工種における作業フローを記載し、各作業段階における次の事項について記載する。 |  | （1）切梁方式
工事箇所の作業環境や工事の安全を十分考慮して、施工順序、施工方法を記載する。 |  |  | a）鋼製切梁工法
その他、制約条件（施工時期、作業時間、交通規制、自然保護など）、他工事との関係調整、 |  |  | b）鉄筋コンクリート製切梁工法
地下埋設物件の対策、用排水の調査、官公庁その他との協議（申請）、騒音振動等に関する配慮、 |  | （2）アンカー方式
地元への周知方法、苦情に対する措置方法についても必要に応じて記載する。 |  |  | a）地盤アンカー工法
(2)使用機械 |  |  | b）タイロッドアンカー工法
使用予定機械を記載する。 |  | （3）逆打ち工法
(3)仮設備計画
設計図書に指定されている仮設備、仮橋や仮設道路及び工事全体に共通する主要な仮設備が
ある場合に記載する。また、安全を確認する方法として、応力計算等も可能な限り記載する。
(4)その他
共通仕様書において、監督員の承諾を得て施工するもののうち事前に記載できるもの及び
施工計画書に記載することとなっている事項について記載する。
nikkenren 2022.4.1 改訂
オ－プンカット法切工法の場合
GLからの
深さｍ
掘削土量
m３
掘削機械
機械台数
１日当たりの
掘削土量ｍ3
備考

## 5.5 施工フロー
5.5 施工フロー
山留め支保工の設置（鋼製切梁工法の場合）
nikkenren 2022.4.1 改訂
腹起し・切梁施工図の作成
腹起し・切梁取付けレベル墨出し
揚重機設置
資材の搬入・荷卸し
腹起し・切梁ブラケット取付け
腹起し設置
切梁・火打ち梁の設置
下段切梁プレロード
上段切梁プレロード
接合部ボルト締め直し・山留め架構点検
切梁プレロード時の座屈止め取付け
山留め壁と腹起しの間に裏込め材取付け
上段座屈止め取付け

## 5.6 自主検査表
5.6 山留め支保工設置工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 判定 | 不合格時の処置
1 | 仕様の適合性 | 建築基準法 |  | 設計図書及び工事施工条件等と比較・検討 |  | 協議
2 | 業者指定の有無 | 設計図書、施工能力、人員確保
3 | 施工計画書の検討 | 準拠図書
4 | 施工要領書の検討 | 施工要領書の内容
地盤条件・施工条件に適していること
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 判定 | 不合格時の処置
1 | 受け入検査 | 納入材、数量、機具・機材 |  | 合格 不合格
2 | 材料の養生・保管状況 | 養生方法、破損等の有無 |  | 合格 不合格
3 | 納入材、機具・機材の設置場所 | 施工計画書通りか(仮設計画図通りか) |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 判定 | 不合格時の処置
1 | 作業手順・工法 | 施工計画書通りか(Ｐ. ) |  | 合格 不合格
2 | ブラケット | 溶接長、取付けレベル、取付け位置 |  | 合格 不合格
3 | 腹起し | 接合部、隅部・山留め壁との隙間 |  | 合格 不合格
4 | 切梁 | 接合部、交差部、切梁支柱 |  | 合格 不合格
5 | 火打ち梁 | 腹起し・切梁との隙間 |  | 合格 不合格
6 | ボルト | 材質、本数 |  | 合格 不合格
7 | ジャッキ | ジャッキカバー |  | 合格 不合格
施工完了時確認項目 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 判定 | 未確認時の処置
1 | 場内・外の状況 | 周辺地盤の状況(施工計画書範囲内か) |  | 確認済 未確認
2 | 切梁軸力計 | 変位測定 |  | 確認済 未確認
3 | 安全設備 | スタンション、親綱、点検通路 |  | 確認済 未確認
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 6.施工要領 (撤去)
6. 施工要領
山留め支保工撤去
6.1 撤去材料・補助材
品名 |  | 規格 |  |  |  | 数量 | 備考
6.2 使用重機
機械名 |  | 規格 | 台数 | 使用工種 |  |  | 備考
6.3 山留め支保工撤去条件
構築躯体 |  |  | コンクリート発現強度 （N/㎟） |  | レベル （m） |  | 備考
盛替え梁 |  |  | 使用部材 |  | レベル （m） |  | 備考
6.4 運搬に関する事項
資機材運搬に伴う運搬経路の検討、現場内搬入に伴う出入り口部の検討
(1)資機材の運搬経路及び運搬手段
(2)現場内の出入り口位置、構造
(3)現場周辺の一般交通に対する標識、安全設備などの内容・設置場所
現道上の工事で交通規制を伴う場合は、道路管理者・公安委員会との協議事項を図る。
標識、保安施設等については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、
道路工事現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知 昭和37年８月30日付）
及び道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局昭和47年２月）に基づき設置し、図示する。
(4)交通誘導員の配置計画
(5)ダンプトラック等による過積載等の防止対策
ダンプトラック等大型自動車による大量の土砂、工事用資材及び機械などの輸送を行う工事は、
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法など法の定めによる。
(6)車両制限令に基づく特車等の許可に関する事項
橋桁、基礎杭、矢板、工事用機械などの運搬が車両制限令に定める車両の制限を超える場合、
道路管理者の許可を得る。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 6.4 施工フロー
6.4 施工フロー
山留め支保工の撤去（鋼製切梁工法の場合）
nikkenren 2022.4.1 改訂
揚重機設置
接合部ボルト締め直し・山留め架構点検
切梁のジャッキダウン
切梁・火打ち梁の撤去
腹起しの撤去
腹起し・切梁ブラケット切断・撤去
切梁支柱の切断・撤去
資材の積込み・搬出

## 6.5 確認項目表
6.5 山留め支保工撤去工事確認項目表 |  |  | 工区 |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
|  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工前確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 山留め支保工材の確認 | 切梁の確認（軸力、蛇行） |  | 合格 不合格
2 | 躯体に関するもの | 立上げ壁躯体の強度確認 |  | 合格 不合格
|  | 控え壁躯体の強度確認 |  | 合格 不合格
|  | シャーコネクター（スタッドボルト）の本数確認 |  | 合格 不合格
3 | 周辺地盤の確認 | 周辺地盤の確認と必要に応じ、写真・記録をとる |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
4 | 隣接構造物の確認 | 隣接構造物の確認と必要に応じ、写真・記録をとる |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
5 | 公共設備の確認 | 公共設備の確認をし必要に応じ、写真･記録･届出若しくは一時撤去・移設・養生を行う |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
施工時（撤去時）確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定
1 | 周辺地盤の監視 | 有害となるような兆候が見当たらない |  | 合格 不合格 | 応急処置と原因を確かめ対策を講じる
2 | 近隣建物の監視 | 目立った兆候がない |  | 合格 不合格 | 原因を確かめ対策を講じる
3 | 公共設備の監視 | 目立った兆候がない |  | 合格 不合格 | 原因を確かめ対策を講じる
4 | 安全設備の確認 | 危険な箇所はないかを確認する |  | 合格 不合格 | 速やかに是正する
5 | 山留め支保工撤去後 | 切梁支柱の撤去後の処理 |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7.施工要領 (計測)
7. 施工要領
山留め計測
7.1 計測対象及び使用機器
計測対象 |  | 計測項目 | 使用機器 | 数量
山留め壁 |  | 山留め壁に作用する側圧と水圧 | 壁面土圧計
壁面間隙水圧計
|  | 山留め壁変形 | 挿入式傾斜計
固定式傾斜計
浮式変位計
トランシット
|  | 山留め壁に応力 | 歪計
鉄筋計
|  | RC地中梁コンクリート打設時温度 | 電気式温度計
切梁 腹起し 支柱 |  | 切梁軸力 | 歪計
油圧計
|  | 地盤アンカー軸力 | センターホール形ロードセル
|  | 腹起し応力 | 歪計
鉄筋計
|  | 腹起したわみ | 水糸
トランシット
|  | 支柱応力 | 歪計
|  | 支柱の沈下・浮上り | レベル
|  | 切梁温度 | 温度計
根切り底 |  | 根切り底地盤の浮上り | 地層別沈下計
二重管式沈下計
|  | 地下水 | 観測井
間隙水圧計
7.2 計測管理
計測管理の目的は、周辺地盤、隣接構造物、地中埋設物の沈下・移動及び土圧・水圧・山留め架構
の応力、変形等を測定することで、周辺地盤の障害、隣接構造物の傾斜・転倒、地中埋設物の損傷、
ヒービング、ボイリング、山留めの傾斜・崩壊等の危険を事前に把握して、速やかに対処することである。
山留め及び支保工は常時巡回点検を行うことで、異常の発見に努める。山留め及び支保工設置中に
発生する主な異常を以下に示す。
（1）周辺地盤の沈下及びひび割れ
（2）山留め壁の変形・配列の乱れ
（3）山留め支保工の変形
（4）山留め壁からの漏水
（5）計測機器からの油漏れ
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 8.1 安全・衛生管理
8. 安全・衛生管理
8.1 安全・衛生管理
8.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、山留め支保工工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
8.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、山留め支保工工事全体の円滑な進捗を図る。
c.山留め工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
8.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
8.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
8.1.5 巡視
a.現場代理人による山留め支保工工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.山留め工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
8.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 8.2 安全衛生管理体制
8.2 安全衛生管理体制 | [13 empty] | 作業所名
[14 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
[7 empty] | （統責者に○をつける） | [18 empty] | １． | 玉掛技能講習
[7 empty] | 現場代理人 | [18 empty] | ２． | クレ－ン免許(移動式)
[16 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３．
[7 empty] | 監理技術者 | [13 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４．
[16 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５．
[21 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[8 empty] | 工事担当者（当社） | [17 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[8 empty] | 工事施工会社 |  |  |  | ℡
工事担当責任者（現場代理人）
[8 empty] | （ |  | ) |  | No
安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | （ |  | ) |  | No
| 山留め施工 | [7 empty] | 山留め支保工設置 | [7 empty] | 山留め支保工撤去 | [7 empty] | 山留め計測
| 工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 工事施工会社 |  |  |  | ℡ |  |  |  | 工事施工会社 |  |  |  |  | ℡ |  |  | 工事施工会社 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人）
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 正 |  | No |  |  |  | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  | （ ） |  | 正 | No
| （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | （ ） |  | 副 |  | No |  |  |  | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  | （ ） |  | 副 | No
| その他の資格 | [7 empty] | その他の資格 | [7 empty] | その他の資格 | [7 empty] | その他の資格
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No |  |  |  | （ |  | ) |  |  | No |  |  | （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No |  |  |  | （ |  | ) |  |  | No |  |  | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 8.3 現場入場ルート
8.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 8.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
8.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1 改訂
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 9.1 資格・免許等の写し
9. その他
9.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 9.2 カタログ類
9.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 9.3 参考資料
9.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1 改訂