## 表紙
新築工事
杭 打 工 事 施 工 計 画 書 （既製コンクリート杭）
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 杭工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 支持層の確認方法
6.3 根固め部の施工管理方法
6.4 既製コンクリート杭工事自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
既製コンクリート杭工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS４ 杭・地業工事 2009年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 杭工事概要
2.2 杭工事概要
2.2.1 杭工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
杭 種 ：
工 法 ：
| 杭先端部形状： | ・開放形 | ・半開放形 | ・閉そく形
| 杭の精度： | 水平方向の位置ずれ 杭径の1/4かつ100mm以下、杭の傾斜1/100以内
| 掘削深さ： | アースオーガーの支持地盤への掘削深さ m以上
| 根入れ深さ： | 杭の支持地盤への根入れ深さ m以上
| 杭継手工法： | ・アーク溶接継手 |  | ・無溶接継手（評定又は大臣認定のもの）
| 杭頭の処理： | ・処理しない | ・処理する 処理方法（ ）
| 試験杭の位置： | ・図示による（ ）
2.2.3 施工数量
| 杭の種類 | 杭径 （mm） | 拡大 掘削径 （ｍ） | 杭先端位置 （ｍ） | 杭頭位置 （ｍ） | 本数 （本） | 長期設計 支持力 （KN/本）
使い勝手しにくい表の場合がある場合は、項目変更してください。
設計仕様は、特記事項より項目を「選択し、記載してください。
柱状図添付の有無
先端地盤種別
その他
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 杭工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 杭担当技術者 | ：
【杭工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
|  | 主任技術者 | ：
【杭工事】二次協力会社：PHC杭製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
|  | 主任技術者 | ：
【杭工事】三次協力会社：杭施工会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
|  | 主任技術者 | ：
【杭工事】一軸圧縮試験会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1～2 使用材料・補助材
5. 施工要領
5.1 使用材料
《杭》
| 製造メーカー | 名 称 |  | 径 （mm） | 長さ（ｍ） | [7 empty] | 本数
[5 empty] | 上杭 |  |  | 中杭 |  |  | 下杭
《各注入液》
材 料
| 名称 | 仕様・規格 |  |  | 製造メーカー | [5 empty] | 備考
セメント
ベントナイト
ＣＭＣ
水
配 合
| 名称 | セメント （ｋｇ） | ベントナイト （ｋｇ） |  |  | 水 （ｋｇ） |  |  | ＣＭＣ （ｋｇ） |  |  | 練上がり量 （ｋｇ）
掘削液
杭周固定液
根固め液
5.2 使用機械
| 名称 | 摘 要 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 備 考
杭打ち機
発電機
補助クレーン
ドロップハンマー
ヤットコ
モルタルプラント
バックホウ
（溶接機）
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工フローチャート
5.3.施工フロー
※下記フローはプレボーリング拡大根固め工法を記載している。
※施工フローは杭の認定に応じた施工方法による。
nikkenren 2022.4.1
杭芯確認
掘削機設置
掘削
検査
根固め液注入・撹拌
オーガー引上げ
（予定深度まで）
オーガー引抜き
下杭建込み挿入
上杭建込み
上・下杭接合
検査
杭沈設（自重）
杭圧入
※杭周固定液注入
※掘削液注入
杭搬入
受入検査
※支持層・掘削深度の確認
外観検査
（接続ボルトトルク・
はめ込み代）
（継杭の場合）
無溶接接合
杭頭ﾚﾍﾞﾙ
杭固定
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
（試験杭）
ボーリング調査位置付近
の杭芯に掘削機を設置
流量計、深度計、速度計の
キャリブレーション実施
支持層まで掘削
《試験杭による確認項目》
(1)地盤に適合した杭の設計長
(2)掘削孔の施工サイクルタイム
(3)適切な施工機械・容量の選定
(4)支持層に到達したときの検知状況を確認
・アンペアメーターの値の変動又は積分電流値
・機械の挙動
・掘削速度の変動
(5)支持層の位置と土質標本との整合
(6)各種注入液の配合の適否や使用量
（本杭施工）
※掘削液注入
検査
No
Yes

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 杭の支持層の地盤条件
《杭の支持性能と支持層関係》
|  | 1） | 杭の先端支持力に期待する場合
|  |  | ・支持層天端レベルと杭材の先端深さ |  |  |  |  | ：
|  |  | ・根固め部の掘削深さ、根固め部の形状 |  |  |  |  | ：
|  |  | ・杭材の根固め部への貫入長さ |  |  |  |  | ：
|  |  | ・支持層地盤の種別 |  |  |  |  | ：
|  |  | ・支持性能の条件となる地盤のＮ値あるいはせん断強度 | [5 empty] | ：
|  | 2) | 杭の支持層を中間支持層としている場合
|  |  | ・中間層の天端レベル |  |  |  |  | ：
|  |  | ・中間層の下端レベル |  |  |  |  | ：
|  |  | ・杭の先端レベル |  |  |  |  | ：
|  | 3) | 杭の周面摩擦力に期待する場合
|  |  | ・軸部の掘削径 |  |  |  |  | ：
|  |  | ・杭周固定液の注入の有無 |  |  |  |  | ：
《支持層の想定深度分布》
|  |  | ・杭の支持層の想定深度分布図の有無 |  |  |  |  | ：
5.4.2 運搬
|  |  | 運搬資機材 |  |  | 運搬車両 |  | 運搬距離 | 所要時間 | 入退場時間
5.4.3 施工手順
| 1） | 掘削
|  | ・杭 径 ： |  |  |  |  | ｍｍ
|  | ・掘 削 径 ： |  |  |  |  | ｍｍ
|  | ・掘削速度 ： |  |  |  | 粘性土 ｍ ～ ｍ/分
砂質土 ｍ ～ ｍ/分
・掘削深さ ：
・掘 削 液 ：
| 2） | 支持層の確認
|  | ・ | 支持層の確認は「6.2 支持層の確認方法」を参照する。
|  | ・ | 万一、支持層の深さがボーリングデータと大きく異なる場合は、監理者と協議の上、対策を講じる。
| 3） | 根固め液の注入
|  | ・ | 支持層に達したら、掘削液を根固めに切替え、オーガーヘッドが常に根固め液上面以下になるよう上昇速度を調整し、所定量を注入する。
|  | ・ | 注入量
[5 empty] | 掘削断面積 ： |  |  | （m2） = π×（φ/2）２
[5 empty] | 高さ ： |  |  | (ｍ)
[5 empty] | 最小注入量 ： |  |  | （ｍ3）
|  | ・ | 供試体の採取
|  |  |  | 供試体の採取方法 ： |  |  | グラウトプラントから採取する
|  |  |  | 供試体の採取頻度 ： |  |  | 1回/20本
|  |  |  | 供試体の圧縮強度 ： |  |  | 20 N/mm2 以上
| 4） | オーガーの引揚げ、杭周固定液の注入
|  | ・ | 根固め液注入作業が終了したら、杭周固定液に切替えオーガーを引揚げる。オーガーの引揚げは掘削速度に準じ、ゆっくり行う。 なお、引抜き時にアースオーガーを逆回転させない。
|  | ・ | 杭周固定液 供試体の採取
|  |  |  | 供試体の採取方法 ： |  |  | 杭建込み時の掘削孔からのオーバーフロー液を採取
|  |  |  | 供試体の採取頻度 ： |  |  | 1回/20本
|  |  |  | 供試体の圧縮強度 ： |  |  | 0.5 N/mm2 以上
| 5） | 杭の建て込み
|  | ・ | 杭の建込みは本体を損傷しないよう、また孔壁を崩壊させぬよう静かに行う。
| 6） | 杭の貫入
|  | ・ | 杭の根固め液中への貫入は圧入による。但し、圧入により所定の深度まで挿入できない場合は、レベルを確認しながらドロップハンマーで軽打する。
| 7） | 杭の接合
工法
仕様
| 8） | 杭頭処理
|  | ・ | 杭頭は、基礎のコンクリートが杭の中空部に落下しないように、適切な処理を施す。 掘削完了後、杭頭が所定の高さ（基礎下端より１００㎜）より高い場合は、監理者と協議して対策を施す。杭頭の切りそろえを行う場合は、所定の高さから１０㎝までは、油圧パイルカッターを使用してこわし残りの１０㎝は手斫りし、天端を平らにそろえる。その場合の杭頭接合方法、杭頭補強等は監理者の指示による。 杭頭が所定の高さより低い場合は、杭の継足し、パイルキャップ下端位置の変更等を監理者と協議の上、実施する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1～3 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
6.1.1 杭搬入（受入れ）時の品質検査
検査項目と管理値
|  |  | 検査項目 | 検査方法 | 頻度 | 管理値
|  |  | 種類・規格 | パイル表示の確認 | 全数 | JIS適合 大臣認定品
|  |  | 形状・寸法 | パイル表示の確認 スケールで測定 | 全数 | 設計図書・ 施工計画書による
|  |  | 杭破損の有無 | 目視にて確認 | 全数 | ひび割れ等の破損が無い
6.1.2 削孔時の品質検査
検査項目と管理値
|  |  | 検査項目 | 検査方法 | 頻度 | 管理値
|  |  | 杭芯位置 | 逃げ芯からスケールで測定 | 全数 | 設計図通り
|  |  | 鉛直精度 | リーダー傾斜計、 トランシット、下げ振り等 | 全数 | 1/200 |  | 管理値は「ＪＡＳＳ４ 杭・地業および基礎工事」より引用しています。
|  |  | 支持層 | 電流計 深度計、速度計 | 全数 | 試験杭、先行杭との適合
|  |  | 支持層中への 削孔深さ | 電流計 深度計、速度計 | 全数 | 設計図書・ 施工計画書による
※支持層の確認は「6.2 支持層の確認方法」を参照のこと
6.1.3 根固め液、杭周固定液の品質検査
検査項目と管理値
|  |  | 検査項目 | 検査方法 | 頻度 | 管理値
|  |  | 調合 | 調合表との照合 | 混錬毎 | 施工要領書通り
|  |  | 根固め液及び杭周固定液の注入量 | 積算流量計 | 全数 | 施工要領書以上
|  |  | 圧縮強度 | 試験体の一軸圧縮試験 | 施工要領書通り | 施工要領書通り
※根固め部の管理は「6.3 根固め部の施工管理方法」を参照のこと
6.1.4 杭挿入時の品質検査
検査項目と管理値
|  |  | 検査項目 | 検査方法 | 頻度 | 管理値
|  |  | 杭の貫入方法 | 目視 | 全数 | 施工要領書通り
|  |  | 杭の接合 | 施工要領書通り | 全数 | 施工要領書通り
|  |  | 杭頭レベル | レベル | 全数 | 設計図以下
|  |  | 水平位置 | スケール | 全数 | ±100mm、かつD/4 |  | 管理値は「ＪＡＳＳ４ 杭・地業および基礎工事」より引用しています。
6.2 支持層の確認方法
※このフローは一例であり、杭工法により施工手順が異なるため、工法に合わせた施工管理フローとすること
《 留意点 》
| ① | 杭施工時の掘削において予定支持層に近づいたら、掘削速度を一定に保ちながら電流値の変化を読み取り、土質柱状図のＮ値と対比させて支持層の確認を行う。さらに掘削音や掘削機械・オーガーモーターの振動状況等から杭工事主任技術者と協議して支持層到達を確認する。この際、実際に使用する計器毎のデータ表示内容や出力形式、記録保管方法等を各担当者間でよく確認しておく。
| ② | 設計図書で定められた予定掘削長と、掘削作業完了時の最終掘削深度整合を確認する。
| ③ | 掘削作業完了後、掘削ロッドをゆっくりと引き上げ、ビット先端部分に付着している土砂を採取・観察し、土質標本資料と照合して支持層を確認する。（本杭施工時は、先端土砂の確認作業は状況に応じ適宜実施する。実施する場合は工程への影響も検討する。）
| ④ | 予期せぬ不陸等により想定した支持層が検出できない場合は、早急に元請の監理技術者および杭担当技術者、杭工事主任技術者、監理者間において情報共有し、原因を調査したうえで対応方法を検討する。
| ⑤ | 元請の杭担当技術者は、施工計画書に基づく頻度で電流値の確認プロセスで現地立会いを行うものとする。
6.3 根固め部の施工管理方法
フローは、日建連 既製コンクリート杭施工管理指針（案） 平成27年12月 より引用
※このフローは一例であり、杭工法により施工手順が異なるため、工法に合わせた施工管理フローとすること
《 留意点 》
| ① | 計画配合に基づき、プラントミキサーの混練能力（容量）を考慮しながら１バッチ当りの配合を決定し、練上り量が必要量以下とならないよう、また計画した水セメント比以上（貧配合）とならないように注意する。
| ② | セメントミルクの注入量については、管理機器のモニター画面の計測値（アナログ式記録機械の場合は記録用紙に印字される計測値）で確認を行う。
| ③ | 圧縮空気又は掘削水から杭周固定液又は根固め液への切り替えタイミングを確認。注入液の切り替えの際、切り替え位置であるグラウトポンプから吐出口である拡大ヘッドまで距離があり、切り替わりに時間を要するので、事前に注入液の拡大ヘッド位置までの到達時間の測定・把握をしておく。
| ④ | 元請の杭担当技術者は、施工計画書に基づく頻度で根固め総量の確認プロセスで現地立会いを行うものとする。
nikkenren 2022.4.1
ボーリング柱状図確認
土質調査・試験掘り、ボーリング
No
掘削作業
掘削作業
Yes
No
Yes
掘削速度調整
Yes
No
支持層の想定
支持層近接まで掘削したか
掘削速度は一定か
Yes
No
オーガー回転速度は適切か
オーガー回転速度調整
Yes
No
施工記録は正常か
掘削
Yes
No
想定掘削深さか
発注者。設計者
情報共有
対応策実施
元請・監理者
確認
Yes
No
電流値又は積分電流値は適切か
元請、監理者協議
オーガー回転速度調整
No
Yes
START
END
Yes
No
元請杭担当技術者の立会い
元請杭担当技術者に
立会い要請
判断者：杭工事作業主任者
確認者：元請技術者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
確認者：元請技術者
根固め計画周知
計画再設定
No
根固め液調合
No
Yes
調整
Yes
No
計画通りか確認
調合確認
送り出し確認
Yes
No
確認
Yes
No
確認
No
注入状況・反復回数確認
START
Yes
No
記録
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
判断者：杭工事作業主任者
確認者：元請技術者
空管部送り出し
Yes
根固め下端部
調整
根固め上端部
調整
根固め材注入・上下反復
調整
No
根固め総量及び杭周固定材総量確認
Yes
Yes
END
協議処置
Yes
掘削径は適切か
掘削作業
No
判断者：杭工事作業主任者
Yes

## 6.4 .自主検査表
杭工事自主検査表（既製コンクリート杭） |  |  |  |  | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者： | 施工部位平面図
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 杭材料
| 種類・規格 | ＪＩＳ適合、大臣認定品、技術評価品 |  | 合格 不合格 | 返品
| 形状・寸法 | 設計図書・施工計画書による |  | 合格 不合格 | 返品
| 杭破損の有無 | ひび割れ等の破損が無い |  | 合格 不合格 | 返品
2 | 杭削孔
| 杭芯位置 | 設計図通り |  | 合格 不合格 | 修正する
| アースオーガー径 | 杭径 +100mm程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 鉛直精度 | リーダー傾斜 1/200 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 支持層深さ | 試験杭、先行杭との適合 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
| 支持層中への削孔深さ | 設計図書・施工計画書による |  | 合格 不合格 | 追加削孔
3 | 根固め液、杭周固定液
| 削孔液 | 調合表との照合 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 杭周固定液 | 調合表との照合 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 根固め液 | 調合表との照合 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 根固め液の注入量 | 施工要領書以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 杭の挿入
| 杭の貫入方法 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 杭の溶接接合
| 溶接技術者の資格 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
| 溶接棒 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
| 気候 | 降雨、降雪により溶接部が濡れないか |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
|  | 10ｍ/秒 以上の風が吹いていないか |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
|  | 気温が5℃以上あるか |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
| 溶接前の接合部 | 目違い2mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | ルート間隔4mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 溶接部の外観 | のど厚、アンダーカット等が無いこと |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 杭の無溶接接合
| はめ込み代 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 修正する
| 接続ボルトトルク値 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 修正する
7 | 根固め液、杭周固定液
| 採取方法 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 再採取する
| 根固め液の圧縮強度 | 20 N/mm2 以上 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
| 杭周固定液の圧縮強度 | 0.5 N/mm2 以上 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
8 | 杭頭レベル、位置
| 杭頭レベル | 設計図以下 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
| 水平位置 | ±100mm、かつD/4 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、杭工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、杭工事全体の円滑な進捗を図る。
c.杭工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による杭工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.杭工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [14 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [14 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [6 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [10 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [6 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[12 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [13 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
| 既製杭施工会社（メーカー） |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人）
|  | （ ） |  | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No
| 既製杭施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 既製杭運搬会社 |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ |  | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | 工事担当者 | [5 empty] | 工事担当者
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ |  | 次）
| 安全衛生責任者（職長） | [6 empty] | 工事担当者 | [5 empty] | オペレ－タ－
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ |  | 次） | （ ） |  |  |  | No
| 作業指揮者（職長） | [6 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [6 empty] | （ |  | 次） | （ ） |  |  |  | No
工事担当者
| （ ） |  | 副 | No | [6 empty] | （ |  | 次） | （ ） |  |  |  | No
その他の資格
| （ |  | ) | No | [9 empty] | （ ） |  |  |  | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1