## 表紙
新築工事
杭 打 工 事 施 工 計 画 書 （鋼管杭）
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 杭工事（鋼管杭）工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 支持層の確認方法
6.3 杭工事（鋼管杭）自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.04.01

## 1 総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
杭工事（鋼管杭）工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS４ 杭・地業工事 2022年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理者
・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.04.01
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.04.01

## 2.2 杭工事概要
2.2 杭工事（鋼管杭）工事概要
2.2.1 杭工事（鋼管杭）工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 杭 種 ： | [6 empty] | 設計仕様は、特記事項より項目を選択し、記載してください。
| 工 法 ： | [6 empty] | 認定工法については、認定番号や認定条件など、正確に転記してください。
| 杭の精度： | 水平方向の位置ずれ 100mm以下、杭の傾斜1/100以内
| 根入れ深さ： | 杭の支持地盤への根入れ深さ m以上
| 杭継手工法： | ・突合せ溶接 |  | ・開先独自形状（評定又は大臣認定のもの）
| 杭頭の処理： | ・処理しない | ・処理する 処理方法（ ）
| 試験杭の位置： | ・図示による（ ）
2.2.3 施工数量
| 杭の材質 | 杭径 （mm） | 肉厚 （mm） | 杭先端位置 （ｍ） | 杭頭位置 （ｍ） | 本数 （本） | 長期設計 支持力 （KN/本）
使いにくい表の項目が場合がある場合は、項目変更してください。
柱状図添付の有無
先端地盤種別
その他
nikkenren 2022.04.01

## 3. 工程表
3. 杭工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.04.01

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 杭担当技術者 | ：
【杭工事（鋼管杭）】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
|  | 主任技術者 | ：
【杭工事（鋼管杭）】二次協力会社：鋼管杭製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【杭工事（鋼管杭）】三次協力会社：杭施工会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
|  | 主任技術者 | ：
元請技術者：「監理技術者」と「杭担当技術者」をいう
杭工事管理者：杭工事会社の建設業法における主任技術者であって、杭工事の施工管理に精通した技術者。
下請が複数となる場合は，それぞれに杭工事管理者を配置し，各杭工事管理者の役割を明確にする。
１次下請の杭工事管理者は，元請への報告の責務を負う。
nikkenren 2022.04.01

## 5.1～2 使用材料・補助材
5. 施工要領
5.1 使用材料
《杭》
| 製造メーカー | 規格名称 |  | 名称 | 種類の 記号 |  | 径 （mm） | 長さ（ｍ） | [6 empty] | 本数
[8 empty] | 上杭 |  |  | 中杭 |  |  | 下杭
《先端部補強》
（特記内容を転記）
《溶接材料》
材 料
| 名称 |  | 仕様・規格 |  |  |  |  | 棒径(mm) | [5 empty] | 備考
被覆アーク棒
溶 接 条 件
| 溶接方法 |  | 電流 (A) |  |  | 電圧 (V) |  |  | 速度 （sec） |  |  | 備考
半自動溶接
5.2 使用機械
| 名称 |  | 摘 要 | [6 empty] | 数量 |  |  | 備 考
杭打ち機
発電機
溶接機
補助クレーン
ヤットコ
バックホウ
nikkenren 2022.04.01

## 5.3 施工フローチャート
5.3.施工フロー
※下記フローは回転杭工法を記載している。
※施工フローは杭の認定に応じた施工方法による。
nikkenren 2022.04.01
杭芯確認
施工機械設置
回転圧入
上杭（中杭）の吊り込み
継手施工
継手部検査
上杭（中杭）回転圧入
支持層の貫入
杭搬入
受入検査
※支持層・掘削深度の確認
溶接時の外観検査項目
（食い違い・ルート間隔
溶接不良）
無溶接工法：仕様による
（継杭の場合）
杭頭ﾚﾍﾞﾙ
打止め
No
Yes
No
Yes
No
Yes
（試験杭）
ボーリング調査位置付近の
杭芯に杭施工機械を設置
支持層まで回転圧入
《試験杭による確認項目》
(1)地盤に適合した杭の設計長
(2)適切な施工機械・要領の選定
(3)支持層に到達したときの検知状況を確認
・回転トルク
・機械の挙動
・掘削速度の変動
(4)支持層の位置と土質標本との整合
（本杭施工）
検査
No
Yes
杭穴・杭頭の養生

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 杭の支持層の地盤条件
《杭の支持性能と支持層関係》
|  | 1） | 杭の先端支持力に期待する場合
|  |  | ・支持層天端レベルと杭材の先端深さ |  |  | ：
|  |  | ・支持層地盤の種別 |  |  | ：
|  |  | ・支持性能の条件となる地盤のＮ値あるいはせん断強度 |  |  |  | ：
|  |  | ・支持層到達時のトルクまたはトルク/貫入量 |  |  | ：
《支持層の想定深度分布》
|  |  | ・杭の支持層の想定深度分布図の有無 |  |  | ：
5.4.2 運搬
|  |  | 運搬資機材 | 運搬車両 |  | 運搬距離 | 所要時間 | 入退場時間
| 5.4.3 施工手順 | [8 empty] | 認定工法については、認定内容に適合した手順であることを確認ください
| 1） | 杭の建て込み
|  | ・ | 杭は杭打ち機またはクレーンにより吊込み、回転金具と回転キャップを接続して杭心位置に建込む。次に杭心および建込み精度を確認する。
| ２） | 杭の回転貫入
|  | ・杭 径 ： |  |  | ｍｍ
|  | ・杭 厚 さ ： |  |  | ｍｍ
|  | ・掘削速度 ： |  | 粘性土 ｍ ～ ｍ/分
砂質土 ｍ ～ ｍ/分
・掘削深さ ：
|  | ・ | 表層のガラ等で杭位置が動かぬ様に正転・逆転で、反復回転埋設し、0.5ｍ～1.0ｍほど貫入したら正転で回転させ、押圧力を一定にし杭先端翼部の掘進力で杭を埋設する。
| ３） | 杭の接合
工法
仕様
溶接工の資格
| ４） | 支持層の確認
|  | ・ | 支持層の確認は「6.2 支持層の確認方法」を参照する。
|  | ・ | 万一、支持層の深さがボーリングデータと大きく異なる場合は、監理者と協議の上、対策を講じる。
| ５） | 杭孔処理
|  | ・ | 埋設完了後は、回転キャップを外し施工完了する。なお、杭頭が地面より低い場合は、ヤットコ杭を回収し、埋戻しを行う。
nikkenren 2022.04.01

## 6.1～2 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
6.1.1 杭搬入（受入れ）時の品質検査
検査項目と管理値
|  |  | 検査項目 | 検査方法 |  | 頻度 | 管理値
|  |  | 種類・規格 | パイル表示の確認 |  | 全数 | JIS適合 大臣認定品
|  |  | 形状・寸法 | パイル表示の確認 スケールで測定 |  | 全数 | 設計図書・ 施工計画書による
|  |  | 杭破損の有無 | 目視にて確認 |  | 全数 | ひび割れ等の破損が無い
6.1.2 杭貫入時の品質検査
検査項目と管理値
|  |  | 検査項目 | 検査方法 |  | 頻度 | 管理値
|  |  | 杭芯位置 | 逃げ芯からスケールで測定 |  | 全数 | 設計図通り
|  |  | 鉛直精度 | リーダー傾斜計、 トランシット、下げ振り等 |  | 全数 | 1/100 | 管理値は「ＪＡＳＳ４ 杭・地業および基礎工事」より引用しています。
|  |  | 杭の貫入方法 | 目視 |  | 全数 | 施工要領書通り
|  |  | 杭の接合 | 施工要領書通り |  | 全数 | 施工要領書通り
|  |  | 杭頭レベル | レベル |  | 全数 | 設計図以下
|  |  | 水平位置 | スケール |  | 全数 | ±100mm、かつD/4
|  |  | 支持層 | 電流計 深度計、速度計 |  | 全数 | 試験杭、先行杭との適合
|  |  | 支持層中への 削孔深さ | 電流計 深度計、速度計 |  | 全数 | 設計図書・ 施工計画書による
※支持層の確認は「6.2 支持層の確認方法」を参照のこと
6.2 支持層の確認方法 |  |  |  |  | ※このフローは一例である。工法に合わせた施工管理フローとすること
※このフローは一例であり、杭工法により施工手順が異なるため、工法に合わせた施工管理フローとすること
杭担当技術者 ： 元請の杭工事の施工管理担当者
元請技術者 ： 「監理技術者」 と 「杭担当技術者」
杭工事管理者 ： 杭工事会社の「主任技術者」
《 留意点 》
| ① | 杭施工時の掘削において予定支持層に近づいたら、掘削速度を一定に保ちながら電流値の変化を読み取り、土質柱状図のＮ値と対比させて支持層の確認を行う。さらに掘削音や掘削機械・オーガーモーターの振動状況等から杭工事管理者と協議して支持層到達を確認する。この際、実際に使用する計器毎のデータ表示内容や出力形式、記録保管方法等を関係者間でよく確認しておく。
| ② | 設計図書で定められた予定掘削長と、掘削作業完了時の最終掘削深度整合を確認する。
| ③ | 予期せぬ不陸等により想定した支持層が検出できない場合は、早急に元請の監理技術者および杭担当技術者、杭工事管理者、工事監理者間において情報共有し、原因を調査したうえで対応方法を検討する。
| ④ | 元請の杭担当技術者は、施工計画書に基づく頻度で電流値の確認プロセスで現地立会いを行うものとする。
ボーリング柱状図確認
土質調査・試験掘り、ボーリング
No
Yes
掘削速度調整
No
支持層の想定
掘削速度は一定か
Yes
No
回転抵抗値は適切か
オーガー回転速度調整
Yes
No
施工記録は正常か
掘削
Yes
No
想定掘削深さか
発注者。設計者
情報共有
対応策実施
元請・工事監理者
確認
Yes
No
電流値又は積分電流値は適切か
元請、工事監理者協議
オーガー回転速度調整
No
Yes
START
END
Yes
No
元請杭担当技術者の立会い
元請杭担当技術者に
立会い要請
判断者：杭工事管理者
確認者：元請技術者
判断者：杭工事管理者
判断者：杭工事管理者
判断者：杭工事管理者
判断者：杭工事管理者
判断者：杭工事管理者
判断者：杭工事管理者
確認者：元請技術者

## 6.3 .自主検査表
[5 empty] | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
杭工事（鋼管杭）自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者： | 施工部位平面図
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 杭材料
| 種類・規格 | ＪＩＳ適合、大臣認定品、技術評価品 |  | 合格 不合格 | 返品
| 形状・寸法 | 設計図書・施工計画書による |  | 合格 不合格 | 返品
| 杭破損の有無 | ひび割れ等の破損が無い |  | 合格 不合格 | 返品
2 | 杭の回転貫入
| 杭芯位置 | 設計図通り |  | 合格 不合格 | 修正する
| アースオーガー径 | 杭径 +100mm程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 鉛直精度 | リーダー傾斜 1/200 杭傾斜 1/100 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 支持層深さ | 試験杭、先行杭との適合 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
| 支持層中への削孔深さ | 設計図書・施工計画書による |  | 合格 不合格 | 追加削孔
| 杭の貫入方法 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 杭の接合
＜溶接接合＞
| 溶接技術者の資格 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
| 溶接棒 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
| 気候 | 降雨、降雪により溶接部が濡れないか |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
|  | 10ｍ/秒 以上の風が吹いていないか |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
|  | 気温が5℃以上あるか |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
| 溶接前の接合部 | 目違い2mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | ルート間隔4mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
| 溶接部の外観 | のど厚、アンダーカット等が無いこと |  | 合格 不合格 | 修正する
＜無溶接接合＞
| 材料管理 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
| 施工管理 | 施工要領書通り |  | 合格 不合格 | 作業を中止し対策を講じる
合格 不合格
4 | 杭頭レベル、位置
| 杭頭レベル | 設計図以下 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
| 水平位置 | ±100mm、かつD/4 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
nikkenren 2022.04.01

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、杭工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、杭工事全体の円滑な進捗を図る。
c.杭工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による杭工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.杭工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.04.01

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [14 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [14 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [6 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [10 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [6 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[12 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [13 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
| 鋼管杭施工会社（メーカー） |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人）
|  | （ ） |  | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No
| 鋼管杭施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 鋼管杭運搬会社 |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ |  | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | 工事担当者 | [5 empty] | 工事担当者
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ |  | 次）
| 安全衛生責任者（職長） | [6 empty] | 工事担当者 | [5 empty] | オペレ－タ－
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ |  | 次） | （ ） |  |  |  | No
| 作業指揮者（職長） | [6 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [6 empty] | （ |  | 次） | （ ） |  |  |  | No
工事担当者
| （ ） |  | 副 | No | [6 empty] | （ |  | 次） | （ ） |  |  |  | No
その他の資格
| （ |  | ) | No | [9 empty] | （ ） |  |  |  | No
nikkenren 2022.04.01

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.04.01

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.04.01
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.04.01

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.04.01

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.04.01