## 表紙
新築工事
コ ン ク リ ー ト 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1.総 則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 そ の 他
2.工事概要
2.1 工事概要書
2.2 コンクリート工事概要
3.工 程 表
4.施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6. 試験・検査
6.1 材料試験・検査
6.2 検査要領・自主検査
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
コンクリート工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2018年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 コンクリート工事概要
2.2 コンクリート工事概要
※躯体工事などで、使い勝手の悪い表がある場合は、項目変更してください。
2.2.1 コンクリート工事工期
※該当項目について記入し、該当しない項目については削除してください。
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 2.2.2 設計仕様 | [9 empty] | ※設計仕様は、設計図書の特記事項より項目を「選択」し、記載してください。 | [5 empty] | 特記仕様
1）章、項目は、番号に○印のついたものを適用する。
| (a)コンクリートの気乾単位容積質量による種類及び強度 | [10 empty] | 1．コンクリートの強度 | 普通コンクリートの設計基準強度 |  |  |  | 2）特記事項は、◎印のついたものを適用する。
[13 empty] | 設計基準強度F0（N/m㎡） |  | 適 用 箇 所 |  | ◎印のない場合は、※印のあるものを適用する。
| (1)普通コンクリート | [11 empty] | ※21 |  |  |  | ◎印と※印のある場合は、共に適用する。
| 設計基準強度(N/ｍ㎡) |  |  | スランプ |  |  |  | 適用箇所
| ・30、27、24、21 |  |  | ・18 |  |  |  | 建物躯体 |  |  |  |  | 軽量コンクリートの設計基準強度
[13 empty] | 設計基準強度F0（N/m㎡） |  | 適 用 箇 所
※21
| (2)軽量コンクリート | [10 empty] | 2．ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸ | ※Ⅰ類 | Ⅱ類
| 設計基準強度(N/ｍ㎡) |  |  | スランプ |  |  |  | 適用箇所 |  |  |  | ﾘｰﾄの種類
| ・ |  |  | ・ | [7 empty] | 3.セメントの種類 | ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種
上記普通ポルトランドセメントは、JIS R5210（ポルトランドセメント）に示された規定の他、次の
規定に適合するものとする。
| (b)コンクリートの種別 | [11 empty] | 水和熱は7日目で84cal/g以下、28日目で96cal/g以下とする。
| 種別 | [11 empty] | 全アルカリ量は0.75％以下塩素量は0.02％以下とする
| ※Ⅰ類 (JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) | [11 empty] | （全アルカリ量の算出はJIS R 5210ポルトランドセメント（低アルカリ）による。）
| ・Ⅱ類 (JIS A 5308に適合したコンクリート) | [11 empty] | ・高炉セメントのB種 |  | ・フライアッシュセメントＢ種
[12 empty] | 4．骨材 | 砂利及び砂のアルカリシリカ反応性による区分（JIS A 5308）
| (c)セメント | [11 empty] | ・A ・B （アルカリ骨材反応対策 ）
| 種類 | [11 empty] | 砕石及び砕砂（JISA5005）のアルカリシリカ反応性による区分
| ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種 (普通ポルトランドセメ | [11 empty] | ・A ・B （アルカリ骨材反応対策 ）
| ントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、 | [10 empty] | 5．混和材料 | 細骨材の塩分含有率（％）※0．04以下
| かつ28日目で402J/g以下のものとする) | [5 empty] | 使用部位（ |  |  | ） |  |  | ※混和剤
| ・高炉セメントB種 | [5 empty] | 使用部位（ |  |  | ） |  |  | ※AE剤又はAE減水剤標準形又は高性能AE減水剤標準形（JIS A 6204）
| ・フライアッシュセメントB種 | [5 empty] | 使用部位（ |  |  | ） |  |  | 混和剤
| ・普通エコセメント | [5 empty] | 使用部位（ |  |  | ） |  |  | ※フライアッシュ（JIS A 6201）
[12 empty] | 6．寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・適用する | ※適用しない
| (d)骨材 | [11 empty] | （適用期間 ヶ月）
| アルカリシリカ反応性による区分 | [10 empty] | 7．無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | ※粗骨材の最大寸法 25（mm）
| ・A |  | ・B | [9 empty] | （捨てコンクリート及び防水押えコンクリートの場合）
[13 empty] | 適用箇所 | 発注強度（N/m㎡） | スランプ（cm） | 適用箇所
[14 empty] | ※18 ・（ ） | ・12 ・15 ※18
(e)混和材料
・混和剤
混和剤の種類
| （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 8．軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ | 種別 | 所要気乾単位容積質量（t/㎡） |  | 適用箇所
| ・混和材 | [11 empty] | ・1種 ・2種
| 混和材の種類 | [10 empty] | 9．流動化ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・適用する | ベースコンクリートスランプ |  | ※12cm ・15cm
| （ | [8 empty] | ） |  |  |  | 種 別 |  | ※標準形 ・遅延形
※適用しない
| (f)気乾単位容積質量 | [10 empty] | 10.水密ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・適用する（部位※図示による） ※適用しない
| ・普通コンクリート | [11 empty] | ・スランプ（cm）
| ・2.3ｔ/㎥ 程度 | [10 empty] | 11.ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ | ・適用する（部位※図示による）
（1）セメントの種類 ※高炉セメントB種又は普通ポルトランドセメントに（2）の 混和剤を混合したもの
| ・軽量コンクリート | [11 empty] | ・（ ）
| ・ ｔ/㎥ 程度 | [11 empty] | （2）混和材料 ※AE減水剤遅延形又は減水剤遅延形
・（ ）
| (g)軽量コンクリート | [10 empty] | 12．コンクリート | ・部材の位置及び断面寸法の許容差 |  | ・〔県：5．2．2表〕による。
| 種類 | [10 empty] | の仕上がり |  |  | ・許容差 適用箇所
| ・1種 |  | ・2種
[12 empty] | 13．打放し仕上 | 種 別 | 部 位
| 適用箇所 | [10 empty] | げの種別 | ・A種
| ・図示による（ | [8 empty] | ） |  |  | ・B種
・C種
(h)寒中コンクリート
| 適用期間 | [10 empty] | 14．コンクリートの | 公的機関でコンクリートの材齢２８日圧縮強度試験を行う建築物・その部位等
| ・図示による（ | [8 empty] | ） |  | 圧縮強度試験 | 建築物名 | 部位
| ・積算温度と基に定める場合 | [12 empty] | ※躯体 | ・（ ）
| ・図示による（ | [8 empty] | ）
構造体強度補正値
| ・3 N/m㎡ 期間（ | [8 empty] | ）
| ・6 N/m㎡ 期間（ | [8 empty] | ）
(i)暑中コンクリート
構造体強度補正値
・6 N/m㎡
(j)マスコンクリート
適用箇所
| ・図示による（ | [8 empty] | ）
セメントの種類
・中庸熱ポルトランドセメント
・低熱ポルトランドセメント
・高炉セメントB種
・フライアッシュセメントB種
・普通ポルトランドセメントに公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
○.○.○(○)(○)の混和材を混合したもの
・
混和材料
・混和剤
混和剤の種類
・JIS A 6204に適合するAE減水剤または高性能AE減水剤
スランプ
・15 cm
(k)無筋コンクリート
設計基準強度
・18 N/m㎡
スランプ
・15 cm 又は 18 cm ・12 cm
適用箇所
・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）○.○.○(○)による箇所
| ・図示による（ | [8 empty] | ）
(l)流動化コンクリート
適用箇所
| ・図示による（ | [8 empty] | ）
2.2.3 施工数量
(a)打設予定数量
| 打設場所 |  | 呼び強度 | 構造体強度補正値 |  | スランプ |  | 数量 | 備 考
|  |  | （N／ｍ㎡） | （N／ｍ㎡） |  | （㎝） |  | （ｍ3）
| 基礎・地中梁 |  | 30 |  |  | 18 |  |  | 高性能AE減水剤
| 土間 |  | 21 | 配 | 予 | 18
| １Ｆ躯体 |  | 30 |  |  | 18 |  |  | 高性能AE減水剤
| ２Ｆ躯体 |  | 30 | 合 | 想 | 18 |  |  | 〃
| ３Ｆ躯体 |  | 30 |  |  | 18 |  |  | 〃
| ４Ｆ躯体 |  | 27 | 報 | 平 | 18 |  |  | 〃
| ５Ｆ躯体 |  | 27 |  |  | 18 |  |  | 〃
| ６Ｆ躯体 |  | 27 | 告 | 均 | 18 |  |  | 〃
| ７Ｆ躯体 |  | 24 |  |  | 18 |  |  | AE減水剤
| ８Ｆ躯体 |  | 24 | 書 | 気 | 18 |  |  | 〃
| ９Ｆ躯体 |  | 24 |  |  | 18 |  |  | 〃
| １０Ｆ躯体 |  | 24 | に | 温 | 18 |  |  | 〃
| １１Ｆ躯体 |  | 21 |  |  | 18 |  |  | 〃
| １２Ｆ躯体 |  | 21 | よ | に | 18 |  |  | 〃
| １３Ｆ躯体 |  | 21 |  |  | 18 |  |  | 〃
| １４Ｆ躯体 |  | 21 | る | よ | 18 |  |  | 〃
| １５Ｆ躯体 |  | 21 |  |  | 18 |  |  | 〃
| PH躯体 |  | 21 |  | る | 18 |  |  | 〃
計
(b)構造体強度補正値
| セメントの種類 |  |  | コンクリートの打込みから 材齢28日までの期間の 予想平均気温θの範囲(℃)
| 普通ポルトランドセメント 混合セメントのA種 |  |  | 0≦θ<8 |  |  | 8≦θ
| 構造体強度補正値 S （N／ｍ㎡） |  |  | 6 |  |  | 3
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3.コンクリート工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
４．施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
| 【コンクリート工事】生コン代理店 |  |  |  | ※生コン代理店（商社）の会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【コンクリート工事】生コンプラント |  |  |  | ※生コンプラントの会社名等を全て記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【コンクリート工事】生コンプラント
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【コンクリート工事】生コンプラント
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【コンクリート試験代行】○○会社 |  |  |  | ※コンクリート打設に従事する会社名等を全て記入してください。
|  | 会社名 | ： |  | ○コンクリート試験代行会社
|  | 住所 | ： |  | ○コンクリート圧送会社
|  | TEL | ： |  | ○コンクリート打設会社（鳶・土工事会社）
|  | 代表者 | ： |  | ○左官工事会社
|  | ○○責任者 | ：
○公共及び民間コンクリート強度試験実施会社
【コンクリート圧送】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【コンクリート打設】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【左官工事】○○会社（コンクリート均し）
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【コンクリート圧縮強度試験】○○建築総合試験所（公共機関_品質管理）
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【コンクリート圧縮強度試験】○○会社（民間機関_型枠解体用）
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5.1 使用材料
5.1.1 コンクリートの材料及び調合
5.1.1.1コンクリートの材料
(a)セメント
|  | 普通ポルトランドセメント | [6 empty] | ※黄色部分については、各工事の条件に合わせて修正して利用してください。
(b)骨材
骨材の種類及び品質は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の附属書A(規定)
[レディーミクストコンクリート用骨材]の規定による。
|  | (1)骨材のアルカリシリカ反応性による区分は、A とする。 | [6 empty] | ※アルカリシリカ反応性による区分 B の骨材を使用する場合は、アルカリシリカ反応制御対策を追記してください。
(2)骨材のアルカリ総量が 3.0 kg/㎥以下であることを、計画調合により確認する。
(3)粗骨材の最大寸法
(i)砕石、再生粗骨材Hは20mmとする。
(ii)基礎等で断面が大きく、鉄筋量が比較的少ない場合は、監理者の承諾を受け、
[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔]の範囲で、砕石、再生粗骨材Hは25mmとする。
(c)水
水は、JIS A 5308の附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]の規定を満たし、
コンクリート及び鉄筋に悪影響を及ぼす有害量の不純物を含まないものを使用する。
(d)混和材料
混和剤の種類は、JlS A 6204(コンクリート用化学混和剤)によるAE剤、AE減水剤又は
高性能AE減水剤とし、化学混和剤の塩化物イオン(Cℓ-)量による区分は、Ⅰ種とする。
| ・AE減水剤標準形（Ⅰ種） |  |  |  | Fc = 21、24 N/mm2
| ・高性能AE減水剤標準形（Ⅰ種） |  |  |  | Fc = 27、30 N/mm2
5.1.1.2コンクリートの調合
コンクリートの計画調合は、所要のワーカビリティー並びに所定の強度及び耐久性が得られ、かつ、
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）6章2節に示すその他の品質を満足するように定める。
(1)調合管理強度及び調合強度
(i)調合管理強度は、設計基準強度(Fc)に、2.2.3(b)の構造体強度補正値(S)を加えた値とする。
(2)調合条件
(i)呼び強度で調合する。
|  |  | (ii)圧縮強度 |  | : | Fc = 21 ～ 30 N/mm2
|  |  | (iii)スランプ |  | : | 15、18 cm
|  |  | (iv)空気量 |  | : | 4.5% ± 1.5
|  |  | (v)水セメント比の最大値 |  |  | 65% 以下
|  |  | (vi)単位水量の最大値 |  |  | 185kg/m3以下
|  |  | (vii)単位セメント量の最小値 |  |  | 270kg/m2
(viii)細骨材率は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、適切に定める。
(ix)AE減水剤又は高性能AE減水剤の使用量は、所定のスランプ及び空気量が
得られるように定める。
(x)コンクリートに含まれる塩化物量は、塩化物イオン(Cℓ-)量で0.30kg/㎥以下とする。
(xi)コンクリートは、アルカリ骨材反応を生じるおそれのないものとする。
(xii)計画調合の決定
①計画調合は、試し練りによって定める。ただし、Ⅰ類コンクリートの場
合には、試し練りを省略することができる。
②試し練りは、計画スランプ、計画空気量及び調合強度が得られるまで行う。
③供試体の養生は、JIS A 1132による20±2℃の水中養生とする。
④調合強度の確認は、材齢28日の圧縮強度による。ただし、あらかじめ監理者の
承諾を受けた場合は、この限りでない。
5.1.2 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬
5.1.2.1レディーミクストコンクリート工場の選定
工事開始に先立ち、次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し、監理者の承諾を受ける。
(1)レディーミクストコンクリートの工場には、5.1.2.2による施工管理技術者が置かれていること。
(2)施工管理技術者は、コンクリート製造、施工、試験等に関わる指導及び品質管理を行
う能力のある者とすること。
(3)レディーミクストコンクリート工場における良好な品質管理とは、次の項目について、
品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。
|  |  | (i) | 製品の管理
|  |  | (ii) | 原材料の管理
|  |  | (iii) | 製造工程の管理
|  |  | (iv) | 設備の管理
|  |  | (v) | 外注管理
(4)レディーミクストコンクリート工場は、規定に定められた時間の限度内に、コンクリートの打込みが
終了できる場所にあること。
(5)同一打込み区画に、2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが
打ち込まない。
(6)本工事での製造工場は、下記とする。
|  | レディーミクストコンクリート工場名 |  |  | 所在地 |  | 電話
(7)本工事でのコンクリート納入区分は下記とする。
※コンクリート納入区分をわかるようにした軸組図を添付。
5.1.2.2レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者
(a)レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者は、コンクリートの製造、施工、
試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。
(b) （a）以外は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）1.3.2 [施工管理技術者] による。
5.1.2.3コンクリートの発注と製造
(a)Ⅰ類のコンクリートの発注に当たっては本項までに規定する事項により必要な事
項をJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の3[種類]により指定する。
(b)Ⅱ類のコンクリートの場合は、Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて指定する。
(c)練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は、レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水の濃度
について、JIS A 5308 附属書Ｃ [レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]に基づき、
管理されていることを確認する。
(d)レディーミクストコンクリートの呼び強度の強度値は、設計基準強度(Fc)+構造体強度補正値(S)で
算定される調合管理強度以上とする。
(e)呼び強度を保証する材齢は、28日とする。ただし、あらかじめ監理者の承諾を
受けた場合は、この限りでない。
(f)施工に先立ち、レディーミクストコンクリート工場の配合計画書を提出し、監理者の承諾を受ける。
なお、配合計画書には、製造に用いる材料、調合設計の基礎となる資料及び計算書等を
添付する。
5.1.2.4運搬
レディーミクストコンクリートの運搬は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規
定以外は、次による。
(1)コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が25℃以下の場合は120分、
25℃を超える場合は90分とする。
(2)コンクリートには、運搬の際に水を加えない。
(3)荷卸し直前にドラムを高速回転して、コンクリートが均質になるようにする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 コンクリート工事施工フロー
項 目 |  |  |  | コンクリート工事フロー
（標準的な手順）
計画準備
検査･立会有の場合 |  |  |  |  | ・ | 設計図書の検討
下記の印を付ける。 |  |  |  |  | ・ | 工程表の作成
| ◎：発注者 |  |  |  | ・ | 諸官庁手続き等
| ○：監理者 |  | 材料の発注
[5 empty] | ・ | 生コンクリート
[5 empty] | ・ | 労務 |  | ・配合計画書作成・承認
[5 empty] | ・ | ポンプ車
|  |  | 調合計画 |  |  |  | 施工計画
[5 empty] | ・ | 試し練り承認 |  | ・打込み区画
[5 empty] | ・ | 調合計画の検討 |  | ・打ち継ぎ位置、方法
[5 empty] | ・ | 生コン工場打合 |  | ・打ち込み順序
|  |  | 打ち込み前日までの準備 |  |  |  |  | ・配管計画
[5 empty] | ・ | ポンプ機種選定 |  | ・締め固め計画
[5 empty] | ・ | 作業組織 |  | ・養生計画
[5 empty] | ・ | 諸仮設段取り | 施工要領図の作成
[5 empty] | ・ | 打込み用器具 |  | ・要領書・図の作成
機械の準備
[5 empty] | ・ | 前日の検査確認
[5 empty] | ・ | 打ち込み最終
[6 empty] | 打ち合わせ |  | ・運搬管理
|  |  | 打ち込み当日の管理 |  |  |  |  | ・作業体制と当日の打ち合わせ
[5 empty] | ・ | 品質検査 | 受入検査
[5 empty] | ・ | 圧送 |  | ・試験体採取
[5 empty] | ・ | 打ち込み
[5 empty] | ・ | 締め固め
[5 empty] | ・ | 鉄筋の乱れ直し
[5 empty] | ・ | 仕上
[5 empty] | ・ | 片付清掃
コンクリート養生
[5 empty] | ・ | 湿潤養生
[5 empty] | ・ | 保温養生
[5 empty] | ・ | 耐衝撃養生
試験検査
[5 empty] | ・ | 圧縮試験
[5 empty] | ・ | 打ちあがりの検査
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
備考

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
| 施工に先立ち、コンクリート打設計画書を作成し、下記の項目について監理者の承諾を得る。 | [12 empty] | ※黄色部分については、各工事の条件に合わせて修正して利用してください。
(1)打ち込み工法、区画、順序、作業動線、打ち止め方法等。
(2)コンクリートポンプの圧送能力、輸送管の配置及び支持方法等。
輸送中断したときの処置等。
(3)圧送後、著しい異状を生じたコンクリートの処置等。
(4)コンクリートポンプ以外による運搬の場合は、その能力、設備等。
(5)配置員、補助的設備又は器具等。
5.3.1 コンクリートの品質管理
5.3.1.1 品質管理一般
(a)コンクリートの受入れは、次による。
(1)納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により
確認する。
(2)荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し、異状を認めたコンクリートは使用しな
い。
(3)単位水量は、打込み中に品質変化が見られた場合に、レディーミクストコンクリート工場の
製造管理記録により、配合計画書で指定した値に対して、所定の範囲内であることを確認する。
(4)フレッシュコンクリートの状態は、打込み当初及び打込み中随時、ワーカビリティーが安
定していることを、目視により確認する。
(5)Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が
行うJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による品質管理の試験結果を確認し、監理者に
報告する。
(6)Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308により品質管理を行い、結果を監理者に報告
する。
(b)打ち込まれたコンクリートが、所要の品質を保つように、5.3.2により養生を行う。
(c)スランプ、空気量及び調合管理強度による調合の調整方法は、それぞれこの節の該当項目に
よる。
(d)フレッシュコンクリートの試験は、6.1.1.2による。
5.3.2 コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め
5.3.2.1 工事現場内運搬
(a)運搬用機器
(1)コンクリートポンプ、バケット、シュート、手押し車等とし、コンクリートの種類及び品
質並びに施工条件に応じて、運搬によるコンクリートの品質の変化の少ないものを選定する。
(2)使用に先立ち、内部に付着したコンクリート、異物等を取り除き、十分に整備及び点検を
行ったものを使用する。
(b)コンクリートには、運搬及び圧送の際に水を加えない。
(c)コンクリートポンプによる圧送の場合は、次による。
(1)輸送管の保持には、支持台に道板を置いたもの、支持台、脚立、吊金具等を使用し、輸送
管の振動により、型枠、配筋及び既に打ち込んだコンクリートに有害な影響を与えないよう
にする。
(2)輸送管の大きさは、100A 以上とする。
コンクリートの圧送の難易度、気温等、単位時間当たりの圧送量及び粗骨材の最大寸法を考
(3)コンクリートの圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して、コンクリートの品質の変化
を防止する。また、必要に応じて、モルタル等の圧送に先立ち、水を用いて装置の内面を潤す。
なお、圧送後のモルタルは廃棄する。
(4)圧送されたコンクリート等は、次の部分を廃棄する。
(i)圧送途中に、著しく変質したコンクリートの部分
(ii)圧送中に閉塞したコンクリートの部分
(5)圧送は、連続的に行い、中断しないようにする。
5.3.2.2 打込み
(a)コンクリート打設開始前に、作業員を集めて打設手順及び注意事項等を周知徹底する。
(b)コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び打込み
中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。
なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。
(c)打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を湿
潤にする。
(d)人員配置、使用機器
(1)打込み人員の配置は、下記表とし、棒形振動機器は、圧送ポンプ1台につき
高周波バイブレーターφ40mmを2本使用する。
| 区分 |  |  | 担当 |  |  | 人員配置 |  | 職務 |  |  | 備考
| 共通 |  |  | 総指揮 |  |  | 監技者：○○ ○○
担当者：○○ ○○
| スラブ上・筒先 |  |  | 打設指揮 |  |  | 担当者：○○ ○○
|  |  |  | 職長 |  |  | （株）○○組
ポンプ工
| スラブ下内部 |  |  | 叩き指導 |  |  | 担当者：○○ ○○
|  |  |  | 叩き |  |  | （株）○○組2名
|  |  |  | 型枠看視 |  |  | （株）○○建設1名
| スラブ下外壁 |  |  | 叩き |  |  | （株）○○組2名
(2)使用機器は、以下とする。
棒形振動機：
突き竹 ：
叩き ：
その他 ：
(e)コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた壁
においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。
(f)打込み区画は、次による。
(1)パラペットの立上り、ひさし、バルコニー等は、これを支持する構造体部分と同一の打込
み区画とする。
(2)1回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して打
ち込む。
(3)同一打込み区画に、2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートを打ち込まない。
(g)打込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打込み場所の施工条件等に応じ、良好な
締固めができる範囲とする。
(h)コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。
(i)梁及びスラブのコンクリートの打込みの進め方は、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着
いたのちに、梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いたのちに、スラブを打ち込む。
(j)同一区画の打込み継続中における打重ね時間は、先に打ち込まれたコンクリートの再振動可
能時間以内とする。
(k)打込みに際しては、鉄筋、型枠、スペーサー及びバーサポートを移動させないように注意す
る。
5.3.2.3 締固め
(a)締固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型枠の隅々までコンクリートが充填され、密実な
コンクリートが得られるように行う。
(b)締固めは、コンクリート棒形振動機、型枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に応じて、
ほかの用具を補助として用いる。
(c)コンクリート棒形振動機は、打込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入るように、
ほぼ垂直に挿入する。打込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、加振はコンクリ
ートの上面にペーストが浮くまでとする。コンクリート棒形振動機を引き抜くときは、コンク
リートに穴を残さないように加振しながら徐々に引き抜く。
(d)型枠振動機は、打込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、順序立てて
加振する。
(e)通常の施工の締固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管1系統につき、棒形振動機2台
以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型枠工、鉄筋工等を適切に配置する。
5.3.2.4 打継ぎ
(a)打継ぎの位置は、設計図書の特記による。特記がなければ、梁及びスラブにおいては、そのスパンの
中央又は端から 1/4 の付近に設け、柱及び壁においては、スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。
(b)打継ぎ面には、仕切板等を用い、モルタル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。
また、打継ぎ面が外部に接する箇所には、定規(小角の類)を取り付け、引通しよく打ち切り、
目地を設ける。
なお、一日の打設数量及び目地の寸法は、別図による。
(c)打継ぎ面には、水がたまらないようにする。
(d)打継ぎ面は、レイタンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを露出
させる。
5.3.2.5 上面の仕上げ
(a)上面は、所定の位置と勾配に従って、5.1.2.5(b)(2)に規定する仕上りの平たんさが得られるよ
うに仕上げる。
(b)コンクリート打込み後の均しでは、所定のレベル又は所定の勾配に荒均しを行ったのち、コ
ンクリートが凝結硬化を始める前に、タンパー等で表面をたたき締め、平らに敷き均し、コン
クリートの沈み、ひび割れを防止する。
(c)コンクリートの表面は、所定のレベルを保つように、長尺の均し定規を用いて平均に均す。
また、壁際、柱際等で均しに定規等を使用できない部分は、不陸が生じないように、十分に木
ごて等でタンピングして平らに仕上げる。
(d)床コンクリート直均し仕上げを行う場合は、(c)に引き続き、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
15章3節[床コンクリート直均し仕上げ]により仕上げる。
5.3.2.6 打込み後の確認等
(a)打込み後の確認は、次による。
(1)豆板、空洞、コールドジョイント等の有無の確認は、せき板の取外し後に行う。
(2)コンクリート構造体の有害なひび割れ及びたわみの有無の確認は、支保工の取外し後に行
う。
(b)(a)の結果、欠陥を認めた場合は、5.3.3.5による。
5.3.3 養生
5.3.3.1養生温度
(a)寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打込み後5日間以上(早強ポルトラン
ドセメントの場合は、3日間以上)は、コンクリート温度を2℃以上に保つ。
(b)コンクリート打込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、5.3.3.4による初期養生を行
う。
(c)コンクリート打込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温より25℃以
上高くなるおそれがある場合は、5.3.3.5に準じて温度応力による悪影響が生じないような養生
を行う。
5.3.3.2湿潤養生
打込み後のコンクリートは、透水性の小さいせき板による被覆、養生マット又は水密シートに
よる被覆、散水・噴霧、膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。その期間は、表 5.3.1による。
表 5.3.1 湿潤養生の期間
[5 empty] | セメントの種類 |  |  |  | 期間
[5 empty] | 普通ホルトランドセメント |  |  |  | 5日以上 |  |  |  |  | ※セメントの条件により選択
[5 empty] | 早強ボルトランドセメント |  |  |  | 3日以上
[5 empty] | 中庸熱ポルトランドセメント 低熱ポルトランドセメント 高炉セメントB種 フライアッシュセメントB種 |  |  |  | 7日以上
5.3.3.3振動及び外力からの保護
(a)硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。
(b)コンクリートの打込み後、少なくとも1日間はその上の歩行又は作業をしない。やむを得ず
歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えないような保護を行う。
| 5.3.3.4 寒中コンクリートの養生 | [12 empty] | ※初期凍害及びマスコンクリートの養生に関するもの
条件：コンクリートが初期凍結を受けるおそれのある場合
(a)一般事項
(1)養生期間中は、保温された空間の温度及び気温を自記記録温度計等により記録し、保温管理を行う。
なお、初期養生期間中は、コンクリートの温度についても自動記録温度計等により記録する。
温度管理は、打ち込まれたコンクリートで最も温度が低くなる部分で行う。
(2)保温養生に必要な保温又は採暖の程度は、気象記録、予報等を参考として定め、必要に応
じてあらかじめ加熱試験を行う。
(3)採暖する場合は、コンクリートが均等に加熱され、かつ、急激に乾燥しないようにする。また、採暖
終了後のコンクリートは、急激な温度低下を避ける。
(b)初期養生
(1)初期養生を行う期間は、6.1.1.3(5)によるコンクリートの圧縮強度が5N/m㎡に達するまでとする。
(2)初期養生の方法は、打ち込んだコンクリートのすべての部分についても、その温度が2℃
以下にならない方法とし、次による。
(i)コンクリート打込み後、直ちに露出面をシート等の適切な材料で隙間なく覆う。
(ii)気温が一時的にでも0℃以下になると予想される場合は、コンクリート露出面及び開
口部をシート等の適切な材料で隙間なく覆う。
(iii)気温が、数日にわたり 0℃以下になると予想される場合又は一時的にでも-10℃以下
になると予想される場合は、構造物全体をシート、合板等の適切な材料で覆い、構造物
の内外部を所定の温度に保つように採暖する。
(3)気温にかかわらず特定の養生温度を保つ必要のある場合は、相応する養生方法により採暖する。
(c)初期養生の後の継続養生を行う場合は、次による。
(1)養生方法は、(b)(2)(i)から(iii)に準じて行う。
(2)(b)(3)の場合は、同一養生を必要な期間継続する。
(3)継続養生の打切りは、計画した養生が行われ、所要のコンクリート強度が得られることを、
保温管理の記録及び6.1.1.3(5)によるコンクリートの強度試験によって確認したのちに行う。
5.3.3.4 マスコンクリートの養生
条件：部材断面の最小寸法が大きく、かつ、セメントの水和熱による温度上昇で
有害なひび割れが入るおそれのあるコンクリートの場合
(a)内部温度が上昇している期間は、コンクリート表面部の温度が急激に低下しないよう養生を
行う。
(b)内部温度が最高温度に達したのちは、内部と表面部の温度差及び内部の温度降下が大きくな
らないよう保温等の養生を行う。
(c)せき板等は、表面部と外気温の温度差が小さくなってから取り外す。
5.3.3.5 構造体コンクリートの仕上りの確認
(a)構造体コンクリートにおいて、部材の位置・断面寸法、表面の仕上り状態、仕上りの平たん
さ、打込み欠陥部及びひび割れについて確認を行い、監理者に報告する。
(1)コンクリート部材断面寸法
表 5.3.2 コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値
|  |  | 項 目 | [7 empty] | 許容差(mm)
|  |  | 位置 |  |  | 設計図に示された位置に対する各部材の位置 |  |  |  |  | ±20 |  |  | ※黄色部分は、実際の工事で要求されている数値を入力してください。
|  |  | 断面寸法 |  |  | 柱・梁・壁の断面寸法及びスラブの厚さ |  |  |  |  | 0
+20
[6 empty] | 基礎及び基礎梁の断面寸法 |  |  |  |  | 0
+50
(2)コンクリート表面の仕上り状態
(i)合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げは、表 5.3.3 による。
表 5.3.3 打放し仕上げの種類
|  |  | 種別 |  |  | 表面の仕上り程度
|  |  | Ａ種 |  |  | 目違い、不陸等の極めて少ない良好な面とする。
|  |  | Ｂ種 |  |  | 目違い、不陸等の極めて少ない良好な面としグラインダー掛け等により平滑に調整されたものとする。
|  |  | Ｃ種 |  |  | 打放しのままで、目違いを払いを行ったものとする。
(i) (ii)以外のせき板に接するコンクリートの表面は、型枠セパレーターの穴、砂じま、へこみ等を
ポリマーセメントペースト等で補修し、コンクリートの突起部を取り除いて所要の状態にする。
(2)コンクリートの仕上りの平たんさは、表 5.3.4により、各省の定めがある場合を除き、
仕上げに応じ、種別は特記による。
表 5.3.4 コンクリートの仕上りの平たんさの種別
| 種別 |  | コンクリートの 内外装仕上げ | [5 empty] | 平たんさ | 適用部位
| a種 |  | コンクリートが見え掛りとなる場合又は仕上げ厚さが極めて薄い場合その他非常に良好な平たんさ及び表面状態が必要な場合 | [5 empty] | 3mにつき 7mm以下 |  |  |  |  | ※黄色部分を入力してください。
| ｂ種 |  | 仕上げ厚さが7mm未満の場合その他良好な平たんさが必要な場合 | [5 empty] | 3mにつき 10mm以下
| c種 |  | 仕上げ厚さが7mm以上の場合又は下地の影響を受けにくい仕上げの場合 | [5 empty] | 1mにつき 10mm以下
(b)(a)の確認結果が、設計図書に適合しない場合は、必要な措置を定め、監理者の
承諾を受ける。また、承諾を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監理者の検査を受ける。
(1)じゃんか（豆板）の程度による補修要領は、下記の通りとする。
| 程 度 | [6 empty] | 補 修 要 領 |  |  |  | 担 当
| 砂利が見えているが、叩いても落ちない表面的なもの。 （表面豆板状態） | [6 empty] | 1.表面をワイヤブラシで清掃する。 2.樹脂入りセメントペーストを塗る。 3.樹脂入りセメントモルタルを手で強く押し込む。 4.金鏝で仕上げる。 |  |  |  | 土工 |  | ※黄色部分を入力してください。
| 空洞とはなっていないが、表面ばかりでなく内部もじゃんかになっている。砂利を叩けば落ちるものがある。（豆板状態） | [6 empty] | 1.豆板部分をはつり取る。 2.上記と同じ手順でモルタルを補修する。 |  |  |  | 土工
[8 empty] | （別法）エポキシ注入を行う。 |  |  |  | 専門業者
| 空洞になっている、又は思われるもの。 | [6 empty] | 健全な所まではつり取って、型枠をしてコンクリートを打つ。専門業者による注入。 |  |  |  | 土工 （専門業者）
(2)コールドジョイントによる補修要領は、下記の通りとする。
| 程 度 | [6 empty] | 補 修 要 領 |  |  |  | 担 当
| 色違いはあるが、縁切れは認められないもの | [6 empty] | 直さない |  |  |  | - |  | ※黄色部分を入力してください。
| ひどいコールドジョイント | [6 empty] | Vカットし、豆板補修要領に準ずる。 |  |  |  | 土工
[8 empty] | Vカットし、弾性シーリングを充填する。 |  |  |  | 専門業者
(c)かぶり厚さ不足の兆候の有無について目視で確認を行い、監理者に報告する。かぶり厚さ不足の
兆候がある場合は、必要な措置を定め、監理者の承諾を受ける。また、受諾を受けた方法により
補修を行い、補修後直ちに監理者の検査を受ける。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 材料試験検査
6.試験・検査
6.1 材料試験・検査
6.1.1 試験
この節は、コンクリートの試験に適用する。ただし、軽易なコンクリート工事の場合は、監理
者の承諾を受けて、試験を省略することができる。
6.1.1.1材料の試験
各材料についての試験項目・時期・回数・試験機関・判定基準等は下記により、
該当試験機関からの試験結果を各プラント毎に、打設月の報告書を提出する。
|  | 材料種別 | 試験項目 | 時期・回数等 | 試験機関 | 判定基準
|  | セメント | 比重・比表面積・凝結・安定性・圧縮強度等 | コンクリート工事開始前及び1回/月 | 製造所 | JIS R 5202 による 試験成績書 |  |  |  | ※黄色部分については、各工事の条件に合わせて修正して利用してください。
|  | 海砂 | 塩分 | コンクリート工事開始前及び1回/週 | 生コン工場 | 塩化物量 0.004 %以下
|  | 砂利及び砂（海砂・砕石・細砂も含む） | 粒度・粗粒度、比重、吸水率・実績率・粘土塊量・洗い・有機不純物・安定性 | コンクリート工事開始前及び1回/月 | 公的機関 生コン工場 |  | 粘土塊量% | 洗い試験%
[6 empty] | 砂利 | 0.25以下 | 1.0以下
[6 empty] | 砂 | 1.0以下 | 3.00以下
|  |  | アルカリシリカ反応性 | 1回/年以上かつ産地における岩質に変化が認められた場合 | 公的機関 | 無害であること
|  | 上下水道水以外の水 | JISS 5T 301に定める品質 | コンクリート工事開始前及び1回/年 | 公的機関 | 適合するもの
|  | AE減水剤高性能AE減水剤 | JISS A 6204に定める品質の項・塩分 | 最近1年以内に行った品質証明書 | - | 適合するもの
6.1.1.2フレッシュコンクリートの試験
(a)フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は、レディーミクストコンクリート工場ごとに、
次により行う。
(1)試料の採取場所は、原則として、工事現場の荷卸し地点とする。ただし、特に変動が著し
いと思われる場合は、その品質を代表する箇所から採取する。
(2)試料の採取方法は、JIS A 1115(フレッシュコンクリートの試料採取方法)による。
(b)フレッシュコンクリートの試験は、表 6.1.1 により行う。
表 6.1.1 フレッシュコンクリートの試験
|  | 試験項目 | 試験方法 |  | 試験時期及び回数
|  | スランプ | JIS A 1101(コンクリートのスランプ試験方法) |  | 表6.1.2 調合管理強度の判定及び構造体コンクリート強度の判定の供試体の作成方法による。 また、打込み中に品質変化が認められた場合 |  |  |  |  | ※黄色部分を入力してください。
|  | 空気量 | 次のいずれかの方法による。 (1)JIS A 1128(フレッシュコンクリートの 空気量の圧力による試験方法－空気室圧力方法) (2)JIS A 1118(フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法)) (3)JIS A 1116(フレッシュコンクリートの 単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方法))
|  | 単位容積質量 | JlS A 1116 |  | (普通コンクリートの場合) 必要が生じた場合 (軽量コンクリートの場合) 表6.1.2 調合管理強度の判定及び構造体コンクリート強度の判定の頻度による。
|  | 温度 | JIS A 1156(フレッシュコンクリートの温度測定方法) |  | コンクリートの打込み時の気温が25℃を超える場合又は寒中コンクリートその他必要が生じた場合
|  | 塩化物量 | (財)国土開発技術研究センターの技術 評価を受けた塩化物量測定器により、 試験値は同一試料における3回の測定 の平均値とする。 |  | コンクリートの種類が異なるごとに1日1回以上とし、打込み当初および1日の計画打込み量が150㎥を超える場合は、150㎥以下にほぼ均等に分割した単位ごとに1回以上。
6.1.1.3 コンクリートの強度試験
(1)1回の試験の供試体の個数及び試料採取
試験目的に応じた、1回の試験、供試体の養生方法及び材齢は、表 6.1.2
による。ただし、寒中コンクリートの場合は、表 6.1.3による。
なお、供試体の養生方法及び養生温度は、次による。
(2)供試体は、JIS A 1132(コンクリート強度試験用供試体の作り方)に基づいて工事現場で
作製し、それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。
なお、脱型は、コンクリートを詰め終わってから16時間以上3日間以内に行う。
(3)供試体の養生方法及び養生温度
(i)標準養生は、JlS A 1132（コンクリートの強度試験用供試体の作り方）に基づき、
20±2℃の水中養生とする。
(ii)工事現場における養生は水中養生又は封かん養生とし、養生温度はコンクリートを打
ち込んだ構造体に可能な限り近い条件とする。
なお、供試体の保管場所は、直射日光の当たらない屋外とする。
(4)圧縮強度試験
(i) 試験方法は、JIS A 1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)による。
(ii) 1回の試験における圧縮強度(N/m㎡)は、3個の供試体の圧縮強度の平均値とする。
(iii) 3回の試験における圧縮強度の総平均値は、3個の供試体を3回試験を行った時の
圧縮強度の平均値とする。
(iｖ) コンクリートの試験場所は下記による。
①公的試験機関
|  | 財団法人 日本建築総合試験所 | [7 empty] | ※黄色部分を入力してください。
住所：
電話：
②現場品質管理試験代行業者
|  | 株式会社 ○○○ | [7 empty] | ※黄色部分を入力してください。
住所：
電話：
(5)供試体は、JIS A 1132に基づき、工事現場で作製し、それぞれの試験の目的に
応じた養生を行う。
なお、供試体の脱型は、コンクリートを詰め終わってから16時間以上3日間
以内に行う。ただし、工事現場における封かん養生を行う場合はこの限りでない。
表 6.1.2 1回の試験、供試体の養生方法及び材齢
| 試験の目的 |  | 調合管理強度の判定 | 型枠取外し時期 の決定 | 構造体コンクリート強度の判定
| 1 回の試験 | 頻度 | 打込み日ごと、打 込み工区ごと、か つ、150㎥以下に ほぼ均等に分割 した単位ごとに 行う。 | 必要に応じて 定める。 | 打込み日ごと、打込み工区ごと、 かつ、150㎥以下にほぼ均等に 分割した単位ごとに行う。
|  | 供試体 の個数 | 3 | [6 empty] | ※黄色部分を入力してください。
|  | 供試体 の作成 方法 | 1台の運搬車から 採取した試料で同 時に3個の供試体 を作製する。 | 適切な間隔をあけた3台の運搬車から、それぞれの試料を 採取し、1台につき1個（合計3個）の供試体を作製する。
| 養生方法 （注） |  | 標準養生 | 工事現場における 水中養生又は封か ん養生 | 工事現場にお ける水中養生 |  | 工事現場における 封かん養生 | 標準 養生
| 材齢 |  | 28日 | 必要に応じて 定める。 | 28日 |  |  | 28日
(注) 養生方法は、6.1.1.3.（1）による。
表 6.1.3 供試体の養生方法、材齢、1回の試験の個数及び試験回数
| 試験の目的 |  | 養生方法 | 材齢 | 個数/回 | 試験回数
| 調合管理強度の 管理試験用 |  | (3)(i)による標準養生 | 28日 | 3個/回 | レディーミクストコンクリート工場及びコンク リートの種類が異な るごとに1日1回以 上、かつ、150㎥ご と及びその端数につ き1回以上
| 構造体コンクリートの圧縮強度推定用 |  | (3)(ii)の工事現場における封かん養生を、構造物の内側において行う。 | 28日及び28日を超え91日以内
| 初期養生打切り時期の決定用 |  |  | 状況に応じて定め る。 | [5 empty] | ※黄色部分を入力してください。
| 型枠取外し時期 の決定用 |  |  | 脱型前 （必要に応じて定め る。）
6.1.1.4 調合管理強度の判定
（a）調合管理強度の判定は、3回の試験で行い、(1)及び(2)を満足すれば合格とする。
(1)1回の試験における圧縮強度の平均値が、調合管理強度の85%以上であること。
(2)3回の試験における圧縮強度の総平均値が、調合管理強度以上であること。
なお、総平均値の計算は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 6.9.2式による。
6.1.1.5 構造体コンクリート強度の判定
(a)構造体コンクリート強度の判定は、1回の試験で行い、次の(1)、(2)、(3)のいずれかを
満足すれば合格とする。
(1)現場水中養生供試体の材齢28日の圧縮強度試験結果が、次を満足すること。
(i)材齢28日までの平均気温が20℃以上の場合は、1回の試験結果が、調合管理強度以
上であること。
(ii)材齢28日までの平均気温が20℃未満の場合は、1回の試験結果が、設計基準強度に
3N/m㎡を加えた値以上であること。
(2)工事現場における封かん養生供試体の材齢28日の圧縮強度試験の1回の試験の結果が、
設計基準強度（Fc）に0.7を乗じた値以上であり、かつ、工事現場における封かん養生供試体の
材齢28日を超え91日以内の圧縮強度試験の1回の試験の結果が、設計基準強度（Fc）に
3N/m㎡を加えた値以上であること。
(3)標準養生供試体の材齢28日の圧縮強度試験の1回の試験結果が、調合管理強度以上
であれば合格とする。
(b)不合格となった場合は、監理者の承諾を受け、JIS A 1107(コンクリートからのコアの採
取方法及び圧縮強度試験方法)又はその他の適切な試験方法により構造体の強度を確認し、必
要な処置について、監理者の指示を受ける。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 検査要領
6.2 検査要領・自主検査
・「検査要領は検査表による」
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
コンクリート工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 |  | ※管理項目及び管理値については、この工事で要求されている施工品質に合うように設定してください。
1 | 強度及び調合条件 | 設計図書、設計基準強度以上 |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
2 | 生コン会社の選定 | JIS表示許可、運搬時間、品質管理状況 |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
3 | 試し練り | コンクリートの品質確認、配合計画書の内容検討 |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
4 | 敷地条件、近隣状況の確認 | 予定数量が打設できる計画であること |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 打設場所、数量、仕様の確認 | 打設できる状況にあること |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
2 | ポンプ車の配置 | 第3者災害、騒音対策、受け取り検査等 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
3 | 打設順序 | コールドジョイントの防止、打ち足し時間間隔 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
4 | 打設前の準備確認 | 生コン会社、コンクリート工、とび工、ポンプ工、大工、鉄筋工、仮設電工、係員、設備工 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
5 | 事前清掃 | 水洗い、型枠の水湿し |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
6 | 柱筋のコンクリート付着防止養生 | ポリエチレンシート養生 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 締め固め バイブレーター | 高周波バイブレーター3台、1箇所10秒以内 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
2 | 叩き | 床から1.5mまでの叩き |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
3 | 突付き | バイブレーターの入らない部分の替わり |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
4 | スラブタンピング | 荒均し30～60分後にタンピング |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
5 | 豆板の対策 | できやすい部位の周知徹底、打設後確認 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
6 | 打設要領 | 柱、外壁、梁、スラブの打設要領の徹底 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 片付 | 残コンクリートの処理 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 鉄筋付着コンクリートの洗い |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 型枠清掃 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
2 | 養生 | 散水養生（打設面及び外壁面） |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 耐衝撃養生（3日間は集中荷重をかけない） |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 保温養生（外気温－２℃以下になるとき） |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
3 | 豆板（じゃんか）の補修要領 | 豆板、コールドジョイントができたとき |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、コンクリート工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、コンクリート工事全体の円滑な進捗を図る。
c.コンクリート工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応
じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制
を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、作業
手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を選任す
る。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理
を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の
調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持
に努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の事故防止に努
める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の励
行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き又は作
動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、公衆災害の防止
を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を
講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、その
使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人によるコンクリート工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災
害の防止に努める。
b.コンクリート工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び関係機
関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | ＦＡＸ
[9 empty] | 統責者に○をつける | [9 empty] | 安全環境部
[10 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | ℡
技術部
[10 empty] | 監理技術者 | [15 empty] | ℡
必要有資格
| １． | 鉄骨組立等作業主任者
| ２． | 地山掘削作業主任者 | [16 empty] | 生コンクリート納入会社 |  |  |  | ℡
| ３． | 土止め支保工作業主任者 | [8 empty] | コンクリート工事担当者
| ４． | クレ－ン免許(移動式) | [16 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
| ５． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み） | [16 empty] | （ |  | ) |  | No
| ６． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
| ７． | 車両系建設機械技能講習(解体用)
| ８． | 玉掛技能講習
| ９． | ガス溶接等技能講習 | [18 empty] | 生コンクリート会社（プラント） |  |  |  | ℡
| 10． | ア－ク溶接特別教育
| 11． | ボ－リングマシ－ン運転特別教育 | [5 empty] | 一次会社 |  |  |  |  | ℡ | [7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
| 12． | コンクリートポンプ車操作特別教育 | [18 empty] | （ | ) |  |  | No
| 13． | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。 |  |  |  |  | 工事担当責任者（現場代理人） | [12 empty] | 生コンクリート会社（プラント） |  |  |  | ℡
[8 empty] | ( |  | ） |  |  | No
[8 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [12 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
[8 empty] | ( |  | ） |  |  | No | [7 empty] | （ | ) |  |  | No
圧送工事会社 |  |  |  | ℡ |  |  |  | 土工事会社 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 左官工事会社 | [5 empty] | ℡
[6 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次） | [10 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [9 empty] | 工事担当者（現場代理人）
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [9 empty] | 安全衛生責任者（職長）
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
その他の資格 | [7 empty] | その他の資格 | [9 empty] | その他の資格
( |  | ） |  |  | ( | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( |  | ）
( |  | ） |  |  | ( | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( |  | ）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
レ印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 8.3 打設計画書（参考）
コンクリート打設計画書・報告書 | [16 empty] | 打設箇所 | [13 empty] | 現場代理人(承認) |  | 検査担当
[31 empty] | （ / ） |  | （ / ）
工事名称 | [10 empty] | 整理番号
請負業者名
打設場所 | [6 empty] | 工区
ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 種類 |  | セメント種類 | 混和剤 | 骨材 |  | スランプ |  | 空気量 |  | 水ｾﾒﾝﾄ比 |  | 単位水量
配合・種類 | [7 empty] | cm |  | ％ |  | ％
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 | （設計） |  |  | Ｎ／ｍ㎡ | （温度補正） |  |  | Ｎ／ｍ㎡ |  |  | （呼び強度） |  |  | Ｎ／ｍ㎡
項目 |  | 計画 |  |  |  |  | 実施
打設日 | 予定日 |  |  |  |  | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
打設時間 | 始 | [5 empty] | 始
打設数量 | 終 | [5 empty] | 終
天気
| ｺﾝｸﾘｰﾄ土工 |  | ポンプ工 | 左官工 | 型枠大工 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ土工 |  | ポンプ工 |  | 左官工 |  | 型枠大工
配員計画
| 鉄筋工 |  | 設備工 | 電気工 | 誘導員 |  | 鉄筋工 |  | 設備工 |  | 電気工 |  | 誘導員 |  | 合計
生コン打設入荷予定実施表
圧送
生コン | [16 empty] | 400
|  | （受入検査） | [6 empty] | （テストピース本数・強度確認）
項目 | １回目 |  | ２回目 | ３回目 | ４回目 |  | 型枠解体 | [9 empty] | 300
スランプ | [7 empty] | ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ1週 （本数） |  | 平均強度 |  | ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ4週 （本数） |  |  | 平均強度
塩分 | [6 empty] | 標準 | [9 empty] | 200
空気量 | [6 empty] | 構造
外気温 | [16 empty] | 100
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度
合・否判定 | [6 empty] | 合否 判定 | [9 empty] | 0
検査担当印 | [17 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[16 empty] | 予定 |  | 7: ……………
注）レディーミクストコンクリート納入書に１台目と最終の納入書をコピーし（合格表示をする）用紙の | [15 empty] | 実施
裏に貼り付ける。 | [33 empty] | nikkenren 2022.4.1
業者名
機種
台数
距離
業者名（デリバリー）
プラント
台数
時間
→時間
コンクリート打設数量←
予定数量
打設数量
年
月
日
日

## 8.3 打設計画書 (記載例参考)
コンクリート打設計画書・報告書 | [16 empty] | 打設箇所 | [13 empty] | 現場代理人(承認) |  | 検査担当
[31 empty] | (△/△) |  | (△/△)
工事名称 |  | △△△△△△△△新築工事 | [8 empty] | 整理番号 |  |  |  | №１ |  |  | ※図を貼付。
請負業者名 |  | ○○建設
打設場所 |  | ３階コンクリート |  |  |  |  | 工区
ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 |  | セメント種類 | 混和剤 | 骨材 |  | スランプ |  | 空気量 |  | 水ｾﾒﾝﾄ比 |  | 単位水量
配合・種類 |  | 普通 | Ｎ(普通) | ポゾ○ | 25 | ㎜ | 18 | cm | 4.5 | ％ | 64 | ％ | 168 | Kg/m3
コンクリート強度 | (設計) |  | 21 | Ｎ／ｍ㎡ | (温度補正) |  | 3 | Ｎ／ｍ㎡ |  |  | (呼び強度) |  | 27 | Ｎ／ｍ㎡
項目 |  | 計画 |  |  |  |  | 実施
打設日 | 予定日 |  | △△△△ | △ | △△ | 日 |  | △△△△ |  | 年 | △ | 月 | △△ | 日
打設時間 | 始 | 9:00 |  |  |  |  | 始 |  | 9:00
打設数量 | 終 | 16:00 |  |  | 200 | m3 | 終 |  | 16:00 |  |  |  | 211 |  | m3
天気 | [8 empty] | 晴れ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ土工 |  | ポンプ工 | 左官工 | 型枠大工 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ土工 |  | ポンプ工 |  | 左官工 |  | 型枠大工
配員計画 |  | ５人 | ２人 | ３人 | ２人 |  | ５人 |  | ２人 |  | ３人 |  | ２人
| 鉄筋工 |  | 設備工 | 電気工 | 誘導員 |  | 鉄筋工 |  | 設備工 |  | 電気工 |  | 誘導員 |  | 合計
|  | １人 | １人 | ２人 | １人 |  | １人 |  | １人 |  | １人 |  | １人 |  | １６人 | [5 empty] | 生コン打設入荷予定実施表
圧送 |  |  | ◇◇◇◇圧送工業 |  |  | ﾋﾟｽﾄﾝｸﾘｰﾄPY110-25 |  |  |  |  | １台 |  |  |  | ３０ｍ
生コン |  |  | ▽▽▽商事 |  |  | ▽▽▽建材 |  |  |  |  | ８台 |  |  |  | ２０分 |  | 400
|  | (受入検査) | [6 empty] | (テストピース本数・強度確認)
項目 | １回目 |  | ２回目 | ３回目 | ４回目 |  | 型枠解体 |  | 3 |  | ６．５ |  | 14 |  | ２３．５ |  | 300
スランプ | 18.5 |  | 19．０ |  |  |  |  | ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ1週 （本数） |  | 平均強度 |  | ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ4週 （本数） |  |  | 平均強度 | [12 empty] | 打設量
塩分 | 3.5 |  | 3.7 |  |  |  | 標準 |  | ３本 |  | 19．０ | [5 empty] | 200 | [10 empty] | ２１１ｍ3
空気量 | 4.5 |  | 4.0 |  |  |  | 構造 |  | ３本 |  | 17．０ |  | ３本 |  | ２６．５
外気温 | 18 |  | 27 | [5 empty] | ３本 |  | 18．０ |  | ３本 |  | ２７．５ |  | 100
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 | 18 |  | 18
合・否判定 | 合格 |  | 合格 |  |  |  | 合否 判定 |  |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  | 0
検査担当印 | [17 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[16 empty] | 予定 |  | 7: ……………
注)レディーミクストコンクリート納入書に１台目と最終の納入書をコピーし(合格表示をする)用紙の | [15 empty] | 実施
裏に貼り付ける。 | [33 empty] | nikkenren 2022.4.1
業者名
機種
台数
距離
業者名（デリバリー）
プラント
台数
時間
→時間
コンクリート打設数量←
予定数量
打設数量
フロアーを分けて打設する場合工区記入
天候に対して養生した場合対策記入
印
記入例
年
月
日
日
注）仕様書によって、
４週必要な場合あり
印
印
印
印
印

## 8.3 打設作業チェックリスト(参考)
8.3.○ コンクリート打設計画チェックリスト |  | ※各社で作成されたチェックリストを添付してください。
・打設前作業チェックリスト
・打設後作業チェックリスト
nikkenren 2022.4.1

## 8.3 打継ぎ計画(参考)
8.3.○ 各階コンクリート打継ぎ計画図及び打継ぎ方法
※各階毎の伏図に打継ぎ位置と打継ぎ方法の詳細を記載してください。
nikkenren 2022.4.1

## 8.3 確認事項(参考)
コ ン ク リ ー ト 工 事 施 工 計 画 確 認 事 項
[5 empty] | 該 当 |  | 記 | 事
|  | 確 認 の 事 項 |  |  | の
[5 empty] | 有 無 | （該当有の場合は、必ず記入すること)
① コンクリートエ事
1.準備・計画
(1) 仕様書の確認
a．所要設計強度及び施工軟度(スランプ)
b．セメントの種類
ｃ．骨材の種類
d. 混和剤(材)の種類
e. 緩結剤・早強剤の要否
(2) 材料の品質検査、試験
a．セメント(種類、材質、強度)
b．骨材(材質、粒度、フルイ分け試験、産地に注意)
ｃ．水(水質に注意)
d. 混和剤(材)
(3) 調合設計とその管理
a．調合設計(温度補強に注意)
b．試験練、立会い
ｃ．強度確認
d. 官庁へ報告(確認申請の指示による)
e. 監理者の承認
f. 調合の決定
g. 管理
イ) テストピース採取計画(数量、場所)
口) 空気量測定
ハ) スランプ測定
二) 強度試験結果の監理者、官庁への報告
[5 empty] | 該 当 |  | 記 | 事
|  | 確 認 の 事 項 |  |  | の
[5 empty] | 有 無 | （該当有の場合は、必ず記入すること)
(4) 工場調査及び搬入計画
a．プラントの規模、能力、場所、到着所要時間の確認
b．搬入路、待機場所の確保
2.打設計画
(1) 打設前の計画
a．ポンプ車(機種、設置場所(路上の場合は届出)、配管ルート、配管指示方法、
信号装置故障対策)
b．直取(シュート、ホッパー、クレーン等)、ねこ打ち
ｃ．生コン車の動線
d. 型枠水洗用水の確保
e. 打設順序及び打設量の決定
イ) 打継部分の処理
口) 天候の変動に対する処置(雨、風、雪、温度急変)
f. 均し高さ基準の設定(釘打、定規入れ、柱筋テープ巻、ピアノ線等)
g. 標準作業工程の考慮(電気配管、スリーブ、型枠及び配筋検査、手直し時間等)
(2) 打設作業の計画
a．作業員配置計画(係員、作業員の分担及び人数の決定、適正配置)
b．均し方法の決定(床仕上により均し方法が変わる、レイタンス除去)
(3) 打設後の養生計画
a．方法の決定(夏期、寒冷期)
b．器材、資材の設備
ｃ．型枠存置期間
(4) 安全
交通、飛来落下、電気災害
3．打設
(1) 打設前の準備
a．バイブレーターの準備
b．突き竹、小槌の準備
[5 empty] | 該 当 |  | 記 | 事
|  | 確 認 の 事 項 |  |  | の
[5 empty] | 有 無 | （該当有の場合は、必ず記入すること)
ｃ．差筋、ボルト、木煉瓦、インサート類、スリーブ、打込物の固定、鉄筋位置確保
d. 型枠検査後の処置
イ) ペーストの流出止め
口) 打設作業による変形防止措置
ハ) 打継部の水洗い、掃除口ふさぎ
e. 打設階床面の清掃、地墨の養生
f. 型枠水洗い、清掃
g. 近隣、道路、飛散養生
(2) 打設中の注意
a．作業員の配置
b．テストピースの採取個所、ワーカビリティ、視覚検査、経過時間等の随時確認記録
ｃ．床面天端の異る場合の処置及び高さの確保
d. 窓台、庇、階段等の打込に注意
e. 打上り面の均し確認
f. バイブレーター適正使用
g. 型枠建入れ、レベル、支保工の再チェック
h. 鉄筋の乱れ踏み下げ防止
I. 屋根等防水下地スラブは締固めを十分に、打継はできるだけ少なく
j. 接地線の養生
k. 軽量骨材の浮き上り防止
l. 打込み材料の固定及び養生
(3) 打設後の注意
a．コンクリートの養生(散水、保温、風除け)
b．衝撃及び荷重を加えぬ
[5 empty] | 該 当 |  | 記 | 事
|  | 確 認 の 事 項 |  |  | の
[5 empty] | 有 無 | （該当有の場合は、必ず記入すること)
ｃ．掃除片付
イ) 水洗(型枠、床面、下階の躯体)
口) 用具機械の掃除、水洗
ハ) 近隣、道路
d. レイタンス処理
e. テストピースの管理
f. 沈み亀裂の処理
g. ジャンカの処理
(4) その他
デッキプレートスラブのコンクリートについては技術シート躯体一2参照
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
内部足場
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
作業の方法
及び順序
有
やむおえず屋根上に作業員が上がる場合の対策は（親綱、水平ネット、通路昇降設備の設置方法、安全帯の使用方法および荷卸しの方法等）
作業の方法および順序
火気使用
安全関係
その他