## 表紙
新築工事
鉄 骨 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 鉄骨工事概要（工場製作）
2.3 鉄骨工事概要（現場施工）
3. 工程表
4. 施工管理体制
4.1 施工管理体制（工場製作）
4.2 施工管理体制（現場施工）
5.製作要領
5.1 使用材料
5.2 製作フロー
5.3 製作要領
5.4 製品検査
6.施工要領
|  | 6.1 施工フロー | 現場施工フロー
6.2 施工方法
6.3 検査
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
鉄骨工事の工場製作及び現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS6 鉄骨工事 2018年版
鉄骨工事技術指針・工場製作編（2018年改定）
鉄骨工事技術指針・工事現場施工編（2018年改定）
鉄骨精度測定指針（2018年改定）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては
監理者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.1.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2.鉄骨工事概要（工場製作）
2.2 鉄骨工事（工場製作）概要
2.2.1 鉄骨工事（工場製作）期間
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 製作数量
| 工区 | 部位 | 重量（ｔ） | 備考
| 東 | 柱
梁
西
2.2.3 製作工場
鉄骨製作工場（その1）
| ○○鉄工株式会社 |  | 住所
|  |  | TEL | ○○○－×××-○○○○
|  |  | 認定番号 | 国土交通大臣 TFB H－○○○○○○
製作範囲
東工区 本体鉄骨および付帯鉄骨
鉄骨製作工場（その2）
| ○○鉄工株式会社 |  | 住所
|  |  | TEL | ○○○－×××-○○○○
|  |  | 認定番号 | 国土交通大臣 TFB H－○○○○○○
製作範囲
西工区 本体鉄骨および付帯鉄骨
nikkenren 2022.4.1

## 2.3.鉄骨工事概要（現場施工）
2.3 鉄骨工事（現場施工）概要
2.3.1 鉄骨工事（現場施工）期間
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.3.2 設計仕様
|  | 地下 |  | （ |  | ）階・地上 |  |  | （ |  | ）階・搭屋 |  |  | （ |  | ）階 鉄骨最高高さGL | [5 empty] | +（ |  | ）ｍ
|  | X方向 |  | （ |  |  | ）スパン・Y方向 |  |  |  | （ |  |  | ）スパン |  |  | 最大スパン |  |  | （ |  |  | ）ｍ
|  | 柱 |  |  | （符号 |  |  | ） |  | 部材（ |  |  |  |  | ） |  |  | 形状（ | H・T・ | [5 empty] | ）
|  | 梁 |  |  | （符号 |  |  | ） |  | 部材（ |  |  |  |  | ） |  |  | 形状（ | フルウエブ・ラチス梁 | [5 empty] | ）
|  | トラス |  |  | （符号 |  |  | ） |  | 弦材（ |  |  |  |  | ） |  |  | 斜材（ | [6 empty] | ）
|  | 柱 | （ |  |  |  | ） | 梁 |  | （ |  |  |  | ） |  | トラス |  | （ | [6 empty] | ）
|  | 梁 | （ |  |  |  | ） | 本数 |  | （ |  |  |  | ） |  | 根巻コンクリ－ト |  |  |  |  | （ | 有 | ・ | 無 | ）
2.3.3 建方概要
|  | 道路 |  | ・ | 土間上（路盤鉄板敷補強等） | [7 empty] | ・ | 乗入構台上 |  |  |  | ・ | クレ－ン構台上
|  | スラブ上 |  |  | ・ | その他 |  | （ | [16 empty] | ）
|  | イ. | 水平積上げ式で、一度に最上階まで建方完了する方法
|  | ロ． | 水平積上げ式で、地下と地上に分割する方法
|  | ハ． | 水平積上げ式で、コンクリ－ト工事と併用しながら段階的に建方する方法
|  | ニ． | 建て逃げ式
|  | ホ． | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | イ. | つり足場（種類 | [10 empty] | ） |  | ロ． | 作業通路 |  |  |  | ハ． | 養生棚
|  | ニ． | 仮ステ－ジ（材料置場） | [7 empty] | ホ．その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | イ. | 安全ネット |  |  |  | ロ． | 親綱 |  |  | ハ． | 垂直養生網 |  |  |  |  | ニ． | 昇降設備（タラップ・階段等）
|  | ホ． | 溶接火花飛散防止設備 | [7 empty] | ヘ．その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | ある場合の作業内容 | [5 empty] | （ | 上 | [7 empty] | ・下 | [7 empty] | ）
|  | ある場合の安全対策 | [5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  | ある場合の部位・部材 | [5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  | ある場合の取付時期 | [5 empty] | （ | [16 empty] | ）
nikkenren 2022.4.1
調査
揚重機械
揚重機械
作業の方法及び順序
仮設設備
搬入据付等の機器一覧表
上下作業
有・無
（○で囲む)
○で囲む）
一側足場を設置
すべき事由
段数
オ－プンカット法切工法の場合
GLからの
深さｍ
掘削土量
m３
掘削機械
機械台数
１日当たりの
掘削土量ｍ3
備考
鉄骨規模
本接合
主要アンカーボルト
主要部材
工期
総重量
最大柱重量
最大柱長さ
節・工区割
機械位置
総ピ－ス数
最大梁重量
最大梁長さ
ピ－ス/日
建方機械
補助機械
建方方法
（該当するものは
すべて○で囲む）
仮設設備
（○で囲む）
上下作業
（ 有・無 ）
安全設備
（○で囲む）
後付・梁ぬき
（ 有・無 ）

## 3.工程表
3.鉄骨工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.1 施工管理体制（工場製作）
4.1 施工管理体制（工場製作）
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【鉄骨製作】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【鉄骨製作】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【 】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【 】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【 】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【 】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 4.2 施工管理体制（現場施工）
4.2 施工管理体制（現場施工）
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【鉄骨建方】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【鉄骨建方】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【鉄骨製作】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
【鉄骨現場溶接】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【本締業者】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【鉄骨運送業者】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【ｸﾚｰﾝ業者】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料
５．製作要領
5.1 使用材料
(a) 鋼材
・鋼材は下記の規格品とする。
|  | 種別 |  | 規格 |  | 材質 |  | メーカー名
|  | H形鋼 |  | JIS G3101 |  | SS400 |  | ○○○
|  |  |  | JIS G3136 |  | ＳＮ400Ｂ |  | ○○○
|  | ＳH形鋼 |  | JIS G3101 |  | ＳＳ400 |  | ○○○
|  |  |  | JIS G3136 |  | ＳＮ400Ｂ |  | ○○○
|  | ＢＨ形鋼 |  | JIS G3101 |  | SS400 |  | ○○○
|  |  |  | JIS G3136 |  | ＳＮ400Ｂ |  | ○○○
|  | 角型鋼管 |  | MSTL-0169 |  | BCP325 |  | ○○○
|  |  |  | 大臣認定品 |  | BCR295 |  | ○○○
○○○
○○○
・鋼材の識別方法は、下記の通りとする。
|  | 材質 |  | 識別色 |  | 備考
|  | SS400 |  | 白色 |  | １ 本
(b) ボルト類
|  | 種別 |  | 規格 |  | 材質 |  | メーカー名
|  | トルシア形 高力ボルト |  | JSS Ⅱ 09 |  | S10T |  | ○○○
|  | 高力ボルト |  | JIS B 1186 |  | F10T |  | ○○○
|  | メッキボルト |  | 大臣認定品 |  | Ｆ8Ｔ |  | ○○○
(c) 溶接材料
・組立溶接及び本溶接に使用する溶接棒・ワイヤは以下の通りとする。
（1）被覆アーク溶接
・アーク溶接棒は、ＪＩＳ Ｚ 3211 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒の
規格品とする。
|  | 鋼種 | 種 類 |  | 銘柄 | 棒径 | メーカー名 |  | 用途
|  | 400N | E4303 （JIS Z3211） |  | SR-2 | 3.2、4.0 | ○○○ |  | 組立
（2）ガスシールドアーク溶接
・ガスシールドアーク溶接ワイヤは、
ＪＩＳ Ｚ ３３１２（軟鋼及び高張力鋼溶接用ＣＯ2ソリッドワイヤ）または、
ＪＩＳ Ｚ ３３１３（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）の規格品とする。
・シールドガスは、ＪＩＳ Z 3253（溶接及び熱切断用シールドガス）の規格品とする。
|  | 鋼種 | 種 類 |  | 銘柄 | 棒径 | メーカー名 |  | 用途
|  | 400N | YGW11 |  | KC-50 | 1.2,1.4 | ○○○ |  | 柱用隅肉
（3）ロボット溶接
|  | 鋼種 | 種 類 |  | 銘柄 | 棒径 | メーカー名 |  | 用途
|  | 400N | YGW18 |  | KC-55G | 1.2 | ○○○ |  | 柱用隅肉
(ｄ) 塗料
|  | 規格番号 |  | 規格種別 |  | 製品名 |  | メーカー名
|  | JIS K5674 |  | 1種 |  | ○○○ |  | ○○○
・塗料の色については、サンプルの提出後、指示を受けるものとする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.製作フロー
5.2 製作フロー
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
設計図書
製作要領書
工作図
現 寸
組 立
中間検査
溶 接
製品検査
塗 装
出荷
加 工
受入検査
材料手配
超音波検査
検査

## 5.3.製作要領（加工）
5.3.製作要領 | [6 empty] | 製作要領については
専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
| 5.3.1 加工 | [5 empty] | ここでは、一例を載せています。
(a) けがき
| ・ | 定規、型板を使用して正確にけがく。
| ・ | 曲げ加工される外面など、欠陥のおこりやすい箇所には、ポンチの使用は避ける。
| ・ | ﾍﾟｲﾝﾄ等により、部材マークなど正確に記入する。
(ｂ) 切断
| ・ | 材料の切断方法は、下記の通りとする。
|  | 鋼材の種類 | 使用機械
|  | 鋼 板 | 自動ガス切断機
|  | H 形 鋼 | バンドソー
| ・ | ガス切断は、原則として自動ガス切断とするが、やむを得ぬ場合は手動ガス切断とする。
| ・ | 切断面には著しい凹凸、切欠き、まくれ、スラグの付着などがないようにする。
| ・ | せん断切断の場合、鋼板の板厚は13ｍｍ以下とする。
| ・ | 切断後の切り口のまくれ、かえりはグラインダにて除去する。
| ・ | ガス切断面の精度は下記と通りとする。
|  | あらさ | ノッチ深さ
|  | 100μｍRｚ以下 | 1ｍｍ以下
(c) 開先加工
| ・ | 開先加工は機械加工により行うことを原則とする。
| ・ | 開先加工面の精度は下記の通りとする。
|  | あらさ | ノッチ深さ
|  | 100μｍRｚ以下 | 1ｍｍ以下
(c) スカラップ加工
| ・ | 機械加工によりスカラップ・ノンスカラップの加工を行う
加工要領図 添付
(ｄ) 曲げ加工
| ・ | 曲げ加工は、プレスにより鋼材の品質を損なわぬように注意し常温加工を原則とするが、
やむを得ぬ場合は加熱加工とする。
| ・ | ハンチ部等の曲げ加工は、板厚の10倍以上の外側曲げ半径を確保する。
| ・ | 加熱加工は、赤熱状態（850～900℃）で行い、青熱ぜい性域（200～400℃）で | [5 empty] | JASS 6 表記採用
行ってはならない。
(ｅ) 逆ひずみ
| ・ | あらかじめ逆ひずみをつける場合は、プレス等により鋼材の品質を損なわないように行う。
(ｅ) 孔明け
| ・ | 接合面の孔明けは、原則ドリルで行う。
| ・ | 普通ボルト、アンカーボルト、鉄筋貫通孔は、ドリルあけを原則とするが、板厚 13ｍｍ以下
の場合はせん断孔明けとすることができる。
| ・ | 孔周囲のばりは、グラインダー等により除去する。
| ・ | 孔径は下記の通りとする。
|  | 種別 | ボルト公称軸径 ｄ | 孔径 | 備考
|  | 高力ボルト | ｄ＜27 | ｄ+2.0ｍｍ
|  | 普通ボルト | - | ｄ+0.5ｍｍ
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | - | ｄ+5.0ｍｍ
(ｅ) 高力ボルト接合部摩擦面の処理
| ・ | 摩擦面は組立てに先立ち黒皮・浮錆・油等を除去する。
| ・ | 摩擦面は、ショットブラスト処理等を行い、自然発錆によりすべり係数0.45以上を確保する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.製作要領 (組立)
専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
5.3.2 組立 |  |  |  |  | ここでは、一例を載せています。
(a) 組立準備
・ | 組立に先立ち各部材の記号、寸法、角度、曲り、反り及びねじれ等の他、
切断面や孔周辺にまくれ等のない事を確認し、組立順序に従い部材毎に整理する。
不具合がある場合、部材を取り替えるか補修を行う。
(ｂ) 組立治具
・ | 組立は定盤、組立台、ジャッキ等の組立治具を用いて行い、組立精度を確保する。
(c) 組立精度
・ | 溶接による変形及び歪を少なくする為に適当な逆歪を加える。また溶接による
収縮量を見込んで出来上がり寸法、形状を正確に保つようにする。
(ｄ) 組立時の注意事項
・ | 組立及び組立溶接に際しては、工作図との寸法、部材記号及び材質を
確認しながら正確に行う。
・ | 部材の取り扱いは丁寧に行い、組立時に不用意なハンマ打ちを避け、やむを得ず
ハンマ打ちを行う場合は間接打ちとし母材の保護を図る。
・ | クランプ等での母材損傷に注意する。
5.3.3 組立溶接
(a) 組立溶接個所
・ | 組立溶接の位置は、部材の角、端部など強度上及び工作上問題となりやすい
箇所を避ける。
・ | Ｔ継手の組立は、両側から対称に行う。
・ | 開先内の組立溶接はできるだけ避ける。
・ | 両面溶接となる場合は、裏はつり側に組立溶接をする。
(ｂ) 溶接長
・ | ビート長さ、ピッチは下記の通りとし、4ｍｍ以上の脚長を保つ。
| 板厚（ｍｍ） | 最少ﾋﾞｰﾄ長さ 手・半自動溶接 | ピッチ
| ｔ≦6 | 30ｍｍ | 300～400ｍｍ
| 6＜ｔ | 40ｍｍ
(ｃ) 溶接材料
・ | 組立溶接の溶接材料は、本溶接と同種の溶接棒またはワイヤーを使用する。
(ｄ) 溶接技能者
・ | 組立溶接を行う溶接技能者は、ＪＩＳ Ｚ 3841 「半自動溶接技術検定における試験方法及び
判定基準」において中板又は厚板の少なくとも下向姿勢の試験に合格した有資格者とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.製作要領 (溶接)
専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
5.3.3 溶接 | [7 empty] | ここでは、一例を載せています。
(a) 溶接技能者
・ | 溶接作業に従事する溶接工は、下記に示す資格を有する者とする。
但し、突合溶接・隅肉溶接の本溶接はＡＷ検定資格者が行う。
| 種別 |  | 資格
|  |  | ＪＩＳ Ｚ 3801 |  |  | A-3F
| 手溶接 |  | 「手溶接技術検定における試験方法及び |  |  | A-3H
|  |  | 判定基準」 |  |  | A-3V
|  |  | ＪＩＳ Ｚ 3841 |  |  | SA-3F
| 半自動溶接 |  | 「半自動溶接技術検定における |  |  | SA-3H
|  |  | 試験方法及び判定基準」 |  |  | SA-3V
(ｂ) 溶接機
・ | 溶接機及び付属用具は、使用する溶接材料の種類に応じた十分な容量と性能を有し、
安全に作業できるものとする。
(ｃ) 溶接材料の管理
・ | 溶接ワイヤーは、入念に取扱い、被覆材の剥脱、汚損、変質、吸湿したものは
使用しない。
(ｄ) 溶接施工
（1） | 一般事項
・ | 作業場所の気温が －5℃ を下回る場合、溶接を行わない。
・ | 作業場所の気温が －5℃から5℃までの場合は、溶接線から100mm程度の範囲を
適切な方法で加熱して、溶接を行う。
（2） | 溶接順序及び姿勢
・ | 溶接は変形・残留応力・拘束力を最少とするような順序で回転治具等を使用し
出来るだけ下向き又は水平姿勢で行う。
・ | 溶接量の多い部分を施工する場合には、一度に1箇所の溶接を完了させず、
溶接量が均等になるような順序でおこなう。
（3） | 予熱
・ | 溶接部の予熱は、鋼材の種類や板厚に応じて下記の通りとする。
| 鋼種 | 溶接法 |  | 板厚（ｍｍ）
|  |  |  | ｔ＜32 | 32≦ｔ≦50 | 50≦＜ｔ≦75
| 400Ｎ | CO2ｶﾞｽｼ-ﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱ-ｸ溶接 |  | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし注1
| 490N 520N | CO2ｶﾞｽｼ-ﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱ-ｸ溶接 |  | 予熱なし | 予熱なし | 50℃注2
注1） SM400、SN400に適用。SS400は別途検討する。
注2） 熱加工制御を行った鋼材では、より低い予熱温度の適用を考える。
・ | 予熱方法は、溶接線の両側それぞれ100ｍｍの範囲をｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰで加熱する。
・ | 板厚が異なる場合には、厚い方を基準とする。
（4） | 溶接条件
・ | 溶接は、溶接材料及び作業姿勢に応じて下記の値を選定して行う。
半自動溶接（炭酸ガスアーク溶接）
| 溶接姿勢 |  | ﾜｲﾔｰ径（ｍｍ） | 電流（A） |  | 電圧（V)
| 下向 |  | 1.2 | 270～420 |  | 31～40
|  |  | 1.4 | 270～420 |  | 31～40
| 水平 |  | 1.2 | 270～400 |  | 25～40
|  |  | 1.4 | 270～400 |  | 25～40
・ | ガス流量は20～30L/minとする。
(ｅ) 溶接個所の管理
（1） | 溶接前の清掃
・ | 溶接開始前の水分・著しい錆・浮いたミルスケール等溶接欠陥の発生要因となるものは、
溶接前に除去し清掃する。
（2） | 溶接中の清掃
・ | 手溶接における棒継ぎ箇所及び自動溶接で一度アーク溶接を止めた部分のクレーターは
再スタート前にスラグを除去する。
・ | 多層溶接においては、各層毎にスラグやスパッタを除去し欠陥のないことを確認してから
次の溶接を行う。
（3） | 溶接後の仕上・清掃
・ | 溶接終了後のスラグ除去は、スクレーパーまたは、チッパーで行い、スパッタ除去は、
スクレーパーまたは、グラインダーで行う。
(ｆ) 不良溶接部の補修
・ | 不良溶接部の補修は、下記の方法で補修する。
| 欠陥 |  | 補修要領
| ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ |  | アンダーカット、または余盛不足の個所は必要に応じて整形した
| 余盛不足 |  | 後、ショートビートとならないよう補正溶接する。
| 脚長不足 |  | 所定のサイズまで付加溶接を行う。
| ｵｰﾊﾞｰラップ |  | グラインダー、アークエアガウジング、ベータマシン等により
| 余盛過大 |  | 当該部分を除去する。
| ブローホール |  | 非破壊検査により不合格となった場合は、その欠陥の範囲を
| 溶込不足 |  | 確認し、アークエアガウジングにて除去し、再溶接を行う。
スラグの巻込
われ
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.製作要領 (塗装)
専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
5.3.4 塗装 | [6 empty] | ここでは、一例を載せています。
(a) 一般事項
・ | 塗装を施す部分は、施工図による。
・ | 塗装仕様については、下記の通りとする。
| 規格番号 | 規格名称 | 種類 | 塗装回数 | 標準塗膜厚（μｍ/回）
| ＪＩＳ Ｋ5674 | 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 錆止めペイント | 1種 | 1 | 30
(ｂ) 素地調整
・ | 汚れ・付着物は、スクレーパ・ワイヤーブラシなどで除去する。
・ | 油類は、揮発油ぶきで除去する。
・ | 浮いた黒皮・さびは、スクレーパ・ワイヤーブラシ・研磨布などで除去する。
(ｃ) 塗装
・ | 塗装はハケ塗り、またはスプレー塗りとし、ハケ目・むら・すけ・だれ等のない
均一な塗装面になるようにする。
・ | 下記の場合は、塗装作業を行わない。
① 塗装場所の気温が5℃以下、または湿度が85％以上のとき。
② 降雪雨および塗膜の乾燥前に結露が予想されるとき。
③ 強風のとき。
④ 炎天下で鋼材表面の温度が50℃以上と高く、塗膜に泡が生じる恐れがあるとき。
・ | 下記の部分は、塗装を行わない。
① コンクリートに密着または埋め込まれる部分。
② 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面。（添板は両面共）
③ 閉鎖型断面を持つ部分の密閉される内面。
④ 工事現場溶接を施す部分（溶接線の両側それぞれ100ｍｍの範囲）。
⑤ 組立によって肌合わせとなる部分。
⑥ 耐火被覆材の密着する面。但し特記により指示のある部分を除く。
⑦ ピン、ローラー等密着する部分及び回転又は摺動面で削り仕上げした部分。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.製品検査
5.4.製品検査 |  |  |  | 製作検査については
専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
| 5.4.1 製品検査 |  |  | ここでは、一例を載せています。
(a) 検査項目並びに抜取率
| ・ | 製品検査は、下記の項目について、主柱、大梁については100％検査とし記録を残す。
小梁・間柱は、10～20％検査する。
① 寸法並びに形状検査 ② 取合部検査 ③ 外観検査
| ・ | 合否判定は、ＪＡＳＳ 6 精度基準に基づく。
(ｂ) 検査方法
| ① | 寸法並びに形状検査
| ・ | 部材長さ・せい・階高・大曲り・ねじれ・仕口長さなどの基本寸法を鋼製巻尺や測定器具を
使用して計測する。但し、形状に関しては基準を逸脱していると思われる箇所に対してのみ
適正な器具にて測定を行う。
| ② | 取合部検査
| ・ | 工事現場接合の高力ボルト孔を目視、又はコンベックスルールを使用して計測する。
| ③ | 外観検査
| ・ | 部材表面のきず、溶接ビートの形状・寸法及び表面欠陥（ピット、オーバーラップ、
アンダーカット、割れ、ビート継ぎ不良、まわし溶接不良、ビート表面不整）、
高力ボルト接合部の摩擦面の状態などを目視検査する。
(ｃ) 検査基準
| ・ | 製品の許容寸法差は、ＪＡＳＳ 6 付則6の内付表4「鉄骨精度検査基準」による。
5.4.2 非破壊検査
(a) 検査の種類
| ・ | 超音波探傷検査によって、工場溶接部における柱、梁の完全溶込み溶接部を
検査対象とする。
(ｂ) 検査方法
| ・ | 検査方法は、日本建築学会『鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説』を
適用して行う。
(ｃ) 合否判定
| ・ | 溶接部の合否の判定は、日本建築学会『鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・
同解説』の7.2.1（1）『溶接部に引張応力が作用する場合』により判定する。
(ｄ) 処置
| ・ | 検出された不合格溶接部は、すべて補修を行い、再検査する。
| ・ | 合格きず（判定基準は、日本建築学会『鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・
同解説』の7.2.1（1）』による判定で行う）については、補修は行わない。
(ｅ) 検査技術者
| ・ | 検査技術者は、建築鉄骨超音波検査技術者又は、ＮＤ（ＵＴ 2・3種）の
有資格者とする。
nikkenren 2022.4.1

## 自主検査表（工場製作）
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
鉄骨工事自主検査表 （工場製作） |  |  | 工区 |  |  | 階 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日: | 年 月 日 |  | 確認者:
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 |  | ※検査項目及び管理値については、この工事で要求されている施工品質に
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 施工図の修正 |  | 合うように設定して下さい。
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされている |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
施工前受け入れ検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 鋼材の仕様・規格 | ミルシートと鋼材番号、プリントマーク、サムスチールチェッカー表示が一致し使用区分とも合致している.鉄骨精度検査基準による |  | 合格 不合格 | 修正または再製作 監理者と協議
2 | 溶接材料の仕様・規格 | 仕様・規格の溶接棒、エンドタブを使用 |  | 合格 不合格
3 | 鋼材、溶接材料に適した 溶接条件 | 予熱管理、入熱・パス間温度管理を実施 |  | 合格 不合格
4 | 超音波探傷検査 | 学会の超音波探傷検査基準に照らして不合格がない |  | 合格 不合格 | 第三者検査機関による溶接部の超音波探傷検査及び外観検査結果を確認
5 | 溶接部外観検査 | アンダーカット 、食違い、ずれが許容差以内 |  | 合格 不合格 | 不合格箇所の補修方法等について監理者と協議し、協力会社へ是正指示
| アンダーカット | ｅ≦0.3mm |  | 合格 不合格
| 突合せ継手の食違い | t≦15mm ： e≦1mm ｔ＞15mm ： e≦t/15かつ≦2mm |  | 合格 不合格
| 仕口のずれ | ｔ１≧ｔ2 ： e≦2t1/15かつe≦3mm t1＜t2 ： e≦t1/6かつe≦4mm |  | 合格 不合格
6 | 摩擦接合面の状態 | 赤錆が発生またはショットブラスト処理がされている |  | 合格 不合格
7 | 断面寸法と断面形状の確認 | 工作図による.工場検査記録の全部材寸法が許容差内である |  | 合格 不合格
8 | 鉄筋貫通孔・設備貫通スリーブの確認 | 設計図書による |  | 合格 不合格
9 | 先行ピース・仮設ピースの確認 | 施工計画書による |  | 合格 不合格
10 | 錆止め塗装の範囲・状況 | 下記の部分が塗装されていない |  | 合格 不合格
・コンクリートに密着または埋め込まれる部分
・組立てによって肌合わせになる部分
・高力ボルト接合部の摩擦面
・密着または回転のための削り仕上げをした部分
・現場溶接を行う箇所、および超音波探傷検査に支障となる範囲
・密閉される閉鎖形断面の内面
・耐火被覆の接着する面
11 | 塗装・めっき前の素地調整状況 | 表面に仕様書に指定された処理が施されている |  | 合格 不合格
12 | 監理者による確認 | 監理者指摘事項について是正内容が確認されている（印） |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1
掘削・山止め工事自主検査表
2.1.4. 鉄筋工事自主検査表 （2）
掘削・山止め工事自主検査表
2.1.4. 鉄筋工事自主検査表 （3）
掘削・山止め工事自主検査表
2.1.4. 鉄骨工事自主検査表

## 6.1.現場施工フロー
6. 施工要領
6.1. 現場施工フロー
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
計 画
現場施工図の作成
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの据付
ﾍﾞｰｽモルタル
鉄筋組立・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
受入検査
鉄骨製品搬入
建 方
建入検査
高力ﾎﾞﾙﾄ接合
高力ﾎﾞﾙﾄ搬入
受入検査
溶接接合
検査
塗 装
次工程

## 6.2.施工方法
6.2.施工方法
・計画図作成に際しての注意点
NO | 工程･作業内容 | 手 順 | 施 工 上 の 注 意 点 | 予想される災害
1 | 現地調査 | ①運搬路
|  | イ．交通規制 | ・大型車輌通行禁止､時間別通行制限､
・一方通行路
|  | ロ．重量制限 | ・経路の橋､道路
|  | ハ．高さ制限 | ・陸橋､トンネル､架空電線等
|  | ニ．その他 | ・急坂､曲がり角の広さ､他
②搬入に対する現場周辺
イ．進入路の位置と巾員
ロ．進入路の強度
|  | ハ．架空線等 | ・障害､感電等必要に応じ移設手続き | ・架空線接触で感電
ニ．公共埋設物
③近隣環境に対する安全対策
|  | イ．対歩行者 | ・歩道防護構台､車輌の誘導
|  | ロ．隣地､隣家､道路 | ・飛来落下物防護設備の必要性
NO | 工程･作業内容 | 手 順 | 施 工 上 の 注 意 点 | 予想される災害
④特殊条件による規制
イ．マイクロ回線
ロ．航空路
⑤その他
|  | イ．現場付近の一般騒音 | ･後日トラブル回避上､事前に測定しておく
ロ．ラジオ､テレビﾞ電波の方向と強度
2 | 設計図書､工作図等 | ①鉄骨の最高部高さとその位置 | ・揚重機等機種選定､建方順序
の検討
②自立の原則(建築業協会｢鉄骨工事中の風による災害防止基準｣)
■特に下記の場合は自立の安全性を確かめ設計者に確認する
イ．高さが高く(20m以上)かつ強い風圧を受ける架構
ロ．スパンに対して高い(その比が 1:4 以上)架構
ハ．柱の強弱軸の断面性能に、甚だしい差のある架構
（SRC､RC造の耐力壁が多い場合等）
ニ．SRC造において柱又は梁の鉄骨量が鉄筋量を下回る架構
(50kg/床m2以下の場合)
③部材の形状、寸法、重量
|  | イ．最長部材 | ・建方計画の面から検討し､必要が
あれば、変更する
・柱に付くブラケットの跳ね出しや
トラス材の真束の高さ等も検討する
ロ．最大重量部材とその取付位置
④部材の数
|  | ⑤継手､仕口､接合方法 | ・管理体制､仮設計画が左右される
・接合形式は建方の能率､安全性に
大きな影響あり
|  | ⑥施工性の改善 | ・建方作業の施工性を損なう要素が
ある場合はコストと睨み合せ、変更を
申し入れる
⑦仮設部材､部品の先取付け
・歪み直し用ピース・エレクションピース・建入測定用ピース
・クレーン補強・トラス尻用ピース・仮設ホイスト用ピース
・構台受・切梁受・親綱用ピース・命綱用ピース･墨出用ピース
|  | ･デッキ受･安全手摺受・吊ピース・安全ネット受・吊足場用ピース |  | ・吊ﾋﾟｰｽの破断
|  | ・足場つなぎ受・外部足場受けブラケット・柱の昇降タラップ |  | ・溶接タラップの外れ
・コラムステージ取付用ピース･吊上ピース・梁筋受用カンザシ金物
|  | ⑧施工要領書の検討 | ・鉄骨業者が決定したら
「施工要領書」を作成させる
3 | 建方工法の検討 | ①建方用揚重機の種類 | ・検討には取引業者の意見も尊重する
|  | イ．トラッククレーン | ・ブームの組立解体に必要な | ・転倒
スペース要
|  | ロ．油圧式トラッククレーン |  | ・転倒
|  | ハ．クローラークレーン | ・タワー式の物はふところが大きく取れる | ・転倒
|  | ニ．定置式タワークレーン | ・長期間設置し各層毎積上式建方に | ・転倒
最適
ホ．その他
|  | ②建方工法の方式 | ・建方順序を揚重機種と組合せ決定する
イ．びょうぶ建方式
|  | ロ．水平積上方式 | ・後続工事に早く移行できる | ・飛来落下
ハ．イ＋ロの併用方式
ニ．その他
(重層でない大型工場の上屋鉄骨等)
NO | 工程･作業内容 | 手 順 | 施 工 上 の 注 意 点 | 予想される災害
4 | 関連仮設設備の計画 | ①本締足場､溶接足場 | ・関連する各種仮設設備の計画も立る
|  | イ．在来吊足場 | ・ボルト締付作業に適切な高さとする | ・墜落
|  | ロ．ハイステージ | ・吊足場作業の省力化､安全性に有利 | ･地組時､梁の転倒
|  | (採用に当っては仮設工業会認定品か | ・取込場所で地組みスペースがない時
|  | 経年仮設機材の管理に関する技術基準 | 隣接する梁成に極端な差がある時は
|  | により管理された物を使う) | 採用しがたい
ハ．トビック
|  | ニ．コラムステージ | ・原則として､作業床が梁下800mmの高さになるように取付ピースを取付けて､コラムの手摺高さが梁下でも750mm確保出来るようにする
|  | ホ．柱継手の足場 |  | ・跳ね出し足場崩壊
・火花の落下
|  | ②取込みステージと通路桟橋 | ・ステージは通常３フロア毎にその階の
|  | イ．鉄骨梁上への設置ステージ | 床面積800m2に１箇所ずつ50m2程度 | ・ステージの崩壊
の広さの物を鉄骨梁上に設ける
|  | ロ．外部への跳ね出しステージ |  | ・ステージの崩壊
|  | ハ．通路桟橋 | ・梁の配筋に支障ない高さとする
|  | ③臨時の積載荷重に対する補強 |  | ・鉄骨の崩壊
イ．建方中の足場材料等の仮置
|  | ロ．鉄骨上に設置する揚重機 | ・最も不利な荷重に対し十分安全
であり且つ有害な横揺れを生じ
ないように補強する
|  | ④仮受け及び地組み用構台 | ・大スパンの中間で仮受けする時は | ・仮受構台の崩壊
むくり寸法を考慮に入れる
|  | ⑤動力、溶接設備 | ・接合部の現場溶接には大きな電気
容量を必要とし､通常発電機を
用意している
・通常の溶接機：15～25KVA
・スタッドボルト用溶接機：75kVA
・ガウジング用溶接機：15KVA
・半自動溶接機：50KVA
⑥災害防止設備
|  | イ．外周の飛来落下防止設備 |  | ・外部への飛来落下
・朝顔
・防護構台
・外部足場の先行
|  | ・垂直養生 | ・外部足場を組まない時は本締前に行う
|  | ロ．現場内の飛来落下防止設備 | ・墜落防止も兼ね全面養生ネットを張る | ・飛来落下
ハ．墜落防止設備
|  | ・親綱 | ※親鋼支柱平行方向と直角方向の取扱い要注意
・安全ネット及び水平養生ネット
・安全ネットへの落下高は6m以内とする
⑦計画図と工程表の作成
・揚重機の配置、運行図
（搬入路から荷卸し場も含む）
・揚重機の運行又はクライミング
による建方順序(進行図)
・臨時の積載荷重に対する
補強計画
・足場､養生ネット､安全ネット､
ステージ、通路桟橋の配置図
NO | 工程･作業内容 | 手 順 | 施 工 上 の 注 意 点 | 予想される災害
5 | 建方前の工事
| 1)スチールテープの | ①スチールテープ | ・墨出しは原寸検査時､テープ合せ
| 確認と基準寸法の |  | した、JIS１級品を使用する
| チェック |  | ・鉄骨業者持ちとし3本１組を用意
(鉄骨原寸用､現場大工用､係員検査用)
|  | ②基準墨の検査 | ・上記のテープで基準寸法を
検査する
| 2)アンカーボルトの | ①アンカーボルトの埋込み | ・型板に柱筋が当る場合は､鉄骨の | ・アンカーの長さ不足
| 埋込み |  | ベースプレートも当ることになるので | による鉄骨転倒
鉄筋を正しい位置に修正する
・ボルトの倒れに注意する
イ．埋込み精度
・基準芯且つ隣接柱芯とのずれ５mm以下
・隣接柱間の中心距離の誤差は±１mm以下
・柱芯に対するアンカーボルトのずれは３mm以下
・ベースプレートの下端は基準レベル且つ隣接柱のレベルに対して３mm以下
ロ．据付けと固定方法
|  | ・一般の場合 | ・アンカーボルト径＋2mmの型板を
使用し鉄骨の製作誤差の範囲内に
セットする
|  | ・太径で大規模なアンカーボルト | ・アンカーフレームを使い支持する
|  | ･埋込み箇所に鉄筋量が | ・アンカーボルトが自由に埋込めない
|  | 多い場合 | 場合は鉄筋の位置を避けてアンカー
ボルトの位置を決める｡この場合鉄骨の
原寸検査に先立ち縮尺1/2以上の
配筋原寸図を書き余裕のある位置を
選び配置寸法を決める。
| 3)コンクリート打設 | ①コンクリート打設時の注意 | ・ボルト頭部にコンクリート付着防止養生をする
・打込中､型板やボルトに衝撃を与ない
・柱の中心部にコンクリートをよく充填する
・ボルトの位置修正が許される場合は
ボルトのコン天付近に台直し用ラッパを付ける
| 4)ベース下モルタル | ①ベースモルタル | ・ベースモルタルは硬練りモルタルで | ・ベースモルタル強度
|  |  | 仕上げる | 不足による鉄骨転倒
・塗り完了後ベース天端のレベルを
確認する
nikkenren 2022.4.1
計画図を添付

## 6.3.検査
6.3 検査
検査要領は「自主検査表」による。
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場

## 自主検査表（現場施工）
|  |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
鉄骨工事自主検査表 （現場施工）（1） |  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
アンカーボルト |  |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者: | 施工部位平面図
№ | 検査項目 |  | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | アンカーボルトの材質・径・長さ | アンカーボルトの材質・径・長さが設計図と一致 |  |  | 合格 不合格 | ミルシート及び現物にて確認 |  | ※検査項目及び管理値については、この工事で要求されている 施工品質に合うように設定して下さい。
2 | アンカーボルトの通り芯とのずれ | 構造用アンカーボルト：－3㎜≦e≦＋3㎜ 建方用アンカーボルト：－5㎜≦e≦＋5㎜ |  |  | 合格 不合格
3 | アンカーボルトの頭部の出 | ベースプレート天端から、（座金厚さ＋ナット2個分の高さ＋ネジ3山）以上 |  |  | 合格 不合格
4 | ベースモルタルの寸法 レベル精度・強度 | 寸法：200～300mmの角形又は円形 厚さ ： 30㎜≦h≦50㎜ |  |  | 合格 不合格
5 | ベースモルタルの充填 | 無収縮モルタルが確実に充填されている |  |  | 合格 不合格
6 | アンカーボルトの締付け | ナットの密着を確認後、マーキングをしてナットを30°回転させ、マーキングのずれが30±10°である |  |  | 合格 不合格 | アンカーボルトのナットがゆるんでいるものは、再度締め直す
鉄骨建方検査 |  |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 鉄骨建込精度 | 建物の倒れ e≦H/4000+7mmかつe≦30mm 柱の倒れ e≦H/1000かつe≦10mm 建物の湾曲 e≦L/4000かつe≦20mm 階高及び現場継ぎ手階階高 ⊿H-5mm≦H≦+5mm 梁の水平度 e≦L/1000+3mmかつe≦10mm |  |  | 合格 不合格 | 建入れ直し
2 | 仮ボルトの本数 | 接合ボルト数の1/3かつ2本以上 フランジ溶接ウェブ高力ボルトの場合、１/２以上かつ２本以上 |  |  | 合格 不合格
高力ボルトの締付 |  |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 |  | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 高力ボルトの接合部 | 高力ボルト接合部の精度が許容差内である
| 母材とスプライスプレート | ボルト孔食違い ： ｅ≦2mm 接合部肌すき ： ｅ≦1mm |  |  | 合格 不合格
2 | 高力ボルトの受入検査 | 業者の自主検査結果（100％）を確認し、抜取りチェック（10％）を行う |  |  | 合格 不合格
3 | 高力ボルトの締付施工方法 | 高力ボルト軸力導入試験結果を確認し、監理者の確認印を受領 |  |  | 合格 不合格 | 高力ボルト軸力導入試験成績書
4 | 締付作業 | 一次締め、マーキング及び本締めの2段階作業となっている
|  | トルシア型高力ボルトのピンテールが剪断されている |  |  | 合格 不合格
ナット回転量が平均回転角度±30°の範囲内にある
共回り、軸回りがない
現場溶接 |  |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 |  | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 現場溶接工の資格の確認 | 設計仕様に明記がない場合はAW検定に合格したものとする |  |  | 合格 不合格 | 技量資格者証を確認
2 | 溶接部開先の確認 | 開先の食違い、ずれ、ルート間隔が許容差内である |  |  | 合格 不合格
| 突合せ継手の食違い | t≦15㎜：e≦1㎜ ｔ＞15㎜： e≦t/15かつ≦2㎜ |  |  | 合格 不合格
| 仕口のずれ （ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑとﾌﾗﾝｼﾞ） | ｔ１≧ｔ２ ： e≦2t1/15かつe≦3㎜ t1＜t2 ： e≦t1/6かつe≦4㎜ |  |  | 合格 不合格
|  |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
|  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
| ルート間隔 | ５㎜以上 |  |  | 合格 不合格 |  |  | 施工部位平面図
3 | 溶接管理 | 電流、電圧、溶接速度が施工要領書のとおりである
| 入熱管理 | 積層図のとおりのパス数で溶接している |  |  | 合格 不合格
| パス間温度管理 | 温度チョーク等を使用してパス間温度が管理されている
4 | 超音波探傷検査 | 学会の超音波探傷検査基準に照らして不合格がない |  |  | 合格 不合格 | 第三者検査機関による溶接部の超音波探傷検査及び外観検査結果を確認
| （第三者検査機関） | 抜取検査ではロットが合格している
5 | 溶接部外観検査 | アンダーカット 、食違い、ずれが許容差以内である |  |  | 合格 不合格
（第三者検査機関）
| アンダーカット | ｅ≦0.3㎜ |  |  | 合格 不合格
| 突合せ継手の食違い | t≦15㎜：e≦1㎜ ｔ＞15㎜： e≦t/15かつ≦2㎜ |  |  | 合格 不合格
| 仕口のずれ | ｔ１≧ｔ２ ： e≦2t1/15かつe≦3㎜ t1＜t2 ： e≦t1/6かつe≦4㎜ |  |  | 合格 不合格
（ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑとﾌﾗﾝｼﾞ）
6 | スタッド溶接 | スタッド打撃曲げ検査を行い曲げ角度１５°で溶接部に割れ・その他の欠陥がない |  |  | 合格 不合格
|  | 抜取り：１本/１ロット以上 |  |  | 合格 不合格
最終検査 |  |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 |  | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 建物精度 | 所定の建物精度が確保されている |  |  | 合格 不合格
| 建物の倒れ | e≦H/4000+7㎜かつe≦30㎜ |  |  | 合格 不合格
| 建物のわん曲 | e≦L/4000かつe≦20㎜ |  |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1
掘削・山止め工事自主検査表
2.1.4. 鉄筋工事自主検査表 （2）
掘削・山止め工事自主検査表
2.1.4. 鉄筋工事自主検査表 （3）
掘削・山止め工事自主検査表
2.1.4. 鉄骨工事自主検査表
掘削・山止め工事自主検査表
鉄骨工事自主検査表 （現場施工）（2）

## 7.1 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、鉄骨工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、鉄骨工事全体の円滑な進捗を図る。
c.鉄骨工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生 管理を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在 作業の調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生 保持に努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する 措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による鉄骨工事現場及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.鉄骨工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [20 empty] | 作業所名：
[21 empty] | ＴＥＬ： | [6 empty] | ＦＡＸ： | [7 empty] | 必要有資格
（統責者に○をつける）
[12 empty] | 現場代理人 | [10 empty] | 安全環境部 | [13 empty] | １． | 鉄骨組立等作業主任者
[29 empty] | ℡ | [7 empty] | ２． | 足場組立等作業主任者
[12 empty] | 監理技術者 | [10 empty] | 技術部 | [13 empty] | ３． | 玉掛技能講習
[29 empty] | ℡ | [7 empty] | ４． | クレ－ン免許（移動式）
[37 empty] | ５． | 〃 （定置式）
[37 empty] | ６． | ガス溶接等技能講習
[37 empty] | ７． | ア－ク溶接特別教育
[37 empty] | ８． | 研削といし特別教育
[37 empty] | ９． | 高所作業車特別教育
| 足場組払担当者（当社) | [12 empty] | 鉄骨工事担当者（当社) | [12 empty] | 機械担当者（当社) | [9 empty] | １０． | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
一次業者 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 鉄骨建方一次業者 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 鉄骨製作一次業者 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 鉄骨階段製作業者 |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ンリ－ス業者 |  |  |  |  | ℡
工事担当責任者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当責任者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人） | [7 empty] | リ－ス業者名
安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | オペレ－タ－
[33 empty] | （ |  | ) |  |  |  | No
[33 empty] | （ |  | ) |  |  |  | No
足場組払業者 |  |  |  | ℡ |  |  |  | 鉄骨建方業者 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 鉄骨製作業者 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 本締業者 |  |  |  | ℡
[6 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ |  | 次） | [6 empty] | （ | 次） | デッキ工事業者 |  |  |  |  | ℡
作業主任者(職長） | [7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人） | [8 empty] | 担当者 | [7 empty] | 安全衛生責任者(職長）
（ ） |  | 正 |  |  | No | [20 empty] | 正 | [13 empty] | （ | 次）
[8 empty] | 作業主任者(職長） | [24 empty] | 工事担当責任者
（ ） |  | 副 |  |  | No | [20 empty] | 副
有資格者 | [7 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No | [11 empty] | 有資格者
（ |  | ) |  |  | No | [19 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[8 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No
（ |  | ) |  |  | No |  |  | 有資格者 | [8 empty] | 現場溶接業者 |  |  | ℡ |  |  |  |  | （ |  | ) |  |  | No |  |  | デッキ施工業者 |  |  |  |  | ℡
[8 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[22 empty] | （ |  | 次） | [15 empty] | （ | 次）
[8 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者(職長） | [15 empty] | 安全衛生責任者(職長）
[18 empty] | 正 | [6 empty] | ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ業者 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 正
仮設資材リ－ス業者
[18 empty] | 副 | [12 empty] | （ | 次） |  | 副
[5 empty] | ℡ |  |  | 建方相番業者 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 有資格者 | [7 empty] | 工事担当責任者 | [7 empty] | 有資格者
[17 empty] | （ |  | ) |  | No | [11 empty] | （ |  | ) |  |  |  | No
[5 empty] | ℡ | [9 empty] | （ | 次）
[8 empty] | 安全衛生責任者(職長） | [8 empty] | （ |  | ) |  | No | [11 empty] | （ |  | ) |  |  |  | No
[5 empty] | ℡ |  |  |  | 正
[25 empty] | ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ施工業者 |  |  |  | ℡
副
[8 empty] | 有資格者 | [8 empty] | 鉄骨運送業者 |  |  | ℡ | [10 empty] | （ | 次） | デッキ運送業者 |  |  |  |  | ℡
[8 empty] | （ |  | ) |  |  | No | [11 empty] | 安全衛生責任者
[22 empty] | （ |  | 次） | [15 empty] | （ | 次）
[8 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | 担当者 | [15 empty] | 担当責任者
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用チェックシート
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 8.3.1.鉄骨建方準備資材一覧表
8.3.1.鉄骨建方準備資材一覧表
| 資 | 材 | 数量 | 手 配 業 者 | 搬 入 日 | 備 | 考 | 注 | 記
nikkenren 2022.4.1

## 8.3.2.玉掛用ワイヤー径
8.3.2.玉掛用ワイヤ－径検討表
| １． | 一般的な玉掛の場合は、下表により径を決定する。
| ２． | 特殊な玉掛または吊荷の場合は、吊りピ－ス、吊治具が有ることを前提とし、下表を
基準として径を決定する。
| ３． | １．２の場合において片荷(片効き）が発生することが避けられないことが判明した時
は、その都度、事の重大性を考え合わせて径を決定する。
| ４． | 上記のいずれの場合も、最終決定は現場管理責任者とする。
ワイヤ－ロ－プの種々の吊り方による各種吊荷の許容重量表
|  |  | (許容荷重） | (許容荷重） | (許容荷重） | (許容荷重） | (許容荷重） |  | (許容荷重） |  | (許容荷重）
|  |  | （ｔ） | （ｔ） | （ｔ） | （ｔ） |  | （ｔ） |  | （ｔ） |  | （ｔ）
| ８ |  | ０．５３ | ０．９２ | ０．７５ | ０．５３ |  | １．８ |  | １．５ |  | １．０
| ９ |  | ０．６７ | １．１ | ０．９５ | ０．６７ |  | ２．３ |  | １．９ |  | １．３
| １０ |  | ０．８３ | １．４ | １．１ | ０．８３ |  | ２．８ |  | ２．３ |  | １．６
| １１．２ |  | １．０５ | １．８ | １．４ | １．０ |  | ３．６ |  | ２．９ |  | ２．０
| （１２） |  | （１．２６） | （２．１） | （１．８） | （１．２） |  | （４．３） |  | （３．５） |  | （２．５）
| １２．５ |  | １．３０ | ２．２ | １．８ | １．３ |  | ４．５ |  | ３．７ |  | ２．６
| １４ |  | １．６３ | ２．８ | ２．３ | １．６ |  | ５．６ |  | ４．６ |  | ３．２
| １６ |  | ２．１３ | ３．６ | ３．０ | ２．１ |  | ７．３ |  | ６．０ |  | ４．２
| １８ |  | ２．７０ | ４．６ | ３．８ | ２．７ |  | ９．３ |  | ７．６ |  | ５．４
| ２０ |  | ３．３５ | ５．７ | ４．７ | ３．３ |  | １１．５ |  | ９．５ |  | ６．７
| ２２．４ |  | ４．２０ | ７．２ | ５．９ | ４．２ |  | １４．４ |  | １１．９ |  | ８．４
| ２５ |  | ５．２１ | ８．９ | ７．３ | ５．２ |  | １７．９ |  | １４．７ |  | １０．４
| ２８ |  | ６．５５ | １１．２ | ９．２ | ６．５ |  | ２２．５ |  | １８．５ |  | １３．１
| ３０ |  | ７．５１ | １２．９ | １０．６ | ７．５ |  | ２５．９ |  | ２１．３ |  | １５．０
| ３１．５ |  | ８．３０ | １４．３ | １１．７ | ８．３ |  | ２８．６ |  | ２３．５ |  | １６．１
| ３３．５ |  | ９．３８ | １６．１ | １３．３ | ９．３ |  | ３２．３ |  | ２６．６ |  | １８．７
| ３５．５ |  | １０．５ | １８．１ | １４．９ | １０．５ |  | ３６．３ |  | ２９．８ |  | ２１．０
| ３７．５ |  | １１．７ | ２０．２ | １６．６ | １１．７ |  | ４０．５ |  | ３３．３ |  | ２３．５
| ４０ |  | １３．３ | ２３．０ | １８．９ | １３．３ |  | ４６．０ |  | ３７．９ |  | ２６．７
| ４２．５ |  | １５．１ | ２６．０ | ２１．４ | １５．１ |  | ５２．０ |  | ４２．８ |  | ３０．２
| ４５ |  | １７．０ | ２９．３ | ２４．１ | １７．０ |  | ５８．６ |  | ４８．２ |  | ３４．０
| ４７．５ |  | １８．８ | ３２．４ | ２６．７ | １８．８ |  | ６４．９ |  | ５３．５ |  | ３７．６
| ５０ |  | ２０．８ | ３５．９ | ２９．５ | ２０．８ |  | － |  | － |  | －
作業の安全荷重（６×２４ Ａ種使用による安全率 ６)
nikkenren 2022.4.1
ワイヤ－ロ－プ
(ｍｍ）
直径
120°
90°
60°
60°
°
45°
°
30°
°
四本吊り