## 表紙
新築工事
C F T 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 CFT工事 工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5.施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
ＣＦＴ工事のコンクリート充填の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５ 鉄筋コンクリート工事 2018年版
建築工事標準仕様書・同解説 JASS6 鉄骨工事 2018年版
コンクリートポンプ工法施工指針・同解説 2009年12月版
コンクリート充填鋼管構造設計施工指針 2021年2月版
６） 新都市ハウジング協会
CFT構造技術指針・同解説 2012年8月版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては
監理者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 CFT工事 工事概要
2.2 CFT工事概要
2.2.1 CFT工事（コンクリート現場充填） 期間
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
(a) 鋼管柱
| 柱符号 | 鋼管サイズ | 規格 | 板厚 | 備考
| C1～C5 | □700×700 | BCP325 | t=32
| ・鉄骨製作工場グレード |  | H
(ｂ) 充填コンクリート
| ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  | 柱符号 | 設計基準強度 Fc（N/m㎡） | 備考
| 高強度コンクリート |  | C1～C5 | Fc60
| ・セメント |  | 普通ポルトランドセメント
| ・骨材 | （粗骨材） | 砕石、川砂利 | （細骨材） | 山砂、川砂、砕石
| ・混和剤 |  | 高性能AE減水剤
| ・スランプフロー（cm） |  | 55～65
| ・空気量 |  | 2.0％以上4.5％以下
・ブリーディング量
・沈降量
| ・打設工法 |  | 落し込み工法
2.2.3 施工数量
(a) 鋼管柱
| 柱符号 | 鋼管サイズ | 数量（本） | 備 考
(ｂ) 充填コンクリート
| ・充填コンクリート 総量 |  |  | ｍ3
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. CFT工事 工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
| 【コンクリート工事】生コン代理店 |  |  |  | ※生コン代理店（商社）の会社名等を記入して下さい。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【コンクリート工事】生コンプラント |  |  |  | ※生コンプラントの会社名等を全て記入して下さい。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【コンクリート試験代行】○○会社 |  |  |  | ※コンクリート打設に従事する会社名等を全て記入して下さい。
|  | 会社名 | ： |  | ○コンクリート試験代行会社
|  | 住所 | ： |  | ○コンクリート圧送会社
|  | TEL | ： |  | ○コンクリート打設会社（鳶・土工事会社）
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【コンクリート圧送】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【コンクリート打設】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
５．施工要領
5.1.使用材料
(a) コンクリート
（1）コンクリート製造工場
|  | ・工場名 | ○○コンクリート(株) ○○工場
|  | ・所在地 | 大阪市○○区○○○○
|  | ・立地条件 | 現場まで | 約〇ｋｍ | 運搬時間 | 約〇〇分
・認定番号
・製造能力
（2） コンクリートの調合
・試験練の結果を踏まえ、添付の配合報告書の通りとする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 CFT工事施工フロー
（鉄骨工事）
nikkenren 2022.4.1
設計図書確認
CFT工事基本計画
（充填方法選定他）
養生
次工程へ
生ｺﾝ工場・調合選定
試し練り
ｺﾝｸﾘｰﾄ調合決定
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
鉄骨製作工場選定
製作要領書
材料手配・工作図
鉄骨製作
製品検査
鉄骨建方
コンクリート
受入検査

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法（コンクリート充填）
１.落とし込み工法(ポンプ車使用）の場合
1.1 落とし込み前準備
1）ポンプ車のブームの先端に底部まで届くフレキシブルホース( L=12.0m)を取付ける。
2)鋼管内の点検、特に異物、雨水・結露水等の溜まりがないことを
投光器などにより上から目視にて確認する。
溜り水が有る場合は、下部の水抜き穴から排出したり、上部よりポンプなどに
より処理する。水抜き穴は、水処理が終了後コンクリート打設前に塞いでおく。
3)コンクリート圧送を開始する前に、モルタル圧送を行いポンプ車の
ホッパー及び、圧送管の内面を湿潤状態にする。圧送したモルタルは
購入量の倍の量を圧送管の先端で廃棄処分とし、コンクリートの排出を
確認後、打ち込みを開始する。
4)コンクリートの自由落下高さが１ｍ以内となる位置まで鋼管柱内に
先端がくるようにｾｯﾄする。
1.2 荷卸時検査
1)到着した生コン車について、受入れ検査を行う。（目視については全車行う）
2)受入検査で判定基準に適合しないコンクリートは原則として不合格とし、
そのコンクリートを返却するとともに、直ちに生コン工場に連絡し、
原因を究明して適切な処置を行う。
1.3 落とし込み開始
1)総指揮者は全ての準備が完了し、係員および作業員全員の配置を確認後、
柱１本分の生コン車の到着を確認し、打設開始の連絡をする
1.4 落とし込み中
1)圧送開始後は連続して打設し、途中で止めずに予定の高さまで一気に
打ち上げる。
2)コンクリートの打設速度は１ｍ/分以下とし、ポンプ車のストローク回数に
よりコンクリートの天端位置を確認する。
3)鋼管内のコンクリート天端の上昇に伴い、ホースの先端が１ｍ程度埋まった
状態を保ちながら徐々にブームを引上げてコンクリートを打ち込む。なお、
空気の巻き込みを少なくするために、直管先端はコンクリート内に常時挿入
するものとする。
1.5 落とし込み終了
1)打止天端の1ｍ手前までコンクリートが上昇したら、出来る限り
充填速度を落としコン天位置を検尺しながら打ち上げる。
2)コンクリートが所定の位置（次節柱接合面より30cm以上下がった位置）
まで打ちあがった時点で、ポンプのオペレーターに圧送中止の連絡を行い、
圧送を停止する。打ち止め時に、配管内に付着したモルタル分がコンクリート
天端に落ちないように注意する。
3)レイタンスを除去し、コンクリート天端に粗骨材が有ることを確認して、
水抜き孔20φに向けて1/50程度の水勾配をつけて木ごてにて均す。
4)硬化後、打ち継ぎ部のコンクリートにレイタンス等があれば、
ワイヤーブラシで十分に除去して、水洗いを行う。
1.6 養生
1)コンクリートのこぼれに対する養生として、ブルーシートを準備しておき
必要に応じて敷設をして養生を行う。
2)柱天端は、次節建て方まで異物や雨水等の混入が無いようにベニヤと
養生シートで塞ぐ。
1.7 残コン処理
1)配管内に残ったコンクリートはポンプ車の圧送を逆転して戻し、
極力配管に残らないようにし、最後に残ったものは廃棄処分する。
2.圧入工法の場合
2.1.圧入前の準備
1)鋼管内の点検、特に異物、雨水・結露水等の溜まりがないことを
投光器などにより上から目視にて確認する。
溜り水が有る場合は、下部の水抜き穴から排出したり、上部からポンプなどに
より処理する。水抜き穴は、水処理が終了後コンクリート打設前に塞いでおく。
2)配管段取り等の確認。
3)コンクリート圧送を開始する前に、モルタル圧送を行いポンプ車の
ホッパー及び、圧送管の内面を湿潤状態にする。
4)圧送したモルタルは圧送管の先端で購入量の倍の量を廃棄処分とし、
コンクリートの排出を確認後、圧入口（シャッターバルブ）に配管を接続し
圧入を開始する。
2.2.荷卸時検査
1)到着した生コン車について、受入れ検査を行う。（目視については全車行う）
2)受入検査で判定基準に適合しないコンクリートは原則として不合格とし、
そのコンクリートを返却するとともに、直ちに生コン工場に連絡し、
原因を究明して適切な処置を行う。
2.3.圧入開始
1)現場担当者は、全ての準備が完了し、係員および作業員全員の配置を確認後、
柱１本分の生ｺﾝ車の到着を確認し、打設開始の連絡をする。
2.4.圧入中
1)圧送開始後は連続して打設し、途中で止めずに予定の高さまで一気に打ち上げる。
特に仕口部での中断が無いようにする。
2)コンクリートの圧入速度は1ｍ/分以下とする。
開始時の圧入速度は柱１ｍ当たりの打設量とポンプのシリンダー容積から、
１分間当たりのピストン回数を求めて設定する。
2.5.圧入終了
1)コンクリートが所定の位置まで打ちあがった時点で、ポンプの
オペレーターに圧送中止の連絡を無線で行い、圧送を停止する。
2)コンクリート天端は最上階については、内ダイアフラムが無い圧入であるため、
先端コンクリートの品質変化や天端の沈降を考慮して高さ50ｃｍの
ボイドの天端までコンクリートを打設し、打設後1時間程度でボイドを撤去し仕上げる。
2.6.配管盛替え
1)一柱のコンクリート打設が終了した後、圧入口のスライドシャッターを
閉鎖し、配管の逆止弁も閉鎖して配管の盛替えを行う。
2.7.養生
1)コンクリートのこぼれに対する養生として、ブルーシートを準備しておき
必要に応じて敷設をし養生を行う。
2.8.残コン処理
1)配管内に残ったコンクリートはポンプ車の圧送を逆転して戻し､
極力配管に残らないようにし、最後に残ったものは廃棄処分する。
2.9.圧入口処理
1)コンクリート硬化後、圧入口を撤去し、破断面をモルタルで仕上げる。
nikkenren 2022.4.1
段数
GLからの
深さｍ
掘削土量
m３
掘削機械
機械台数
１日当たりの
掘削土量ｍ3
備考
設計仕様
総ピ－ス数
最大梁重量
最大梁長さ
ピ－ス/日
補助機械
建方概要

## 5.4 検査
5.4 検査
検査要領は「自主検査表」による。
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場

## 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
ＣＦＴコンクリート工事自主検査表（落し込み工法） |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目他 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 強度及び調合条件 | 設計図書、設計基準強度以上 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
2 | 生コン工場の選定 | JIS表示許可、運搬時間、品質管理状況 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
3 | 試し練り | コンクリートの品質確認、配合計画書の内容検討 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議、配合調整
4 | 敷地条件、近隣状況の確認 | 予定数量が打設できる計画であること |  | 合格 不合格 | 計画の見直し
コンクリート受入れ検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | ワーカビリティ及び フレッシュコンクリートの状態 | ワーカビリティが良く、品質が均一で 安定していること |  | 合格 不合格 | 原則廃棄の上、以降の対応を 監理者と協議
2 | スランプフロー | 目標スランプフロー ○○㎝ ±○○㎝ |  | 合格 不合格 | 同上
3 | 空気量 | 目標空気量 ○○％ ±○○％ |  | 合格 不合格 | 同上
4 | コンクリート温度 | 35℃以下 |  | 合格 不合格 | 同上
5 | 塩化物量 | 0.3kg/m3以下 |  | 合格 不合格 | 同上
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
（打設前）
1 | ＣＦＴ柱内 | ＣＦＴ柱内に水・ゴミ等がないこと |  | 合格 不合格 | 除去
（打設中）
2 | コンクリートの自由落下高さ | 1ｍ 以下 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 打設速度 | 鋼管柱内コンクリートの上昇 1.0ｍ/分以下 |  | 合格 不合格 | 打設速度を調整
4 | 打ち上がりレベル | （打継ぎの場合） |  | 合格 不合格 | 余剰分を除去
水抜き孔の下端となっていること
（最上階の場合）
打設孔および空気抜き孔から
コンクリートがオーバーフローしていること
5 | 打設時間 | ﾌﾟﾗﾝﾄ練り混ぜから、打設完了まで |  | 合格 不合格
120分 以内であること
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 片付 | こぼれコンの処理が完了していること |  | 合格 不合格 | 処理の実施
2 | 柱頭部分養生 | 鋼管内に雨やゴミが入らない養生が |  | 合格 不合格 | 養生の実施
出来ていること
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、CFT工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、CFT工事全体の円滑な進捗を図る。
c.CFT工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるCFT工事現場及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.CFT工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | ＦＡＸ
[9 empty] | （統責者に○をつける） | [10 empty] | 安全環境部
[9 empty] | 現場代理人 | [16 empty] | ℡
技術部
[9 empty] | 監理技術者 | [16 empty] | ℡
必要有資格
| １． | 足場の組立て等作業主任者
| ２． | 玉掛技能講習 | [16 empty] | 生コンクリート代理店 |  |  |  | ℡
| ３． | コンクリートポンプ車の操作特別教育 | [8 empty] | CFT工事担当者
| ４． | [17 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
| ５． | [17 empty] | （ |  | ) |  | No
６．
７．
８．
| ９． | [19 empty] | 生コンクリート業者（プラント） |  |  |  | ℡
10.
| 11. | [6 empty] | 一次業者 |  |  |  |  | ℡ | [7 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
| 12. | 法定職長教育 | [18 empty] | （ | ) |  |  | No
※数字を（ ）内に記入する。
|  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。 |  |  |  |  | 工事担当責任者（現場代理人） | [12 empty] | 生コンクリート業者（プラント） |  |  |  | ℡
[8 empty] | ( |  | ） |  |  | No
[8 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [12 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
[8 empty] | ( |  | ） |  |  | No | [7 empty] | （ | ) |  |  | No
圧送・圧入工事業者 |  |  |  | ℡ |  |  |  | 土工事業者 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 左官工事業者 | [5 empty] | ℡
[6 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次） | [9 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [9 empty] | 工事担当者（現場代理人）
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [9 empty] | 安全衛生責任者（職長）
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
( |  | ） |  |  | No |  |  | ( |  | ） |  |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | No
その他の資格 | [7 empty] | その他の資格 | [9 empty] | その他の資格
( |  | ） |  |  | ( | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( | ）
( |  | ） |  |  | ( | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( | ）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1