## 表紙
新築工事
Ａ Ｌ Ｃ 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 ALC工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
ALC工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS21 ALCパネル工事 2018年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 ALC工事概要
2.2 ALC工事概要
2.2.1 ALC工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様及び施工数量
| 部位 | 厚さ（mm） | 数量（㎡） | 構法 | 耐火性能
外壁パネル
間仕切パネル
屋根パネル
床パネル
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. ALC工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【１次】ALC工事会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】ALCパネル取付会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】ALCパネルメーカー
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【２次】ALCパネル運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】クレーン会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】シーリング工事会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工要領
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.1.1 ALCパネル
| １） | 本工事のＡＬＣパネルはＪＩＳ認定工場の製品を納入する。
・名称 ○○建材 ○○工場
・所在地
| ２） | ＡＬＣパネルは、JIS A 5416（軽量気泡コンクリート（ALCパネル））の規格に適合するものを
使用する。種類、単位重量、厚さ、長さ等及び床パネルの耐火性能は、特記による。
| ３） | ＡＬＣパネルの寸法許容差は、表5.1.1の規定値以内とする。
表5.1.1
|  | 計上による区分 |  | 項目 |  |  | 許容差 |  |  |  | ← | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
|  | 一般 |  | 厚さ |  |  | ±2 |  |  |  |  | 建築工事監理指針（令和元年版）
|  |  |  | 幅 |  |  | ０，－４ |  |  |  |  | 上巻 8章 4節 ALCパネル
|  |  |  | 長さ |  |  | ±5
|  |  |  | 模様加工後の厚さ |  |  | ±2
|  | コーナー |  | 厚さ |  |  | ±3
|  |  |  | 幅 |  |  | ±5
|  |  |  | 長さ |  |  | ±5
|  |  |  | 模様加工後の厚さ |  |  | ±3
|  |  |  | 直角度 |  |  | ±1/100
| ４） | ALCパネルは製造及び運搬・保管過程における有害なひび割れ・破損及び汚れを生じていない
ものを使用する。
| ５） | パネル小口の表示（旭化成建材の例） | [8 empty] | ← | メーカー標準
5.1.2 取付金物
・ALCパネルの取付けに使用する取付金物の材質、形状、寸法は、ALCパネルの取付耐力あるいは、
層間変形追従性能など、ALCパネルの取付性能に強度上等支障のないものとする。
また、それらの性能が保持されるように、耐久性上支障のないように防錆処理を施したものを用いる。
| １） | 鋼材（アングル）
|  | 寸法 | L-50×50×6 |  |  | L-65×65×6 |  | L-75×75×6 |  |  | ← | メーカー標準
|  |  | L-75×75×9 |  |  | L-90×90×7 |  | FB-50×6 | FB-32×4.5
|  | 規格・材質 | JIS G3101 SS400
|  | 表面処理 | 錆止め塗料 JIS K 5674 2種 （2回塗り）
| ２） | イナズマ金物
|  | 寸法・材質 | PL-6.0 75×95 75×120 90×110 | [7 empty] | ← | メーカー標準
|  | 規格 | JIS G 3101 SS400
|  | 表面処理 | JIS H 8610 電気亜鉛めっき 3級
| ３） | 取付ボルト
|  | 寸法・材質 | M12 | [7 empty] | ← | メーカー標準
|  | 規格 | JIS G 3101 SS400
|  | 表面処理 | JIS H 8610 電気亜鉛めっき 3級
| ４） | 目地用鉄筋
|  | 寸法・材質 | SR235-9φ又はSD295A-D10 | [7 empty] | ← | メーカー標準
|  | 規格 | JIS G 3112
5.1.3 補修用モルタル
| １） | パネルの補修用モルタルは、溝廻り、孔あけ、切欠き等の部分補修用として用いる。
特記なき限り、パネルメーカーの指定する既調合製品を使用する。
| 2) | 補修下地となるALC面をシーラーにより処理し、付着性を確保する。
その場合に使用するシーラーは、パネルメーカーの指定するシーラーとする。
5.1.4 耐火目地充填材
| １） | 耐火壁の場合、伸縮目地及びアングルとの取合部の隙間部分に耐火目地材を充填する。
耐火目地材は以下に規定する材料と同等以上のものを使用する。
JIS R 3311（セラミックファイバーブランケット）1号（密度96kg/m3程度）
JISA 9504（人造鉱物繊維保温材）ロックウール保温板1号（密度80kg/m3程度）
| ２） | 使用に際しては、20%程度圧縮し、幅は50mm以上のものを使用する。
5.1.5 防錆塗料
| １） | 防錆上必要のある部分（モルタルで被覆される部分やメッキ処理以外の部分）は、
はけ塗りする場合は、JIS K 5621（一般さび止めペイント）1種とし、スプレータイプを使用する場合は、
パネル製造業者が指定したJIS K 5629（鉛酸カルシウムさび止めペイント）を使用する。
5.1.6 シーリング材
| １） | 塗装ありの場合、アクリルウレタン系、ポリウレタン系、アクリル系の低モジュラスタイプを使用する。
使用に際し、塗装メーカーにシーリング材との相性を確認しておく。
| ２） | 塗装なし場合、変性シリコーン系、ポリサルファイド系の低モジュラスタイプを使用する。
nikkenren 2022.4.1
イワクニ

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
・ALC工事のフローチャート
出来型検査
nikkenren 2022.4.1
（チェックシート）
ｼｰﾘﾝｸﾞ処理
（チェックシート）
OK
施工図作成
図面承諾
荷揚・仮置
パネル搬入
受入検査
墨出し
下地金物取付
検査
（チェックシート）
NG
パネル割り墨出し
パネル建込
通り調整
開口パネル建て込み
耐火目地材充填・補修
片付・清掃
検査
完了
OK
NG
パネル製作
出荷
検査
補修
OK
処分
NG
NG
工場
調整
NG

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 準備作業
|  | １） | 作業の着手に先立ち下記事項の確認、点検を行う。
・資材の運搬通路、資材置場は十分確保できるか
・開口部は養生されてるか（墜落防止対策）
・先行取付部材は施工済みか
・作業エリアに他の資材等障害になる物はないか
・搬入車両の通路と車種の設定は一致しているか
|  | ２） | ＡＬＣ施工時の使用機器 | [12 empty] | ２） | ＡＬＣ施工班1班あたりの使用電力
|  |  | 使用機器 |  |  |  | 台数 |  | 使用電力 |  |  | 備考
|  |  | 溶接機 | [13 empty] | 溶接機 |  | 1台 | 200ｖ | 12.7ｋｗ | 60A
|  |  | 電動ﾎｲｽﾄ | [13 empty] | 電動ﾎｲｽﾄ |  | 1台 | 100ｖ | 0.6ｋｗ | 5A
|  |  | 電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ | [13 empty] | 電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ |  | 1台 | 100ｖ | 0.6ｋｗ | 5A
|  |  | ＡＬＣｶｯﾀｰ | [13 empty] | ＡＬＣｶｯﾀｰ |  | 1台 | 200ｖ | 1.5ｋｗ | 7.5A
|  |  | 電動ﾄﾞﾘﾙ | [13 empty] | 電動ﾄﾞﾘﾙ |  | 2台 | 100ｖ | 1.7ｋｗ | 9.0A | 20.0kw/班
|  |  | 集塵機 | [13 empty] | 集塵機 |  | 1台 | 100ｖ | 0.7ｋｗ | 11A | （120Ａ/班）
|  |  | 高速ｶｯﾀｰ | [13 empty] | 高速ｶｯﾀｰ |  | 1台 | 100ｖ | 1.5ｋｗ | 15A
|  |  | ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰ | [13 empty] | ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰ |  | 1台 | 100ｖ | 0.7ｋｗ | 7.4A
|  |  | ﾚｼﾌﾟﾛｿｰ | [13 empty] | ﾚｼﾌﾟﾛｿｰ |  | 1台 | 100ｖ | 0.6ｋｗ | 5A
|  |  | その他 | [13 empty] | その他
[6 empty] | ※延長コードは3芯のものを使用する。 | [11 empty] | ※延長コードは3芯のものを使用する。
[6 empty] | 電動工具は３芯又は、二重絶縁のものを使用する。 | [11 empty] | 電動工具は３芯又は、二重絶縁のものを使用する。
|  | ３） | 墨出し
・施工図に基づき、基準墨からパネル心墨（または面墨、返り墨）を出し、パネル割付け墨を出す。
パネル割付け墨から伸縮目地幅、開口位置等を確認する。
5.3.2 現場搬入
|  | １） | 現場搬入計画
搬入日時 ： ○○前には決定し、工場へ連絡する。
搬入時間 ： 原則として ○○：○○ ～ ○○：○○ とする。
揚重時間 ： 原則として ○○：○○ ～ ○○：○○ とする。
|  | ２） | 搬入車両
○ｔトラックで現場へ搬入する。
（全長○ｍ 幅○ｍ 高さ○ｍ）
|  | ３） | 荷降し、荷揚げ方法
・トラック上のパネルの表示記号から使用階を確認して、荷揚げ指示する。
・荷揚げは、○クレーンを使用して、最上階以外は荷取りステージより行う。
・パネル○枚を１単位とし、専用吊り具（ナイロンベルト等）を使用して荷揚げする。
5.3.3 仮置き（保管）
|  | １） | 各階へ荷揚げしたALCパネルは、使用時まで各階指定の仮置場所に保管する。
|  | ２） | 仮置は、ハンドパレット等で移動が出来るように、端太角を敷いた上に置く。
|  | ３） | 一山が高さ１ｍ以下になるように、通路を確保して整理して置く。
|  | ４） | 屋外に荷揚げした場合は、シートで養生する。
|  |  | 積み方 |  |  |  |  | 平積み | [6 empty] | ← | JASS21 ALCパネル工事
|  |  | 最大積上げ 高さ |  |  | 1単位 |  | 1.0m以下 | [7 empty] | （2018年版）
[6 empty] | 総高 |  | 2.0m以下
|  |  | 台木 |  |  | 位置 |  | =L/5～6
5.3.4 下地金物取付
|  | １） | 基準墨及び図面からパネル芯・パネル割を確認する。
基準墨からの寸法を計り、パネルの通り墨を水糸で出す。
|  | ２） | 下地寸法を実測し、金物を高速カッター等で切断する。
|  | ３） | 水糸に合せて下地金物を溶接又はアンカーで正確に取りつける。
・溶接棒は、 JIS Z 3211（軟鋼用被覆アーク溶接棒）に規定されているものを使用する。
[15 empty] | ← | メーカー標準
|  | ４） | 溶接箇所のスラグを取り除き、錆止め塗料を塗布する。
[15 empty] | ← | メーカー標準
(溶接長基準図の例）
|  | ５） | ALC長パネルを建て込み後、パネルに合せて開口アングルを取りつける。
[15 empty] | ← | メーカー標準
5.3.5 ＡＬＣ外壁パネルの建て込み（ロッキング構法）
|  | １） | 通しアングルに通り墨及び基準墨にて、パネルの割付墨を出す。
|  | ２） | 仮置きしたパネルに下穴を開けて、取り付け金物（上部：平プレート、下部：イナズプレート）をセットする。
|  | ３） | 金物をセットしたパネルを建て込み場所へ小運搬する。
|  | ４） | ALC外壁パネルの吊り込み
（全体吊り込みイメージ）
・パネルにナイロンベルトを胴巻きにし、電動ウインチを使用して割付け墨に合わせて吊り込む。
・パネル端部を割付け墨に合わせ、下地アングルのかかり代及び通り、建て込み精度を確認する。
|  | ５） | 溶接固定
・位置が確定したら、パネルの上部側は平プレートに受けプレートをかぶせて、受けプレートを定規アングル
に溶接する。
・パネルの下部側はイナズマプレートを定規アングルに引掛けて溶接する。
[15 empty] | ← | メーカー標準
|  | ６） | 錆止め塗装
・溶接箇所のスラグをワイヤーブラシ等で除去し、錆止め塗料をスプレー又は刷毛で塗布する。
5.3.6 ＡＬＣ間仕切パネルの建て込み（フットプレート構法）
|  | １） | パネルの取り付けは、パネル下部の幅中央部にフットプレートを差し込み、ナイロンベルトと電動ウインチで、
パネル端部が割付け墨位置にくるように仮置きする。
|  | ２） | パネル上部を間仕切チャンネルに差し込み、フットプレートを床に打込みピンで固定する。
|  | ３） | パネル取付後、取付け精度の検査を行ない、伸縮目地等に耐火目地材を充填する。
5.3.7 ＡＬＣ屋根パネルの建て込み（敷設筋構法）
|  | １） | パネルの敷き込みに先立ち、小梁及びかさ上げ鋼材に通り心墨とパネル割付け墨を出し、通り心墨と割付け
墨の交差部にスラブプレートを溶接で取付ける。
|  | ２） | 最初に敷き込む数枚のパネルはクレーンを用いて行い、作業スペースを確保する。
|  | ３） | パネルは表裏を確認し、かかり代を確保しながら割付け墨に合わせ目地の通りをそろえて所定の位置に敷き
込む。
|  | ４） | パネル間の目地交差部に取付けられたスラブプレートの穴に、所定の長さの鉄筋をバランス良く通し、目地
にモルタルを詰めを行い固定する。
5.3.8 耐火目地材充填
|  | １） | 耐火又は防火上必要な場合、伸縮目地を構成するパネル相互の接合部には、ある程度変形に追従
できる耐火目地材を挿入する。（使用材料は施工要領に記載）
[15 empty] | ← | メーカー標準
[5 empty] | 50ｍｍ | [5 empty] | 50ｍｍ
5.3.9 欠け対策
|  |  | ・ | 材料移動が極力少なくなるように、計画的に仮置する。
|  |  | ・ | 建て込み時に、周囲の部材に当てないように注意する。
|  |  | ・ | 建て込み後の足元調整を行う際に、欠けに注意して行う。
|  |  | ※ | 欠けが生じた場合は、速やかに専用補修材にて補修を行う。
5.3.10 補修手順
|  |  | ① | 破損部分並びに傷部分に付着している粉末を除去する。
|  |  | ② | ＡＬＣ用補修材にて下塗り、上塗りを行い
施工後1時間経過してから鋸刃又は、かんなで補修面の仕上を行う。
※補修材は混練後30分以内に使用する。
[15 empty] | ← | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針（令和元年版）
上巻 8章 4節 ALCパネル
|  | ③ | 片付け、清掃
責任範囲内の取付及び仕上げ作業終了後、残材処理、作業場の片付け、清掃を行う。
5.3.11 パネルの建込精度
・ＡＬＣパネルの建込精度は下記を基準とする。（下地アングルの値も含む数値とする。）
|  | １） | 通り精度・・・・・基準墨より± ｍｍ以内とする | [11 empty] | ← | 社内の管理基準値を記入する
|  | ２） | 垂直精度・・・・・・・ 基準墨より± mm以内とする | [11 empty] | ← | 社内の管理基準値を記入する
|  | ３） | 段差精度・・・・・・・ ﾊﾟﾈﾙ表面の段差± mm以内とする | [11 empty] | ← | 社内の管理基準値を記入する
5.3.12 シーリング工事
|  | １） | 施工に先立ち、当日施工分のシーリング目地の清掃を、刷毛等を使用して行う。
また、伸縮目地は所定の寸法であることを確認し、バックアップ材を充填する。
|  | ２） | プライマーは目地にむらなく均一に、当日シーリング材の充填が完了する範囲に塗布する。
|  | ３） | 主剤と硬化剤を撹拌機で所定の時間練り混ぜる。
|  | ４） | 目地への充填
|  |  | ・ | プライマー乾燥後、混合されたシーリング材を可使時間内に適正なノズルを着装した
コーキングガンにて目地の低部より空気が入らないよう注意しながら充填する。
|  | ５） | ヘラ仕上げ
|  |  | ・ | ヘラ仕上げは、目地幅に合った金属製等のヘラを作成し、表面の平滑化と同時に、
目地底部までシーリング材が充分圧入されるように数回の押えを行う。
|  |  | ・ | 特に、交差部においては気泡が入り易いので注意して施工する。
|  |  | ・ | 当日のシール打止め部分は、必ずヘラにて目地底部に向かって斜めに押えておく。
シーリング材の打継ぎ断面
[15 empty] | ← | メーカー標準
|  |  | 横目地 | [5 empty] | 縦目地 |  |  |  | 出入隅目地
nikkenren 2022.4.1
ａ≦ｈ/2（ｈ/3）（1）
ｂ≦8０mm
ｄ≦4０mm
ｌ≦30０mm
破損箇所
大きさの範囲
斜線は破損部分を示す
1.0m以下
パネル一枚巾
基準墨
ｍｍ以内
FL▽
パネル高サ
mm以内
mm以内
基準墨
基準墨
≒3,000ｍ
耐火目地材
10
W
b2
ｂ1
l1
ｌ
l2
長辺欠け
b1≦80mm
l1≦300mm
短辺欠け
b2≦W/2
l2≦80mm
側面欠け
b≦40mm
ｌ≦300mm
破損箇所
大きさの範囲
斜線は破損部分を示す
（旧シール材）
（新シール材）
（上部）
プライマー
シーリング
バックアップ材
耐火目地材
10
シーリング
バックアップ材
耐火目地材
10～20
シーリング
バックアップ材
バックアップ材
シーリング
耐火目地材
10～20
シーリング
バックアップ
@600
@600
50以上
50以上
30以上
30以上
声掛け
安全帯を使用
安全帯を使用
火花養生を行う
ＡＬＣにナイロンベルト(1ｔ吊り)胴巻き
定規アングルの溶接長
注意）本体鉄骨への溶接が不可の場合、
鉄骨製作工場にて1次ピースを取付ける
開口補強アングルの溶接長
イナズマプレートの溶接長
積上げ(1単位)
ℓ
ℓ
L
ℓ
＊総高は2.0m以下
トラック荷姿
1単位
仮置き時のパネル積上げ高さの目安
ｂ
mm以内

## 6. 検査
6. 検査
6.1 自主検査要領
・ALCパネルの自主検査は、以下の要領で行う。
工場出荷
工場の規格による検査
合格品のみを出荷し、納品書に合格品の記載をする。
材料搬入
受け入れ検査は、ALCパネルの現場搬入時毎に、種別・形状・
寸法・数量・破損の有無について検査を行う。（写真にて提出）
下地金物取付
下地金物の取付検査は、各階及び各面毎に金物取付後、ALCパネル
取付前に、補強材の種類、取付精度・溶接状況・溶接長・防錆塗装に
ついて検査を行う。（写真にて提出）
ALCパネル取付
建込検査は各階及び各面毎に、パネル建込後位置・垂直度・
通り・かかり代の精度、並びに開口位置・パネル破損の有無
について検査を行う。（写真にて提出）
最終検査は、ALC工事完了後、ALCパネルの納まり・位置・
接合状態・補修の状態について検査を行う。
ｼｰﾘﾝｸﾞ工事
最終検査
※自主検査用紙は別紙を使用する。
(各工程終了時に提出しチェックを受ける。）
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
|  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
6.2 ＡＬＣ工事自主検査表 | [7 empty] | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 発注製品確認 | 仕様書通りの製品であるか |  |  | 合格 不合格
2 | 工法の確認 |  |  |  | 合格 不合格 |  | 設計者と協議
3 | パネル仕様の確認 | 種類・荷重・寸法・形状・耐火時間 |  |  | 合格 不合格 |  | 設計者と協議
施工前自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 仮設の状況 |  | 仮設状況の確認 |  | 合格 不合格
2 | 前工程の管理 |  | 手待ちがないこと |  | 合格 不合格
3 | 基準墨の確認 |  | 基準墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格
4 | 製作状況の確認 |  | 製造が出来ていること |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | パネル寸法 |  | 寸法許容差（JISA5416） |  | 合格 不合格 | [7 empty] | ← | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
|  |  | 長さ±5 幅0、-4 厚さ±2mm以下 | [10 empty] | 建築工事監理指針（令和元年版）
上巻 8章 4節 ALCパネル
2 | パネル建込み |  | 壁パネル相互の段差 mm以下 |  | 合格 不合格 |  | 協議
|  |  | 取付精度 ± mm以下 |  | 合格 不合格
3 | 接合部の処理 |  | 目地はﾓﾙﾀﾙの充填に先立ち清掃し必要に応じて適度な水湿しを行うこと |  | 合格 不合格 |  | 協議
接合部目地
| 表面状態の確認 |  | ﾓﾙﾀﾙ充填の際、気温が2℃以下に降下した場合または、その恐れがある場合は、養生を行うか作業を中止する |  | 合格 不合格
| 躯体との取り合い部 |  | パネルと柱、梁、床、壁などと取合う部分の隙間はﾓﾙﾀﾙまたはﾛｯｸｳｰﾙで充填すること |  | 合格 不合格 |  | 設計者と協議
4 | パネルの加工 |  | 切断は原則禁止 |  | 合格 不合格 |  | メーカー確認
溝堀－屋根・床－原則禁止
|  |  | 溝堀－外壁ﾊﾟﾈﾙ－ﾊﾟﾈﾙ１枚当り１本かつ巾30mm以内深さ10mm以内 |  | 合格 不合格 |  | メーカー確認 | [5 empty] | ← | メーカー標準
|  |  | 穴あけ－屋根・床－50mm以下 |  | 合格 不合格 |  | メーカー確認 | [5 empty] | ← | メーカー標準
|  |  | 穴あけ－外壁ﾊﾟﾈﾙ－ﾊﾟﾈﾙ巾の1/6以下 |  | 合格 不合格 |  | メーカー確認 | [5 empty] | ← | メーカー標準
施工完了自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | パネルの補修 |  | 指定の補修材を使用すること |  | 合格 不合格 |  | メーカー確認
補修限界内で行っているか
2 | パネルの養生 |  | ﾓﾙﾀﾙ充填後 夏季24時間 冬季48時間 |  | 合格 不合格
3 | 片付け清掃 |  | 残材の集積有無・清掃不良部ないか |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、ＡＬＣ工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監督員の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、ＡＬＣ工事全体の円滑な進捗を図る。
c.ＡＬＣ工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を専門業者に請負せる場合は、必要に応じて専門業者から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行なう。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 可燃物の近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所付近には、消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による現場内及びその周辺の安全巡視を行い、労働災害・公衆災害の 防止に努める。
b.ＡＬＣ工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[6 empty] | 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[14 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[19 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
ALCパネルメーカー |  |  | ℡ | [11 empty] | シーリング施工会社 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
[8 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | オペレ－タ－
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No | [11 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No
ALCパネル運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 業者
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
道工具(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、取引業者合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
道工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8-1.有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8-2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8-3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1