## 表紙
新築工事
押出成形セメント板工事施工計画書
令 和 年 月
承 諾
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 押出成形セメント板工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
押出成形セメント板工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS27 乾式外壁工事 2011年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 押出成形セメント板工事概要
2.2 押出成形セメント板工事概要
2.2.1 押出成形セメント板工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様及び施工数量
| 部位 | 種類 | 厚さ（mm） | 数量（㎡） | 工法 | 耐火性能
【外壁パネル】
・フラットパネル
・デザインパネル
・タイルベースパネル
【間仕切パネル】
・フラットパネル
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 押出成形セメント板工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【１次】押出成形セメント板工事会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】押出成形セメント板取付会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】押出成形セメント板メーカー
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【２次】押出成形セメント板運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】クレーン会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】シーリング工事会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工要領
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.1.1 押出成形セメント板
| １） | 本工事の押出成形セメント板（以下、パネルという）は、以下の工場の製品を納入する。
・名称 ○○建材 ○○工場
・所在地
| ２） | パネルは、JIS A 5441（押出成形セメント板（ECP））の規格に適合するものを使用する。
種類、工法、厚さ等は特記による。
| ３） | パネルの寸法許容差は、下表の規定値以内とする。
（単位：mm）
|  | 項目 | 長さ | 製品幅 | 厚さ |  |  | ← | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
|  | 許容差 | 0 | 0 | +1.5 |  |  |  | 建築工事監理指針（令和元年版）
|  |  | -2 | -2 | -1.5 |  |  |  | 上巻 8章 5節 押出成形セメント板（ECP)
| ４） | パネルは製造及び運搬・保管過程における有害なひび割れ・破損及び汚れを
生じていないものを使用する。
5.1.2 取付け金物
| １） | 下地金物および開口補強鋼材等は、JISG 3101（一般構造用圧延鋼材）の
SS400を用いる。
| 2) | 下地金物の防せい処理は、原則としてJIS H 8610（電気亜鉛メッキ）とし、
高湿度の環境に使用する場合は、JIS H 8641（溶融亜鉛メッキ）とする。
鋼材（アングル）
|  | 寸法 |  | L-50×50×6、L-75×75×6、L-90×90×7
L-65×65×6、L-75×75×9
|  | 規格・材質 |  | JIS G 3101 SS400
|  | 表面処理 |  | JIS K5621（一般用さび止めペイント 1種 2回塗り）
Ｚクリップ金物
|  | 寸法 |  | 下図による
|  | 規格・材質 |  | JIS G 3101 SS400
|  | 表面処理 |  | JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）
取付ボルト
|  | 寸法 |  | M10
|  | 規格・材質 |  | JIS G 3101 SS400
|  | 表面処理 |  | JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）
5.1.3 補修材
| １) | エポキシ系接着剤 ：
エポキシ系補修剤 ：
| ２） | パネルが欠けて、その破損片がある場合は、エポキシ樹脂系接着剤を用いて破損片を
接着補修し、破損片がない場合は、樹脂モルタルで補修し、表面を仕上げる。
| ３） | パネルの軽微なひび割れには、エポキシ系接着剤を充填し補修する。
5.1.4 耐火目地充填材
| １） | 耐火目地充填材 ： |  |  | （認定番号 ： ）
| ２） | 耐火構造に使用する場合、パネル間目地および他部材との取合い部には、
耐火認定に記載されている目地材を充填する。
5.1.5 防錆塗料
| １) | さび止め塗料 ：
| ２） | 防錆の必要のある部分（モルタルで被覆される部分やメッキ処理以外の部分）は
一般用さび止めJIS K 5621の1種に適合するものを2回塗りまたはスプレー塗布する。
5.1.6 シーリング材
| １） | シーリング材 ： |  |  | （JIS A 5758）
| ２） | パネル間の目地部および建具などの他部材との取合い部は、雨水の浸入を
防ぐためにシーリング材を充填する。
| ３） | プライマーは、シーリング材製造者が指定したものを使用する。
nikkenren 2022.4.1
25
13
50
50
50
スプリングワッシャー
丸座φ26×3.2ｔ
Ｍ10ボルト
60
32
6
角ナット
25
ｈ
6
Ｚクリップ
60°
取付け金物の形状例

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
（1） 押出成形セメント板工事のフローチャート
nikkenren 2022.4.1
金物搬入
ｼｰﾘﾝｸﾞ処理
（チェックシート階毎）
OK
施工図作成
図面承認
荷揚・仮置
パネル搬入
検査
墨出し
下地金物取付
検査
NG
パネル割り墨出し
パネル建込
通り調整
開口パネル建て込み
耐火目地材充填・補修
片付・清掃
検査
NG
パネル製作
出荷
検査
補修
OK
処分
NG
NG
工場
調整
NG
（チェックシート）
（チェックシート）
完了
OK
OK
出来型検査

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 準備作業
|  | １） | 作業の着手に先立ち下記事項の確認、点検を行う。
・資材の運搬通路、資材置場は十分確保できるか
・開口部は養生されてるか（墜落防止対策）
・先行取付部材は施工済みか
・作業エリアに他の資材等障害になる物はないか
・搬入車両の通路と車種の設定は一致しているか
|  | ２） | 押出成形セメント板施工時の使用機器
|  |  | 使用機器 |  | 台数 |  |  | 使用電力 |  | 備考
溶接機
電動ﾎｲｽﾄ
電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ
ＡＬＣｶｯﾀｰ
電動ﾄﾞﾘﾙ
集塵機
高速ｶｯﾀｰ
ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰ
ﾚｼﾌﾟﾛｿｰ
その他
※延長コードは3芯のものを使用する。
電動工具は３芯又は、二重絶縁のものを使用する。
|  | ３） | 墨出し
・施工図に基づき、基準墨からパネル心墨（または面墨、返り墨）を出し、パネル割付け墨を出す。
パネル割付け墨から伸縮目地幅、開口位置等を確認する。
5.3.2 現場搬入
|  | １） | 現場搬入計画
搬入日時 ： ○○前には決定し、工場へ連絡する。
搬入時間 ： 原則として ○○：○○ ～ ○○：○○ とする。
揚重時間 ： 原則として ○○：○○ ～ ○○：○○ とする。
|  | ２） | 搬入車両
○ｔトラックで現場へ搬入する。
（全長○ｍ 幅○ｍ 高さ○ｍ）
|  | ３） | 荷降し、荷揚げ方法
・トラック上のパネルの表示記号から使用階を確認して、荷揚げ指示する。
・荷揚げは、○クレーンを使用して、最上階以外は荷取りステージより行う。
・パネル○枚を１単位とし、専用吊り具（ナイロンベルト等）を使用して荷揚げする。
5.3.3 仮置き（保管）
|  | １） | 積み置きは、平坦で乾燥した場所を選定する。
|  | ２） | 積上げ高さは１ｍ以内とする。
|  | ３） | パネルの上に乗ったり、物を置いたりしない。
|  | ４） | 屋外保管の場合は、必ずシート養生する。
|  | ５） | 台木はパネル幅より長いものを使用し、水平に設置する。
|  | ６） | パネル長さが概ね4ｍを超えるものは、台木を3本敷きとする。
台木3本敷きの場合は、端と中央の台木の高さを揃える。
[12 empty] | ← | JASS27 乾式外壁工事（2004年版）
6節 押出成形セメント板外壁工事
[12 empty] | ← | 挿絵出典ECP施工標準仕様書2019
5.3.4 下地金物取付
|  | １） | 基準墨および図面からパネル芯墨・パネル割墨を確認する。
パネル上下取付け面に、パネル芯墨をレーザー等で正確に墨出しする。
|  | ２） | 下地寸法を実測し、金物を高速カッター等で切断する。
|  | ３） | 墨に合せて下地金物を溶接またはアンカーで正確に取りつける。
|  | ４） | 溶接箇所のスラグを取り、錆止め塗料を塗布する。
|  | ５） | 押出成形セメント板長パネルを建て込み後、パネルに合せて開口アングルを取り付ける。
5.3.5 パネル取付（外壁縦張り工法）
|  | １） | Zクリップの取付
・下地位置に合わせて押出成形セメント板裏面に孔明けを行う。
（孔位置は長辺小口から1～2個目の中空部とし、短辺小口から80ｍｍ以上とする）
・押出成形セメント板の中空部に、ナット挿入工具で角ナットを挿入し、Ｚ形金物（Zクリップ）をボルトにて
取り付ける。
・Zクリップは、下地鋼材に30mm以上のかかり代を確保し、取付けボルトがZクリップのルーズホールの
中心に位置するように取り付ける。
・ボルトの締付けトルク値は、1.47～1.96kN･cmを目安とする。
・押出成形セメント板1枚につき4ヶ所留めを標準とする。
|  | ２） | 押出成形セメント板の建込
・基準墨を確認して、通しアングルに施工図からパネルの割付け墨を出す。
・金物をセットしたパネルを荷揚げ場所へ小運搬する。
・ウインチのフックにナイロンスリング又はワイヤーを掛ける
・パネルにナイロンスリングを胴巻きにし、吊りこみ割墨に合せ吊り込む。
・割付墨に合せ、下地アングルのかかり代（30ｍｍ以上）および通り・建ち精度（±3ｍｍ以内）を確認する。
・パネル間の目地幅は特記によるが、伸縮目地として縦目地8mm以上、横目地15mm以上とする。
・金物を溶接（15ｍｍ以上）する。
・スラグを取り、錆止め塗料を塗る。
5.3.6 パネル補修
パネルの補修は、パネルの安全性が確保されている場合にのみ行うこととし、これ以外はパネル交換を原則とする。
[12 empty] | ← | 挿絵出典ECP施工標準仕様書2019
(出典 ECP施工標準仕様書2019より)
5.3.7 押出成形セメント板の建込精度
・押出成形セメント板の建込精度は下記を基準とする。
|  | 1) | 目地幅：所定目地幅±2mm
|  | 2) | 目地の通り：小口部3mm以下、かん合部2mm以下
|  | 3) | パネルの段差：小口部3mm以下、かん合部2mm以下
5.3.8 シーリング工事
・外壁パネルのみ適用し、他部材との取合いシーリングは別途とする。
|  | １） | パネル相互の目地幅は、特記による。
なお、長辺の目地幅は８mm 以上、短辺の目地幅は15mm 以上とする。
出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記による。
特記がなければ、目地幅は15mm 程度とし、シーリング材を充填する。
|  | 2) | バックアップ材は原則として断面形状が四角形のものを選定し、シーリング材の仕上げ表面が水平と
なるように打設する。断面形状が円形のものを用いる場合は、シーリング表面からバックアップ材まで
の深さを確保する。
[12 empty] | ← | 挿絵出典ECP施工標準仕様書2019
目地詳細図 (出典 ECP施工標準仕様書2019より)
5.3.9 開口補強
|  | 1) | 開口補強鋼材の断面および寸法は特記および図面による。
|  | ２） | 開口補強鋼材の溶接長は、30mm以上とする。
5.3.10 パネルの開口部・欠き込み
|  | １） | パネルに溝を設けると、溝部において破損のおそれが大きいため溝堀りは禁止する。
|  | ２） | 出入口・窓等の開口を設ける場合は、パネルに孔あき及び欠き込みを行わない。パネル割付けの際
に開口がある場合は、開口位置をパネル割付けに合わせる。
|  | ３） | 開口の周囲には補強材を設け、開口部にかかる風荷重は、補強材によって直接躯体に伝えなけれ
ばならない。
|  | ４） | 設備開口を設ける場合は、原則パネルに孔あけ及び欠き込みを行わない。やむを得ず、孔あけ及
び欠き込みを行う場合は、欠損部分を考慮した強度計算を行い、安全が確認された大きさを限度
とする。
パネルの強度は、次の計算式で孔あけ及び欠き込み後の許容曲げ応力度が発生曲げ応力度を上回
ることを確認する。
[12 empty] | ← | 挿絵出典ECP施工標準仕様書2019
(出典 ECP施工標準仕様書2019より)
|  | ５） | 計算による安全確認に加え、孔あけ及び欠き込みの限度は表5.3.1以下とする。
なお、パネルには設備機器を直接とりつけない。
表5.3.1 パネルの欠き込みの限度
[5 empty] | 孔あけ及び欠き込みの大きさ |  |  |  | 切断後のパネルの残り部分の幅
|  |  | パネルに孔あけを設ける場合 | 短辺 | パネル幅の1/2以下 かつ300mm以下 |  |  |  | 150mm以上
|  |  |  | 長辺 | 500mm以下 |  |  |  | 300mm以上
|  |  | パネルに欠き込みを設ける場合 | 短辺 | パネル幅の1/2以下 かつ300mm以下 |  |  |  | 300mm以上
|  |  |  | 長辺 | 500mm以下 |  |  |  | 300mm以上
[12 empty] | ← | 挿絵出典ECP施工標準仕様書2019
[12 empty] | ← | 挿絵出典ECP施工標準仕様書2019
(出典 ECP施工標準仕様書2019より)
nikkenren 2022.4.1
トラック荷姿
仮置き時のパネル積上げ高さの目安 (出展 ECP施工標準仕様書2019より)
パネルの穴明け位置
締め付けトルク値
1.47～1.96kN･cm
Z形金物の取り付け
Z形金物の取り付け姿図
声掛け
安全帯を使用
安全帯を使用
火花養生を行う
ＡＬＣにナイロンベルト(1ｔ吊り)胴巻き
パネル建込手順の例
開口補強下地の溶接長

## 6. 検査
6. 検査
6.1 自主検査要領
・押出成形セメント板の自主検査は、以下の要領で行う。
工場出荷
工場の規格による検査
合格品のみを出荷し、納品書に合格品の記載をする。
材料搬入
受入れ検査は、押出成形セメント板の現場搬入時毎に、種別・
計上・寸法・数量・破損の有無について検査を行う。
（写真にて提出）
下地金物取付
下地金物の取付検査は、各階及び各面毎に金物取付後、
押出成形セメント板取付前に、補強材の種類、取付精度・
溶接状況・溶接長・防錆塗装について検査を行う。
（写真にて提出）
押出成形セメント板 取付
建込検査は各階及び各面毎に、板建込後位置・垂直度・通り
・かかり代の精度、並びに開口位置・パネル破損の有無
について検査を行う。（写真にて提出）
最終検査は、押出成形セメント板工事完了後、板の納まり・位置・
接合状態・補修の状態について検査を行う。
ｼｰﾘﾝｸﾞ工事
最終検査
※自主検査用紙は別紙を使用する。
(各工程終了時に提出しチェックを受ける。）
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階 | 施工開始日 | 所 長 | 工事主任 | 担 当 者
6.2 押出成形セメント板工事自主検査表 | [6 empty] | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 |  | 不合格時の処置
1 | 発注製品確認 | 仕様書通りの製品であるか |  | 合格 不合格 | 設計者と協議
| 工法の確認 | 指定の工法か |  | 合格 不合格 | 設計者と協議
| パネル仕様の確認 | 種類・荷重・寸法・形状・耐火時間 |  | 合格 不合格 | 設計者と協議
製品搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 仮設の状況 | パネル取付けが無理なくできるか |  | 合格 不合格
2 | 前工程の管理 | 打合せ工程通りに進捗しているか |  | 合格 不合格
3 | 基準墨の確認 | 基準墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格
4 | 製作状況の確認 | 基準を満たす製品が出来ていること |  | 合格 不合格
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨の確認 | 基準墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | パネルの位置、寸法 | 長さ：0～-2mm、製品幅：0～-2mm、厚さ：±1.5mm |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 沓摺、金物取合い部分の寸法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 取り付け金物 | JIS企画品であること |  | 合格 不合格 | 後施工アンカーを打設する
5 | 溶接状況 | 電動工具、溶接機が使用できること |  | 合格 不合格 | 電源を確保する
6 | 取付け時の障害物の有無の確認 | 取付けの障害となる物がないこと |  | 合格 不合格 | 障害物を撤去する
7 | 防錆処理 | 防錆処理されていること |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗付
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | パネル建込位置・通り | 目地幅：所定目地幅±2mm |  | 合格 不合格 | 修正する
目地の通り：小口部3mm以下、かん合部2mm以下
段差：小口部3mm、かん合部2mm以下
2 | 位置､溶接状態 | 施工図とおりに施工されていること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 溶接部の錆止め塗装 | モルタルを充填しない場合塗付すること |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗付
4 | 取付精度 | 垂直：パネル建て込み精度が確保されているか |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | Zクリップのかかり代：30mm以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 欠損：使用上支障がないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 補修：ひび割れや欠け補修は済んでいるか |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | シーリング材の確認 |  |  | 合格 不合格 | 修正する
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 枠まわりのモルタル詰め | 詰め忘れのないこと |  | 合格 不合格 | モルタル詰め施工
2 | 外観 | 変形や傷がないこと |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 金物 | 指定された金物が正しく取付ついていること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
4 | 下地処理 |  |  | 合格 不合格 | 調整する
5 | 仕上 |  |  | 合格 不合格 | 調整する
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、押出成形セメント板工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監督員の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、押出成形セメント板工事全体の円滑な進捗を図る。
c.工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた 適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制 を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を専門業者に請負せる場合は、必要に応じて専門業者から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生 管理を行なう。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生
保持に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず押出し成形セメント板工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・ 機械等を置き又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を 配置し公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 可燃物の近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所付近に、消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い、労働 災害・公衆災害の防止 に努める。
b.工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[6 empty] | 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[14 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[19 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
押出成形セメント板メーカー |  |  | ℡ | [11 empty] | シーリング施工会社 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
[8 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | オペレ－タ－
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No | [11 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No
押出成形セメント板運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 業者
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
道工具(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、取引業者合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
取引業者
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
道工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8-1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8-2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8-3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1