## 表紙
新築工事
ア ス フ ァ ル ト 防 水 工 事 施 工 計 画 書
令和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要書
2.2 アスファルト防水工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.2 現場入場ルート
6.4火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
アスファルト防水工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要書 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 者 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 防水工事概要
2.2 アスファルト防水工事概要
2.2.1 アスファルト防水工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1
上下作業
有・無
（○で囲む)
仮設設備
（○で囲む）
同上機械位置
（○で囲む）

## 3. 工程表
3. アスファルト防水工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【アスファルト防水工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【アスファルト防水工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【アスファルト防水工事】材料製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【アスファルト防水工事】材料運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料
５.1使用材料
1.主要材料 |  |  |  |  | 例
| 材料名 | 製品名 | 規格 | メーカー名 | 材料名 | 製品名 | 規格 | メーカー名
[5 empty] | アスファルトプライマー | ○×アスファルトプライマー | 18リットル／缶 | ○×産業株式会社
[5 empty] | アスファルト | ○×△□ | ＪＩＳ Ｋ2207 25ｋｇ／袋 | ○×産業株式会社
[5 empty] | ストレッチルーフィング 1000 |  | ＪＩＳ A6022
[5 empty] | アスファルトルーフィング 1500 |  | ＪＩＳ A6005
[5 empty] | 砂付きストレッチ ルーフィング800 |  | ＪＩＳ A6022
[5 empty] | 穴明きルーフィング 1100 |  | ＪＩＳ A6023
アスファルトフェルト 650
[5 empty] | 断熱材 （ｔ＝25） | ○×△□フォーム | ＪＩＳＡ9511 910mm× 910mm／枚 | ○×△化学株式会社
[5 empty] | 伸縮目地 |  |  | ○×株式会社
2.使用機器・工具
| 機器・工具名 | 種類・形状 | 燃料 | 電源・重量 | 機器・工具名 | 種類・形状 | 燃料 | 電源・重量
[5 empty] | アスファルト溶融釜 | 横型円筒式 | 灯油 | 空杯時約200ｋｇ 満杯時約400ｋｇ
[5 empty] | アスファルト溶融用バーナー | ガンタイプ | 灯油 | 100V（230W)
nikkenren 2022.4.1

## 5.2施工フロー
5.2. 施工フロー
＊防水層の種別により「施工フロー」が違うので確認の事。
nikkenren 2022.4.1
監理者検査
自主検査
検査
検査
下地の調整
材料の搬入
プライマー塗布
プライマーの乾燥
アスファルトの溶融
ルーフィングの張付け
増し張り
防水層端部の処理
断熱材の張付け
養 生
検査
検査
YES
NO
YES
NO

## 5.3 施工方法
5.3. 施工方法
5.3.1 アスファルト防水の仕様
部位
|  |  | ○○○ | ○○○ | ○○○
工程１
工程２
工程３
工程４
工程５
工程６
工程７
工程８
工程９
工程１０
5.3.2 施工方法
(a) 施工前の確認事項
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 下地の確認 | 下地コンクリートは面は、金ごてで押さえ、所定の勾配をつけて 仕上げる。凹凸は、モルタル補修及びケレンを行う。
ルーフドレインは、縦・横型共つばの広いものとし、必ず床面より 低めに取りつける。
入隅及び出隅は、通りよく45°の面取りとする。
立上りは、原則として打ち放しとし、コンパネの目違い、豆板等は 補修する。
立上りのセパレーターの等の金属類は、削り取りモルタル充填補修 とする。
下地面は、十分乾燥させて、防水層に有害な砂、セメントペーストなどを取り除き清掃する。
(b) プライマー塗布
|  | 項目 | 配慮事項
|  | プライマー塗布 | 下地の清掃を行ってからローラー刷毛にて 均一に塗布する。降雨・降雪が予想される場合、若しくは降雨・降雪 後で下地が未乾燥の場合、又気温が２℃以下の場合及び強風時には 施工を行わない。施工開始の可否は、施工管理者の指示による。
塗布量 ○.○kg/㎡
|  | プライマー乾燥 | プライマーの乾燥時間は8○時間以上を標準とする。
(c) アスファルトの溶融
|  | 項目 | 配慮事項
|  | アスファルトの溶融 | アスファルトは局部加熱が生じないように小塊して溶融する。溶融は３時間以上続けることを避け、アスファルトの溶融温度の上限は、○○○℃アスファルト製造所の指定する温度とする。また、溶融中に異常な色合を生じたものは、使用しない。
溶融がまは施工管理者と協議し、可能な限り施工場所に近い場所とする。溶融がまの側には、消火器は２本以上常備する。
塗り付け前に溶融したアスファルトは、施工に適した温度を保つように管理する。
断熱材貼付け時の溶融温度は、断熱材に支障なき温度とする。
(d) ルーフィングの張付け
|  | 項目 | 配慮事項
|  | ルーフィングの張付け (出墨・入隅・下地目地の増貼り) | コンクリートスラブの打継ぎ箇所及び著しいひび割れ箇所には、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mm以上のルーフィングを貼る。
|  | 砂付あなあきルーフィング の張付け | 出隅、入隅における、平場の砂付あなあきルーフィングは、増張りストレッチルーフィングに100mm以上張り掛ける。
|  | ルーフィング の張付け | ルーフィング類は、アスファルトを流しつつ押し広げ、空隙、気泡、しわ等が生じないように下層に密着するように行う。なお、空隙、気泡、しわ等が生じた名合は、各層ごとに直ちに補修する。
アスファルト○○kg/㎡
ルーフィングの重ねしろは、長手方向とも100㎜以上とし、水下側を下側張り上げ、各層を通じて上下層の継ぎ目が同一個所に ならないようにする。
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 増し張り | 配管根元の平場にストレッチルーフィングを150ｍｍ程度張り掛けて増張りする。
(e) 防水層端部の処理
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 防水層端部の処理 | 防水層の立上り端末・ドレン・貫通部まわりなどは、端末に100㎜程度の網状ルーフィングで最終層の上に増張りを行う。れんが押え以外の場合は、更に防水層端末部を金物押えとし、ゴムアスファルト系シーリング材を充填する。金物はアルミ又はステンレス製とする。防水層の立上り端末を金物押えとする場合は､立上り端末の網状ルーフィングを省略することができる。
(f) 断熱材の張付け
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 断熱材の張付け | （1）断熱材の張り付けは、防水層の最終工程で塗り付けされたアスファルトが断熱材に支障のない温度になったときに隙間のないように張り付ける。断熱材は、ずれない程度に固定されればよいので、ポリスチレンフォームが溶融しないように十分注意して張り付ける。 （２）張り付け後の断熱材に隙間、へこみ、欠損等が生じた場合は、防水層に傷をつけないように注意しながら断熱材を挿入するなどして補修する。
(g) 養生
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 養生 | 施工管理者及び施工者は、防水施工中及び施工後に釘・仮設材料などによって防水層に損傷を与えないよう、十分注意して適切な養生を行う。
(h) 絶縁用シート
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 絶縁用シート | 絶縁用シートは、立ち上がり面等に30mm程度張り上げる。 ポリエチレンフィルムは、防水層の施工完了後、重ね幅100mm程度をとって敷き並べ、接着テープ、シール材等で要所を固定する。 フラットヤーンクロスは、断熱材の上に幅100mm程度重ねて敷き並べ、接着テープ等で要所を固定する。
(i) 伸縮目地
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 伸縮目地 | 伸縮目地の割付は周辺の立上り部の仕上げ面から600mm程度とし、中間部は、縦横共、3000mm程度とする。また、伸縮目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。
目地材は、所定の高さに設置し、保護コンクリートを打ち込む。
(j) 保護コンクリ－ト
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ | 溶接金網を敷き込む。溶接金網の重ねは、1節半以上、かつ150ｍｍ以上とする。コンクリートの厚さは、特記による。特記がなければ、こて仕上げの場合は、80ｍｍ以上とする。所要の勾配に仕上げる。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 検査
5.4. 検査
工程内検査は「アスファルト防水工事自主検査表」による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
アスファルト防水工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | アスファルト防水仕様の確認 | 設計図の仕様通りであること |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
下地状況自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
1 | 下地勾配のレベルチェック | 設計図通りであること |  | 合格 不合格 | 補修する
2 | 下地の乾燥状態 | 高周波水分計：メーカーが指定する数値以下 |  | 合格 不合格 | 乾燥させる
3 | 下地の状態 | 凹凸・豆板・コンパネの目違いがないこと |  | 合格 不合格 | 補修する
|  | セパレーター・鉄筋が下地面に突出ていないこと |  | 合格 不合格 | 補修する
|  | ルーフドレインの設置位置、及びレベルが適切であること |  | 合格 不合格 | 補修する
|  | 躯体出入隅の面取が適切であること |  | 合格 不合格 | 補修する
材料搬入時受入れ自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 製品規格・数量 | 設計図通りであること |  | 合格 不合格 | 入れ替え若しくは追加搬出入
2 | 外観の確認 | 損傷のないこと |  | 合格 不合格 | 入れ替え
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
1 | 下地の掃除状況 | ごみやモルタルのこぼれ等がないこと |  | 合格 不合格 | 清掃する
2 | プライマー塗布 | 施工計画書通りであること・均一に塗れていること |  | 合格 不合格 | 施工し直す
3 | プライマーの使用量 | 使用量が適正であること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | プライマー塗布後の乾燥 | ８時間以上放置 |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | アスファルト溶融 | 均一に加熱されて小塊がないこと |  | 合格 不合格 | 加熱状況改善
|  | 溶融温度は正しいか（軟化点＋１７℃） |  | 合格 不合格 | 溶融温度の改善
6 | ルーフィング類の貼付け | 重ね幅の確認 100㎜以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 耳浮き膨れがないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | コーナー部が密着していること |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 上下層継ぎ目の位置が同一箇所にないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | ジョイント部からアスファルトがはみ出していること |  | 合格 不合格 | 修正する
7 | 増し張り | ルーフィングの貼り付け項目に準じているか |  | 合格 不合格 | 修正する
8 | 端末処理 | 端部処理項目に準じているか |  | 合格 不合格 | 修正する
9 | 伸縮目地 | 所定の位置に目地が入っているか |  | 合格 不合格 | 修正する
施工完了時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 水張り試験 | 防水施工完了後水を張り４８時間放置し、漏水の有無の検査を行う。試験箇所は下記による。 |  | - | -
|  | 内部に全面漏水がないか |  | 合格 不合格 | 漏水箇所を見つけて補修
|  | 外部はルーフドレイン廻り |  | 合格 不合格 | 漏水箇所を見つけて補修
2 | 防水面の状況(露出防水) | 破れ、しわ、膨れ、浮きがないか |  | 合格 不合格 | 修正する。
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、アスファルト防水工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、アスファルト防水工事全体の円滑な進捗を図る。
c.アスファルト防水工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容 に応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるアスファルト防水工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.アスファルト防水工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
６.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[14 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡
[10 empty] | 防水材料製作工場 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン業者 |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当責任者(現場代理人)
|  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | オペレ－タ－
|  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
[10 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[10 empty] | 材料運搬業者 |  |  |  |  | ℡
[16 empty] | （ | 次）
工事担当者
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 参考資料
７.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1