## 表紙
新築工事
塗膜防水工事 施 工 計 画 書
令和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 塗膜工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.2 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
塗膜防水工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 ３１ 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版 |  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要書 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理者 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 塗膜防水工事概要
2.2 塗膜防水工事概要
2.2.1 塗膜防水工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1
上下作業
有・無
（○で囲む)
仮設設備
（○で囲む）

## 3. 工程表
3. 塗膜防水工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
【塗膜防水工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【塗膜防水工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【塗膜防水工事】材料製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【塗膜防水工事】材料製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1材料
5.1.材料
例
(a) 主材料 | [6 empty] | a)塗膜防水材
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋根 | ウレタンゴム系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋根 | ウレタンゴム系 | ○ ○ | ○○○○
|  | アクリルゴム系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | アクリルゴム系 | ○ ○ | ○○○○
|  | クロロプレンゴム系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | クロロプレンゴム系 | ○ ○ | ○○○○
ｂ)プライマー
(ｂ) プライマー
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋根 | ウレタン樹脂系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋根 | ウレタン樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
|  | エマルション樹脂系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | エマルション樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
ｃ)接着剤
(ｃ) 接着剤
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋根 | ウレタン樹脂系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋根 | ウレタン樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
|  | エマルション樹脂系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | エマルション樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
ｄ)シール材
(ｄ) シール材
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋根 | ポリウレタン系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋根 | ポリウレタン系 | ○ ○ | ○○○○
|  | 改質アスファルト系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | 改質アスファルト系 | ○ ○ | ○○○○
ｅ)仕上塗装材
(ｅ) 仕上げ塗装材
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋根 | ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋根 | ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ | ○ ○ | ○○○○
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フロー
5.2. 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
監理者検査
自主検査
検査
検査
材料の搬入・保管
プライマー塗布
プライマーの乾燥
材料の攪拌、混合
防水層の塗布
養 生
下地の処理
検査
YES
NO

## 5.3.施工方法
5.3. 施工方法
5.3.1 塗膜防水の仕様
| 部位 | ○○○ |  | ○○○
|  | 材料・工法 | 使用量 | 材料・工法 | 使用量
| 工程１ | プライマー塗り | ○.○kg/㎡
| 工程２ | ウレタンゴム系防水 | ○.○kg/㎡
| 工程３ | ウレタンゴム系防水 | ○.○kg/㎡
| 工程４ | ウレタンゴム系防水 | ○.○kg/㎡
| 工程５ | 仕上塗料塗り | ○.○kg/㎡
5.3.2 施工方法
(a) 施工前の確認事項
| 項目 | 配慮事項
| 下地の確認 | 下地面は、平滑で凹凸がないようにする。 突起物等は完全に除去する。
入隅は直角、出隅は通りよく45°の面取とする。
ルーフドレン、配管等の取り合いはシーリング材で処置する。
コンクリート打継箇所等のひび割れが０．５㎜を超える箇所はＵ字形にはつり、シーリング材を充填した後、補強布を用いて補強塗りを行う。
下地面は、十分乾燥させて、防水層に有害な砂、 セメントペーストなどを取り除き清掃する。
(b) プライマー塗布
| 項目 | 配慮事項
| プライマー塗布 | 下地の表面を清掃したのち、その日に施工する範囲にローラーはけ等を用いて規定量を均一に塗布する。
気温が著しく低い場合、降雨・降雪等が予想される場合、もしくは降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合、及び強風時には施工を行わない。
| プライマー乾燥 | プライマーは十分に乾燥したことを確認のうえ次工程に移る。
(c) 下地の補強
| 項目 | 配慮事項
| 下地の補強 | 出隅および入隅は、○○mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
ルーフドレン、配管等の取り合いは、幅１００mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
(d) 通気緩衝シートの張付け
| 項目 | 配慮事項
| 通気緩衝シート張付 | 隙間が出来たり、曲がったりしないように仮敷きを行い、接着剤はシートの巾より５０㎜程度広く塗り、転圧しながら張付ける。
(e) 防水材塗り
| 項目 | 配慮事項
| 防水材塗 | 主材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量および方法でかくはん機を用いて十分練り混ぜる。
|  | 材料 | 配合 |  | 練混ぜ時間
防水材塗りは、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
補強布を張り付ける時は、あらかじめ仮敷きを行い、曲がらないように注意する。
ゴムへら、金こて又はローラーばけ等で均一に塗りつける。
(f) 養生
| 項目 | 配慮事項
| 養生 | 施工管理者及び施工者は、防水施工中及び施工後に釘・仮設材料などによって防水層に損傷を与えないよう、十分注意して適切な養生を行う。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.検査
5.4. 検査
工程内検査は「塗膜防水工事自主検査表」による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担 当 者
塗膜防水工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
材料搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 規格、種類の確認 | 設計仕様通りであること |  | 合格 不合格
2 | 材料の保管 | 計画通りであること |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
1 | 下地の状態 | 十分に乾燥していること |  | 合格 不合格
付着物が除去されていること
2 | 施工時の天候 | 施工中に降雨、降雪の恐れのないこと |  | 合格 不合格
3 | 被着体の温度 | ５℃以上 |  | 合格 不合格
4 | プライマー塗布状態 | むらなく塗布されていること |  | 合格 不合格
塗布量がメーカー仕様通りであること
5 | 防水材の混合、攪拌 | メーカーの指定の調合であること |  | 合格 不合格
6 | 防水材の塗布範囲 | メーカー指定の可使時間内であること |  | 合格 不合格
7 | 塗布状態 | 所定の膜厚が確保されていること |  | 合格 不合格
塗厚が均一であること
8 | 末端部の状態 | 所定の補強塗、増塗等の補強がされていること |  | 合格 不合格
完成時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
1 | 防水層の状態 | 過度の膨れがないこと |  | 合格 不合格
メーカー仕様通りに硬化していること
仕上の色むら、塗むらがないこと
2 | 漏水の有無 | 水張試験の場合 24時間後又は降雨時に |  | 合格 不合格
漏水のないこと
3 | 提出資料 | 技能検定合格書
| （カタログなど含む） | 各部納まり詳細
各種材料のカタログ
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、塗膜防水工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、塗膜防水工事全体の円滑な進捗を図る。
c.塗膜防水工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.塗膜防水工事中は、作業場所付近に消火器を設置し、火気を使用する作業を禁止する。
b.塗膜防水工事中は、作業場所付近の分電盤の使用を原則禁止とする。
c.塗膜防水作業場所付近に塗装材料を仮置きする場合は、消火器を設置し、仮置き場付近での 火気を使用する作業を禁止する。
d.現場に納品した塗膜防水材料は定められた場所に保管し、保管場所であることの明示と 消火器を設置する。
e.作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、 あらかじめ、その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による塗膜防水工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.塗膜防水工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[14 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡
[10 empty] | 防水材料製作工場 |  |  |  |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人）
|  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
|  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
[10 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No
|  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No
|  | （ |  | ) | No
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[10 empty] | 材料運搬業者 |  |  |  |  | ℡
[16 empty] | （ | 次）
工事担当者
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
[10 empty] | 運転手 | [10 empty] | nikkenren 2022.4.1
[16 empty] | （ | 次）

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1. 資格・免許等の写し
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1