## 表紙
新築工事
タ イ ル 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 タイル工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１．総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
タイル工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS19 陶磁器質タイル張り工事 2012年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
２．工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 タイル工事概要
2.2 タイル工事概要
2.2.1 タイル工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 2.2.2 設計仕様及び施工数量 | [7 empty] | 設計仕様は、特記事項より項目を選択し、記載してください。
（記入例）
| 施工箇所 | 種類 | 吸水率 の区分 | 仕上げ | 仕様 | 工法 | タイル 下地種別 | 数量 （m2） | 施工箇所 | 種類 | 吸水率 の区分 | 仕上げ | 仕様 | 工法 | タイル 下地種別 | 数量 （m2）
[9 empty] | 北面外壁 壁 | 外装壁タイル 2丁掛(277×60) | Ⅰ類 | 無釉 | フラット面状 特注色 | 密着張り | モルタル | ○○
[9 empty] | 北面外壁 巾木 | 外装壁タイル 2丁掛(277×60) | Ⅰ類 | 無釉 | スクラッチ面状 特注色 | 密着張り | モルタル | ○○
[9 empty] | 玄関ホール 壁 | 50三丁掛 (145×45) | Ⅱ類 | 施釉 |  | 有機質接着剤張り | モルタル | ○○
[9 empty] | 便所 床 | 100角 | Ⅰ類 | 施釉 |  | 床モルタル張り | モルタル | ○○
| 2.2.3 施工範囲 | [7 empty] | （例）
nikkenren 2022.4.1
例
南面立面図
種類とその施工範囲がわかる平面図、立面図などを添付してください。

## 3. 工程表
３．タイル工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.1 施工管理体制
４．施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【タイル工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【タイル工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【タイル工事】タイル製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【タイル工事】接着力試験会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5. 施工要領
5.1 使用材料
| (a) | タイルの品質は、JIS A 5209（セラミックタイル）による。
| (b) | 素地・表面の状態・施ゆうの色合い・施ゆうの程度・つやの程度等は見本品を提出して、
建築主・設計者・監理者の承認を受ける。
必要に応じて見本焼を行う。
| (c) | 役物タイルは、特記により出隅・巾木・まぐさ・窓台等に使用するものとし、目地割付図・
現寸図をもって形状寸法を決定する。
| (d) | 検査方法：
|  | (1) | 色合い・形状・材質・裏あしの状態
|  | (2) | 役物の形状
|  | (3) | 素地の欠点
|  | (4) | うわぐすり面の欠点
|  | (5) | 全体の変形
※標準品については工場製作時に行う。
| (e) | セメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)により、普通セメント、白色セメント、及び
着色セメントとする。
|  | 材料名 |  | ○○セメント製 普通ポルトランドセメント |  |  | 実際に使用する材料名を記載する
| (f) | 細骨材は有害量のゴミ・土・有機不純物・塩化物等を含まないものとする。
|  | 材料名 |  | 細骨材：○○社 ○○○○ |  |  | 実際に使用する材料名を記載する
| (g) | 外装 壁
（記入例）
| 施工部位 | [5 empty] | 施工部位 |  |  | 北面外壁 壁・巾木
| タイル |  |  | メーカー・名称 |  |  | タイル |  |  | メーカー・名称 | ㈱○○ ***-2N/1
|  |  |  | タイル形状 | [5 empty] | タイル形状 | 227×60×13
|  |  |  | 裏あし高さ（mm） | （mm） |  |  |  |  | 裏あし高さ（mm） | 2.0mm
|  |  |  | 吸水率（%） | Ⅰ類(3.0%以下),Ⅱ類(10.0%以下)、Ⅲ類(50.0%以下） |  |  |  |  | 吸水率（%） | Ⅰ類(3.0%以下),Ⅱ類(10.0%以下)、Ⅲ類(50.0%以下） | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
| 下地種別 |  |  | コンクリート、モルタル、その他（ ） |  |  | 下地種別 |  |  | コンクリート、モルタル、その他（ ） |  | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
| タイル張付け用材料 | 吸水調整材 |  | メーカー・名称 |  |  | タイル張付け用材料 | 吸水調整材 |  | メーカー・名称 | ○○㈱ □□ **-1000
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | ㈳公共建築協会認定品 評価 第***-********号
|  |  |  | 希釈倍率 | [5 empty] | 希釈倍率 | 5倍液
|  | 張付け モルタル |  | 種類 |  |  |  | 張付けモルタル |  | 種類 | 既調合
|  |  |  | メーカー・名称 | [5 empty] | メーカー・名称 | ○○㈱ □□タイルセメント *-3
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | ㈳公共建築協会認定品 評価 第***-********号
|  |  |  | 調合比 | ：水＝ ㎏： ㍑ |  |  |  |  | 調合比 | □□タイルセメント：水=25kg：約4.5㍑
|  | 接着剤 |  | メーカー・名称 |  |  |  | 接着剤 |  | メーカー・名称 | ○○㈱ □□□□
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | ○○○
|  | 目地モルタル |  | 種類 |  |  |  | 目地モルタル |  | 種類 | 既調合 | ※タイル化粧目地専用モルタルを使用のこと
|  |  |  | メーカー・名称 | [5 empty] | メーカー・名称 | ○○㈱ □□メヂモルタル MM-***
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | ㈳公共建築協会評価品 評価 第***-********号
|  |  |  | 調合比 | ：水＝ ㎏： ㍑ |  |  |  |  | 調合比 | □□メヂモルタル：水=25kg：約5㍑
| 施工方法 | [5 empty] | 施工方法 |  |  | 密着張り（ビブラート工法）
| (h) | 内装 壁
（記入例）
| 施工部位 | [5 empty] | 施工部位 |  |  | 玄関ホール 壁
| タイル |  |  | メーカー・名称 |  |  | タイル |  |  | メーカー・名称 | ㈱○○○ □□□□
|  |  |  | タイル形状 | [5 empty] | タイル形状 | ○○×○○×○○
|  |  |  | 裏あし高さ（mm） | （㎜） |  |  |  |  | 裏あし高さ（mm） | ○.○㎜
|  |  |  | 吸水率（％） | Ⅰ類（3.0％以下）、Ⅱ類（10.0％以下）、Ⅲ類（50.0％以下） |  |  |  |  | 吸水率（％） | Ⅰ類（3.0％以下）、Ⅱ類（10.0％以下）、Ⅲ類（50.0％以下） | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
| 下地種別 |  |  | コンクリート、モルタル、その他（ ） |  |  | 下地種別 |  |  | コンクリート、モルタル、その他（ ） |  | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
| タイル張付け用材料 | 吸水調整材 |  | メーカー・名称 |  |  | タイル張付け用材料 | 吸水調整材 |  | メーカー・名称 | －
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | －
|  |  |  | 希釈倍率 | [5 empty] | 希釈倍率 | －
|  | 張付け モルタル |  | 種類 |  |  |  | 張付けモルタル |  | 種類 | －
|  |  |  | メーカー・名称 | [5 empty] | メーカー・名称 | －
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | －
|  |  |  | 調合比 | ：水＝ ㎏： ㍑ |  |  |  |  | 調合比 | －
|  | 接着剤 |  | メーカー・名称 |  |  |  | 接着剤 |  | メーカー・名称 | ㈱○○○ △△△△
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | ○○○
|  | 目地モルタル |  | 種類 |  |  |  | 目地モルタル |  | 種類 | 既調合 | ※タイル化粧目地専用モルタルを使用のこと
|  |  |  | メーカー・名称 | [5 empty] | メーカー・名称 | ○○㈱ □□メヂモルタル MM-***
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | ㈳公共建築協会評価品 評価 第***-********号
|  |  |  | 調合比 | ：水＝ ㎏： ㍑ |  |  |  |  | 調合比 | □□メヂモルタル：水=25kg：約5㍑
| 施工方法 | [5 empty] | 施工方法 |  |  | 有機質接着剤張り
| (i) | 内装 床
（記入例）
| 施工部位 | [5 empty] | 施工部位 |  |  | 便所 床
| タイル |  |  | メーカー・名称 |  |  | タイル |  |  | メーカー・名称 | ㈱○○ △△△
|  |  |  | タイル形状 | [5 empty] | タイル形状 | ○○×○○×○○
|  |  |  | 裏あし高さ（mm） | （㎜） |  |  |  |  | 裏あし高さ（mm） | 1.5㎜
|  |  |  | 吸水率（％） | Ⅰ類（3.0％以下）、Ⅱ類（10.0％以下）、Ⅲ類（50.0％以下） |  |  |  |  | 吸水率（％） | Ⅰ類（3.0％以下）、Ⅱ類（10.0％以下）、Ⅲ類（50.0％以下） | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
| 下地種別 |  |  | コンクリート、モルタル、その他（ ） |  |  | 下地種別 |  |  | コンクリート、モルタル、その他（ ） |  | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
| タイル張付け用材料 | 吸水調整材 |  | メーカー・名称 |  |  | タイル張付け用材料 | 吸水調整材 |  | メーカー・名称 | ○○㈱ △△ **-***
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | JIS A 6203 規格適合品
|  |  |  | 希釈倍率 | [5 empty] | 希釈倍率 | ○倍
|  | 張付け モルタル | 種類 | 既調合・現場調合 |  |  |  | 張付け モルタル | 種類 | 既調合・現場調合 |  | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
|  |  | 既調合 | メーカー・名称 |  |  |  |  | 既調合 | メーカー・名称 | －
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | －
|  |  |  | 調合比 | [5 empty] | 調合比 | －
|  |  | 現場調合 | 規格 | 普通モルタル・硬練りモルタル（パサモル）・その他 |  |  |  | 現場調合 | 規格 | 普通モルタル・硬練りモルタル（パサモル）・その他 | ←該当するものに○ 又は 不要なのものを削除
|  |  |  | 調合比 | セメント：砂：水＝ 袋： m3： ㍑ |  |  |  |  | 調合比 | セメント：砂：水＝○袋：○m3：○㍑
|  | 接着剤 |  | メーカー・名称 |  |  |  | 接着剤 |  | メーカー・名称 | －
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | －
|  | 目地モルタル |  | 種類 |  |  |  | 目地モルタル |  | 種類 | 既調合
|  |  |  | メーカー・名称 | [5 empty] | メーカー・名称 | ○○㈱ □□メヂモルタル MM-***
|  |  |  | 規格 | [5 empty] | 規格 | ㈳公共建築協会評価品 評価 第***-********号
|  |  |  | 調合比 | ：水＝ ㎏： ㍑ |  |  |  |  | 調合比 | □□メヂモルタル：水=25kg：約5㍑
| 施工方法 | [5 empty] | 施工方法 |  |  | ○○○
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー (セメントモルタル)
5.2 施工フロー
5.2.1 セメントモルタルによるタイル張りの施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準備
施工計画書の作成
施工図の
作成
見本
改良積上げ張り（内装）
密着張り
改良積上げ張り（外装）
改良圧着張り
マスク張り
モザイクタイル張り
一般床タイル張り
大型床タイル張り
下塗り，
中塗り
下塗り
設計図書の確認
製造工場の決定
工程表の作成
割付け図
伸縮調整目地
関連工事との調整
設計担当者との打合せ
色合，形状，寸法
伸縮調整
目地材
伸縮調整
目地材
下地の確認
張付け箇所の養生
浮き
ひび割れ
不陸直し
直射日光
風，雨，雪
寒冷
張付け
モルタルの調合
１回の塗付け面積（密着，モザイクタイル張り）
１日の積上げ張り高さ
（積上げ）
伸縮調整目地
下地モルタル散水
目地詰め
目地詰めの時期
目地部分の清掃
水湿し
目地材の選定
伸縮調整
目地の
シーリング
目地部分の清掃
バックアップ材挿入
プライマー塗布
シーリング材の調合
洗い，洗浄
見本の決定
見本焼き
見本張り
色合
製造
製品検査
搬入
保管
全面打診
検査
タイルの
張直し
接着力試験
報告書
報告書
試験体の
個数

## 5.2 施工フロー (接着剤)
5.2.2 接着剤によるタイル張りの施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準備
施工計画書の作成
施工図の
作成
見本
内装壁タイル接着剤張り
下塗り，
中塗り
設計図書の確認
製造工場の決定
工程表の作成
割付け図
伸縮調整目地
関連工事との調整
設計担当者との打合せ
色合，形状，寸法
伸縮調整
目地材
下地の確認
張付け箇所の養生
浮き
ひび割れ
乾燥
直射日光
風，雨，雪
寒冷
張付け
接着剤の塗布方法
接着剤の使用量
１回の塗布面積
伸縮調整目地
目地詰め
目地詰めの時期
目地部分の清掃
目地材の選定
伸縮調整
目地の
シーリング
目地部分の清掃
バックアップ材挿入
プライマー塗布
シーリング材の調合
洗い，洗浄
見本の決定
見本焼き
見本張り
色合
製造
製品検査
搬入
保管
全面打診
検査
タイルの
張直し
接着力試験
報告書
報告書
試験体の
個数
不陸直し
外装壁タイル接着剤張り

## 5.3.1 密着張り工法
5.3 施工方法
5.3.1 （参考）密着張り工法
nikkenren 2022.4.1
下地モルタル
墨出し・段取り
張付けモルタル混練
施工前確認
清掃・段取り
タイル張付け
修正・目地直し
塗厚は原則として、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める
中塗りまで行い、仕上げは、原則として、木ごて押えとする
モルタルの硬化不良・剥離・ひび割れ・浮きがないこと
汚れ・レイタンス等接着上有害な付着物がないこと
所要の下地の精度が確保されていること
広い範囲の場合は塗り直し
部分補修の場合はエポキシ接着剤注入
原則として前日散水
施工図の通りの納まりであるか
タイル目地の全体のバランスは良いか
出隅・入隅・窓廻りの納まりは良いか
伸縮目地位置は良いか
混練りから施工完了まで６０分以内で使用する
機械練りが原則
金鏝で塗りつける
張付けモルタルは2層に分けて塗付けるものとし、1層目はこて圧をかけて1～2mm程度塗付ける
続けて張付けモルタルを塗付け、塗り厚が5～8mmとなるように均一化を図る
1回の塗付け面積は2㎡以下とする
塗置き時間20分以内とする
1段おきに横糸を張る
ヴィブラートを使用し、タイルの周囲から目地部分に盛り上がる状態になるまで均一にヴィブラートをかける
練桶の付着材の処置をする
充填性の確認 …タイル張付け中随時剥がしてタイル裏面へのモルタルの付着を調べる
硬化乾燥
目地直しは最小限にする
1段ごとに横糸を張りタイル下地を合わせる
ワレ・カケを取り除く
全体の目地のバランスに注意する
24時間以上放置
材齢14日以上
役物タイル
清掃・目地詰め
検査
タイル洗浄
養生・保護
平タイルと同時に張る
目地通りをよくそろえる
平タイルとのなじみは良いか
張付け後時間が経過しない間にタイル周辺の張付けモルタルを除去する
目地詰めに先立ち目地部分の清掃を行う
チューブ等を用いて目地部分に目地セメントを絞り込む
水糸を見計らいタイルのコバを切りながら目地鏝で決められた目地深さまで押さえ込む
スポンジ等で表面を拭き取る
目地にピンホール・セメントの痩せた部分はないか
目地に仕上げは良いか（しみ・色合い・深さ）
原則として水洗いで行う
酸類を用いる場合は30倍程度に希釈した工業用塩酸を用いる
酸類を用いた箇所は良く水洗いをする
(水洗い→酸→水洗い）
シート養生（直射日光、風、雨）
気温5℃以下の場合、保温、採暖する
タイル張り後7日間振動・外力を加えない
役物・出隅は保護板を取り付ける
打診による確認 …タイル張り後2週間以上経過後に、全面テスト
ハンマーでたたき検査を行う
接着力試験 …試験体の個数は100m2ごと及びその端数に つき1個以上、かつ全体で3個以上とする
0.4Ｎ/mm2以上かつコンクリート下地の接着
界面における破壊率が50％以下
タイル不良 …タイル色調の不ぞろい･不陸・汚れ・割れ・
浮き上がり・縁欠け のチェック
施工 …割付図との違い、目地通り、仕上り面の異常、
目地のピンホール、目地仕上の異常
（目地幅の不ぞろい、色むら、深さ）
密着張り断面図
躯体
タイル張り下地モルタル塗り
(中塗りまで 木鏝押え)
張付けモルタル(２層に塗る)
5～8㎜
タイル張り用振動機
(ヴィブラート)
まぐさ部分に使用するタイルの引金物の形状
なましステンレス鋼線 径0.6㎜以上
20㎝以上
乾式タイル一体成形役物の場合
エポキシ樹脂接着剤

## 5.3.2 マスク張り工法
5.3.2 （参考）マスク張り工法
nikkenren 2022.4.1
下地モルタル
下地浮きチェック
清掃・段取り
墨出し・段取り
張付けモルタル混練
タイル張付け
水湿し・目地直し
硬化乾燥
水ブラシで水湿しを行い紙をはがす
目地直しは原則として行わない
必要であれば時間が経過しない間に行う
（表張りをはがした後には目地調整は行わない）
ワレ・カケを取り除く
全体の目地のバランスに注意する
原則として前日散水
施工図の通りの納まりであるか
タイル目地の全体のバランスは良いか
出隅・入隅・窓廻りの納まりは良いか
伸縮目地位置は良いか
マスク厚4mm 金鏝で塗付ける
マスクの反りにより塗厚が不均一にならないよう注意する
塗置き時間は５分以内とする
2人1組（塗り手・張り手）
たたき板は重い物を使用 タイル目地まで張付け
モルタルが廻るまで均一にたたき込む
練桶の付着材の処置をする
充填性の確認 …タイル張付け中随時剥がしてタイル裏面への
モルタルの付着を調べる
モルタルの硬化不良・剥離・ひび割れ・浮きがないこと
汚れ・レイタンス等接着上有害な付着物がないこと
所要の下地の制度が確保されていること
広い範囲の場合は塗り直し
部分補修の場合はエポキシ接着剤注入
役物タイル
清掃・目地詰め
検査
タイル洗浄
養生・保護
材齢14日以上
24時間以上放置
平タイルと同時に張る
目地通りをよくそろえる
平タイルとのなじみはよいか
張付け後時間が経過しない間（タイル位置がずれない程度）にタイル周辺の張付けモルタルを除去する
目地詰めに先立ち目地部分に散水を行う
ゴム鏝使用 目地部分に十分に塗り込む
スポンジ等で表面を拭き取る
目地にピンホール セメントのやせた部分はないか
目地の仕上は良いか（しみ・色合い・深さ）
シート養生（直射日光・風・雨）
気温5℃以下の場合 保温・採暖する
タイル張り後7日間振動・外力を与えない
役物・出隅は保護板を取り付ける
塗厚は原則として、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める
中塗りまで行い、仕上げは、原則として、木ごて押えとする
作り置きしないで直ちに張り付ける
機械練りが原則
原則として水洗いで行う
酸類を用いる場合は30倍程度に希釈した工業用塩酸を用いる
酸類を用いた箇所は良く水洗いをする
(水洗い→酸→水洗い）
打診による確認 …タイル張り後2週間以上経過後に、全面
テストハンマーでたたき検査を行う
接着力試験 …試験体の個数は100m2ごと及びその
端数につき1個以上、かつ全体で
3個以上とする
0.4Ｎ/mm2以上かつコンクリート下地の
接着界面における破壊率が50％以下
タイル不良 …タイル色調の不ぞろい･不陸・汚れ・
割れ・浮き上がり・縁欠け のチェック
施工 …割付図との違い、目地通り
仕上り面の異常、目地のピンホール
目地仕上の異常
（目地幅の不ぞろい、色むら、深さ）
まぐさ部分に使用するタイルの引金物の形状
なましステンレス鋼線 径0.6㎜以上
20㎝以上
エポキシ樹脂接着剤
400
400
4
マスク張り工法施工断面図
タイル張り下地モルタル塗り
（中塗りまで 木ごて押え）
張付けモルタル
（マスクを用いてタイル
裏面に塗りつける）
モザイクユニットタイル
躯体
躯体
4
施工
完了

## 5.3.3 床タイル張り
5.3.3 （参考）床タイル張り
nikkenren 2022.4.1
下地処理
下地作り
タイル張り
モルタル練り
下地の清掃 …不要モルタルのケレン
泥・油・砂等を完全に除去する
水打ちは必要量まく
セメントペーストまき…デッキブラシ等で、セメントペーストを床面
に十分塗り付ける
又はセメントペースト塗りに代えて吸水
調整材を全面に塗布する
機械練り …左官用ミキサー・農耕用テーラー
24時間以上乾燥
墨出し・段取り …水勾配に注意 要所に仕上り墨を出す
モルタル均し …セメントペーストが乾かない間にモルタルを
均す
吸水調整材の場合は、乾燥具合を見計らっ
てモルタルの塗付けにかかる
要取り …2m以上の長さでは水糸をはって基準を
決める
下地作り …定規を均一に均しながら木鏝をかけ表面を
粗面に仕上げる
最後に必ず下地の仕上にチェックを行う
（2000mm/±2mm）
段取り …主要な箇所に水糸を張り、要のタイルを張る
タイル張り … 2層に分けて塗り付けるものとし、1層目は
こて圧をかける
合計の塗厚はユニットタイルは3～5mm、そ
の他のタイルは5～7mmとし、1回の塗付け
面積は2㎡以下とする。
1段おきに水糸を張り十分に手の届く範囲を
施工し後ろに下がりながら張り進む
タイル裏足に空間のできないようまんべん
なく良く叩き込む
目地の修正、面の不陸はその都度直す
タイル面・目地底の清掃も同時に行う
ワレ・カケの張り替えも行う
充填性の確認 … タイル張り付け中、随時剥がしてタイル裏面
へのモルタルの付着を調べる
目地詰め
検査
タイル洗浄
養生・保護
材齢7日以上
目地部分の清掃 適度の水湿しを行う
ゴム鏝使用
目地部分に充分に塗り込む
目地幅5mm以下のタイルは塗り目地とし、6mm以上のタイルは目地鏝で押えて仕上げる
目地深さ2mm程度 平目地仕上
最後にスポンジ等で表面を拭き取る
目地にピンホール、セメントのやせた部分はないか
目地の仕上げは良いか（しみ・色合い・深さ）
水勾配 …水勾配は適当か 水の溜まる箇所はないか
排水ドレンとの取合いは良いか
浮き検査 … タイル張り後2週間経過後テストハンマーで
たたき検査を行う
タイル不良 …タイル色調の不ぞろい・不陸・汚れ・割れ・
浮き上がり・縁欠けのチェック
施工 …割付図との違い、仕上り面の異常、目地通り
目地のピンホール、目地仕上の異常
（目地幅の不ぞろい、色むら、深さ）
その他の部材との納まり具合
原則として水洗いで行う
酸類を用いる場合は希塩酸を用いる
酸類を用いた箇所は良く水洗いをする
(水洗い→酸→水洗い）
シート養生（直射日光・風・雨）
気温5℃以下の場合 保温・採暖する
タイル張り後7日間振動・外力を与えない
役物・出隅は保護板を取り付ける
24時間以上乾燥
施工断面図
タイル
張り付けモルタル
モルタル下地
伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地
（縦・横とも4m以内ごと）
路盤コンクリート
30

## 5.3.4 有機質接着剤張り
5.3.4 （参考）有機質接着剤張り
nikkenren 2022.4.1
下地処理
墨出し・段取り
タイル張り
目地詰め
24時間以上乾燥
材齢7日間以上放置
くし目ごて（メーカー指定のくし目ごて）
接着剤の1回の塗布面積の限度は30分以内に張り終える面積とする（内壁は上記かつ3m2以内）。
練り混ぜる量は1回の塗布量とする
塗り付け後、くし目ごてでくし目をたてる
(壁面に対し60°、タイル裏足に対し90°又は45°)
1枚張りの場合は、タイルを手でもみ込むようにして押え付ける
ユニットタイル張りの場合は、全面を軽くたたきながら目地の通りを手直しし、次いでたたき板で密着させる
入隅部は弾性目地処理を行う
目地修正は硬化前に行う
タイル表面に付着した接着剤はその都度拭き取る
タイル張付け中随時はがしてタイルと接着剤の接着状態を確認する タイル裏面への接着剤の接着率が60％以上、かつ、タイル全面に均等に接着していること
施工図どおりの納まりであるか
タイル目地の全体のバランスは良いか
下地の状態は良いか ダメ・下地の不陸・乾燥
乾燥状態 … 十分に乾燥していること
(吸水調整材を塗布してはならない)
ボード下地 … 張り継ぎ部に段差がないこと
表面が平滑であるか
モルタル下地 … 表面金ごて仕上げ
硬化乾燥期間7日間以上
目地部分に水湿しを行う
ゴムごて使用 目地部分に充分に塗り込む
スポンジ等で表面を拭き取る
目地にピンホールやセメントのやせた部分はないか
目地の仕上げは良いか（しみ・色合い・深さ）
検査
タイル不良 … タイル色調の不ぞろい･不陸・汚れ・割れ・浮き
上がり・縁欠け のチェック
施工 … 割付図との違い、目地通り、仕上り面の異常、
目地のピンホール、目地仕上の異常（目地幅の
不ぞろい、色むら、深さ）、その他の部材との
納まり具合
接着力試験… 試験体の数は、100㎡以下ごとにつき1個以上
とし、かつ全面積で3個以上とする
判定は、以下の(ｲ)又は(ﾛ)の場合を合格とする
(ｲ)タイルの凝集破壊率及び接着剤の凝集破壊
率の合計が50％以上
(ロ)接着剤とタイルとの界面破壊率及び下地
モルタルと接着剤との界面破壊率の合計
(未接着部分を含む)が50％以下で、次の
①又は②の場合
①下地モルタルの凝集破壊率、コンクリートの
凝集破壊率及び下地モルタルとコンクリート
の界面破壊率の合計が25％以下(直張りの
場合は、コンクリートの凝集破壊率が25％
以下)
②下地モルタルとコンクリートの界面破壊率が
50％以下かつ引張接着強度が0.4N/mm2
以上
モルタル下地（金ごて押え）
ボード張り
有機質接着剤(くし目引き)
モルタル
15～20ｍｍ
張り代
1～2ｍｍ
施工過程
完了状態
タイル
接着剤張りの概要図
※含水率は接着剤の種類によっても異なり、監理指針では、
モルタル下地でタイプⅡの接着剤を使用する場合は、
含水率8％以下としている。

## 5.4 検査
5.4 検査
検査要領は検査表による。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.タイル工事自主検査
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
タイル工事自主検査表（セメントモルタルあと張り工法） |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | タイル工事仕様の確認 | 設計図の仕様通りであること |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
2 | 見本を取り寄せる | 設計図の仕様通りであること |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
3 | 施工図の作成 | 設計図の仕様通りであること |  | 合格 不合格 | 再検討し修正する
下地状況自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | コンクリート下地の状態 | 表面に硬化不良、レイタンス、汚れ等がないこと |  | 合格 不合格 | 手直しする
|  | ひび割れ、豆板、過度の凹凸がないこと |  | 合格 不合格 | 手直しする
|  | 適切な目荒し状態であること |  | 合格 不合格 | 手直しする
2 | 下地面の調査 | 浮き、ひび割れがないこと |  | 合格 不合格 | 手直しする
|  | ほこり、油、汚物等の付着がないこと |  | 合格 不合格 | 拭き取る
3 | 伸縮調整目地 | 躯体のひび割れ誘発目地･水平打継ぎ目地及びモルタル下地の伸縮調整目地と一致していること |  | 合格 不合格 | 手直しする
4 | 墨出し | 仕上げ基準墨に対し±2mm |  | 合格 不合格 | 手直しする
材料搬入時受入れ自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 受入検査 | 施工図、施工要領書どおり |  | 合格 不合格 | 入れ替え若しくは追加搬入
2 | 取付まで 材質変化、破損 | 材料の材質変化、破損のないこと |  | 合格 不合格 | 入れ替え
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地面の水湿し | 十分に湿っていて指触した指面に水分がつかない |  | 合格 不合格 | スプレー、刷毛で水湿しをする
2 | 張付けモルタル用の混練り | セメントの種類、品質が仕様どおりであること |  | 合格 不合格 | 取り替える
|  | 張付けモルタルの調合比が仕様どおりであること |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 混和材の種類と量が仕様どおりであること |  | 合格 不合格 | 是正する
|  | 混練りから施工完了まで60分以内 |  | 合格 不合格 | 新規練り直し
|  | 練り置き量、1回で使い切る量2㎡以内 |  | 合格 不合格 | 是正する
3 | タイル張付け | タイル裏面のモルタルの充填状態、隙間なく充填されている |  | 合格 不合格 | 手直しする
|  | タイル張付け面の精度 2mにつき±1.5mm |  | 合格 不合格 | 手直しする
4 | 目地詰め | 目地モルタルの充填時期、張付け後24H経過している |  | 合格 不合格 | 時間経過まで待つ
|  | 目地モルタルの深さ、タイル厚の1/2まで |  | 合格 不合格 | 修正する
施工完了時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 出来栄えの確認 | 色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり、縁欠けがないこと |  | 合格 不合格 | 監理者と協議し、手直しする
|  | 目地幅の不ぞろい、目地の色むら、目地深さの不均一性がないこと |  | 合格 不合格 | 監理者と協議し、手直しする
|  | 伸縮調整目地が施工図どおりであること |  | 合格 不合格 | 修正又はバックアップ材の検討
2 | 打診による確認 | タイルの浮きがないこと。 |  | 合格 不合格 | 手直しする
3 | 接着力試験 | タイル接着強度の確認、0.4N/mm2以上 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議し、手直しする
|  | コンクリート下地の接着界面における破壊率が50%以下 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議し、手直しする
4 | シーリング | 設計仕様どおりであること |  | 合格 不合格 | 是正する
5 | クリーニング | タイル表面にモルタルや汚れが付着していないこと |  | 合格 不合格 | 是正する
6 | 検査記録書（別掲）
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、タイル工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、タイル工事全体の円滑な進捗を図る。
c.タイル工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるタイル工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.タイル工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [10 empty] | 作業所名
[11 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [15 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | ２． | 鉄骨組立等作業主任者
[13 empty] | 安全環境部 | [8 empty] | ３． | 地山掘削作業主任者
[6 empty] | 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | 土止め支保工作業主任者
[13 empty] | 技 術 部 | [8 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[18 empty] | ℡ |  |  |  | ６． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
[22 empty] | ７． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[22 empty] | ８． | 車両系建設機械技能講習(ﾌﾞﾚ-ｶ-の運転)
[22 empty] | ９． | 玉掛技能講習
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [14 empty] | 10. | ガス溶接等技能講習
[22 empty] | 11. | ア－ク溶接特別教育
[22 empty] | 12. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
[22 empty] | 13. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[6 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [12 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[6 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[6 empty] | （ |  | ) | No
[6 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
メーカー |  |  | ℡ | [10 empty] | シーリング施工会社 |  |  |  | ℡
[10 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） | 工事担当者（現場代理人） | [12 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [6 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人）
| （ ） |  | No |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  | No
[7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
（ |  | ) | No |  |  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No | [10 empty] | （ ） |  | 正 |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[14 empty] | （ |  | ) |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No
[14 empty] | （ |  | ) |  | No
運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1