## 表紙
新築工事
木 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 木工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
木工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和 元 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 下巻 （平成 31 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS11 木工事 2005年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 木工事概要
2.2 木工事概要
2.2.1 木工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
設計仕様は、特記事項より項目を選択し、記載してください。
2.2.3 施工数量
(a) マンションの場合
| 棟・階・戸数 | 造作工事（床・壁・天井等） |  |  | 数 量
計
(b) 造作工事
| 工 種 | 造作工事 | 内装仕上工事 | 備 考 | 数 量
軸 組
床 張 り
巾 木
出入口枠
胴 縁
天井張り
回 り 縁
壁 張 り
和室造作
養 生
(c) 家具・その他
| 名 称 | 仕 様 ・ 寸 法 |  |  | 数 量
家 具
nikkenren 2022.4.1
上下作業
有・無
（○で囲む)

## 3. 工程表
3. 木工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【○○工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5.施工要領
5.1 使用材料
5.1.1 一般事項
主要な材料は、見本を提出し、監理者の承諾を受ける。
5.1.2 木材
|  | (a) |  |  | 木材の含水率は、種別をＡ種とし、下地材１５％以下、造作材１５％以下とする。
|  | (b) |  |  | 下地用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第７条「下地用製材の規格」により、
乾燥処理を施した木材とし、等級は２級とする。
|  | (c) |  |  | 造作用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第４条「造作用製材の規格」により、
乾燥処理を施した木材とし、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の
見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。
|  | (d) |  |  | 広葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第８条「広葉樹製材の規格」により、乾燥処理を
施した木材とし、等級は１等とする。
|  | (e) |  |  | 化粧ばり造作用集成材は、「集成材の日本農林規格」第４条「化粧ばり造作用集成材の
規格」により、見付け材面の品質は１等とする。化粧薄板の厚さを、敷居、かまち及び
|  |  |  | 階段板の上面は1.5mm以上、柱は1.2mm以上、その他のものは0.6mm以上とする。 | [8 empty] | 建築工事監理指針による
|  | (f) |  |  | 普通合板は、「合板の日本農林規格」 第４条「普通合板の規格」により、厚さ5.5㎜、
接着の程度は１類、板面の品質は、広葉樹にあっては２等以上、針葉樹にあってはＣ－Ｄ
以上とする。また、屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を１類とする。
|  | (g) |  |  | 使用する材料を下表に示す。
|  |  | 区分 |  |  |  | 使用箇所 | 部材名称 | ひき立て寸法 | 樹 種 | 材面の 品質、等
|  |  | 下地材 |  |  |  | 和室 | 壁 胴縁 |  | 松
|  |  | 造作材 |  |  |  | 和室 | 敷居 |  | ひのき | 上小節
[8 empty] | かまち |  | 杉 | 上小節
5.1.3 釘等
|  | (a) |  |  | 下地材及び造作材に用いる釘は、JIS A 5508 (くぎ) により、湿潤状態となる場所は、
ステンレス鋼とし、それ以外は表面処理された釘とする。
(すりわり付き木ねじ)により、材質はステンレスとする。
|  | (b) |  |  | 釘の長さは、打ち付ける板厚の2.5倍以上とする。
|  | (c) |  |  | 造作材の釘打ちは次により、等間隔に打つ。
|  |  |  | (1) |  | 下地材又は木れんがと交差すること。
|  |  |  | (2) |  | 下地材に平行するものは、両端を押さえて間隔300～450㎜。
|  |  |  | (3) |  | 幅の広いものは、両耳及びその中間に間隔100㎜程度。
|  |  |  | (4) |  | 造作材の化粧面の釘頭の処理は、隠し釘を原則とし、材料に相応した工法とする。
|  |  |  | (5) |  | 逆目釘(スクリュー釘を含む。)は、呼び径5.0㎜、長さ50㎜程度とする。
5.1.4 諸金物
|  | (a) |  |  | 諸金物の形状及び寸法は、木材の寸法に応じた適切なものとする。
|  | (b) |  |  | 諸金物は、必要に応じて木部に彫込みとし、表面より沈める。
|  | (c) |  |  | 諸金物は、コンクリート埋込み部以外は、亜鉛めっきを施す。
|  | (d) |  |  | 土台、吊木受その他の取付けに使用するアンカーボルトは、あらかじめコンクリートに打ち
込む。
5.1.5 接着剤
接着剤は、接着する材料に適したものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、
特記による。特記がなければ「Ｆ☆☆☆☆」又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は
「非ホルムアルデヒド系」を選択する。
5.1.6 木レンガ
|  | (a) |  |  | 木れんがは、接着工法又あと施工アンカーで取り付ける。
|  | (b) |  |  | 接着工法に使用する接着剤は、JIS A 5537（木れんが用接着剤）により、接着剤の
ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ「Ｆ☆☆☆☆」
又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は「非ホルムアルデヒド系」を選択する。
5.1.7 養生及び保管
|  | (a) |  |  | 材料の取扱い、保管にあたっては損傷、変質を与えないように注意する。
|  | (b) |  |  | 養生は、ハトロン紙、ビニル加工紙などで包装する。
|  | (c) |  |  | 集積は、日光の直射、高温多湿な場所などを避ける。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
内部工事の施工フローを下図に示す。
nikkenren 2022.4.1
準備
木材
墨出し
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
ｲﾝｻｰﾄ
設計図書の確認
製造工場の決定
工程表の作成
設計図書，
施工計画書との照合
継手，仕口の工法
現寸図
木材の等級，含水率
JASマーク，
JASの規格証明書
窓，出入口枠，
敷居，かもい
等の取付
大引，根太の間隔
留付け間隔
枠周囲のモルタル，
コンクリート充填
養生
枠・敷居等
墨付け
継手・仕口の
位置，形状
下ごしらえ
材料の保管
関連工事との調整
軸組の
組立
下地の調査
（躯体仕上り状態）
あと施工，埋込み
錆止め処置
仕上げ
壁下地材の
取付け
吊ボルト
給排気
ダクト
壁内配管・
配線
天井下地材
の取付け
器具取付け
天井内配管・
配線
防腐剤
防蟻剤
床組
施工図の
作成
施工計画書の
作成
防湿処理
窓，出入口枠，
敷居，かもい
等の取付
床下配管

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 一般事項
|  | (a) |  | 木材は、施工図を作成し監理者の承諾を受けて加工する。
|  | (b) |  | 施工図に基づき正確に工事を行う。
|  | (c) |  | 継手は、乱に配置する。
|  | (d) |  | 土台等で、継伸しの都合上やむを得ず短材を使用する場合の限度は、1ｍ程度とする。
|  | (e) |  | 合板、ボード類の壁付き材は、小穴じゃくりをつける。
|  | (f) |  | かんな掛けを行う箇所及び仕上げの程度は、特記なき場合は、見え掛り面（化粧面）ではH-B種とし、
自動機械かんな掛け仕上げ、見え隠れ面（胴縁・野縁などでボード類に接する面）ではH-C種とし、
サンダー掛け仕上げとする。
5.3.2 工法
|  | (a) |  | 間仕切軸組及び床組
|  |  | (1) |  |  | 土台、頭つなぎ
継手は、柱、間柱、ボルト位置を避け、ひき角類の場合は腰掛あり継ぎ。ひき割り類の場合は
相欠け継ぎ、釘打ちとする。
仕口の隅取合いは、ひき角類の場合は片あり落とし，火打形にかすがい打ち。ひき割り類の
場合は腰掛け、釘２本打ちとする。
仕口の十形、Ｔ形取合いは、ひき角類の場合は腰掛あり、火打形にかすがい打ち。 ひき割り
類の場合は、腰掛け、釘２本打ちとする。
取付は、ひき角及びひき割り類とも、柱、間柱及び継手位置を避け、隅及び継手際を押さえ、
間隔1.8ｍ程度に径9mmのアンカーボルトで締め付けとする。
|  |  | (2) |  |  | 柱
仕口の土台及び頭つなぎ取合いは、上、短ほぞ差し、両面かすがい打ち。下、柱見込みの
1/3土台を欠き込み胴付き、両面釘打ちとする。
仕口の隅柱と土台及び頭つなぎ取合いは、上、扇ほぞ差し。下、柱見込みの1/3土台を欠き
込み胴付き、二面釘打ちとする。
仕口の土台踏外しの場合は、上、短ほぞ差し。下、土台の短ほぞに差し込み、両面釘打ちと
する。
仕口のコンクリートの柱及び壁との取合いは、上下、胴付き、両端を押さえ、間隔1.8ｍ程度に
径9mmのアンカーボルトで締め付けとする。
|  |  | (3) |  |  | 間柱
仕口は、上、短ほぞ差し。下、大入れ、釘２本打ちとする。
|  |  | (4) |  |  | まぐさ、窓台
仕口は、一方、柱へ傾ぎ大入れ、短ほぞ差し。他方、柱へ傾ぎ大入れ、いずれも釘２本打ち
とする。
|  |  | (5) |  |  | 大引受、根太受
継手のコンクリート面に添付けの場合は、突付け継ぎとする。
継手の木造軸組に添付けの場合は、柱心で突付け継ぎとする。
取付けのコンクリート面に添付けの場合は、両端及び継手際を押さえ、中間は間隔1.2ｍ
程度に径9mmのアンカーボルトで締め付けとする。
取付けの木造軸組に添付けの場合は、柱及び間柱に添え付け、必要に応じて間隔450mm
程度に支持し、受材当たり釘２本打ちとする。
|  |  | (6) |  |  | 転ばし大引
継手は、受台 (コンクリート又はモルタル製）上で相欠き継ぎ、釘２本打ちとする。
取付けは、両端木当たり釘打ち。両端及び継手際を押さえ、間隔1.8ｍ程度に径9mmの
アンカーボルトで締め付けとする。ただし、ひき割り類の場合のボルトは間隔1.2ｍ程度、
受台は間隔600mm程度とする。
|  |  | (7) |  |  | 大引
継手は、束心から150mm程度持ち出し、腰掛あり継ぎ、釘２本打ちとする。
仕口の土台に取り合う場合は、腰掛け又は乗せ掛け、釘２本打ちとする。
仕口の大引受に取り合う場合は、乗せ掛け、釘２本打ちとする。
|  |  | (8) |  |  | 床束
仕口は、下、束受石に突き付け。上、大引に道切りほぞ差し、釘２本打ちとする。
|  |  | (9) |  |  | 根がらみ貫
取付けは、束を挟み、遣違いに添え付け、釘２本打ちとする。
|  |  | (10) |  |  | 根太
継手は、受材心で突き付け、釘打ちとする。
仕口の受材に乗せ掛ける場合は、根太のせいが90mm以上の場合は、受材へ渡りあご掛け、
その他は置き渡し、いずれも釘打ちとする。
仕口の受材と上端をそろえる場合は、受材に20mm以上大入れ、釘打ちとする。
|  |  | (11) |  |  | 各部材ともコンクリートの床、壁、天井、梁等の取合いには、両端を押さえ、間隔900mm程度
にくさびをかい、水平及び垂直を正し、抜け止め、釘打ちとする。ただし、土台下は、必要に
応じてモルタルを充填する。なお、モルタルの調合は、容積比でセメント１：砂３とする。
|  | (b) |  | 窓、出入口その他
|  |  | (1) |  |  | 下ごしらえ
縦枠（方立、中束）の開きの場合は、戸当りじゃくり又はつけひばた (接着剤又は間隔240mm
程度にステンレス製木ねじ締め)付きとする。
縦枠（方立、中束）の引違いで水掛りの場合は、建付け戸当りじゃくり付きとする。
上枠（無目、中敷居、かもい）の開きの場合は、戸当りじゃくり又はつけひばた（縦枠と同じ)
付きとする。
上枠（無目、中敷居、かもい）の引違いの場合は、戸溝じゃくり付きとする。
下枠（敷居、くつずり）の開きの場合は、戸当りじゃくり付き又は上端平たんとする。
下枠（敷居、くつずり）の引違いの場合は、戸溝じゃくり付き又は上端平たんとする。
下枠（敷居、くつずり）の水掛りの場合は、水返し及び水垂れ勾配付きとする。
|  |  | (2) |  |  | 組立
縦枠は、次のいずれかとする。
[6 empty] | (ⅰ) |  |  | 上下、えり輪入れ短ほぞ差し、隠し釘打ちとする。ただし、水掛り箇所の下は傾斜ほぞ
入れとする。
[6 empty] | (ⅱ) |  |  | 上下、見付け大留め、えり輪入れ、木ねじ留めとする。ただし、水掛り箇所の下は傾斜
ほぞ入れとする。
無目（中敷居）は、両端目違いほぞ差し、隠し釘打ちとする。
中束は、上下、短ほぞ差し、隠し釘打ちとする。
|  |  | (3) |  |  | 取付け
木造壁の場合は、上下枠を角柄に延ばし、軸組材に浅く切り込み、枠周囲に、隅を押さえ、
間隔450mm程度に接着剤を用いてくさびをかい、釘打ち。くさび位置に平かすがい両面打ちと
する。
軽量鉄骨壁の場合は、枠周囲に、隅を押さえ、間隔450mm程度に接着剤を用いてくさびを
かい、平金物を当て、木製枠に木ねじ留め。補強材に溶接留め、小ねじ留め又は木製枠と
補強材を貫通して、ボルト締め等とする。
コンクリート壁等の場合は、枠周囲に、隅を押さえ、間隔450mm程度に接着剤を用いてくさび
をかい、枠及び木れんがに平かすがい打ち又は平金物を当て木製枠に木ねじ留め、
コンクリート壁にコンクリート釘打ち。調合を容積比でセメント１：砂３としたモルタル又は
コンクリートを周囲に充填とする。
コンクリート壁等の場合の防湿処理は、コンクリート等に接する枠で、枠幅180mm以上又は
程度の良い仕上げの枠裏には、ラッカーエナメル等の塗布による防湿処理を行う。
|  |  | (4) |  |  | 額縁
継手は、隠し目違い継ぎ、板じゃくり、壁じゃくり等をして、隅は大留め相欠き釘打ち、ぜん板
当たりは短ほぞ差し。枠に小穴入れ、その他に添え付け、両端を押さえ，間隔450mm程度に
隠し釘打ちとする。
|  |  | (5) |  |  | ぜん板
継手は、柱又は方立心で隠し目違い継ぎ、下枠へ小穴入れ、隠し釘打ちとする。
|  |  | (6) |  |  | 敷居
下ごしらえののち、一方横ほぞ入れ、他方横栓打ち、釘打ち。敷居下端へ間隔450mm程度に
くさびをかい、釘打ちとする。
|  |  | (7) |  |  | かもい
下ごしらえののち、一方横ほぞ入れ、他方上端２箇所釘打ち。中間は、900mm程度に間柱等
に釘打ち。上部が物入となる中がもいの場合は、中間の留付けを行わない。
|  |  | (8) |  |  | 吊束
上は長ほぞ差し、込み栓打ち。下は短ほぞ穴へ目かすがい２本仕込み、釘打ちとする。
|  | (c) |  | 床板張り
|  |  | (1) |  |  | 下張り用床板
根太間隔は300mm程度とする。
構造用合板は、厚さ12mmとし、受材心で突き付け、乱に継ぎ、釘打ち又は木ねじ留めと
する。
パーティクルボードは、厚さ15mmとし、受材心で2～3mm の目地をとり、乱に継ぎ、釘打ち
又は木ねじ留めとする。
留付け間隔は、継手部は150mm程度、中間部200mm程度とする。
|  |  | (2) |  |  | 二重張り用合板(ビニル床シート等の下地の場合)
上記下張り用床板の上に、普通合板厚5.5mmを受材心で突き付け、継手位置は、下張りと
同一箇所を避け、釘と接着剤併用又は木ねじで留め付け。留付け間隔は、下張り用床板に
よる。
|  |  | (3) |  |  | 畳下床板
根太間隔は450mm程度とする。
合板は、厚さ12mmとし、上記下張り用床板の合板にならい留め付けとする。
パーティクルボードは、厚さ15mmとし、上記下張り用床板のパーティクルボードにならい留め
付けとする。
|  |  | (4) |  |  | 縁甲板張り
板幅100mm程度、板厚18mm、板そばさねはぎ、面取り、継手は、受材心で乱に継ぎ、隠し
釘打ちとする。
|  |  | (5) |  |  | 上がりがまち
床板当たり小穴じゃくり、かね折り部及び入隅は上端留め、隠しほぞ差し、出隅は、見付け
留め、相欠き。柱間の場合は両端柱へ大入れにすくい込み、束のほぞに仕合わせ、隠し釘打ち
とする。
|  | (d) | 壁及び天井下地
|  |  | (1) |  |  | 内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな１回削りとする。
|  |  | (2) |  |  | 壁胴縁
断面寸法は、合板、せっこうボード(厚さ12.5mm未満)の類の胴縁は、20×90/2(mm)。
同上の板継ぎ位置の胴縁は、20×90(mm)。せっこうボード(厚さ12.5mm以上)の類の胴縁は、
24×90/2(mm)。同上の板継ぎ位置の胴縁は、24×90(mm)とする。
間隔は、せっこうボードの類の場合は、303mm。せっこうラスボードその他は、455mmとする。
取付けは、合板、せっこうボードの類の場合は、柱、間柱に添え付け、釘打ち。柱、間柱と
胴縁との隙間にはかい木を当て、釘打ちとする。
化粧目地となる部分は、胴縁又は裏当て材にあらかじめ仕上塗装又はテープ張りを行った
のち、仕上材を張り付ける。
|  |  | (3) |  |  | 野縁受桟(裏桟)
断面寸法は、40×45(mm)とする。
継手は、野縁と交差の箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ちとする。
間隔は、910mmとする。
取付けは、吊木との交差箇所に釘打ちとする。
|  |  | (4) |  |  | 野縁(板野縁を除く)
断面寸法は、40×45(mm)とする。ただし、せっこうボードの板継ぎ位置は、55×45(mm)と
する。
継手は、野縁受桟との交差箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ちとする。
間隔は、455mmとする。
取付けは、野縁受桟との交差箇所に釘打ち、組み固めとする。
化粧目地は、上記壁胴縁の化粧目地による。
|  |  | (5) |  |  | 吊木
断面寸法は、27×36(mm)とする。
間隔は、910mm
取付けは、あらかじめスラブに打ち込んだインサートに、金物により、吊木を取り付ける。
下部は、野縁又は野縁受桟に添え付け、釘打ちとする。
|  |  | (6) |  |  | 吊りボルト
材料は、呼び径9mmの防錆処置を行ったもので、上げ下げが調整できるもの。下部は、野縁
又は野縁受桟側面に当て釘打ちできるものとする。
間隔は、910mmとする。
取付けは、鉄筋コンクリート造の場合は、スラブに打ち込んだインサートにねじ込みとする。
|  |  | (7) |  |  | プラスター塗り（壁下地ラスボード張りの場合）
ラスボードは、JIS A 6901(せっこうボード製品)によるGB-Lとする。
取付けは、ボード周囲の両端を押さえ、間隔は周辺部100mm程度、中間部は150mm程度に
せっこうボード用釘打ちとする。
|  |  | (8) |  |  | 壁及び天井開口部の補強
設計図書に表示されている照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口、壁等の開口部は、
間柱、野縁等と同材を用いて補強する。
|  | (e) |  | 防腐処理
|  |  | (1) |  |  | 処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監理者に提出する。
|  |  | (2) |  |  | 処理の方法は次による。
[5 empty] | (ⅰ) |  |  | 処理面の汚れ及び付着物を取り除く。
[5 empty] | (ⅱ) |  |  | 塗布又は吹付けに使用する薬剤の量は、表面積１㎡当たり300ml程度を標準とし、処理むら
が生じないように、２回処理を行う。
[5 empty] | (ⅲ) |  |  | 塗布又は吹付けは、１回処理したのち、十分に乾燥させ、２回目の処理を行なう。
[5 empty] | (ⅳ) |  |  | 木材の木口、仕口及び継手の接合箇所、亀裂部分、コンクリート、モルタル、束石等に
接する部分は、特に入念な処理を行う。
|  | (f) |  | 養生
工事中に、汚染、日光による変色及び損傷の恐れがある仕上がり部分は、板当て又は
プラスチックカバー材等で養生する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 検査
5.4 検査
検査要領は検査表による。
nikkenren 2022.4.1
上下作業
有・無
（○で囲む)
仮設設備
（○で囲む）

## 5.4 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
| 木工事自主検査表 |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
製品搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観の確認 |  |  | 合格 不合格
2 | 防虫処理 | 防虫処理証明書 |  | 合格 不合格 | 取替える
3 | 含水率 | 下地材A種:15%以下B種:20%以下 |  | 合格 不合格 | 取替える
|  | 造作材A種:15%以下B種:18%以下 |  | 合格 不合格 | 取替える
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨の確認 | 基準墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 所定の位置、寸法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 電動工具、電源の確認 | 電動工具、使用できること |  | 合格 不合格 | 電源を確保する
4 | 取付時の障害物の有無の確認 | 取付けの障害となる物がないこと |  | 合格 不合格 | 障害物を撤去する
5 | 材料 | ホルムアルデヒド発散量 |  | 合格 不合格 | 取替える
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料受入検査 | 外観目視・図面仕様 |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 位置の確認 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 接合部の確認 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 間仕切壁 たわみ・振れ | 部材の間隔寸法 目視 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・倒れ | 垂直精度 ±2.0mm以内 |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 床 不陸・床鳴り | 不陸調整パッキンの位置と固定度 |  | 合格 不合格 | 修正する
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 精度、仕上が施工図に合致 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 汚染、損傷の確認 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 接合金物の締まり具合再確認 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
4 | 床鳴りの有無 | 中央部、周辺部床鳴りの有無 |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 汚れ・傷 | 目視による全数 |  | 合格 不合格 | 修正する
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、木工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、木工事全体の円滑な進捗を図る。
c.木工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による木工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.木工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [10 empty] | 作業所名
[11 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [15 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | ２． | 鉄骨組立等作業主任者
[13 empty] | 安全環境部 | [8 empty] | ３． | 地山掘削作業主任者
[6 empty] | 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | 土止め支保工作業主任者
[13 empty] | 技 術 部 | [8 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[18 empty] | ℡ |  |  |  | ６． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
[22 empty] | ７． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[22 empty] | ８． | 車両系建設機械技能講習(ﾌﾞﾚ-ｶ-の運転)
[22 empty] | ９． | 玉掛技能講習
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [14 empty] | 10. | ガス溶接等技能講習
[22 empty] | 11. | ア－ク溶接特別教育
[22 empty] | 12. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
[22 empty] | 13. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[6 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [12 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[6 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[6 empty] | （ |  | ) | No
[6 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
メーカー |  |  | ℡ | [10 empty] | メーカー |  |  |  | ℡
[10 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） | 工事担当者（現場代理人） | [12 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [6 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者
| （ ） |  | No |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  | No
[7 empty] | （ ） |  | No
（ |  | ) | No |  |  | 作業指揮者（職長） | [7 empty] | （ |  | ) |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 正 | No
（ |  | ) | No | [10 empty] | （ |  | ) |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ |  | ) |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No
[6 empty] | （ |  | ) | No
運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1