## 表紙
新築工事
アスファルトシングル葺屋根工事施工計画書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 アスファルトシングル葺屋根工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
金属板葺屋根工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS12 屋根工事 2020年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 アスファルトシングル葺屋根工事概要
2.2 アスファルトシングル葺屋根工事概要
2.2.1 アスファルトシングル葺屋根工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様及び施工数量
| 施工場所 | 種類・仕様 | 工法 | 数量（㎡）
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. アスファルトシングル葺屋根工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【１次】屋根工事会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】屋根工事取付会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【２次】屋根メーカー
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【２次】運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○次】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○次】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工要領
5. 施工要領
5.1 使用材料
| １） | アスファルトシングル： |  | ← | JASS12 屋根工事（2020年版）解説
・主としてガラス繊維を原料としたルーフィング原反にアスファルトを含浸、塗布し、
表面に顔料などで焼き付け塗装した比較的粒子の粗い鉱物質粒子を散着し、
裏面には鉱物質細粒を散着した砂付きルーフィングを一定の形状に裁断した
屋根葺材。
・品質についてはJISに制定されていないため、シングル類製造者の定める品質
の材料を使用する。
・不燃シングルは、無機質繊維の不織布あるいは有機質繊維と無機質繊維を
混抄した不織布を芯材とし、無機質充填材を配合したバインダーを含浸、塗布し、
表面を着色砂などで化粧した柔軟性を有する屋根葺材。
| ２） | プライマー：
・粘着層付き改質アスファルトルーフィングの施工に先立って下地に塗布する
材料で、下地と粘着層付き改質アスファルトルーフィングの接着効果を向上させる
ことを目的とした液体の材料。
・プライマーの主成分は、アスファルト系と、樹脂系の2種類があり、これらを有機溶
剤に溶解させた溶剤タイプと、水に分散させたエマルジョンタイプがある。
| ３） | シングルセメント：
・アスファルトを適当な溶剤に溶解し、これに無機質充填材および接着付与剤など
を配合したもの。
・下葺材とシングルの接着、シングルとシングルの接着、および釘頭のシールに
使用する。
| ４） | 水切り金物：
・材質はアルミニウム合金やステンレス製で、適切な剛性と耐久性および美観性
を有したものとし、下地に確実に固定できる適切な水切り機能を有した形状と
する。
| ５） | シングル釘：
・シングル葺専用の釘で、防錆処理を施したものとする。
・材質および形状は、シングル類製造者の指定するものとする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
（1） アスファルトシングル葺屋根工事のフローチャート
| ・ｺﾝｸﾘｰﾄ直押さえ補修 | 下 地 処 理 | シングル材料 水切金物加工
・モルタル塗り下地
・耐水ベニヤ下地
・各種耐火ボード下地
| ・ALC・PC板下地補修 | 軒先・ケラバ 水切り板等取付け | 屋根材荷揚げ
アスファルトシングル張り （各工法仕様による）
立ち上がり部シングル押さえ 水切り金物取付け
水仕舞・シーリング
点検・検査・清掃
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 準備作業
|  | １） | 実測と下地の確認
施工に先立ち、屋根下地を実測するとともに、下地の状況を確認する。
|  |  | a. | 母屋材の断面寸法、間隔と、母屋と梁の接合状態
|  |  | b. | ケラバ部の母屋つなぎ材または登り胴縁の有無とその状態
|  |  | c. | 棟部、谷部の母屋の状態
|  |  | d. | 屋根と壁との取り合いの状態
5.3.2 下地
|  | １） | 下地の種類 |  |  | ← | JASS12 屋根工事（2020年版）解説
|  | ・ | 構造用合板：
構造用合板1類とし、厚さは12mm以上とする。
|  | ・ | コンクリート：
下葺材を密着させて施工するため、下地にひび割れがある場合は処置が必要。
|  | ・ | ALCパネル：
パネルの接合部の空隙にはモルタルを充填し、平坦に仕上げる。
パネルの接合部には大きなムーブメントが生じるので、接合部の絶縁や増し張りにより、
下葺材の破断防止対策を行う。
|  | ・ | プレキャストコンクリート：
部材の固定が完了した後、部材の接合部にその間隙の大きさに応じて、コンクリート
またはモルタルを充填し、平坦にする。
接合部で目違いを生じた場合、サンダー掛けやモルタル塗りなどで、下地ごしらえをする。
部材の接合部に大きなムーブメントが生じるので、接合部の絶縁や増し張りにより、
下葺材の破断防止対策を行う。
|  | ・ | 耐火ボード：
支持材の間隔や板類の厚さを確認し、たわみ変形を生じて下葺材の破断が生じない
ようにする。
|  | ２） | 下地ごしらえ
・平坦で反り、段差、目違いおよび釘の頭などの欠陥がないこと。
・十分に乾燥していること。
・レイタンス、脆弱部および著しい突起物などの欠陥がないこと。
・接着の妨げとなるような粉塵、油脂類、汚れ、錆などがないこと。
・入隅は通りよく直角に、出隅は通りよく面取りとなっていること。
・突出物と下地との取合い箇所は滑らかであること。
・排水溝は幅300m以上とする。
5.3.3 水切り金物の取付け
|  | １） | 水切り金物の取付
・桟木および下地にあと施工アンカー（合成樹脂プラグとステンレスビルなど）を用い、
450ｍｍ程度の間隔で確実に固定する。
5.3.4 シングルの施工
|  | １） | 墨出し
・シングル張付け作業の前に、防水層の上に基準線の墨出しを行う。
|  | ２） | 張り始め
・張り始めのシングルは捨て張りとして、シングルのタブを切り取ったものを逆さにして
張り付ける。
また、接着剤付きシングルの場合には、タブを切り取り、接着剤の付いている部分を
軒側にして張り付ける。
|  | ３） | 第１列目以降
・第１列目以降のシングルは、前列のシングルよりタブ部分の半分の寸法をずらして
張り付けていき、一文字葺とする。
|  | ４） | シングルの張付け
・シングルセメントは適切な量を塗布する。
・あらかじめシングルのタブ上部に接着剤をつけた接着剤付きアスファルトシングルを
用いる場合には、シングルセメントの塗布作業は省けるが、気温の低い場合には、若干
バーナーであぶりながら張るかシングルセメントを併用するなどの配慮が必要となる。
|  | ５） | 接着工法における釘併用
・接着工法でずれ止めに釘を併用する場合は、シングル1枚につき釘を1本の割合で打つ。
（結果的にシングル1枚につき2本の釘が打たれることになる。）
・釘を打つ際は、釘頭がシングルの表面から出過ぎたり、めり込んで防水層を損傷させたり、
曲がったりしないように注意し、釘頭はシングルセメントでシールする。
・シングルセメントの塗布は、くし目のはけ、へらなどを用いてできるだけ均一に行う。
・急勾配の場合には、ずれ止め用のシングル釘を増やすなどの配慮をする。
|  | ６） | 谷
・谷に沿ったシングルの上端部は、30mmほど三角形に切り取り、雨水がスムーズに
谷へ流れるようにする。
|  | ７） | 棟
・隅棟の納まりは、図面による。
・隅棟を図面により張り付け、棟の両側に釘を打って納め、釘頭は張り重なるシングルに
塗布されたシングルセメントでシールする。
nikkenren 2022.4.1

## 6. 検査
6. 検査
6.1 自主検査要領
| 1 | 協力会社による自主検査
自主検査は､職長が行い､検査結果を別に定める書式で工事担当者に提出する｡
| 2 | 作業所の検査
作業所の検査は､当該工事担当者がチェックシート及び検査表に基づいて行う｡
| 3 | 監理者の検査
作業所の検査後、監理者の検査を受ける｡
| 4 | 検査表
チェックシート､検査表は別紙添付する｡
| 5 | 検査記録･工事記録
協力会社による自主検査､作業所の検査､監理者の検査記録・工事記録は、すべて保管する｡
| 6 | 工事記録写真
各階の主要部位毎に､適宜、写真撮影を行い保管する｡
nikkenren 2022.4.1

## 6.2.自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
6.2 アスファルトシングル葺屋根工事自主検査表 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
材料搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 規格、種類、形状、寸法、厚み、 | 仕様書通りであること |  | 合格 不合格 | 交換する
取付け金物、数量の確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨・逃げ墨・レベル墨の確認 | 基準墨・逃げ墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 下地・水勾配の確認 | 勾配が取れ、凹凸がなく、充分乾燥しているか |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 仕上材による下地の割付け | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 先行工事との取合い確認 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 取付け時の障害物の有無の確認 | 取付けの障害となる物がないこと |  | 合格 不合格 | 障害物を撤去する
6 | 電動工具の電源の確認 | 電動工具が使用できること |  | 合格 不合格 | 電源を確保する
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 葺き材の位置、ピッチ・重ねしろ | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 接着材・留め釘の位置・ピッチ | 計画書の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 棟部納まり | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 立上り部壁取合い | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | ケラバ部納まり | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 谷部補強・納まり | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
7 | 水切り金物との取り合い | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
8 | 取り合い部のシーリング | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
9 | 工程の確認 | 著しい遅れがないか |  | 合格 不合格 | 関係工種と協議
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観 | 浮き・めくれ・ズレ・ユガミ・汚れ等ないか |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 水切り金物との取り合い | 正しく納まっているか |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | シーリングの仕上り | 忘れ・穴あき・切れ等ないか |  | 合格 不合格 | 修正又は再施工する
4 | 残材はないか | 残材の有無 |  | 合格 不合格 | 速やかに片付ける
5 | 足場解体後の点検 | 破損箇所等ないか |  | 合格 不合格 | 取替える
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、アスファルトシングル葺屋根工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監督員の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、アスファルトシングル葺屋根工事全体の円滑な進捗を図る。
c.工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた 適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制 を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を専門業者に請負せる場合は、必要に応じて専門業者から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生 管理を行なう。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.アスファルトシングル葺屋根工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、
突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生
保持に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き又は作動 させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を 配置し公衆災害の防止 を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 巡視
a.現場代理人による現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災害の防止に努める。
b.工事中に、危険な場所及び危険な作業がないか、不安全行動がないか点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.5 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに、類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2施工管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [13 empty] | 作業所名
[14 empty] | ＴＥＬ | [8 empty] | ＦＡＸ
[9 empty] | 統責者に○をつける | [15 empty] | 安全環境部
[10 empty] | 現場代理人 | [18 empty] | ℡
技術部
[10 empty] | 監理技術者 | [18 empty] | ℡
必要有資格
| １． | 足場組立等作業主任者
| ２． | 玉掛技能講習
| ３． | アーク溶接特別教育 | [10 empty] | 屋根工事担当者 | [13 empty] | （当社と直接契約）
| ４． | ガス溶接等技能講習
| ５． | 移動式クレ－ン免許
６．
７．
８．
９．
| 10. | 法定職長教育
[8 empty] | 一次協力会社 | [8 empty] | ℡
[15 empty] | 注 | 建設業許可番号
[16 empty] | （大臣・知事） （特・般ー |  |  |  |  | ） | 第 |  | 号
[16 empty] | [総合・建築・土木・とび] |  |  |  | （該当に○印）
工事担当責任者（現場代理人）
|  |  | ※数字を（ ）内に記入する。 |  |  |  |  | ( |  | ） | [6 empty] | No
|  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | ( |  | ） | [6 empty] | No
屋根工事協力会社 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  | 工事協力会社( ) | [8 empty] | ℡ | [6 empty] | 工事協力会社( ) |  |  | ℡
[6 empty] | （ | 次） | [12 empty] | （ |  | 次） | [7 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [15 empty] | 工事担当者（現場代理人）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | No | [5 empty] | ( | ） |  |  | No
安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [15 empty] | 安全衛生責任者（職長）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | No | [5 empty] | ( | ） |  |  | No
作業主任者 | [8 empty] | 作業主任者（職長） | [15 empty] | 作業主任者（職長）
( |  | ） | 正 |  | No |  |  |  | ( |  | ） | 正 | [6 empty] | No | [5 empty] | ( | ） | 正 |  | No
( |  | ） | 副 |  | No |  |  |  | ( |  | ） | 副 | [6 empty] | No | [5 empty] | ( | ） | 副 |  | No
その他の資格 | [8 empty] | その他の資格 | [15 empty] | その他の資格
( |  | ） |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | ( | ） |  |  |  |  | ( | ） |  |  | ( | ）
( |  | ） |  |  | ( | ） |  |  | ( |  | ） | [7 empty] | ( | ） |  |  |  |  | ( | ） |  |  | ( | ）
nikkenren 2022.4.1
産業廃棄物処理業者
は別紙による

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 8-1. 資格・免許等の写し
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8-2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8-3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1