## 表紙
新築工事
とい工 事 施 工 計 画 書
令和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要書
2.2 とい工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.2 現場入場ルート
6.4火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
とい工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS12 屋根工事 2020年版 |  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.01.01 改訂
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要書 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
（有）○△組（一次下請け）
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 2.2 とい工事概要
2.2 とい工事概要
2.2.1 とい工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.01.01 改訂
上下作業
有・無
（○で囲む)
仮設設備
（○で囲む）
同上機械位置
（○で囲む）

## 3. 工程表
3. とい工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【金属工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【とい工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【とい工事】材料製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【とい工事】材料運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 5.1.使用材料
５.1使用材料
1.主要材料 |  |  |  |  | 例
| 材種 | 規格番号(規格名称) |  | 材質・その他 | 材料名 | 製品名 | 規格 | メーカー名
| 配管用鋼管 | JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管) |  | 白管
| 排水管継手 | JPFDF001(排水用ねじ込み式鉄製管継手) |  | 溶融亜鉛メッキ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | JIS Ｋ 6741(硬質ポリ塩化ビニル管) |  | VP(管の種類) 屋内に使用しない｡
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手 | JIS Ｋ 67391(排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)
| ルーフドレイン | JCW 301(ルーフドレイン) |  | 張掛け幅は100ｍｍ以上
| 硬質塩化ビニル雨とい | JIS A 5106 (硬質塩化ビニル雨とい) |  | 接着材は、といの製造所の指定する製品による。
| 表面処理鋼板 | JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) |  | 屋根用とし、塗膜の種類(耐久性)は、22とする。
|  | JIS G 3318(塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯) |  | 屋根用とし、塗膜の種類(耐久性)は、22とする。
|  | JIS G 3322(塗装溶融 55%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯) |  | 屋根用とし、塗膜の種類(耐久性)は、22とする。
|  | JIS K 6744(ポリ塩化ビニル被膜金属板及び金属帯) |  | A種、被膜原板は、SGの両面被覆品とする。
耐酸被服鋼板は、特記による。
ステンレス鋼板
| とい緊結用鋼線 |  |  | 径1.2mm
2.とい受け金物及び取付間隔
| 材種・種類 | とい径(mm) | とい受金物 | 取付け間隔
| 配管用鋼管及び硬質ポリ塩化ビニル管(たて及び横走り菅) | 100以下 | 市販品 | 2m程度ただし、屋内の鋼管たてといの場合で、階高が4.5m以下の場合は、ｽﾗﾌﾞごとに受け、階高が4.5mｦ超える場合は、中間ｦ4m以下の間隔で受ける。
|  | 100を超えるもの | 25×4.5以上
| 表面処理鋼板及び硬質塩化ビニル雨樋 | 100以下 | 市販品 | 1.2ｍ以下(たて及び横走り菅)
|  | 100を超えるもの(注1) | 25×4.5以上
| 表面処理鋼板及び硬質塩化ビニル雨樋 | 100以下 | 市販品 | 1.0m以下(軒とい)
|  | 100を超えるもの(注1) | 25×4.5以上
(注1) 表面処理鋼板のみ適用する。
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 5.2.施工フロー
5.2. 施工フロー
＊防水層の種別により「施工フロー」が違うので確認の事。
nikkenren 2022.01.01 改訂
監理者検査
自主検査
検査
検査
材料の確認
軒樋金具取付
落口の取付
たてどい金物の取付
呼びどいの取付け
排水パイプの接続
落口の位置確認
たてどいの取付

## 5.3.施工方法
5.3. 施工方法
5.3.1 鋼管製といの工法
(1)継手は、排水管継手とする。ただし、やむを得ない場合は、径が80mmを超える管は、
溶接継手とすることができる。
なお、溶接は、標仕 ７章６節［溶接接合］に準じて行う。
亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別のB種の錆止め塗料を塗り付ける。
(2)防火区画を貫通する場合は、とい周囲の隙間にモルタル又はロックウール保温材を
充填する。
(3) 防火区画以外の貫通部で、遮音性、気密性等に支障のある貫通部は、とい周囲の
隙間にモルタルを充填する。
(4) 下がり止めは、厚さ6mm程度の金物２個を上下端のとい受金物及び中間１本おきの
とい受金物ごとに、屋内で各階にスラブがある場合は、スラブごとに取り付ける。部分で、
見え掛かり面にある余分なはんだは削り取る。 といは、あんこうまたは集水器部分で、
伸縮を確実に吸収するようにしなければならない。
5.3.2 鋼管製といの防露巻工法
鋼管製といの防露巻きは、特記による。特記がなければ、鋼管製といの防露巻き により、
施工箇所に応じて行う。
表 鋼菅製といの防露巻き
| といの施工箇所 | 施 工 順 序
| 一般の屋内露出部 | 保温筒取付け、粘着テープ張り(全ての継目)、合成樹脂製カバ－
| 天井内、壁内 | 保温筒取付け、粘着テープ張り(全ての継目)、ビニルテープ巻き
パイプシャフト内
| 浴室、厨房等の | 保温筒取付け、粘着テープ張り(全ての継目)、アスファルトルーフィング
| 湿気の多い箇所 | 巻きのうえ鉄線押え、ステンレス鋼板(sus304、厚さ0.2mm)巻き
(注) 合成樹脂カバーは、JIS A 1322(建築用薄物材料の難燃性試験方法)に基づく
防炎２級に合格したものとし、板厚は、0.3ｍｍ以上とする。
といの床貫通部が屋内の見え掛かりとなる場合は、ステンレス鋼板厚さ0.2mmの幅木を設け、
天井取合い部には、回り縁を設ける。
5.3.3 とい受け金物の工法
(1) たてどい受金物の形式は、原則として、輪鉄を丁番造りとし、足金物に輪鉄を
小ボルト2本締めとする。
(2) たてどい受金物の取付けは、コンクリート下地の場合、原則として、足金物を
割りつめ折りとして深さ60mm程度埋め込み、鉄骨下地の場合、溶接又は
小ボルト留めとする。
5.3.4 硬質ポリ塩化ビニル管製といの工法
(1) 継手は、冷間接合とし、接着剤を用いて固定する。
(2) といの下がり止めは、といの製造所の仕様により固定する。
5.3.5 硬質塩化ビニル雨といの工法
(1)といの製造所の仕様により固定する。
5.3.6 ルーフドレインの工法
(1) 取付けは、原則として、コンクリートに打込みとし、ドレンのつばの天端レベルを
周辺コンクリート天端より30～50mm程度下げ、コンクリート打込み時の天端均しでは
半径600mm前後をドレンに向かって斜めに擦り付ける。
構造スラブ厚が確保できない場合等、必要に応じてコンクリートを打増ちを行うこととしている。
(2) やむを得ずあと付けとする場合は、周囲の隙間にモルタルを充填する。
なお、モルタルの調合は、容積比でセメント1：砂3とする。
5.3.7 横走り管が長い場合
横走り管が長い場合、曲がりが多い場合等の管が詰まりやすい箇所は、掃除口を設ける。
5.3.8 取付完了後
取付完了後、清掃及び通水確認を行う。 降雨時又はドレンからの水の流し込みにより、
管の接続部、横引き部等を目視で漏水のないこととする。
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 5.4.検査
5.4. 検査
工程内検査は「とい工事自主検査表」による
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 5.4 自主検査表
とい(ルーフドレイン含む)工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | とい仕様の確認 | 設計図の仕様通りであること |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
材料搬入時受入れ自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
1 | といの材種、規格 | 計画書に適合しているか? |  | 合格 不合格 | 入れ替え
2 | とい径 | 計画書に適合しているか? |  | 合格 不合格 | 入れ替え
3 | ルーフドレインの材質 | 適合しているか? |  | 合格 不合格 | 入れ替え
4 | ルーフドレインの寸法 | 適合しているか? |  | 合格 不合格 | 入れ替え
5 | ルーフドレインの形状 | 適合しているか? |  | 合格 不合格 | 入れ替え
6 | 材料の外観 | 錆発生に繋がるキズがない。 |  | 合格 不合格 | 入れ替え
7 | 保管状況 | 異種金額に接していないか? |  | 合格 不合格 | 入れ替え
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
とい
1 | とい受け金物の取付間隔 | SGP.W:水道用亜鉛めっき鋼管=1.2m程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | VP:硬質塩化ビニル管=1.2m程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | VU:軟質塩化ビニル管=1.3m程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 下がり止め | SGP.W:上下、中間１本おき、屋内の場合、床板ごとに |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | VPVU=受け金物ごと |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 清掃口 | 横引きが長い、又は、曲がりが多くないか? |  | 合格 不合格 | 修正する
修正する
4 | 貫通部 | 止水処理が適切か? |  | 合格 不合格
5 | 継手 | SGP.W:溶接継手とする(φ80以下は､ねじ継手) |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | VP・VU=冷間接合(接着剤接合) |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 谷どい | 落し口から落し口、または継手まで１枚板で |  | 合格 不合格 | 修正する
施工している。
施工完了時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工完了検査 | 施工計画書・施工図の通り施工されている。 |  | 合格 不合格 | 修正するまたは取替え
2 | 外観 | へこみ・ずれ・ユガミ・汚れ・傷等ないか |  | 合格 不合格 | 修正するまたは取替え
3 | 残材はないか | 残材の有無 |  | 合格 不合格 | 撤去する。
4 | 足場解体の点検 | 破損個所等ないか |  | 合格 不合格 | 修正するまたは取替え
5 | 漏水 | 漏水(破損・隙間・継手)の有無 |  | 合格 不合格 | 修正するまたは取替え
6
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、とい工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、とい工事全体の円滑な進捗を図る。
c.とい工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容 に応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるアスファルト防水工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.とい工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.01.01 改訂
とい工事中に

## 6.2 安全衛生管理体制
６.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[14 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | とい工事施工業者 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | とい工事施工業者 |  |  | ℡
[10 empty] | とい材料 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン業者 |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当責任者(現場代理人)
|  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | オペレ－タ－
|  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
[10 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[10 empty] | 材料運搬業者 |  |  |  |  | ℡
[16 empty] | （ | 次）
工事担当者
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
[10 empty] | 運転手 | [13 empty] | nikkenren 2022.01.01 改訂
[16 empty] | （ | 次）
とい工事施工業者

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.01.01 改訂
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1. 資格・免許等の写し
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.01.01 改訂

## 7.3. 参考資料
７.3 参考資料
nikkenren 2022.01.01 改訂