## 表紙
新築工事
金 属 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 金属工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5.製作要領
5.1 使用材料
5.2 製作フロー
5.3 製作要領
5.4 製品検査
6.施工要領
6.1 施工フロー
6.2 施工要領
6.3 自主検査
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 資格・免許等の写し
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
金属工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS１３ 金属工事 １９９８年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 金属工事概要
2.2 金属工事概要
2.2.1 金属工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
(ａ）ステンレスの表面仕上げ
|  | 種別 |  |  | 施工部位（品目）
|  | HL仕上げ |  |  | 外部の見え掛り
|  | Ｎｏ．２Ｂ仕上げ |  |  | 屋内
| (ｂ）アルミニウム及びアルミニウム合金の表面仕上げ | [12 empty] | 表14.2.2 表面処理の種別対比 建築工事監理指針（令和元年）より
|  | 種別 | 表面処理 |  |  | 陽極酸化被膜厚さ | 規格・皮膜の種類 | 施工部位（品目） |  |  | 規格・被膜の種類 |  | 規格 | 公共建築工事標準仕様書の種別 |  |  | JISの種類
|  | AB-1種 | 無着色陽極酸化被膜 |  |  | 15μm | AA15 |  |  |  | AA15 |  | JIS H 8601 | 平成31年度 |  | 平成28年度 | 被膜又は複合被膜の 種類（参考 適応環境）
|  | BB-2種 | 着色陽極酸化塗装複合皮膜 |  |  | 5μm | B |  |  |  | B |  | JIS H 8602 | 種別 | 表面処理 | 種別
[14 empty] | AB-1種 | 無着色陽極酸化皮膜 | A-1種 | JIS H 8601 AA15
[14 empty] | AB-2種 | 着色陽極酸化皮膜 | A-2種
[14 empty] | AC-1種 | 無着色陽極酸化皮膜 | C-1種 | JIS H 8601 AA6
| (c）亜鉛めっき表面仕上げ | [12 empty] | AC-2種 | 着色陽極酸化皮膜 | C-2種
[14 empty] | BA-1種 | 無着色陽極酸化塗装複合皮膜 | － | JIS H 8602 A2 （過酷な環境の屋外）
| 種別 | 表面処理方法 |  | 規格 |  | めっきの種類 |  | 記号 | 板厚 (mm) |  | 種別 | 規格 |  | BA-2種 | 着色陽極酸化塗装複合皮膜 | －
| Ａ種 | 溶融亜鉛めっき |  | JIS H 8641 |  | 2種 |  | HDZ55 | 6以上 |  | B種 | JIS H 8641 |  | BB-1種 | 無着色陽極酸化塗装複合皮膜 | B-1種 | JIS H 8602 B （一般的な環境の屋外）
| Ｂ種 | 溶融亜鉛めっき |  | JIS H 8641 |  | 2種 |  | HDZ45 | 3.2以上 |  | B種 | JIS H 8641 |  | BB-2種 | 着色陽極酸化塗装複合皮膜 | B-2種
| Ｄ種 | 電気亜鉛めっき |  | JIS H 8610 |  | － |  | 5級 | － |  |  |  |  | BC-1種 | 無着色陽極酸化塗装複合皮膜 | － | JIS H 8602 C（屋内）
[14 empty] | BC-2種 | 着色陽極酸化塗装複合皮膜 | －
[14 empty] | C種 | 化成皮膜の上に塗装 | D種 | －
2.2.3 施工数量
(a)既製品・規格品
| 名称 |  | 仕様・寸法 |  |  | 製作会社 |  | 部位 |  | 数量
(b)製作金物
| 名称 |  | 仕様・寸法 |  |  | 製作会社 |  | 部位 |  | 数量
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 金属工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
【金属工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【金属工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【金属工事】製作金物製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【金属工事】既製品製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【金属工事】運送会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5.製作要領
5.1 使用材料
5.1.1 アルミニウム製笠木
(a)主要材料
|  | 名称 | 種類 | 製品幅 | 呼称肉厚 | 材料 |  | 表面処理 | 種別
|  | 笠木 | 250形 | 250 | 1.6 | アルミニウム合金押出型材 （JIS H 4100） |  | 陽極酸化塗装複合皮膜 | 2種
|  | 笠木 | 300形 | 300 | 1.8 |  |  |  | 2種
(b)固定金具・ジョイント金具
・固定金具及びジョイント金具は、笠木製作会社の標準品を使用する。
・コーナー部、突当り部等の役物は、笠木本体製作会社の仕様による。
5.1.2 手すり
(a)材料
|  |  | 名称 | 材料 |  |  | 表面処理
|  |  | 手すり | アルミニウム合金押出型材 （JIS H 4100） |  |  | 陽極酸化塗装複合皮膜
（ｂ）下地主材料
|  |  | 名称 |  | 材料 |  |  | 表面処理
|  |  | ステンレス材 |  | JIS G 4305 SUS304 |  |  | HL
|  |  | スチール鋼管 |  | JIS G 3466 STK |  |  | 錆止塗装
5.1.3 タラップ
(a)材料
|  |  | 名称 |  | 材料 |  |  | 表面処理
|  |  | ステンレス材 |  | JIS G 4305 SUS304 |  |  | No.8（鏡面）
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 製作フロー
5.2 製作フロー
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
工 作 図
機 械 加 工
組 立 加 工
製作図の作成・承諾
製作要領書の作成･承諾
材料部品手配
保 管 ・ 出 荷
完成品検査
（工場内検査員）
工程内検査
（作業員）
製品検査
（監理者）

## 5.3 製作要領
5.3 製作要領 （アルミニウム製笠木の例）
5.3.1 工作図
承認済み工作図に基づき部材の切断、切り欠き、孔あけ、折り曲げ寸法等を記載し、
加工製作に誤りのないように、工場に指示する。
5.3.2 切断加工
切断機、プレス・ボール盤等を用い、工作図指示寸法に基づき正確に切断する。
|  | 部材の長さ mm | 許容差 mm
|  | 2000未満 | ±1.0
|  | 2000以上 | ±1.5
5.3.3 曲げ加工
板材は、プレス、プレスプレーキ等を用い、工作図指示寸法に基づき正確に曲げ加工する。
|  | 曲げ幅 mm | 許容差 mm
|  | 2000未満 | ±1.0
|  | 2000以上 | ±1.5
5.3.4 切り欠き、孔あけ加工
プレスミーリング、スライス、ボール盤等を用い、工作図指示寸法に基づき正確に切り欠き、
孔あけを行う。
|  | 加工種類 | 許容差 mm
|  | 切り欠き | ±1.0
|  | 孔あけ | ±0.5
5.3.5 工程内検査
加工工程においては、作業者が工程内検査を行う。
完成品検査は、外観目視検査及び寸法検査を行うものとし、工場内検査員が実施する。
監理者及び元請会社よりの要望があれば、立会検査を行う。
|  | 長さ又は幅（mm） | 寸法許容値(mm)
|  | ～1000 | ±1.0
|  | 1001～2500 | ±1.5
|  | 2501～4000 | ±2.0
|  | 4001～ | ±3.0
5.3.6 梱包・出荷
| 部材 | 養生
| 笠木本体 | 保護ビニールにて覆う（工作図部材符号を記入）
| 部品類 | ダンボール箱で梱包
| 積み込み | 欠品を防止するため、出荷表員数を確認。 輸送中の破損防止のための当て板、フェルト等による養生
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 製品検査
5.4 製品検査
製品検査要領は次ページの「金属工事製品検査表（アルミニウム製笠木の例）」による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 製品検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
金属工事製品検査表（アルミニウム製笠木の例） |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 |  | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 工作図 | 設計図書 |  | 合格 不合格 | 工作図の修正
2 | 材料 | 表面処理方法（本体・付属部品） |  | 合格 不合格 | 工作図の修正
3 | 固定方法 | 固定金具ピッチ（風圧力、積雪荷重に対応） |  | 合格 不合格 | 特記又は計算書に合せる
材料自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料の材質、寸法、規格 | 工作図の指示通りであること |  | 合格 不合格 | 処分後、再発注
2 | 表面状態 | へこみ、曲りが無い事 |  | 合格 不合格 | 処分後、再発注
製作完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 寸法、形状 | 長さ ± mm以下 |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
|  | 幅 ± mm以下 |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
|  | 高さ ± mm以下 |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
|  | 曲げ寸法 ± ｍｍ以下 |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
|  | 切り欠き形状 ± mm以下 |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
|  | 孔あけ ± ｍｍ以下 |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
2 | 外観 | 部材の切断部が滑らかなこと |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
|  | 傷、へこみ、反り・歪みがないこと |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
|  | 表面処理方法（膜厚、色むら） |  | 合格 不合格 | 是正又は再製作
3 | 養生 | 自主検査終了 |  | 合格 不合格 | 廃棄
|  | 養生材が貼られているか（運搬時の安全性） |  | 合格 不合格 | 再養生
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 施工フロー
６.施工要領
6.1 施工フロー（アルミニウム製笠木の例）
nikkenren 2022.4.1
固定金具の取付け
笠木（直線部）取付け
墨出し
笠木（コーナー部）取付け
下地精度確認
養 生
検査
監理者検査

## 6.2 施工要領
6.2 施工要領（アルミニウム製笠木の例）
6.2.1 施工前の確認事項
（ａ）基準墨の設定
・通り芯、壁芯、陸墨の確認を行う。
（ｂ）躯体チェック
・基準墨より、躯体、鉄骨、仕上材のチェックを行い、笠木が施工図通りに納まるかを確認する。
・水勾配、外壁材との納まりの他、コーナー部分の精度を確認する。
・固定金具取付用あと施工アンカーは、躯体へのアンカー長さが確保できるものを準備する。
（ｃ）割付墨出し
・施工図（割付図）に基づき基準墨より割付墨出しを行う。
・パラペット全体の形状を勘案し、定尺物を中心に割付けるようにする。
6.2.2 搬入
・工事担当者と打合せの上、荷降ろし場所、仮置き場、移動経路、揚重設備を確認する。
・仮置き場にて、製品受入検査を行う。
6.2.3 固定金具の施工
・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積載荷重に対応した固定金具の間隔、固定法は、
特記による。
・固定金具は、あと施工アンカーにより所定の位置に堅固に取り付ける。
・固定金具は、笠木の通りよく、かつ天端の水勾配が正しく保持されるようにレベルを調整する。
・コンクリート下地モルタル塗りの上に取り付ける場合は、コンクリート部分へのアンカー
長さを確保する。
6.2.4 笠木取付
・コーナー部分の笠木より取り付けた後、直線部を取付ける。
・笠木本体と固定金具との取付けは、はめあい方式によるはめあい、ボルトねじ締付け
金具等による。
・笠木と笠木との継手部（ジョイント部）は、ジョイント金具のはめあい方式によりはめあい、
取付けを行うものとする。
・コーナー部は、留め加工とし、溶接又は裏板補強を行ったうえで止水処理を施した
部材を用いる。
・上記以外のコーナー部、突当り部等の工法は、笠木本体製作会社の仕様による。
6.2.5 養生
・笠木取付後は、必要に応じて養生する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 自主検査
6.3 自主検査
自主検査要領は次ページの「金属工事自主検査表」による。
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
金属工事自主検査表（アルミニウム製笠木の例） |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 |  | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 設計図書 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 性能を満足し、施工方法との整合性があるか |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
製品搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 規格、種類、形状、寸法、厚み | 設計図書、施工計画書通りであること |  | 合格 不合格 | 交換
2 | 取付け金物、数量の確認 | 損傷がない、数量・仕様が合っている |  | 合格 不合格 | 交換又は追加発注
3 | 外観検査 | へこみ、曲り、傷等がない |  | 合格 不合格 | 補修または交換
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨の確認 | 基準墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格 | 修正
2 | 取付け下地の確認 | 通りが良いか、レベルが平滑か |  | 合格 不合格 | 修正
3 | 仕上げ材の取付け位置 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正
4 | 先行工程 | 未施工がない |  | 合格 不合格 | 工事担当者に報告
5 | 取付けアンカー | 取付け位置にアンカーがあること |  | 合格 不合格 | 後施工アンカーを打設
6 | 取合い部の納まり | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は工事担当者に報告
7 | 作業環境 | 取付けの障害となるものがない |  | 合格 不合格 | 工事担当者に報告
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地材の取付け位置、ピッチ | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正 | [6 empty] | 数値は
2 | 仕上材の取付け位置、ピッチ | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正 | [6 empty] | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
3 | 取合い部の納まり | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正 | [6 empty] | 建築工事監理指針 下巻 （平成 25 年版）
4 | 取付精度 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正 | [6 empty] | より引用
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観 | へこみ、ズレ、ユガミ、汚れ、傷がない |  | 合格 不合格 | 補修
2 | 精度 | 通りよく、不陸がない |  | 合格 不合格 | 修正
3 | 取合い部 | シール代が施工図通りである |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、金属工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、金属工事全体の円滑な進捗を図る。
c.金属工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による金属工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.金属工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[13 empty] | 安全環境部 | [10 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[6 empty] | 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | 高所作業車（10m未満）特別教育
[13 empty] | 技 術 部 | [10 empty] | ５． | 高所作業車（10m以上）技能講習
[19 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６． | 研削砥石作業者特別教育
[24 empty] | ７． | 法定職長教育
８．
９．
[6 empty] | 工事担当者（当社） | [17 empty] | 10.
※数字を（ ）内に記入する。
[6 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ | [14 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[6 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[6 empty] | （ |  | ) | No
[6 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 既製金物製造所 |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  |  |  | ℡
金属製品製造所 |  |  | ℡
[10 empty] | （ | 次） | [8 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
|  |  |  | （ | 次） | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者 | [7 empty] | 工事担当者
工事担当者 | [6 empty] | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  |  | No
| （ ） |  | No |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [15 empty] | オペレ－タ－
[7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No |  |  |  | （ ） |  |  |  | No
（ |  | ) | No |  |  | 作業指揮者（職長）
[6 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No |  |  |  | （ ） |  |  |  | No
（ |  | ) | No
[6 empty] | （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | （ |  | ) |  | No |  |  |  | （ ） |  |  |  | No
（ |  | ) | No |  |  | その他の資格
[6 empty] | （ |  | ) | No | [12 empty] | （ ） |  |  |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | 既製金物運搬会社 |  |  |  | ℡
金属製品運搬会社 |  |  | ℡ | [16 empty] | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次） | [14 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [13 empty] | 工事担当者
|  |  |  | （ | 次） | [14 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [13 empty] | 工事担当者
|  |  |  | （ | 次） | [14 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [13 empty] | 工事担当者
|  |  |  | （ | 次） | [14 empty] | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2 カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1