## 表紙
新築工事
木 製 建 具 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1. 適用範囲
1.2. 適用図書
1.3. 疑義、変更
1.4. その他
2. 工事概要
2.1. 工事概要書
2.2. 木製建具工事概要書
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1. 使用材料
5.2. 施工フロー
5.3. 施工方法
5.4. 自主検査
6. 安全・衛生管理
|  | 6.1. 安全・衛生管理 | 安全・衛生管理
|  | 6.2. 緊急時連絡体制 | 安全衛生管理体制
|  | 6.3. 現場入場ルート | 現場入場ルート図
|  | 6.4. 現場入場ルート | 火気使用チェックシート
7.その他
|  | 7.1. チェックシート | 有資格者一覧表及び免許証写し等
|  | 7.2. チェックシート | カタログ類
|  | 7.3. チェックシート | 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1. 総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
木製建具工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS16 建具工事 2008年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.1 工事概要書
２． | 工事概要
| 2.1. | 工事概要書
|  | 工事名称 | [7 empty] | 新築工事
工事場所
発注者
設計
監理
|  | 請負者 | [7 empty] | ・建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 地域･地区 | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [8 empty] | m2）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [8 empty] | m2）
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | ー |  | 、 |  | ー |  |  | ）
主要用途
|  | 敷地面積 |  |  |  | m2
|  | 建築面積 |  |  |  | m2
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | m2
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階、 |  | 塔屋 |  |  | 階、 | 地下 |  |  | 階、
|  | 建物の構造 |  |  | 造
|  | 建物の高さ | １階床高 |  |  |  |  | ＳＧＬ＋ |  |  | m
|  |  | 最高部の高さ |  |  |  |  | ＳＧＬ＋ |  |  | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2木製建具工事概要書
2.2.木製建具工事概要書
2.2.1 木材の含水率
建具材
※A種・B種・C種
| 2.2.2 合板等 | 合板のホルムアルデヒド放散量 |  | Ｆ☆☆☆☆
| 2.2.3 ふすま材料 | Ⅰ型 ・Ⅱ型
| 2.2.4 建具用接着剤 接着剤のホルムアルデヒド放散量 |  |  | Ｆ☆☆☆☆
2.2.5 建具表面材の厚さ （ mm）
| ・普通合板 | ・難燃合板 | ・特殊合板
2.2.6 施工数量
| 建具符号 | 建具の形式 | 性能 | 数量 | 取付場所
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3．木製建具工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
【○○工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料
５. | 施工要領
5.1.使用材料
5.1.1 加工・組立時の含水率
| 種別 | 加工及び組立て時の含水率（質量百分率）
| Ａ種 | 15％以下
| Ｂ種 | 天然乾燥18％以下、人工乾燥15%以下
| Ｃ種 | 18%以下
5.1.2 フラッシュ戸・かまち戸の材料
| 部材 | 樹種等 |  |  | 寸法
| かまち | 杉、ひば、えぞ松、とど松、米もみ、米つが、米ひ、米びば、スプルース、アガチス、ノーブル、ラワン等の集成材及び単板積層材
| 定規縁 | 杉、ひば、えぞ松、とど松、米もみ、米つが、米ひ、米びば、スプルース、アガチス、ノーブル、ラワン等のむく材
| 化粧縁 | 杉、ひば、えぞ松、とど松、米もみ、米つが、米ひ、米びば、スプルース、アガチス、ノーブル、ラワン等のむく材
| 額縁 | 杉、ひば、えぞ松、とど松、米もみ、米つが、米ひ、米びば、スプルース、アガチス、ノーブル、ラワン等のむく材
| がらり | 杉、ひば、えぞ松、とど松、米もみ、米つが、米ひ、米びば、スプルース、アガチス、ノーブル、ラワン等のむく材
| 中骨 | 杉、ひば、えぞ松、とど松、米もみ、米つが、米ひ、米びば、スプルース、アガチス、ノーブル、ラワン等のむく材
| 表面材 | 「合板の日本農林規格」の「普通合板の規格」 「天然木化粧合板の規格」及び「特殊加工化粧合板の規格」
| ペーパーコア | ＪＩＳ A 6931（パネル用ペーパーコア）に基づく樹脂浸透ペーパーコア
※材料はＦ☆☆☆☆
※接着の程度は水掛り箇所を１類、その他を２類以上とする。
※普通合板の板面の品質は、広葉樹は１等、針葉樹はＣ－Ｄ以上とし、表板の樹種は生地のまま
又は透明塗料塗りの場合はラワン程度、不透明塗料塗りの場合はシナ程度とする。
※ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質はステンレスとする。
5.1.3 ふすまの材料
| 部材 |  | 種別 |  | 寸法
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型
| 縁 |  | 杉、ひのき、さわら、米杉、スプルース、ノーブル、アガチス等のむく材、集成材及び単板積層材
| 下地 | 周囲骨
中骨
| ふすま紙 | 下張り | 茶ちり紙（骨しばり）、黒髪又は紫紙（べた張り）、袋紙（袋張り） | 耐水高圧紙 袋紙（袋張り）
|  | 上張り | 鳥の子、新鳥の子程度又はビニル紙程度、押入等の裏側は雲花紙程度
| 引手 |  | 金属製、木製又は合成樹脂製
※材料はＦ☆☆☆☆
5.1.4 紙張り障子
| 部材 | 材料 |  |  | 寸法
| かまち、桟、組子 | ひのき、杉、ひば、米杉、スプルース、ノーブル等
| 腰板 | ひのき、杉、ひば、米杉、スプルース、ノーブル等の無節材
| 障子紙 | 和紙、レーヨンパルプ紙等
| 引手 | 木製又は合成樹脂製
※材料はＦ☆☆☆☆
5.1.5 建具用金物
a.丁番
| 枚 数 |  |  | 大きさ（mm）
| 建具高さが2,000mm未満 | 建具の高さが 2,000mm以上2,400mm以下 |  | 長さ | 厚さ
| 2枚 | 3枚 |  | 102 | 2
b.ピボットヒンジ
建具高さが2,000mm以上の場合は中吊金物付とする。
c.戸車及びレール
| 仕様箇所 | 戸車の外径 | レールの断面
|  |  | 断面の形 | 巾×高さ
| 出入口及び 特に大きな窓 | 42 | Ｖ形、Ｕ形 | 12.0×12.0
| 一般の窓 | 30 |  | 9.0×9.0
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フロー
5.2. 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
監理者検査
自主検査
工 作 図
搬 入
施工図の作成・承諾
施工計画書の作成･承諾
材料部品金物手配
材料部品金物入庫
養生
検査
金物の取付け・調整
検査
建具吊り込み
金物見本の提出
金物の決定
検査
検査
製 作
検査
下塗り（水掛り部）
仕上塗装

## 5.3.施工方法
5.3. 施工方法
5.3.1 取り付け準備
①建具の取り付けに先立ち、躯体及び床など開口各部の寸法及び施工精度について
検査する。
②建具枠への欠き込み、床の不陸などについて、建具の開閉に対する支障の有無を検査
する。
③先行工程の施工精度が悪い場合は、手直しする。
④通線
電気設備の配線取り出し口から木製建具に通線する場合は、その位置を確認すること。
その通線方法が特記されていない場合は、配線の横引き、配線方法など、
必要な措置について監理者と協議する。
⑤取り付け箇所の清掃を行い、取り付け作業の準備をする。
5.3.2. 建ち合わせ
取り付けに先立ち、建具を開口枠に合わせ、上下・左右を調整の上、
所定の位置にて建ち合わせをする。
枠との間に隙間ができないように建て付ける。
特に両開きの場合は、召し合せ箇所に注意する。
5.3.3. 建具金物
①建具金物の種類・形式について、設計図書と照合し、確認する。
②施工図に従い、建具金物を所定の位置に取り付ける。
③建具金物類の取り付けの基準は、JASS16.6節「建具金物工事」による。
④ドアクローザーを取り付ける位置には、下地補強する。
⑤扉を開いたときにドアクローザーが照明器具や壁に当たり、ドアを完全に開けられない
場合はパラレルアームのクローザーを使用する。
5.3.4. 吊り込み
| a. | 開き建具類
①吊り下がりの状態を調整し、建具にねじれがなく、かつ、枠との隙間が揃うよう召し合せ、
正しく吊り込む。
②吊り込みにより建具や建具金物に不具合を生じないようにする。
③開き勝手を間違えないように取り付ける。
| b. | 引き建具類
①建具はその位置を定め、開閉が円滑にできるよう建て付ける。
②建具の吊り込み時に、柱または、枠とちりが揃うようにする。
| c. | 回転建具類
①回転軸となる框に無理が生じないよう正しい位置に取り付ける。
②施工者は、建付け(吊り込み)調整の完了後すみやかに、吊り込み状態・開閉具合、
柱または枠とのちりなどについて点検を行う。
5.3.5. 他工種との関連
| a. | 木工事
| b. | ガラス工事
| c. | 電気工事
5.3.6. 運搬・搬入
| a. | 一般事項
主副資材の搬入は、施工計画に基づいて搬入工程を打ち合わせ、
原則として、必要量のみ搬入する。
| b. | 方法及び経路
道路交通法及び現場近隣の道路状況に基づき、
工場又は倉庫からの距離、時間等を調査の上運送する。
| c. | 運送積み込み
積み込み及び荷受けの際は、資材を破損しないように注意する。
| d. | 異常品の処理
運搬中、又は荷受けの際、建具に損傷が認められた場合は、そのまま返送する。
| e. | 場内小運搬
運搬に際し、建具の種類・形状・寸法に留意し、適切な搬送形式をとる。
| f. | 保管
建具は、各種別ごと及び同寸法ごとに框・桟の位置をそろえて保管する。
保管時にねじれ・破損・ひずみを生じないよう注意する。
| g. | 養生
日射による変色・退色、変形及び他種の工事による汚損を受けないよう養生を行う。
5.4 検査
自主検査要領は次ページ『木製建具工事自主検査表』による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.自主検査
5.4. 自主検査
自主検査要領は次ページ『木製建具工事自主検査表』による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4.自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
木製建具工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
2 | 建具金物 | 種類・取り付け位置・数量 |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
3 | 製作見本 | 材料・組立見本の提出 |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
製作者自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 寸法精度 |  |  | 合格 不合格
2 | 仕上がり状態 |  |  | 合格 不合格
3 | ほぞ・仕口・各部の構法 |  |  | 合格 不合格
4 | 框の欠損、脂壺、傷の有無 |  |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 開口部寸法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 柱、枠の反り | 規定範囲内であること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 鴨居、敷居の反り | 規定範囲内であること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 金物取付位置 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取り替える
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 形状・寸法 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 使用材料の適否 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 仕口の納まり |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
4 | 仕上げの状態 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
5 | 構造（心材構造） |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
6 | 補強の状況 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
7 | 養生 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、木製建具工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、木製建具工事全体の円滑な進捗を図る。
c.木製建具工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を 組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による自動ドア開閉装置工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.木製建具工事に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 玉掛技能講習
| 現場代理人 | [11 empty] | ２． | ア－ク溶接特別教育
[9 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３．
| 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４．
[9 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５．
[11 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 木製建具工事協力会社 |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
[6 empty] | （ |  | 次）
工事担当者（現場代理人）
|  |  | （ ） |  | No
安全衛生責任者（職長）
|  |  | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
|  | （ ） |  | 正 | No
[13 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [13 empty] | （ | 次）
|  | （ |  | ) | No | [7 empty] | 工事担当者
|  | （ |  | ) | No | [7 empty] | オペレ－タ－
[13 empty] | （ ） |  | No
[13 empty] | （ ） |  | No
[13 empty] | （ ） |  | No
[13 empty] | （ ） |  | No
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1