## 表紙
新築工事
メ タ ル カ ー テ ン ウ ォ ー ル 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 メタルカーテンウォール工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5.製作要領
5.1 使用材料
5.2 製作フロー
5.3 製作要領
5.4 製品検査
6.施工要領
6.1 施工計画
6.2 施工フロー
6.3 施工方法
6.4 検査
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
メタルカーテンウォール工事の工場製作及び現場施工の管理方針として
適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS14 カーテンウォール工事 2012年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫ-ﾙ工事概要
2.2 メタルカーテンウォール工事概要 | [10 empty] | 選ぶ項目（例）
| 2.2.1 | メタルカーテンウォール工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 2.2.2 | 製品概要
|  |  | カーテンウォール形式 |  |  |  | ノックダウンタイプ |  |  |  | 層間方式 | スパンドレル方式 | 柱・梁方式 | 方立方式（ノックダウン方式）
|  |  | 変位対応形式 |  |  |  | スウェイ＋ロッキング |  |  |  | ロッキング | スウェイ | スライド方式 | ハーフロッキング方式
|  |  | ガラス |  |  |  | 複層ガラス（Low-E）
表面仕上げ
ファスナー形式
| 2.2.3 | 要求性能
| (ａ) | 耐風圧性能 | 正圧＋ |  |  | Pa
|  |  | 負圧－ |  |  | Pa
|  |  | その他 | [7 empty] | その他
| (ｂ) | 耐震性能 | 鉛直方向 |  |  | G | 相対変位 |  |  |  | 0.5 | その他
|  |  | 水平方向 |  |  | G | の荷重に対して脱落しないこと |  |  |  | 1 | その他
| (ｃ) | 層間変位追従性 | 層間変位 |  |  |  | に対して脱落しないこと |  |  |  | 0.01
|  | （構造安全性能） | 層間変位 |  |  |  | に対して部材の破損がないこと |  |  |  | 0.005
|  |  | 層間変位 |  |  |  | に対してシーリングの破損がないこと |  |  |  | 0.0033333
| (ｄ) | 水密性能 |  |  | Pa以上 | [5 empty] | 350Pa | 500Pa | その他
| (ｅ) | 気密性能 |  |  | 等級線 | [5 empty] | A-3等級線 | A-4等級線 | その他
| (ｆ) | 耐火性能 |  | 時間 | （複合耐火有り） | [5 empty] | ※建築基準法令による |  | その他
| (ｇ) | 断熱性能 |  |  | ㎡・K／W以上 | [5 empty] | 0.344㎡・K／W以上 | 0.430㎡・K／W以上 | その他
| (ｈ) | 遮音性能 | 平均 |  |  | 等級線 |  |  |  |  | T-3等級線 | T-4等級線 | その他
| (ｉ) | 耐温度差性 | 熱伸縮量
| (ｊ) | 結露防止性能 | [8 empty] | 結露による汚染、さび、凍結→性能低下
| 2.2.4 | 部材数量
| (ａ) | 数量 | 階 |  | １Ｆ |  | 2～ | 3F | 合 計
ピース数
|  |  | 施工面積 |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡
| (ｂ) | 部材重量 （揚重機にとって特に不利になるもの） | [8 empty] | 例
|  |  | 部 位 |  |  | 重量（t） |  | 作業半径（ｍ） |  |  | 部 位 | 重量（t） | 作業半径（ｍ）
|  |  | ２ Ｆ 基 準 部 材 | [7 empty] | ２ Ｆ 基 準 部 材 | 5.5 | 11
|  |  | ２Ｆコーナー部材 | [7 empty] | ２Ｆコーナー部材 | 3.5 | 15
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. メタルカーテンウォール工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【ＭＣＷ工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【ＭＣＷ工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【取付工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【ガラス工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【揚重機】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
５．製作要領
5.1 使用材料 | [13 empty] | （記入例）
| (ａ) | 金属材料
|  | 材料名 |  |  | 規格 |  |  |  |  | 仕様 |  | メーカー名 |  | 材料名 |  |  | 規格 |  |  |  |  | 仕様 |  | メーカー名
[14 empty] | ステンレスパネル |  |  | SUS 304 |  | JIS G 4304 |  |  |  |  | ○○製鋼(株)
[14 empty] | 鋼材 |  |  | SS 400 |  | JIS G 3101 |  |  |  |  | ○○製鋼(株)
[14 empty] | ボルト |  |  |  |  | JIS B 1180 |  |  |  |  | ○○
| (ｂ) | シーリング材
シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）による。
|  | 使用部位 | シーリング材の種類 |  |  |  | メーカー名 |  |  | 商品名 |  | プライマー |  | 使用部位 | シーリング材の種類 |  |  |  | メーカー名 |  |  | 商品名 |  | プライマー
|  |  | 記号 |  | 主成分 | [9 empty] | 記号 |  | 主成分
[14 empty] | 方立目地 | SR-2 |  | シリコーン系 |  | ○○ |  |  | ○○ |  | ○○
[14 empty] | ○○ | MS-2 |  | 変成シリコーン系 |  | ○○ |  |  | ○○ |  | ○○
[14 empty] | ○○ | PS-2 |  | ポリサルファイド系 |  | ○○ |  |  | ○○ |  | ○○
| (ｃ) | ガラス
|  | 使用部位 | ガラスの種類 |  |  | 厚さ | 規格 |  |  | メーカー名 |  | 商品名 |  | 使用部位 | ガラスの種類 |  |  | 厚さ | 規格 |  |  | メーカー名 |  | 商品名
[14 empty] | ○○ | 複層ガラス |  |  | ○○mm | JIS R 3209 |  |  | ○○ |  | ○○
[14 empty] | ○○ | 熱線吸収ガラス |  |  | ○○mm | JIS R 3208 |  |  | ○○ |  | ○○
| (ｄ) | ガラス取付け材料
| (1) | シーリング材
シーリング材は、JIS A 5758（建築用シーリング材）による。
|  | シーリング材の種類 |  |  |  | メーカー名 |  |  | 商品名 |  |  | プライマー |  | シーリング材の種類 |  |  |  | メーカー名 |  |  | 商品名 |  |  | プライマー
|  | 記号 | 主成分 | [10 empty] | 記号 | 主成分
[14 empty] | SR-1 | シリコーン系 |  |  | ○○ |  |  | ○○ |  |  | ○○
| (2) | 構造ガスケット
構造ガスケットは、JIS A 5760（建築用構造ガスケット）による。
|  | 使用部位 |  | 形状・寸法 | [6 empty] | 材質
| (ｅ) | 断熱材
|  | 使用部位 |  | 種類 |  |  |  | 形状・寸法 |  |  | メーカー名 |  |  | 使用部位 |  | 種類 |  |  |  | 形状・寸法 |  |  | メーカー名
[16 empty] | ポリウレタン系 発砲材 | [6 empty] | ○○
[16 empty] | ポリスチレン系 発砲材 | [6 empty] | ○○
[16 empty] | グラスウール 成形版 | [6 empty] | ○○
| (ｆ) | 摩擦低減材
|  | 使用部位 |  | 材料 |  |  |  | 仕様 |  |  | メーカー名
| (ｇ) | 取付用金物
|  | 材料名 |  |  | 規格 |  |  |  |  | 仕様 |  | メーカー名 |  | 材料名 |  |  | 規格 |  |  |  |  | 仕様 |  | メーカー名
[14 empty] | ボルト・ナット |  |  | ステンレス |  | JIS G 4303 |  |  |  |  | ○○
[14 empty] | 座金 |  |  | 鋼製座金 |  | JIS B 1256 |  |  |  |  | ○○
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 製作フロー
5.2 製作フロー
nikkenren 2022.4.1
ノックダウン方式の場合
ユニット方式の場合
パネル方式の場合
製作工程計画
製作図の作成
製作要領書の作成
工作図
押出し形材製造
表面処理
形材加工
部材選別
金具1部品取付け
押出し形材その他の部材製造
表面処理
部材加工
部材選別
組立て
材料手配
板材加工
表面処理
組立て
裏面処理
完成品検査
手直し修正
養 生
出 荷
承認
準備
設計図書の確認
製作所の決定
NG
OK
立会検査
NG
OK
副資材
副資材
副資材

## 5.3 製作要領
5.3 製作要領
5.3.1 展伸材主体のカーテンウォールの製作
| (ａ) | 分解図作成
部材の製作は製作図に基づいて分解図を作り、これによって行う。
| (ｂ) | 機械加工
切断、切欠き、穴あけ、折曲げ、プレス成形などの機械加工は正確に行う。なお、加工に
あたってはきず、切削油による腐食などが生じないよう十分に注意する。
| (ｃ) | 組立て
部品組立ておよび組立ては次の諸事項に注意して行う。
(1) 接合部は指示寸法に正確に合せ、堅ろうに接合する。
(2) シーリング材は正確に充填する。
(3) ウェザーストリップは切れ目なく完全にはめ合わす。
(4) 補強材、補助材の接合には接触腐食の対策を施す。
(5) 溶接およびスタッドボルト
| (ｄ) | 溶接部
溶接部はピンホール、クラック等に十分注意して、強度・雨仕舞に影響がないようにする
とともに、はねや酸化物を清掃やみがきによって取り除いた後、防せい(錆)処理を施す。
また、溶接によって仕上げ面が著しい変色やゆがみを起こしてはならない。
| (ｅ) | スタッドボルト
アルミニウムに使用するスタッドボルトは、実際と同一の使用状態で強度試験を行った
うえで使用する。
5.3.2 鋳物材主体のカーテンウォールの製作
| (ａ) | 鋳物製作
鋳型の製作は製作者自主規格に基づいて行う。
| (ｂ) | 溶解および鋳造
アルミニウム合金塊は溶解した後、適温に保ち、フラックスを投入し、精錬した溶湯と
する。鋳造に際しては計器測温により溶湯温度を適正に管理する。
| (ｃ) | 仕上げ
鋳造から分離した製品は、湯口・ばりなどを切断・除去後、冷却収縮によって生じた
ひずみを矯正する。
| (ｄ) | 組立ては工場製作要領に準じる。
5.3.3 製品の寸法許容差
| (ａ) | メタルカーテンウォール(アルミ合金鋳物によるものは除く)製品許容差(単位:mm) | [9 empty] | 製品の寸法許容差は特記による
|  |  |  | 区分 |  |  | 項目 |  | 許容差 |  |  | (a)の表の数値は公共建築工事標準仕様書から引用
|  |  | 単 一 材 | 形 材 | 長さ |  | 1.5ｍ以下 |  | ±1.0
[7 empty] | 1.5ｍを超え4ｍ以下 |  | ±1.5
[7 empty] | 4ｍを超えるもの |  | ±2.0
[5 empty] | 曲がり |  |  |  | JIS H 4100 による
ねじれ
|  |  |  | パ ネ ル 材 | 辺長 |  | 1.5ｍ以下 |  | ±1.5
[7 empty] | 1.5ｍを超え4ｍ以下 |  | ±2.0
[7 empty] | 4ｍを超えるもの |  | +2.0 -3.0
[5 empty] | 見 込 み 深 さ |  |  |  | ±1.0
[5 empty] | 対 角 線 長 差 |  |  |  | +3.0 0
[5 empty] | 平 面 度 |  |  |  | 2/1000
|  |  | 組立ユニット |  | 外法寸法 |  | 1.5ｍ以下 |  | ±2.0
[7 empty] | 1.5ｍを超え4ｍ以下 |  | +2.0 -3.0
[7 empty] | 4ｍを超えるもの |  | +2.0 -4.0
[5 empty] | 対 角 線 長 差 |  |  |  | +3.0 0
| (ｂ) | アルミ合金鋳物カーテンウォール製品許容差(単位:mm)
|  |  | 項 目 |  |  | 許容量 |  | 項目 |  | 許容量
|  |  | 辺 長 |  |  | -2 |  | ねじれ・反り |  | 4
|  |  | 対角線長の差 |  |  | 5 |  | 曲 り |  | 3
|  |  | 板 厚 |  |  | -2 |  | 見込み深さ |  | ±2
|  |  | 開口部内法寸法 |  |  | ±3 |  | ボルトピッチ |  | ±3
5.3.4 表面仕上げ
| (ａ) | カーテンウォール部材の表面仕上げの種類および仕様は○○○○とする。
| (ｂ) | 色調については原則として監理者の承認を受けた見本に基づいて仕上げる。
5.3.5 保 管
| (ａ) | カーテンウォール部材の保管には、部材に損傷を与えたり、直射日光、雨水で変質
しないよう、養生方法および保管場所に注意する。
| (ｂ) | 製品は、出荷が円滑に行えるよう、よく整理して保管する。
5.3.6 出 荷
| (ａ) | 出荷にあたっては、検査済のみ表示、製品符号、番号、数量など、および製品の破損
の有無を再確認する。
| (ｂ) | カーテンウォール部材の運搬、揚重にあたっては、部材に損傷を与えたり、汚したり
しないために、適切な養生と運搬方法を採用する。
| (ｃ) | 積載は、輸送関係法規の規定に従い、輸送中製品に損傷を生じないような方法で
行う。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 製品検査
5.4 製品検査
製品検査要領は検査表による。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 製品検査表
メタルカーテンウォール工事工場製作自主検査表 |  |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[6 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 製作図 | 製作図のチェック |  |  | 合格 不合格 | 製作図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
材料自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 検査方法 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 金属主材料の化学成分と機械的性質 | ミルシート等の確認 | 関連JISに適合すること |  | 合格 不合格 | 取替える
2 | 組立て用部品の形状、寸法 | 各種ゲージによる測定、目視 | 出荷証明書、関連JIS |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 取付け用金物の形状、寸法 | 各種ゲージによる測定、目視 | 出荷証明書、関連JIS |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
4 | ガラスの品種、寸法、傷 | 各種ゲージによる測定、目視 | 出荷証明書、関連JIS |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
部材製造工程時自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 検査方法 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料の切断、加工寸法 | 各種ゲージ・角度計などによる測定 | 製作者検査規格による |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 表面処理皮膜および皮膜厚さ | 関連JISに定められた測定方法による | JIS H 8601、JIS H 8602、 JIS H 8603、JIS H 8680による |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 表面塗装および塗膜厚さ | 膜厚計による測定 | 塗料製造メーカー基準による |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 組立て寸法、対角寸法 | 各種ゲージ・角度計などによる測定 | 製作者検査規格による |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
5 | ガラスの取付精度、取付け時の傷の有無 | 各種ゲージによる測定、目視 | 製作図のとおりであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
有害な傷のないこと
部材の製品検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 検査方法 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 製品の形状、寸法 | 各種ゲージ・角度計などによる測定 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
| 単一材 形材 長さ |  | 1.5m以下 | ±1.0
|  |  | 1.5m超え～4m以下 | ±1.5
|  |  | 4m超え | ±2.0
| 単一材 形材 曲がり |  | JIS H 4100による
| 単一材 形材 ねじれ |  | JIS H 4100による
| 単一材 パネル材 辺長 |  | 1.5m以下 | ±1.5
|  |  | 1.5m超え～4m以下 | ±2.0
|  |  | 4m超え | +2.0 -3.0
| 単一材 パネル材 見込み深さ |  | ±1.0
| 単一材 パネル材 対角線長差 |  | +3.0 0
| 単一材 パネル材 平面度 |  | 2/1,000
| 組立てユニット 外法寸法 |  | 1.5m以下 | ±2.0
|  |  | 1.5m超え～4m以下 | ＋2.0 －3.0
|  |  | 4m超え | ＋2.0 －4.0
| 組立てユニット 対角線長差 |  | +3.0 0
2 | 見え掛り部の外観 | 目視 | 仕上がり面が均一で、色むら・光沢むらや傷・割れ・破損がないこと |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 接合部の目違い、 すき間シーリングなどの状態 | 各種ゲージによる測定、目視 | 適正であること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 障子・締り金物の作動性 | 関連JISとの整合確認 | 関連JISによる |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
5 | ガラスの状態（割れ、傷） | 目視 | 割れ、傷のないこと |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 施工計画
６．施工要領
6.1 施工計画
| 6.1.1 | 揚重機
| (ａ) | 名 称 | 移動式ジブクレーン
| (ｂ) | ブーム長さ |  |  | ｍ
| (ｃ) | クレーン性能 | 半径 | ｍ時最大荷重 | ｔ
(作業半径&吊荷重)
| 6.1.2 | 施工計画図
主な記入内容の例
・ユニット搬入導線
・仮置き場
・取込みステージ
・揚重計画
nikkenren 2022.4.1
メタルカーテンウォール施工計画図を添付する

## 6.2 施工フロー
6.2 施工フロー
ノックダウン方式の場合の施工フローの例を示しているため、
ユニット方式などでは、実施工に合わせたフローに修正すること
※は他工種の工事
nikkenren 2022.4.1
基準階の設定
製品搬入･揚重・配置
防錆塗装
検 査
確 認
押縁配置取付
ガラス建込(※)
耐火ボード取付(※)
シール工事
立会検査
洗い(※)
ファスナー位置決め
基準墨の設定
(躯体のチェック)
取付用墨出し
(ピアノ線張り)
方立位置決め
検 査
ファスナー溶接
検 査
無目･ユニット取付
ファスナー配置･仮留め
無目二次排水パッキン取付
(無目二次シール)
無目カバー取付
完 工
方立取付
ＯＫ
修正
ＯＫ
修正
ＯＫ
修正
ＯＫ
修正
ＯＫ
修正

## 6.3 施工方法
6.3 施工方法
6.3.1 運搬・揚重
カーテンウォール部材の運搬・揚重にあたっては、部材に損傷を与えたり汚
したりしない方法で行う。
6.3.2 保 管
カーテンウォール部材や取付け金物等の保管にあたっては、部材に損傷を
与えたり、あるいは直射日光・雨水で変質しないよう十分に養生する。
6.3.3 墨出し
カーテンウォール部材取付け用の墨は建物の基準墨から引き出す。
6.3.4 躯体付け金物の取付け
|  | (ａ) | 躯体付け金物は、施工図書に従って躯体に取り付ける。
|  | (ｂ) | 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差は下記のとおりとする。 |  |  | 躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差は特記による
|  |  | 鉛直方向：±10mm、水平方向：±25mm |  |  | (b)の数値は公共建築工事標準仕様書から引用
|  | (ｃ) | 躯体鉄骨に金物を溶接する場合は、工場にて捨てプレートをあらかじめ
溶接しておく。
6.3.5 主要部材の取付け
|  | (ａ) | カーテンウォール部材の取付けは、部材に損傷を与えないように行う。
|  | (ｂ) | カーテンウォール部材は、パネル材では3か所以上、形材では2か所以上
仮留めし、脱落しないように固定する。
|  | (ｃ) | カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差は次表による。
|  |  | メタルカーテンウォール部材取付け位置の寸法許容差(単位：㎜) |  |  | カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差は特記による
|  |  | 項 目 | 寸法許容差 |  | (c)の表の数値は公共建築工事標準仕様書から引用
|  |  | 目地の幅(注)1 | ±3
|  |  | 目地芯の通り(注)2 | +2 0
|  |  | 目地両側の段差(注)3 | +2 0
|  |  | 各階の基準墨から各部材までの距離(注)4 | ±3
|  | (注) | 1.右上図参照
2.目地の交差部でチェックする。
右下図のa,b寸法
3.右上図参照
4.部材の出入りに関しては、部材の内面または
外面の一定の位置を決めてチェックする。
左右方向は部材の中心を基準とする。
上下方向(レベル)は窓台の高さなどを
基準とする。
|  | (ｄ) | カーテンウォール部材は、取付け位置の調整後、速やかに本留めする。
性能上支障のある仮留めボルトなどは、本留め後速やかに撤去する。
|  | (ｅ) | 変位の吸収を要求されている取付け用金物は、要求性能および施工図
書に示された機能を満足させる方法で取り付ける。
|  | (ｆ) | 現場溶接あるいは高力ボルト締めによって本留めする場合には、本留め
後、速やかにさび止め塗装を行う。
|  | (ｇ) | 取付け用金物の溶接、高力ボルト接合、ボルト接合、さび止め塗装は施工
図書による。
6.3.6 付属部品の取付け
|  | (ａ) | 付属部品は、その目的を十分生かしうるように精度良く取り付ける。
|  | (ｂ) | 付属部品の取付けは、工程計画に従い、カーテンウォール工事以外の
関連工事にも支障のないように行う。
6.3.7 ガラスの取付け
ガラスの取付けは、ガラス工事施工計画書による。
6.3.8 火煙防止層の施工
水平方向および垂直方向の火煙防止層の施工にあたっては、防火上有害
な隙間が生じないように行う。
6.3.9 シーリング工事
シーリング材の充填は、シーリング工事施工計画書による。
6.3.10 表面仕上げの施工
現場で実施する表面仕上げ材の施工に際しては、材料が周囲に飛散しないよう
十分な養生を行う。
6.3.11 施工中の養生
カーテンウォール構成部材は、施工中に変色・汚染・破損・排水経路の目詰まり
などを生じないように必要に応じて養生する。
6.3.12 清掃
|  | (ａ) | カーテンウォール構成部材の表面仕上げに悪影響を与えるような付着物
は、ただちに除去する。
|  | (ｂ) | カーテンウォール工事が完了したら、カーテンウォール全面を清掃する。
|  | (ｃ) | 清掃は、表面仕上げに異常を生じさせないような方法で行う。
nikkenren 2022.4.1
目地幅
段差
部材
部材
目地
ａ
ｂ

## 6.4 検査
6.4 検査
検査要領は検査表による。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 自主検査表
メタルカーテンウォール工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
製品搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 建具符号、数量の確認 | 目視による全数検査により、間違いがないこと |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 見掛り部の外観 | 目視により、変形、損傷、汚れ等がないこと |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 運搬・揚重 | 部材に変形、損傷、汚れ等を生じさせない方法 |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 保管 | 部材に変形、損傷、汚れ等を生じさせない方法 |  | 合格 不合格 | 修正する
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨の有無・ずれの確認 | スチールテープで実測 | ±○○mm | 合格 不合格 | 修正する
2 | 先付け金物の確認 | 数量･強度:施工図どおりであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
|  | 位置： | ±○○mm | 合格 不合格 | 修正する
3 | 金物の表面処理 | 防錆処理をしたもの |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
4 | 吊上げ金物の材料、品質・強度 | 施工図どおりであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
5 | 部材の仮留め | パネル３箇所、形材２箇所以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | くつずり、下枠のモルタル詰め | 詰め忘れのないこと |  | 合格 不合格 | モルタル詰め施工
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 躯体付け金物取付け位置 | 鉛直方向 ±10mm、水平方向 ±25mm |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 溶接長・溶接不良 | 施工図どおりの溶接長があり、欠陥がないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 溶接部の錆止め塗装 | モルタルを充填しない場合塗付すること |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗付
4 | 取付精度・目地の幅 | 目地の幅 ±3mm |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 目地芯の通り |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 目地両側の段差 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 基準墨から各部材までの距離 ±3mm |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 付属部品の取り付け | 付け忘れがなく、関連工事に支障がないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | ガラスの取付状況 | ガラス工事施工計画書による |  | 合格 不合格 | 修正する
7 | 火炎防止層の施工 | 防火上有害な隙間が生じない |  | 合格 不合格 | 修正する
8 | シーリング工事 | シーリング工事施工計画書による |  | 合格 不合格 | 修正する
9 | 止水ラインの確認 | 施工図どおりであること |  | 合格 不合格 | 修正する
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観 | 色調の違い、変形、損傷、汚れ等がないこと |  | 合格 不合格 | 調整する
2 | 接合部の目違い、隙間 | 目視により、目違いや隙間がないこと |  | 合格 不合格 | 調整する
3 | 障子・締り金物の作動性 | 異常音がなくスムーズに開閉すること |  | 合格 不合格 | 調整する
4 | 排水経路の排水機能 | 排水経路の目詰まりなどがないこと |  | 合格 不合格 | 調整する
5 | 養生 | 変色・汚染・破損を生じない養生であること |  | 合格 不合格 | 養生する
6 | 清掃 | 汚れ等がないこと |  | 合格 不合格 | 清掃する
nikkenren 2022.4.1
+2mm
0mm
+2mm
0mm

## 6.4 自主検査表（参考）
メタルカーテンウォール工事自主検査表 | [7 empty] | 工区 |  |  | 階数 |  |  | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[10 empty] | 工区 | 階 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
取付 | MCW版 | 挙動 方式 | 取付精度（許容値± ㎜、目標± ㎜） |  |  |  |  | ﾙｰｽﾞﾎｰﾙ･ ﾀﾞﾎﾞﾋﾟﾝの 可動長さ | 本締めHTB | 溶接 |  | 二次ｼｰﾙの状態 （目視） | 破損の 有無 （目視） | 施工部位平面図
|  |  | 高さ | 面内 | 面外 | 目地幅 |  |  | ﾋﾟﾝﾃｰﾙの 破断 （目視） | 可動部の 溶接禁止 （目視） | 脚長・ 溶接長 外観
[6 empty] | 水平 | 垂直 | 方向に ㎜以上
№ | 符号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、メタルカーテンウォール工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、メタルカーテンウォール工事全体の円滑な進捗を図る。
c.メタルカーテンウォール工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事 の内容に応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場 組織体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人によるメタルカーテンウォール工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働 災害・公衆災害の防止に努める。
b.メタルカーテンウォール工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [9 empty] | 作業所名
[10 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | ＦＡＸ |  |  |  | 必要有資格
[20 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[5 empty] | （統責者に○をつける） | [14 empty] | ２． | 鉄骨組立等作業主任者
[5 empty] | 現場代理人 | [14 empty] | ３． | 地山掘削作業主任者
[12 empty] | 安全環境部 | [7 empty] | ４． | 土止め支保工作業主任者
[5 empty] | 監理技術者 | [10 empty] | ℡ |  |  |  | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[12 empty] | 技 術 部 | [7 empty] | ６． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
[16 empty] | ℡ |  |  |  | ７． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[20 empty] | ８． | 車両系建設機械技能講習(ﾌﾞﾚ-ｶ-の運転)
[20 empty] | ９． | 玉掛技能講習
[20 empty] | 10. | ガス溶接等技能講習
[6 empty] | 工事担当者（当社） | [13 empty] | 11. | ア－ク溶接特別教育
[20 empty] | 12. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
[20 empty] | 13. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
シーリング工事会社 |  | ℡ |  |  | ＭＣＷ製作・取付一次会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | クレ－ン会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 鉄骨製作会社（先付金物） |  | ℡
工事担当責任者（現場代理人） |  |  |  |  | 工事担当責任者（現場代理人） | [11 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
（ | ) | No |  |  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | 工事担当者 | [6 empty] | 製作担当者 |  | ℡
安全衛生責任者（職長） |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
（ | ) | No |  |  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | オペレ－タ－ | [6 empty] | 現場担当者 |  | ℡
[13 empty] | （ ５ ） |  |  | No
[13 empty] | （ ５ ） |  |  | No
ＭＣＷ取付工事会社 |  | ℡ |  |  | ＭＣＷ製作会社
[13 empty] | （ ５ ） |  |  | No
工事担当責任者（現場代理人） | [8 empty] | （ |  | 次）
（ | ) | No | [10 empty] | （ ５ ） |  |  | No
安全衛生責任者（職長） | [5 empty] | 住所
（ | ) | No
℡
[13 empty] | 外装仕上工事会社 |  |  | ℡
層間塞ぎ工事会社 |  | ℡
工事担当責任者（現場代理人）
工事担当責任者（現場代理人） |  |  |  |  | ＭＣＷ運搬会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | （ | ) |  | No
（ | ) | No | [10 empty] | 安全衛生責任者（職長）
安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ |  | 次） |  | （ | ) |  | No
（ | ) | No |  |  | 工事担当者
[9 empty] | （ |  | 次）
工事担当者
[9 empty] | （ |  | 次）
ＭＣＷ材納入会社 |  | ℡ |  |  | 工事担当者
[9 empty] | （ |  | 次）
|  |  | （ | 次） | 工事担当者
担当者 | [8 empty] | （ |  | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1