## 表紙
新築工事
塗 装 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 塗装工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
塗装工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
塗装工事施工指針（案）・同解説 JASS18 ２０１３年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 塗装工事概要
2.2 塗装工事概要
2.2.1 塗装工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
|  |  | 略号 |  | 塗料の種類 |  | 備考
|  |  | SOP |  | 合成樹脂調合ペイント塗り
|  |  | EP-G |  | つや有合成樹脂ペイント塗り
2.2.3 施工数量
|  | 部位 |  | 塗料の種類 |  | 下 地 | 数量（㎡） | 備 考
|  | 壁 |  | EP-G |  | せっこうボード
|  | 〃 |  | 〃 |  | コンクリート
|  | 壁 |  | EP |  | せっこうボード
|  | 天井 |  | EP |  | ケイカル板
|  | 建具 |  | SOP |  | 鉄
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 塗装工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【塗装工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【塗装工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【塗装工事】塗料販売代理店
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【塗装工事】塗料製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【塗装工事】塗料製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【塗装工事】塗料製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.1.1 塗料
| 塗料略称 |  | 塗料名 |  | 製造会社 |  | 色・つや |  | 施工場所 |  | 防火指定
※屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量は、特記によるが、
特記がなければF☆☆☆☆とする
5.1.2 パテ
| パテ種類 |  |  | 商品名 |  | 製造会社 |  | 施工場所 |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量
| AP用パテ | [8 empty] | F☆☆☆☆
5.1.3 その他
(a) 研磨紙
研磨紙は、JIS R 6251（研磨布）及びJIS R 6252（研磨紙）による。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準備
施工計画書の作成
素地状態の確認
塗り工程
養生
設計図書の確認
施工時・施工後の換気方法
塗装会社の決定
工程表の作成
見本の提出
設計担当者との打合せ
段差、気泡、あな、不陸、錆等
見本の決定
材料の保管
専用置場、
火災の注意
素地の種類と状態
上塗りの種類
完 了
素地ごしらえ
下塗り
材 料
こしわけ
塗り工程
及び色合
品質証
明書等
回数及び塗付け量
色見本との照合
自主検査
建築工事監理指針より引用
完了検査

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 施工一般
|  | (a) | 塗料は、原則として、調合された塗料をそのまま使用する。
ただし、素地面の粗密、吸収性の大小、気温の高低等に応じて、適切な粘度に調整する。
|  | (b) | 塗料は、使用直前によくかき混ぜ、必要に応じて、こしわけを行う。
|  | (c) | 研磨紙ずりは、下層塗膜及びパテが硬化乾燥したのち、各層ごとに研磨紙で素地の
長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。
|  | (d) | 穴埋め、パテかい及びパテしごきは次による。
(1)穴埋めは、深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテ等をへら又はこてで押し込み埋める。
(2)パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、
パテをへら又はこてで薄く付ける。
(3)パテしごきは、パテを全面にへら付けし、表面に過剰にパテを残さないよう、
素地が現れるまで十分しごき取る。
|  | (e) | 塗り方は、以下の(1)から(3)の工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅、ちり回り等は、
乱さないように十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
(1)はけ塗りは、はけ目を正しく一様に塗る。
(2)吹付け塗りは、塗装用のスプレーガンを用いる。ガンの種類、口径、空気圧等は、
用いる塗料の性状に応じて、適切なものを選び、吹きむらのないように一様に塗る。
(3)ローラーブラシ塗りは、隅角部、ちり回り等を小ばけ又は専用
ローラーを用い、全面が均一になるように塗る。
|  | (f) | 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量（1回当たり）とする。
ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。
|  | (g) | 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて、
適切に定める。
|  | (h) | 中塗り及び上塗りは各層の色を変えること等により、中塗り及び上塗りが全面に
均一に塗られていること確認する。
|  | (i) | 組立及び取付け後及び工事の取合い上、塗装困難となる部分は、あらかじめ仕上げ
塗りまで行う。
|  | (j) | シーリング面に塗装仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化したのちに行うものとし、
塗り重ねの適合性を確認し、必要な措置を講じる。
| 5.3.2 鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） | [6 empty] | ★亜鉛めっき鋼面の場合
|  | （ａ)素地ごしらえ | [6 empty] | （ａ)素地ごしらえ （亜鉛めっき鋼面）
|  | 工程 |  | 面の処理 |  |  |  |  | 工程 |  | 面の処理
|  | 1 | 汚れ、付着物除去 | （Ａ・Ｃ種）スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去 |  |  |  |  | 1 | 汚れ、付着物除去 | （Ａ・Ｂ種）スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去
|  | 2 | 油類除去 | （Ａ種）弱アルカリ性液で加熱処理後、湯又は水洗い （Ｂ・Ｃ種）溶剤ぶき |  |  |  |  | 2 | 油類除去 | （Ａ種）弱アルカリ性液で加熱処理後、湯又は水洗い （Ｂ種）溶剤ぶき
|  | 3 | 錆落し | （Ａ種）酸漬け、中和、湯洗いにより除去 （Ｂ種）ブラスト法により除去 （Ｃ種）ディスクサンダー又はスクレーパー、ワイヤブラシ、研磨紙P120～220で除去 |  |  |  |  | 3 | 化成皮膜処理 | （A種）りん酸塩処理後、水洗い乾燥又はクロメートフリー処理後、乾燥
|  | 4 | 化成皮膜処理 | （A種）りん酸塩処理後、湯洗い乾燥 | [5 empty] | ※ A種は製作所等で行う。
|  |  | ※ A種及びB種は、製作工場で行う。 | [6 empty] | ※ 種別は特記による。特記がなければ、塗り工法に応じた規定による。
|  |  | ※ 種別は特記による。特記がなければ、C種とする。 | [6 empty] | ※ 鋼製建具等に使用する亜鉛めっき鋼板の種別は、B種とし、工程３の化成皮膜処理を行ったものとする。
|  | （ｂ）錆止め塗料塗り | [6 empty] | （ｂ）錆止め塗料塗り （亜鉛めっき鋼面）
|  | 工程 |  | 塗り工法その他 |  | 塗付け量 (kg/㎡) | 標準膜厚 (μm) |  | 工程 |  | 塗り工法その他 | 塗付け量 (kg/㎡) | 標準膜厚 (μm)
|  | 1 | 錆止め塗料塗り （下塗り1回目） | （A種）JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント （B種） 次のいずれか JIS K 5674 2種 鉛・クロムフリーさび止めペイント JASS 18 M-111 水系さび止めペイント |  | 0.10 0.11 | 30 |  | 1 | 錆止め塗料塗り （下塗り1回目） | （A種）JPMS 28 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント （B種）JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー（変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー） | 0.10 0.14 | 30 40
|  | 2 | 研磨紙ずり | （A種）研磨紙P120～220 |  | － | － |  | 2 | 研磨紙ずり | （A種）研磨紙P180～240 | － | －
|  | 3 | 錆止め塗料塗り （下塗り2回目） | （A種）JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント （B種） 次のいずれか JIS K 5674 2種 鉛・クロムフリーさび止めペイント JASS 18 M-111 水系さび止めペイント |  | 0.10 0.11 | 30 |  | 3 | 錆止め塗料塗り （下塗り2回目） | （A種）JPMS 28 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント | 0.1 | 30
|  |  | ※ 種別は特記による。特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。 | [6 empty] | ※ 種別は特記による。特記がなければ、鋼製建具等はA種とし、その他はB種とする。
|  |  | ※ 鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法 | [6 empty] | ただし、B種に用いる錆止め塗料は、EP-Gの場合はC種とする。
|  |  | ・1回目の錆止め塗料塗りは製作工場において組立後に行う。 | [6 empty] | ※ 鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法
|  |  | ・ただし、2回目を製作工場で塗る場合で、組立後、塗装が困難となる部分は組立の前に | [6 empty] | ・1回目の錆止め塗料塗りは、見え隠れ部分は組立前の部材のうちに行い、見え掛り部分は組立後溶接箇所等を修正した後に行う
錆止め塗料を2回塗る。
|  |  | ・2回目を工事現場で塗る場合は、建方及び接合完了後に塗膜の損傷部分を補修後に塗る。 | [6 empty] | ・2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。（取付け後塗装が困難となる部分は、取付に先立ち行う。
・鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、鉄鋼面の工法による。
（ｃ）合成樹脂調合ペイント塗り
|  | 工程 |  | 塗料その他 |  | 塗付け量 (kg/㎡)
|  | 1 | 中塗り（1回目） | JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント |  | 0.09
|  | 2 | 研磨紙ずり | （A種）研磨紙P220～240 |  | －
|  | 3 | 中塗り（２回目） | （A種）JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント |  | 0.09
|  | 4 | 上塗り | JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント |  | 0.08
※ 未記入は、A種、B種共通
※ 種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
5.3.3 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G） コンクリート、せっこうボード面
（ａ）素地ごしらえ
（１）コンクリート面
|  | 工程 |  | 塗料その他 | 面の処理
|  | 1 | 乾燥 | － | 素地を十分に乾燥させる。
|  | 2 | 汚れ、付着物の除去 | － | 素地を傷つけないように除去する。
|  | 3 | 吸込止め | JIS K 5663（合成樹脂エマルションシーラー） | 全面に塗り付ける。
|  | 4 | 下地調整塗り | JIS A 6916（建築用下地調整塗材） C-1、C-2、CM-２、E | 全面に塗り付けて平滑にする。
|  | 5 | 研磨紙ずり | 研磨紙 P120～220 | 乾燥後、表面を平らに研磨する。
|  | 6 | パテしごき | （A種）JIS A 6916（建築用下地調整塗材）C-1 | 全面にしごき取り平滑にする。
（A種）JIS A 5669（合成樹脂エマルションパテ）耐水形
|  | 7 | 研磨紙ずり | （A種）研磨紙 P120～220 | 乾燥後、全面を平らに研磨する。
※ 未記入は、A種、B種共通
※ 種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
※ 工程４の建築用下地調整塗材がC-1、C-2、CM-2の場合は、工程３を省略する。
※ 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
（2）せっこうボード面
|  | 工程 |  | 塗料その他 | 面の処理
|  | 1 | 乾燥 | － | 継目処理部分を十分に乾燥させる。
|  | 2 | 汚れ、付着物の除去 | － | 素地を傷つけないように除去する。
|  | 3 | 穴埋め、パテかい | JIS A 5669（合成樹脂エマルションパテ）一般形 | 釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。
JIS A 6914（せっこうボード用目地処理材）ジョイントコンパウンド
|  | 4 | 研磨紙ずり | 研磨紙 P120～220 | 乾燥後、表面を平らに研磨する。
|  | 5 | パテしごき | （A種）JIS A 5669（合成樹脂エマルションパテ）一般形 | 全面にしごき取り平滑にする。
（A種）JIS A 6914（せっこうボード用目地処理材）ジョイントコンパウンド
|  | 6 | 研磨紙ずり | （A種）研磨紙 P120～220 | 乾燥後、全面を平らに研磨する。
※ 未記入は、A種、B種共通
※ 屋外及び水回り部の場合は、工程３及び工程５の合成樹脂エマルションパテは、塗装製造
会社の指定するものとする。
※ 種別は特記による。特記がなければ、せっこうボードの目地工法が継目処理工法の
場合はA種、その他の場合はB種とする。
（ｂ）つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
|  | 工程 |  | 塗料その他 |  | 塗付け量 (kg/㎡)
|  | 1 | 下塗り | JIS K 5663（合成樹脂エマルションシーラー） |  | 0.07
|  | 2 | 中塗り（1回目） | JIS K 5660（つや有合成樹脂調合エマルションペイント） |  | 0.1
|  | 3 | 研磨紙ずり | （A種）研磨紙P220～240 |  | －
|  | 4 | 中塗り（２回目） | （A種）JIS K 5660（つや有合成樹脂エマルションペイント） |  | 0.1
|  | 5 | 上塗り | JIS K 5660（つや有合成樹脂エマルションペイント） |  | 0.1
※未記入は、A種、B種共通
※ 種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
※ なお、天井面等の見上げ部分は、工程３を省略する。
5.3.4 施工管理
|  | (a) | 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は、
塗装を行わない。
ただし、採暖、換気等を適切に行う場合は、この限りではない。
|  | (b) | 外部の塗装は、降雨のおそれのある場合及び強風時は、原則として、行わない。
|  | (c) | 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ
塗装箇所周辺に適切な養生を行う。
|  | (d) | 塗装を行う場所は、換気に注意して、溶剤による中毒を起こさないようにする。
|  | (e) | 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。また、塗料をふき取った布、
塗料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後、
直ちに措置を講ずる。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 検査
5.4 検査
5.4.1 錆止め塗料の塗り付け量と標準膜厚
|  | (a) | 現場塗装の場合：使用量から単位面積当たりの塗付け量を推定する。
|  | (b) | 工場塗装の場合：電磁膜厚計その他適切な測定器具により、膜厚の確認を行う。
5.4.2 塗装面の確認
|  |  | 項 目 | 状 態
|  |  | 見本塗板との比較 | 見本塗板等と色、つや及び仕上げの程度が同様であること
|  |  | 仕上り面の状態 | むら、しわ、へこみ、はじき、つぶ等がないこと。
5.4.3 自主検査
自主検査は、次ページの自主検査表を用いて実施する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
塗装工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  | 確認日: | 年 月 日 | 確認者:
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 塗装仕様 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
2 | 材料・製品 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
3 | 工法 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格
4 | 施工技術レベル | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格 | 人員配置の見直し
5 | 塗装色 | 指示書、見本板 |  | 合格 不合格 | 監理者及び設計者との協議
6 | 検査、試験 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格
7
施工前自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地の乾燥、平滑、清掃 | 乾燥し、かつ著しい不陸・汚れのないこと |  | 合格 不合格 | 乾燥又はやり直し
2 | 素地調整 | 施工計画書に準じる |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 技能資格者 | 有資格者であること |  | 合格 不合格 | 技能者を配置する
4 | 工程 | 塗布量(工程)の認定が施工計画書に適合していること |  | 合格 不合格
5 | 材料 | 表示による材料適合の確認 |  | 合格 不合格 | 不合格品の処分、適合品を使用
6 | 塗装場所 | 5℃以下又は湿度85%以上では施工しない |  | 合格 不合格 | 採暖又は換気にて適正な塗装環境にする
7 | 養生 | 汚染被害等が生じないこと |  | 合格 不合格 | 是正
8 | 希釈割合 | 希釈割合が適合していること |  | 合格 不合格 | 是正（再調合）
9 | 塗り継ぎ個所 | 塗り継ぎ個所と方法の確認 |  | 合格 不合格 | 是正
施工時自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 塗り回数 | 塗り回数と色調があっていること |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 各工程毎の膜厚 | 塗料の膜厚があっていること |  | 合格 不合格 | 是正
3 | タレの有無 | タレの無いこと |  | 合格 不合格 | 研磨後、再塗装
4 | 前工程の色が隠蔽されていること |  |  | 合格 不合格 | 再塗装
5 | 目地及び足場壁つなぎの処理 | 他の部分と同じ模様になっていること |  | 合格 不合格 | 是正
6 | 塗装間隔・塗り重ねの時間 | 塗装間隔・塗り重ねの時間が適正であること |  | 合格 不合格
施工完了自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 見本塗板との比較 | 色、つや、仕上の程度が同じ |  | 合格 不合格 | 塗替え
2 | 表面仕上り状態 | むら、しわ、へこみ、はじき、つぶ等がない |  | 合格 不合格 | 是正
3 | はみ出し | 他の部位を汚損していないか |  | 合格 不合格 | 美装
4 | 清掃、保護 | 養生中であることが表示されているか |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、塗装工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、塗装工事全体の円滑な進捗を図る。
c.塗装工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.塗装工事中は、作業場所付近に消火器を設置し、火気を使用する作業を禁止する。
b.塗装工事中は、作業場所付近の分電盤の使用を原則禁止とする。
c.塗装作業場所付近に塗装材料を仮置きする場合は、消火器を設置し、仮置き場付近での 火気を使用する作業を禁止する。
d.現場に納品した塗装材料は定められた場所に保管し、保管場所であることの明示と 消火器を設置する。
e.作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、 あらかじめ、その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による塗装工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.塗装工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [16 empty] | １． | 有機溶剤作業主任者
| 現場代理人 | [16 empty] | ２． | 特定化学物質作業主任者
[8 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | 研削砥石作業者技能講習
| 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | 高所作業車（10m以上）技能講習
[8 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | 高所作業車（10m未満）特別教育
[13 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
| 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
| 塗装工事施工会社 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
| （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
| （ |  | ) | No
| 塗装工事工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 塗装材料代理店 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 代表者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 営業担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
[9 empty] | 塗装材料製造会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 塗装材料運搬会社 |  |  |  | ℡
| （ |  | ) | No
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 代表者 | [6 empty] | 工事担当者
[10 empty] | （ ） |  | No | [8 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 営業担当者 | [6 empty] | 工事担当者
[10 empty] | （ ） |  | No | [8 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造責任者 | [6 empty] | 工事担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造担当者 | [6 empty] | 工事担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1