## 表紙
新築工事
現 場 発 泡 ウ レ タ ン 吹 付 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 現場発泡ウレタン吹付工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機材
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
|  | 5.5 検査 | 自主検査表
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
現場発泡ウレタン吹付工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS２４ 断熱工事 ２０１３年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2工事概要
2.2. 現場発泡ウレタン吹付工事概要
2.2.1 現場発泡ウレタン吹付工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 2.2.2 設計仕様 | [9 empty] | 表 19.9.12 吹付け硬質ウレタンフォームの種類(JISA9526：2015）
[9 empty] | 種類の区分 | 種類の記号 | 主な用途
|  |  | 種 別 |  | 種類 | 備考 |  |  | A種1 | NFl | 壁,屋根裏などの用途に適する非耐力性吹付け硬質ウレタンフォーム原液。
|  |  | 硬質ウレタンフォーム |  | A種１ |  |  |  | A種1H | NF1H
[9 empty] | A種2 | NF2 | 冷蔵倉庫などの用途に適する耐力性吹付け硬質ウレタンフォーム原液。
[9 empty] | A種2H | NF2H
[9 empty] | A種3 | NF3 | 壁などの充填断熱工法a)用途に用いることができる低密度非耐力性吹付け硬質ウレタンフォーム原液。
[9 empty] | B種 | FC | 冷蔵倉庫などの用途に適する耐力性吹付け硬質ウレタンフォーム原液。
[9 empty] | 注a) | 充てん断熱工法とは,軸組みの間及び構造空間に断熱材を充填する断熱工法をいう。
（建築工事監理指針 令和元年版より引用）
2.2.3 施工数量
|  | 施工場所 |  | 厚さ（mm) | 施工数量（㎡） |  | 備 考
|  | 居室（壁） |  | 25
|  | 居室（壁） |  | 35
|  | 居室（天井） |  | 25
|  | 居室（天井） |  | 35
|  | エントランス（壁） |  | 25
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 現場発泡ウレタン吹付工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【現場発泡ウレタン吹付工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【現場発泡ウレタン吹付工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【現場発泡ウレタン吹付工事】発泡ウレタン材料製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製造責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料 5.2使用機材
5. 施工要領
5.1 使用材料
・断熱材は、JIS A 9526（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）の規定に合格
する製品を使用する。
・発泡剤は、フロン類を用いず、二酸化炭素(CO2）等を用いたもので、難燃性を
有するものとする。
|  | 使用材料名 | 製造会社 | 熱伝導率 | その他
5.2 使用機材
(ａ)吹付け発泡機 ： リアクターＥ２０（ＡＣ２００Ｖ ３０Ａ）
（ｂ）エアコンプレッサー ： ５ＨＰ／３．７ｋＷ
（ｃ）養生用副資材 ： ポリシート、マスキングテープ等
（ｄ）フォームカッティング工具
nikkenren 2022.4.1

## 5.3.施工フロー
5.3 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準 備
施工計画書の作成
下地処理
設計図書の確認
施工会社の決定
工程表の作成
材 料
規 格 等
不陸調整
建具類等
下地表面の
温湿度管理
養 生
発泡ウレタン吹付け
材 質
材料の保管
下地面の異物除去
飛散防止措置
仕 上
自主検査
完 了
完了検査
：請負者自主検査
：監理者検査
吹付け厚さ
（多層吹き）
換気設備の設置
保護具類
着 用

## 5.4 施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 下地処理
(a) 下地面の大きな不陸は、断熱層の厚さの確保及び仕上材の取付けに
影響するので、事前に補修する。
(ｂ)下地面の水分、油分、汚れ及びほこり等は、剥離の原因となるので除去する。
5.4.2 吹付作業前の養生・準備
(ａ)建具枠等の化粧材回りの吹付けをするときは、ポリエチレンシート等により
汚染がないように養生する。
(ｂ)風があるときは、現場発泡ウレタン材が飛散するためシート等で養生する。
(ｃ)換気の少ない場所では、酸欠状態となりやすいため、強制排気等の対策を講じる。
5.4.3 吹付け
(ａ)吹付け面の温度及び乾燥度は、発泡性及び付着性に大きな影響を及ぼすため、
性能表等により適切な条件で施工する。（吹付け面の温度が5℃以上で施工する。）
(ｂ)躯体からのボルト、パイプ等の金物類は、冷・熱橋となり結露しやすいので、
金物回りは入念に施工する。
(ｃ)施工面に、約５mm以下の厚さになるように下吹きする。総厚さが30mm以上の
場合には、多層吹きとし、各層の厚さは各々30mm以下とする。
ただし、1日の総吹付け厚さは、80mmを超えないものとする。
|  |  | なお、吹付け厚さの許容誤差は、-0から+10mmとする。 |  | ← | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針（令和元年版）
(d)吹付け作業の困難な狭い場所では、ガンスプレーとせず、簡易発泡ボンベ
又は付塗りとする。
(e)吹付け作業中は、ワイヤーゲージ等を用いて、随時厚みを測定する。
所定の厚さに達していない部分は補修吹きを行う。
厚く付き過ぎている部分はカッターナイフ等により表層を除去する。
(ｆ)吹付け作業後、発泡を妨げる障害物等により生じたわずかな隙間は、補修吹き
を行う。補修吹きは簡易発泡ウレタン等で行う。
(ｇ)吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。確認ピンの本数は、
スラブ又は壁面の場合は５m2程度に1か所以上、柱又は梁の場合は1面に付き
各１か所以上とし、確認ピンはそのまま存置する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.5 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
現場発泡ウレタン吹付工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 |  | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工範囲 | 断熱、結露防止が必要な部位 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
2 | 厚さ | 要求性能を満たすか |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
3 | 住宅性能表示 (断熱等級) | 申請通りの範囲・厚さ |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地清掃度合い | 目視 |  | 合格 不合格 | 清掃等
2 | 下地乾燥度合い | 水分率計→特記・仕様書による |  | 合格 不合格 | 乾燥
3 | 下地温度 | 5℃以上 |  | 合格 不合格 | 加温、採暖
4 | 材料受入検査 | 外観目視・ミルシート確認 |  | 合格 不合格 | 排除
5 | 使用機器検査 | 外観目視・動作・メーター確認 |  | 合格 不合格 | 調整・修理・入れ換え
6 | 養生状況 | 外観目視 |  | 合格 不合格 | 追加養生又はやり替え
7 | 施工範囲 | 図面・指示書（施工範囲・厚さ） |  | 合格 不合格 | やり直し
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 厚さ（工程内） | ワイヤーゲージ（許容誤差-0～+10mm） |  | 合格 不合格 | 吹増し、切削
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 厚さ | 許容誤差-0～+10mm |  | 合格 不合格 | 吹増し、切削
確認ピン（壁・スラブ 5m2毎、柱・梁 各面１か所）
2 | 外観目視 | 著しい偏り |  | 合格 不合格 | 吹増し、切削
3 | 施工範囲・厚さ | 図面・指示書 |  | 合格 不合格 | 撤去又は再施工
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
６. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、現場発泡ウレタン吹付工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、現場発泡ウレタン吹付工事全体の円滑な進捗を図る。
c.現場発泡ウレタン吹付工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事 の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現 場組織体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.現場発泡ウレタン工事中は、消火器を設置し、作業場所付近での火気を使用する作業を 禁止する。
b.現場発泡ウレタン作業車には消火器を設置し、作業車付近での火気を使用する作業を 禁止する。
c.現場発泡ウレタンを吹付け面には「火気注意」を明示するとともに、吹付面付近での火気作業を 禁止する。やむ負えず、火気を使用する作業を行う場合は、現場発泡ウレタン吹付面を不燃材 等で養生してから行うこととする。
d.作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、 あらかじめ、その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による現場発泡ウレタン吹付工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災 害・公衆災害の防止に努める。
b.現場発泡ウレタン吹付工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [15 empty] | １． | 高所作業車（10m未満）特別教育
| 現場代理人 | [15 empty] | ２． | 高所作業車（10m以上）技能講習
[8 empty] | 安全環境部 | [8 empty] | ３． | 法定職長教育
| 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  | ４．
[8 empty] | 技 術 部 | [8 empty] | ５．
[13 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
| 工事担当者（当社） | [15 empty] | 10.
※数字を（ ）内に記入する。
| 現場発泡ウレタン工事施工会社 |  |  | ℡ | [12 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
| （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
| （ |  | ) | No
| 現場発泡ウレタン工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 発泡ウレタン材料代理店 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 代表者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 営業担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1