## 表紙
新築工事
合 成 樹 脂 塗 床 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 合成樹脂塗床工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
|  | 5.4 検査 | 自主検査表
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
合成樹脂塗床工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS２６ 内装工事 2006年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 合成樹脂塗床工事概要
2.2. 合成樹脂塗床工事概要
2.2.1 合成樹脂塗床工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
|  | 種別 |  | 仕上の種類 | 工法 |  | 厚さ
|  | 厚膜型弾性ウレタン樹脂系塗床材 |  | 防滑仕上 | 流し展べ工法 |  | 2.0mm
（メ：ST工法）
|  | 厚膜型エポキシ樹脂系塗床材 |  | 平滑仕上 | 流し展べ工法 |  | 2.0mm
（メ：流しのべペースト工法）
|  | 薄膜型ウレタン樹脂系防塵塗料 |  | 防滑仕上 | 塗床工法 |  | －
（防滑工法）
※使用材料のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により、等級は特記によるが、
特記がなければF☆☆☆☆とする
2.2.3 施工数量
|  | 施工場所 | 種別 |  | 施工数量 | 備 考
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 合成樹脂塗床工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【合成樹脂塗床工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【合成樹脂塗床工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【合成樹脂塗床工事】材料製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【合成樹脂塗床工事】材料製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【合成樹脂塗床工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【合成樹脂塗床工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料
5 施工要領
5.1 使用材料
| 種別 |  | 材料名 | メーカー
| 厚膜型弾性ウレタン樹脂系樹脂 |  | カラートップDL | エービーシー商会 |  | 建築工事監理指針（令和元年版）下巻 19章 内装工事 P711 |  | ホルムアルデヒド発散速度
|  |  | ウレタン用共通プライマー | エービーシー商会 |  | F☆ 又は表示なし | 一種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.12mg/m2h超
| 厚膜型エポキシ樹脂系塗床材 |  | ケミクリートE | エービーシー商会 |  | F☆☆ | 二種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.02mg/m2h超 0.12mg/m2h以下
|  |  | ケミクリートプライマー | エービーシー商会 |  | F☆☆☆ | 三種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.005mg/m2h超 0.02mg/m2h以下
| 薄膜型エポキシ樹脂系防塵塗料 |  | ケミクリートEPカラー | エービーシー商会 |  | F☆☆☆☆ | 最上位規格の材料 | 0.05mg/m2h以下
|  |  | ケミクリートプライマー | エービーシー商会
| エポキシ樹脂系補修材 |  | 素地調整材WE | エービーシー商会
| 骨材（防滑） |  | 珪砂6号
＊ ホルムアルデヒド放散量は、特記なき限りF☆☆☆☆とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2.施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準備
施工計画書の作成
施工図作成
仕上り点検
養 生
設計図書の確認
工法、色、工期、下地条件、試験塗りの有無、施工時・施工後の換気方法
施工会社の決定
工程表の作成
見本の提出
設計担当者との打合せ
設計図書、施工計画書との照合
見本の決定
材料・仕様決定
見本品との照合
不陸、目違いの除去
配 合
完 了
下地の調整
塗 付 け
試験塗り
使用量、接着力、厚さ
硬化状態、塗りむら、色むら、ピンホール、こてむら
自主検査
材料の規格
乾 燥
清 掃
練混ぜ
放置時間
使用量（㎡当たり）
塗付け間隔
塗りむら
換 気
完成検査

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 下地の処理
|  | (a) | コンクリート床下地表層部分にレイタンスや脆弱層は、研磨機、研削機等で
除去し、堅固な面とする。
油分が付着している場合は、脱脂処理を行う。
|  | (ｂ) | 幅木、グレーチング等の取合い部は、主材料製造会社の指定する材料
で補修し、平滑処理を行う。
(ｃ)下地のひび割れ、ピンホール、巣穴等は、主材料製造会社の指定する材料で補修
する。
5.3.2 プライマー塗布
|  | (a) | 所定のプライマーをローラーばけ、はけ等を用いて、たまりが生じないように
規定量、塗布する。
|  | (ｂ) | プライマーの吸込みが激しく塗膜を形成しない場合は、全体が
硬化のち、吸込みが止まるまで数回にわたり塗布する。
(ｃ)下地調整は、プライマーが乾燥後、下地のくぼみや隙間等の大きさにより
主材料製造会社の指定する材料を使い分けて仕上げる。
5.3.3 弾性ウレタン樹脂系塗床（厚膜型塗床材）
|  | (a)標準仕様 | [7 empty] | 建築工事標準仕様書（H31） 表19.4.4
（弾性ウレタン樹脂系塗床仕上げの種類及び工程）より引用
|  |  | 工 程 |  |  | 使用材料 |  | 使用量（kg/m2）
|  |  | 1 | プライマー塗り |  |  |  | 0.15
|  |  | 2 | 下地調整 |  |  |  | －
|  |  | 3 | 弾性ウレタン樹脂系塗床材塗り |  |  |  | 2
|  |  | 4 | 表面仕上げ |  |  |  | －
(b)材料の練り混ぜ
材料製造会社が指定する割合に正確に計量した主剤と硬化剤を、かくはん機に
より練り混ぜる。
(c）プライマー塗り
ローラーばけ、はけ、金ごて等を用いて均一に塗り付ける。
(d)下地調整
面のくぼみ、隙間、目違いの部分は、主材料製造会社の指定する材料で補修し
平らにする。
(e)弾性ウレタン樹脂系塗床材塗り
弾性ウレタン樹脂系塗床材を床面に流し、金ごて、ローラーばけ、はけ等で、
平滑に塗り付ける。
(f)表面仕上げ（防滑仕上げ）
弾性ウレタン樹脂系塗床材が適度に硬化した後、弾性ウレタン樹脂系塗床材に
弾性骨材（ウレタンチップ等）を混合して、リシンガン、ローラーばけ、はけ等で
均一に塗り付けた後、トップコートを塗り付ける。
5.3.4 エポキシ樹脂系塗床（薄膜流し展べ工法・防滑仕上げ）
|  | (a)標準仕様 | [7 empty] | 建築工事標準仕様書（H31） 表19.4.5
（薄膜流し展べ工法（防滑仕上げ））より引用
|  |  | 工 程 |  | 使用材料 |  | 使用量（kg/㎡）
|  |  | 1 | プライマー塗り |  |  | 0.15
|  |  | 2 | 下地調整 |  |  | -
|  |  | 3 | 下塗り |  |  | 0.5
|  |  | 4 | 上塗り
|  |  | 5 | 骨材散布 |  |  | 1
|  |  | 6 | 上塗り |  |  | 0.5
(b)材料の練り混ぜ
材料製造会社が指定する割合に正確に計量した主剤と硬化剤を、かくはん機により
練り混ぜる。
(c）プライマー塗り
プライマーを均一に塗り付ける。
(d)下地調整
面のくぼみ、隙間、目違い等の部分は、主材料製造会社の指定する材料で補修し
平らにする。
(e)下塗り
気泡が残らないように平滑に塗り付ける。
(f)骨材散布
下塗りが硬化する前に、むらがないように均一に散布する。
(g)上塗り
気泡が残らないように平滑に塗り付ける。
5.3.5 施工環境
・施工場所の気温が5℃以下、湿度が80％以上又は換気が十分でなく、結露するなど
塗床材料の乾燥に不適当な場合は、原則として、施工を行わない。
・やむを得ず施工を行う場合は、採暖、換気等を行う。
・施工中は、直射日光を避けるとともに、換気、火気に注意し、また、周辺を汚さない
よう養生を行う。
・仕上げ後、適度に硬化するまで、吸湿及び汚れを防ぐよう養生を行う。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
合成樹脂塗床工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地 | 下地との付着性能 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
2 | 部位 | 部屋用途、部位との適合性 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
3 | 仕様 | 要求性能 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地表面状態 | レイタンス・ぜい弱部がないこと |  | 合格 不合格 | 清掃等
|  | 乾燥状態 |  | 合格 不合格 | 乾燥
|  | 不陸、段差、突起、ひび割れがないこと |  | 合格 不合格 | 是正
|  | マジック、墨、塗料跡がないこと |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 下地精度 | 凸凹なし、平滑であること |  | 合格 不合格 | 調整・修理
|  | 水係り部水勾配取る |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 設備・金物・建具等の取り合い |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 材料受入検査 | 外観目視・仕様 |  | 合格 不合格
4 | 使用機器検査 | 外観目視・動作・メーター等確認 |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 作業環境 | 下地温度
|  | 室温5℃以下になる時作業中止 |  | 合格 不合格 | 温度測定・採暖
|  | 相対湿度80％以上の場合作業中止 |  | 合格 不合格 | 湿度測定・換気
|  | 換気状態 |  | 合格 不合格 | 是正
2 | プライマー塗り付け | 塗り残し、ムラ目視 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 中塗り材塗り付け | 清掃、防滑処理、ムラ目視 |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 上塗り材塗り付け | 防滑処理、ムラ目視 |  | 合格 不合格 | 是正
5 | 養生 | 立入り禁止措置、自然乾燥、養生期間 |  | 合格 不合格 | 是正
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観 | 塗り残し、光沢ムラ目視 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | こて目、ピンホール、クレーター、割れ、 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 色調、汚れ |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 塗膜厚さ | 仕様書による |  | 合格 不合格 | 是正
立会い検査
検査記録書
3 | 引張接着強度 | 仕様書による |  | 合格 不合格 | 是正
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、合成樹脂塗床工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、合成樹脂塗床工事全体の円滑な進捗を図る。
c.合成樹脂塗床工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.合成樹脂塗床工事中は、作業場所付近に消火器を設置し、火気を使用する作業を禁止する。
b.合成樹脂塗床工事中は、作業場所付近の分電盤の使用を原則禁止とする。
c.合成樹脂塗床作業場所付近に合成樹脂塗床材料を仮置きする場合は、消火器を設置し、 仮置き場付近での火気を使用する作業を禁止する。
d.現場に納品した合成樹脂塗床材料は定められた場所に保管し、保管場所であることの明示と 消火器を設置する。
e.作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、 あらかじめ、その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による合成樹脂塗床工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.合成樹脂塗床工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [16 empty] | １． | 有機溶剤作業主任者
| 現場代理人 | [16 empty] | ２． | 法定職長教育
[8 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３．
| 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４．
[8 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５．
[13 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
| 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10.
※数字を（ ）内に記入する。
| 合成樹脂塗床工事施工会社 |  |  | ℡ | [11 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
| （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
| （ |  | ) | No
| 合成樹脂塗床工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 合成樹脂塗床材料代理店 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 代表者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 営業担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
[9 empty] | 合成樹脂塗床材料製造会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 合成樹脂塗床材料運搬会社 |  |  |  | ℡
| （ |  | ) | No
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 代表者 | [6 empty] | 工事担当者
[10 empty] | （ ） |  | No | [8 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 営業担当者 | [6 empty] | 工事担当者
[10 empty] | （ ） |  | No | [8 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造責任者 | [6 empty] | 工事担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造担当者 | [6 empty] | 工事担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1