## 表紙
新築工事
せ っ こ う ボ ー ド 、そ の 他 ボ ー ド 張 り 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 せっこうボード、その他ボード張り工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
せっこうボード、その他ボード張り工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS26 内装工事 2006年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2石膏ボード等工事概要
2.2 せっこうボード、その他ボード張り工事概要
2.2.1 せっこうボード、その他ボード張り工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 種別 |  | 記号 | 厚さ | 認定番号 | 備考
| せっこうボード張り |  | GB-R | 12.5 | MN-8619
| 〃 |  | GB-R | 9.5 | MN-8618
| シージングせっこうボード張り |  | GB-S | 9.5 | QM-9826 |  |  | 設計仕様は、特記事項より項目を「選択し、記載してください。
| 強化せっこうボード張り |  | GB-F | 12.5 | NM-9645
| ロックウール化粧吸音板張り |  | DR | 12 | NM-8599
| 化粧せっこうボード張り |  | GB-D | 9.5 | QM-9824
ケイ酸カルシウム板張り
注）天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を
受けたものとする。
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別（凡例） | 数量（㎡） | 備 考
| 壁 | Ｗ１
| 壁 | Ｗ２
| 壁 | Ｗ３
| 天井 | A
| 天井 | B
| 天井 | C
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. せっこうボード、その他ボード張り工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【せっこうボード、その他ボード張り工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【せっこうボード、その他ボード張り工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【せっこうボード、その他ボード張り工事】ボード製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【せっこうボード、その他ボード張り工事】ボード製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【せっこうボード、その他ボード張り工事】運送会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工要領
5 施工要領
5.1 使用材料
5.1.1 壁・天井ボード材
| 種別 | 厚さ | サイズ | 規格 | 認定番号 | メーカー | 備考
| せっこうボード | 12.5 | 910×1820 | JIS A 6901 | NM-8619 | 吉野石膏 | 壁・天井
| せっこうボード | 9.5 | 910×1820 | JIS A 6901 | NM-8618 | 吉野石膏 | 壁・天井
| シージングせっこうボード | 9.5 | 910×1820 | JIS A 6901 | NM-8614 |  | 壁
| ロックウール化粧吸音板 | 12 | 300×600 | JIS A 6301 | NM-8599 |  | 天井
| ロックウール化粧ボード | 9.5 | 455×910 | JIS A 6901 | NM-1864 |  | 天井
5.1.2 副資材・その他
| 種別 | 厚さ | サイズ | 規格 | メーカー | 備考
| 点検口（アルミ） |  | 450×450 |  | ダイケン | 吊金具タイプ
廻縁
| ビス・化粧ビス |  |  | JIS B 1125 |  | 亜鉛めっき
| ステープル |  |  | JIS A 5556 |  | 亜鉛めっき
| 接着剤 |  |  | JIS A 5538 |  | F☆☆☆☆
| ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ |  |  | JIS A 6914
テープ
| 遮音シール材 |  |  | JIS A 5758
注）浴室、洗面所、便所、湯沸室、厨房等の錆びやすい箇所に使用する小ネジなどは、
ステンレス製とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フローチャート
5.2.施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準備
施工計画書の作成
施工図の作成
張付け
養生
設計図書の確認
施工時・施工後の換気方法
施工会社の決定
設備工事との調整
見本品
設計担当者との打合せ
胴縁、野縁の不陸調整
決 定
切断面の仕上げ
面取り、平削り
完 了
下地の調整
現場加工
材料
見本品との照合（形状、寸法、色調）
出隅、入隅の補強
出隅、入隅仕上げ取合い部等の養生
自主検査
防火材料認定規格表示マーク
設計図書、施工計画書との照合
下張りの不陸、継目調整
割付け図
関連工事との調整（取合い詳細）
張付け用接着材料
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量
材料の保管
切込み、穴あけ
換気
仕上げ
建築工事監理指針（令和元年版）より
工場整形
（条件による）
完了検査

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 壁ボード張り
(a) 二重張り（鋼製下地の場合）
(1)基準墨より墨出しを行い、下地組及びボードの割付を確認する。
(2)せっこうボードの下張りを行う。下貼り材は横張りとし、床面からの
水分の吸い上げを防ぐため、床面から10mm程度浮かせて張り付ける。
ボード周辺部は端部から10mm程度内側の位置で留め付ける。
(3)下張りせっこうボード留め付けビスは、鋼製下地の裏面に10mm以上の余長が得られる
ビスを用い、頭がせっこうボードの表面より少しへこむように確実に締めこむ。
留付け間隔は周辺部200mm程度、中間部は300mm程度とする。
(4)せっこうボードの上張り材は縦張りとし、水平方向には目地を設けない。
ジョイントを設ける場合は、目の位置を避け下張りと上張りのジョイントが
同位置にならないように割付ける。
(5)上張り施工方法は、接着剤＋ステープル併用とする。
(6)上張り用ボード・下張り用ボード共、各周囲に出来るだけ隙間のないように施工する。
継目など位置正しく、いずれも目通りよく不陸・目違いのないように取り付ける。
(7)せっこうボード突付けジョイント部の目地処理は、ジョイントテープとジョイントコンパ
ウンドを用いてテーパーボードのテーパー部では幅200～250mm、
その他では幅500～600mmの範囲で行う。
5.3.2 天井ボード貼り
(a) せっこうボード（鋼製下地の場合）
(1)基準墨より墨出しを行い、下地組及びせっこうボードの割付を確認する。
(2)廻り縁を取付ける。
(3)せっこうボード留め付け用ビスは、鋼製下地の裏面に10mm以上の余長が得られる
長さのビスを用い、頭がせっこうボードの表面より少しへこむように確実に締めこむ。
留付け間隔は周辺部150mm程度、中間部は200mm程度とする。
(4)天井の中央部分から張り始め、順次周囲に向けて張上げる。
(5)せっこうボードを突き付けたジョイント部には、ジョイントテープとジョイントコンパウンド
を用いた目地処理を行う。
テーパーボードを用いた場合のテーパー部では幅200～250mm、
その他の部分では幅500～600mmの範囲で目地処理を行う。
(b) 設備ボード開口
せっこうボード下張り後、ボード面に墨出しを行い、ボードを切り込む。
(c)ロックウール化粧吸音板（せっこうボード下地の場合）
(1)せっこうボード下張り後、基準墨をもとにロックウール化粧吸音板の割付け墨を出す。
(2)接着剤と化粧ステープルを併用し、張り出し墨を確認し、目違いのないように張る。
(3)せっこうボード下張りとロックウール化粧吸音板の目地の位置が重ならないように、
50mm以上ずらして取り付ける。
(4)ロックウール化粧吸音板を加工・整形するときは、化粧面よりカッターを入れる。
(5)施工時において、室内の温湿度（気温5℃以上（接着剤硬化時）、湿度70%以下）や、
ほこりがないように換気や清掃に注意する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
せっこうボード、その他ボード張り工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 |  | 確認者
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工部位 | 部屋用途、部位の適合性 |  | 合格 不合格 | 設計監理者に確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料受入検査 | 外観目視・図面仕様 |  | 合格 不合格 | 処分又は持ち帰り
2 | 使用機器検査 | 外観目視・動作・メーター確認 |  | 合格 不合格 | 調整・修理・入れ換え
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 工法 | 下地の点検 通り、緩み、不陸 |  | 合格 不合格 | 是正
| 取付準備 | 墨出し・割付 |  | 合格 不合格 | 是正
施工環境への処置
|  | 接着剤の硬化前の室温５℃以下のとき |  |  | 採暖
| 加工 | 切断 切断面のバリ |  |  | ヤスリ掛け
2 | 取り付け | 下張り留め付けビスの間隔
|  | （壁）周辺部200mm前後 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | （壁）中間部300mm前後 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | （天井）周辺部150mm前後 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | （天井）中間部200mm前後 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | ビスはボード面よりへこます |  | 合格 不合格 | 是正
ボード周辺部のビス留め付け位置
|  | ボード端部から10mm程度内側 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | ビス余長 10mm以上 |  | 合格 不合格 | ビス取替え（打替え）
|  | 下張りと上張りジョイント位置が重なっていない |  | 合格 不合格 | 上張り材再施工
|  | 接着剤は帯状に塗布し、十分に圧着 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 天井の中央から張り始める |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 枠チリ廻りの隙間 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 目地処理 | ジョイントボード、テーパーボード |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 出隅、入り隅 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 目透かし、ジョイナー |  | 合格 不合格 | 是正
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 釘・ビス | 間隔、緩み |  | 合格 不合格 | 是正
2 | ボード面 | 精度 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | ジョイント部 | 不陸、目地処理後の平たんさ |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 周囲 | 納まり |  | 合格 不合格 | 是正
5 | 外観 | 傷、汚れ |  | 合格 不合格 | 是正
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、せっこうボード、その他ボード張り工事の 工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、せっこうボード、その他ボード張り工事全体の円滑な 進捗を図る。
c.せっこうボード、その他ボード張り工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上 で、工事の内容に応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の 明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知 させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 巡視
a.現場代理人による床張り工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.せっこうボード、その他ボード張り工事に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.5 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [16 empty] | １． | 高所作業車（10ｍ未満）
| 現場代理人 | [16 empty] | ２． | 高所作業車（10ｍ以上）
[8 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | 研削砥石作業
| 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | 玉掛け
[8 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | 法定職長教育
[13 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
| 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10.
※数字を（ ）内に記入する。
| せっこうボード工事施工会社 |  |  | ℡ | [11 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
| （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
| （ |  | ) | No | [13 empty] | クレ－ン会社 |  |  | ℡
[22 empty] | （ | 次）
| せっこうボード工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | せっこうボード材料代理店 |  |  | ℡ | [5 empty] | 工事担当者
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次） |  |  | オペレ－タ－
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 代表者 | [8 empty] | （ ） |  |  | No
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 営業担当者 | [8 empty] | （ ） |  |  | No
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 工事担当者 | [8 empty] | （ ） |  |  | No
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | No
[18 empty] | （ ） |  |  | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
[9 empty] | せっこうボード製造会社 |  |  | ℡ |  |  |  | せっこうボード運搬会社 |  |  |  | ℡
| （ |  | ) | No
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 代表者 | [6 empty] | 工事担当者
[10 empty] | （ ） |  | No | [8 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 営業担当者 | [6 empty] | 工事担当者
[10 empty] | （ ） |  | No | [8 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造責任者 | [6 empty] | 工事担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造担当者 | [6 empty] | 工事担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1