## 表紙
新築工事
床 張 り 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 床張り工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
床張り工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS２６ 内装工事 2006年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 床張り工事概要
2.2. 床張り工事概要
2.2.1 床張り工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
|  | 種類・材種 |  |  | JIS規格・記号 |  | 厚さ(mm) | 防火性能 |  | 防火性能
|  | ビニル床シート |  |  | JIS A 5705 |  |  | 準不燃材料 |  | 用語 | コード
|  | ビニル床タイル |  |  | JIS A 5705 |  |  | 準不燃材料 |  | 不燃材料 | ＮＭ－○○○○
|  | タイルカーペット |  |  | JIS L 4406 |  |  | 準不燃材料 |  | 準不燃材料 | ＱＭ－○○○○
[10 empty] | 難燃材料 | ＲＭ－○○○○
・使用材料は、見本品を提出し、設計者の承認により決定する。
|  | 接着剤 | JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤） F☆☆☆☆
2.2.3 施工数量
|  | 施工場所 |  | 種類・材種 |  | 下地 | 施工数量 | 備 考
|  | 事務室 |  | タイルカーペット |  | OAフロア |  | 一般工法
|  | 廊下 |  | ビニル床シート |  | モルタル |  | 一般工法
|  | 階段 |  | ビニル床タイル |  | コンクリート |  | 一般工法
|  | トイレ |  | ビニル床シート |  | モルタル |  | 耐湿工法
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 床張り工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【床張り工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【床張り工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【床張り工事】使用材料代理店
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【床張り工事】材料メーカー
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工要領
5 施工要領
5.1 使用材料
| 種類・材種 | メーカー・品番 | 厚み | 防火性能 | 備考
| ビニル床シート |  |  | 準不燃材料
準不燃材料
準不燃材料
準不燃材料
| ビニル床タイル | ○○・○○
| タイルカーペット | ○○・○○
| 接着剤 | ○○・○○ | － | － | 一般型
|  | ○○・○○ | － | － | 耐水型
下地の補修材料
※床材及び接着剤など、使用材料のホルムアルデヒド放散量は、特記によるが、
特記がなければF☆☆☆☆とする
※下地の補修等に使用するポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等は、
床材の製造所又は接着剤の製造所の指定する製品とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フローチャート
5.2.施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準 備
施工計画書の作成
施工図の作成
仕 上 げ
養 生
設計図書の確認
施工時・施工後の換気方法
施工会社の決定
見本品
設計担当者との打合せ
不陸、目違いの除去
決 定
シート類の伸縮確認
圧 着
完 了
仮 敷 き
張 付 け
材 料
見本品との照合
（厚さ・色調）
水ぶき・清掃
ワックス掛け、つや出し
自主検査
材料の規格表示マーク
下地の調整
設計図書、施工計画書との照合
割付け図
乾 燥
清 掃
シート溶接
養生（温度・換気）
換 気
完成検査

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 下地の調整
(a) 下地表面の傷等のへこみ
ポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修する。
(ｂ)凸部の調整
サンダー掛け等を行い、平滑にする。
(ｃ)接着を妨げるような油脂類、錆等の汚れ
工事担当者と協議の上、接着を妨げない補修を行う。
(ｄ)下地の清掃
下地の清掃を十分に行う。
(e)フリーアクセスフロア下地の場合（タイルカーペット敷き）
下地面の段違い、床パネルの隙間を1mm以下に調整する。
5.3.2 ビニル床シート張り
(a)仮敷き
シートを長目に切断して仮敷きし、24時間以上放置して巻きぐせをとり、
なじむようにする。
(b)接着剤塗布
接着剤製造所の指定するくし目ごてを用いて塗布する。
接着剤塗布後、状況に応じた待ち時間を適切にとる。
なお、接着剤の硬化前の室温が5℃以下になる場合は、採暖を行う。
(c)張付け
シート張付け後、表面に出た余分の接着剤をふき取り、ローラー等で接着面に
気泡が残らないように圧着する。
なお、張付け時の室温が5℃以下になる場合は、採暖を行う。
(d)養生
必要に応じて、押縁留めをして養生を行う。
(e)継手熱溶接
接着剤が完全に硬化してから、はぎ目及び継手を電動溝切り機又は
溝切りカッターで溝切りを行う。
溝は、深さを床シート厚の2/3程度とし、V字型又はU字型の均一な幅とする。
熱溶接機を用いて溶接部を材料温度160℃～200℃の温度で、床シートと
溶接棒を同時に溶融し、溶接棒を余盛りが断面両端にできる程度加圧しながら
溶接する。
溶接完了後、溶接部が完全に冷却したのち、余盛りを削り取り平滑にする。
(f)表面仕上げ
接着剤の硬化後、全面を水ぶき清掃しし、乾燥後は、ビニル床シート製造所の
指定する樹脂ワックスを用いてつや出しを行う。
5.3.3 ビニル床タイル張り
(a)接着剤塗布
接着剤製造所の指定するくし目ごてを用いて塗布する。
接着剤塗布後、状況に応じた待ち時間を適切にとる。
(b)張付け
ビニル床タイルを隙間のないように張付け後、適切な方法で下地面に圧着する。
(c)養生
接着剤が硬化するまで養生を行う。
(d)表面仕上げ
接着剤の硬化後、全面を水ぶき清掃しし、乾燥後は、ビニル床シート製造所の
指定する樹脂ワックスを用いてつや出しを行う。
5.3.4 タイルカーペット張り
(a)割り付け
パネル目地にまたがるように割付け、市松敷きとする。
(b)接着剤塗布
接着剤を下地面に平均に塗布し、接着剤が乾燥し十分粘着性がでるまで待つ。
(c)張付け
基準線に沿って方向をそろえ、中央部から張り付ける。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
床張り工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地 | 下地との付着性能 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
2 | 部位 | 部屋用途、部位との適合性 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
3 | 材料 | JIS、種別、品番、ホルムアルデヒド発散量 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
4 | 工法 | 指定工法 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地清掃度合い | 目視 |  | 合格 不合格 | 清掃等
2 | 下地処理 | 目視（平滑さ、うねり等） |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 下地乾燥度合い | 水分率計→仕様書による |  | 合格 不合格 | 乾燥
4 | 材料受入検査 | 外観目視・図面仕様 |  | 合格 不合格 | 排除
5 | 使用機器検査 | 外観目視・動作・メーター等確認 |  | 合格 不合格 | 調整・修理・入れ換え
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 接着剤塗布状況 | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 接着剤のオープンタイム | 目視、指触、時間計測 |  | 合格 不合格 | 是正・やり替え
| 作業環境 | 室温5℃以下になる時作業中止 |  | 合格 不合格 | 温度測定・採暖
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | ジョイント部 | 隙間 |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 接着材の拭き残し | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 外観 | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 膨れ、はがれ | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、床張り工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、床張り工事全体の円滑な進捗を図る。
c.床張り工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 巡視
a.現場代理人による床張り工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.床張り工事に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.5 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [16 empty] | １． | 有機溶剤作業主任者
| 現場代理人 | [16 empty] | ２． | 法定職長教育
[8 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３．
| 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４．
[8 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５．
[13 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
| 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10.
※数字を（ ）内に記入する。
| 床張り工事施工会社 |  |  | ℡ | [11 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
| （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
| （ |  | ) | No
| 床張り工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 床材料代理店 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 代表者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 営業担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | 床材料製造会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 床材料製造会社 |  |  |  | ℡
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 代表者 | [6 empty] | 代表者
[10 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  | No
[9 empty] | 営業担当者 | [6 empty] | 営業担当者
[10 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  | No
[9 empty] | 製造責任者 | [6 empty] | 製造責任者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造担当者 | [6 empty] | 製造担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1