## 表紙
新築工事
フローリング工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 フローリング工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.2 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1
・検査要領が簡単なものは、『検査要領は検査表による」の記述で、次ページに検査表を差し込む。
・検査の具体的な内容が必要な工種はその
内容を記述してから検査表を差し込む。

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
フローリング工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS26 内装工事 2006年版 |  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
（有）○△組（一次下請け）
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 フローリング工事概要
2.2 フローリング工事概要
2.2.1 フローリング工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様 遮音性能及び下地（二重床の有無）
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
躯体工事などで、使い勝手しにくい表の場合がある場合は、項目変更してください。
設計仕様は、特記事項より項目を「選択し、記載してください。
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. フローリング工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
4．施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【フローリング工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【フローリング工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【フローリング工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【フローリング工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【フローリング工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【フローリング工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料
5. 施工要領
5.1.使用材料
１） フローリング
メーカー名
商品名
サイズ
基材
|  | 表層材種 |  | 躯体工事などで、使い勝手しにくい表の場合がある場合は、項目変更してください。
表面仕上
2） 接着剤
メーカー名
商品名
主成分
ホルムアルデヒド規制
3） 釘金物
|  | 品名 |  | フロア用ステープル OR スクリュー釘
長さ（ｍｍ）
メーカー名
フローリングは、「フローリングの日本農林規格」による。
ただし、フローリングのホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、「F☆☆☆☆」、
| 「接着剤等不使用」(単層フローリングに限る。）、「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」(単層 |  |  | 設計仕様は、特記事項より項目を「選択し、記載してください。
フローリングに限る。）、「非ホルムアルデヒド経接着剤使用」又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及び
ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2施工フロー
5.2.施工フロー
項 目 |  |  |  | フローリング工事フロー
（標準的な手順）
計画準備
検査･立会有の場合 |  |  |  |  | ・ | 設計図書の検討
下記の印を付ける。 |  |  |  |  | ・ | 工程表の作成
| ◎：発注者 |  |  |  | ・ | 施工図作成
| ○：監督員 |  | 材料受入
[5 empty] | ・ | 品番、ロット、数量確認
[5 empty] | ・ | 外観確認
前工程の確認
[5 empty] | ・ | スラブの不陸確認
[5 empty] | ・ | スラブ面の清掃実施
床材の割り付け
ﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ貼
養 生
清 掃
自主検査
引渡し
nikkenren 2022.4.1
備考

## 5.3.検査
5.3 検査
検査要領は「自主検査表」による。
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場

## 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
フローリング工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 遮音性能 | 遮音性能を満たしているか |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
2 | 材料 | ホルムアルデヒド発散量 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地清掃度合い | 目視 |  | 合格 不合格 | 清掃等
2 | 下地精度 | 目視（平滑さ、うねり等） |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 材料受入検査 | 外観目視・図面仕様 |  | 合格 不合格 | 排除
4 | 使用機器検査 | 外観目視・動作・メーター等確認 |  | 合格 不合格 | 調整・修理・入れ換え
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 板目地の隙間及び段差 | 隙間及び大きな段差のないこと |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 表面材の傷 | 傷のないこと |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 各所取り合い部の仕舞 | 施工要領書通りか |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 床鳴り | 床を踏んで床鳴りがないか |  | 合格 不合格 | 是正
5 | 床浮き | 床を踏んで床浮き等がないか |  | 合格 不合格 | 是正
6 | 仕上げ面の清掃 | 清掃は、完了しているか |  | 合格 不合格 | 是正
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、フローリング工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、フローリング工事全体の円滑な進捗を図る。
c.フローリング工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるフローリング工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.フローリング工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[6 empty] | 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[14 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[19 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
フローリングメーカー |  |  | ℡ | [11 empty] | 工事施工会社 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
[8 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | オペレ－タ－
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No | [11 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
[15 empty] | （ |  | ) |  |  | No
フローリング運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者 | 6.1.6 事故発生時の措置
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1