## 表紙
新築工事
軽 鉄 壁 下 地 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 軽鉄壁下地工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査・施工記録
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
軽鉄壁下地工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS１３ 金属工事 （1998年11月改定版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては
監理者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.1.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2.軽鉄壁下地工事概要
2.2 軽鉄壁下地工事概要
2.2.1 軽鉄壁下地工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様及び施工数量
| 部位 | 軽鉄下地の種類 | ｽﾀｯﾄﾞの間隔 | 数量（㎡） | 備 考
| 一般壁 | 50形 | ＠303
＠455
|  | 65形 | ＠303
＠455
|  | 90形 | ＠303
＠455
|  | 100形 | ＠303
＠455
| 耐火壁 | 65形 | ＠455 |  | １時間耐火 Ｓ12
| 遮音壁 | 65形ﾁﾄﾞﾘ | ＠303 |  | ＴＬＤ50 Ｓ12ＷⅠ
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. | 軽鉄壁下地工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【軽鉄壁下地工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【軽鉄壁下地工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【軽鉄壁下地工事】○○協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【軽鉄壁下地工事】○○協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1.使用材料<壁>
5. 施工要領
5.1. 使用材料
5.1.1 標準構造概要図
5.1.2 材料製造メーカー
・メーカー名：
・商 品 名：
5.1.3 使用部材リスト
(a) 主材
|  | 部材 | 種 類
|  | スタッド | JIS記号
寸 法
刻印表示
|  | ランナー | JIS記号
寸 法
刻印表示
|  | 部材 | 種 類
|  | 振れ止め | JIS記号
寸 法
刻印表示
|  | スペーサー | JIS記号
寸 法
刻印表示
(b) 補強部材
防錆処理の亜鉛めっき最小付着量は120ｇ/㎡両面とする。
|  | 部材の種類 |  | 出入口及びこれに準ずる 開口部補強材 | 補強材取付用金物 | 適 用
形
形
形
概要図を貼付する。

## 5.2.施工フロー<壁>
5.2. 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
検査
次工程
関連工事との調整
設備配管･配線の取り出し
打ち込みピン、
あと施工アンカー打設
上下ランナーの固定
施工図作成
墨 出 し
設備配管工事
材 料 発 注
下地材料搬入・保管
スタッド建込み
開口部他の補強
振れ止めの取り付け
スペーサーの取り付け
溶接箇所の錆止め塗装
下地納まり仕様確認
他工種仕上げ納まり確認

## 5.3.施工方法
5.3.施工方法
施工方法については
5.3.1 |  | 準備及び墨出し | [6 empty] | 専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
| (a) | 関連工事との調整 | [6 empty] | ここでは、一例を載せています。
施工図の作成に当たっては、関連工事との納まりについて打合せを行い、
調整の結果を施工図に反映させる。
|  | (1) | 出入口部の納まり取付け方法
|  | (2) | 各関連設備工事開口、機器類の埋め込み納まり及び補強方法
|  | (3) | 後付け機器類の補強方法
| (b) | 墨出し
壁面にレベル墨、床面・天井躯体面に施工図に基づいた壁下地位置墨、
及び開口位置墨を出し確認する。
| (c) | 先行工事の確認
床面・天井面からの設備配管取り出し工事の完了
5.3.2 |  | 壁下地組
| (a) | 上下ランナーの固定
|  | (1) | 取付け下地面がコンクリートの箇所は、打込みピン（建設用びょう打ち銃）を
用いて固定する。
|  | (2) | 打込みピンの安全管理及び保管には十分注意し、使用は有資格者が行う。
|  | (3) | 鉄骨下地に固定する箇所は、タッピンねじの類又は、溶接により固定する。
また、鉄骨に耐火被覆等がある場合は、ランナー取付け用プレートを先付けして納める。
又は、スタッドボルトに溶接で固定する。
|  | (4) | ランナーの端部は、ハネ出しを大きくしないためと、器具の取り合い上、
端部より約50mm内側を固定する。中間部は＠900程度で固定する。
|  | (5) | 逃げ墨がランナーの面にきていることを確認する。
ランナー寸法・逃げ墨位置
[7 empty] | ｂ | ｂ／２
[6 empty] | ５０型 | 52 | 26
[6 empty] | ６５型 | 67 | 33.5
[6 empty] | ７５型 | 77 | 38.5
[6 empty] | ９０型 | 92 | 46
[6 empty] | １００型 | 102 | 51
| (b) | スタッドの建込み
|  | (1) | スタッドの長さ（高さ）は、上部ランナー上端より10mm短いものを限度とする。
|  | (2) | 現場で調整のため切断する場合は、下端を揃え上部を切断する。
また、振れ止め材が水平に通るよう、スタッドの振れ止め用貫通孔の位置を調整し、
建て込む。 スタッド間隔の誤差±5mm以内とする。
|  | (3) | スタッドの間隔
|  |  | ボード貼りの枚数 | スタッドの間隔
|  |  | 重ね張り | 450mm程度でボード割り付けジョイントに合わせる
|  |  | １枚張り | 300mm程度で 〃
| (c) | 開口部補強
|  | (1) | 出入口、窓等の開口補強
|  |  | (ⅰ)縦枠補強材の上部は、梁・床版に達するものとし、上下ともあと施工アンカー等で | [6 empty] | 建築工事監理指針による
固定した取付け用金物に、溶接又はボルトの類で取り付ける。
(ⅱ)補強用使用部材は、軽量型鋼材の補強部材を用いるが、
65形スタッド使用箇所で、開口補強材の長さが4.0ｍを超えるものは、
補強材を抱き合わせ、上下端部及び間隔600mm程度に溶接したものを用いる。
(ⅲ)上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け金物を用いて、
|  |  | 溶接または小ねじの類で取り付ける。 | [6 empty] | 建築工事監理指針による
(ⅳ)開口部の為に切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、
これに取り付ける。
|  | (2) | ダクト類の開口補強
(ⅰ)ダクト類の開口で開口幅が1.2ｍ以下の場合は、上下枠を補強材を用いて補強し、
それぞれ使用した種類のスタッド、ランナーを用いて補強する。
(ⅱ)開口幅が1.2ｍを超える場合は縦枠・上下枠とも出入口枠補強に準じて行う。
|  | (3) | 袖壁等の端部補強
出入口補強に準じ、縦枠補強材を端部に添えて補強する。
|  | (4) | その他
(ⅰ)部材の切断は高速カッター又は金切り鋸等で切断し、原則としてガス・電溶にての
切断はしない。
(ⅱ)溶接にて留め付けた場合は、錆止め塗料を塗布する。
(ⅲ)発生音や振動などの防止のため、壁下地材がダクト等に触れないようにする。
|  | （出入口等の開口補強Ｈ≦4.0ｍ以下の場合） |  |  | （ダクト等開口Ｗ≦1.2ｍ以下の場合）
| (d) | 振れ止めの取り付け
|  | (1) | 振れ止めは、床面ランナー下端から約1200mm毎に設ける。
但し、上部ランナーから400mm以内の振れ止めは省略する。
|  | (2) | 設備配管や埋め込みボックス等で振れ止めを切断する場合は、
振れ止めと同材または、ボルト(φ9以上)を用いて補強する。
| (e) | スペーサーの取り付け
|  | (1) | スタッドの強度を高め、ねじれを防止し、また振れ止めの役目を持たせるため、
JIS 3302 に適合する材料または、同等以上の材料を使用する。
|  | (2) | スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。
5.3.3 |  | 各部位の納まり
| (a) | 軽鉄壁下地どうしの取り合い
下図の納まりを基本とする。
| (b) | 天井下地に壁下地を留め付ける場合
構造上支障のない箇所で壁下地を天井下地に留め付ける場合は、下図の納まりとする。
|  |  | （ランナーが野縁と直角の場合） |  | （ランナーが野縁と平行の場合）
| (c) | 出入口建具取り合い
|  |  | （鋼製建具枠の場合） |  | （木製建具枠の場合）
5.3.4 |  | 仕上げ納まり、点検・検査
| (a) | ボード割り付けによるスタッドピッチの確認
|  | (1) | ボード１枚張りは、ピッチ＠300mm程度
|  | (2) | ボード重ね張りは、ピッチ＠450mm程度
| (b) | 建て入れ精度の確認
|  | (1) | スタッドの垂直精度は、±2mm以内
|  | (2) | スタッドの間隔精度は、±5mm以内
| (c) | 出入口及び開口部の位置及び寸法の確認検査
| (d) | 防錆処理
下地材及び補強材の留め付け時に溶接した場合は、溶接箇所を錆止め塗装する。
錆止め塗装の種類は、JIS K-5629 鉛酸カルシウム錆止めペイントを用いる。
5.3.5 |  | 他工種との関連
| (a) | 内装工事
| (b) | 建具工事
| (c) | 仮設工事
| (d) | 電気工事
| (e) | 設備工事
5.3.6 |  | 機械及び工具
nikkenren 2022.4.1
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
-

## 5.4.検査・施工記録
5.4 検査・施工記録
5.4.1 検査
| (a) | 検査要領は「自主検査表」による。
5.4.2 施工記録
| (a) | 検査記録･工事記録
協力会社による自主検査､作業所の検査､監理者の検査記録・工事記録は、すべて保管する｡
| (b) | 工事記録写真
各階の主要部位毎に､適宜、写真撮影を行い保管する｡
nikkenren 2022.4.1

## 自主検査表（別紙）
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
軽鉄壁下地工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 |  | ※検査項目及び管理値については、この工事で要求されている施工品質に
1 | 施工図 | 設計図書と整合がとれていること |  | 合格 不合格 | 施工図の修正 |  | 合うように設定して下さい。
| たわみ・ひび割れ・遮音性能等 | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
材料搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者： | [6 empty] | 0
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 規格、種類、形状、寸法、厚み、 | 仕様書通りであること |  | 合格 不合格 | 交換する
取付金物、数量の確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨・逃げ墨・レベル墨の確認 | 基準墨の有無、仕上げ墨精度±2ｍｍ |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 床コンクリートの不陸の有無 | ランナー固定に支障となる不陸がないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 前工程工事の完了確認 | 先行設備工事等が完了していること |  | 合格 不合格 | 関係工種と協議
4 | 電動工具、溶接機の電源を確認 | 電動工具、溶接機が使用できること |  | 合格 不合格 | 電源を確保する
5 | 取り付け時の障害物有無を確認 | 取り付けの障害となる物がないこと |  | 合格 不合格 | 障害物を撤去する
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | ランナーの固定 | @900ｍｍ程度 端部から50mm内側 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | スタッドのピッチ | ボード1枚貼り ピッチ@30０mm程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | ボード2枚貼り ピッチ@450mm程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | スタッドの建入れ精度 | 垂直 ±2.0mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 間隔 ±5.0mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | スペーサーのピッチ | 端部及び@600mm程度 |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 振れ止め | 床ランナーより @1,200mm以内 (上端部400mm以内は省略) |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 開口部の位置、寸法、補強方法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
7 | 溶接部の錆止め塗装 | 塗り忘れのないこと |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗付
8 | 工程の確認 | 著しい遅れがないか |  | 合格 不合格 | 関係工種と協議
施工完了時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観・仕上がり不良 | 変形やガタツキがないこと |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 金物 | 指定された金物が正しく取り付けられていること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 開口位置、寸法、補強方法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 溶接部の錆止め塗装 | 塗り忘れのないこと |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗付
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、軽鉄壁下地工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、軽鉄壁下地工事全体の円滑な進捗を図る。
c.軽鉄壁下地工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による軽鉄壁下地工事現場及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.軽鉄壁下地工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2.安全衛生管理体制
6.2.安全衛生管理体制 | [14 empty] | 作業所名
[15 empty] | ＴＥＬ | [6 empty] | ＦＡＸ
[10 empty] | （統責者に○をつける） | [12 empty] | 安全環境部
[10 empty] | 現場代理人 | [16 empty] | ℡
技術部
[10 empty] | 監理技術者 | [16 empty] | ℡
必要有資格
| １． | 足場の組立て等作業従事者特別教育
| ２． | 玉掛技能講習
| ３． | アーク溶接特別教育 | [11 empty] | 軽量鉄骨下地工事担当者
| ４． | 研削といし取替え等に係る業務特別教育
| ５． | 高所作業車(１０ｍ未満)の運転特別教育
６．
７．
８．
９．
10.
| 11. | [7 empty] | 一次協力会社 | [6 empty] | ℡
12.
13.
| 14. | 法定職長教育
工事担当責任者（現場代理人）
|  |  | ※数字を（ ）内に記入する。 | [5 empty] | ( |  | ） |  |  |  |  | No
|  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。 | [5 empty] | 安全衛生責任者（職長）
[9 empty] | ( |  | ） |  |  |  |  | No
軽鉄下地工事協力会社(壁) |  |  |  | ℡ | [5 empty] | 軽鉄下地工事協力会社(壁) | [6 empty] | ℡ | [5 empty] | 会社（ ） |  |  | ℡
[7 empty] | （ | 次） | [11 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人） | [9 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [12 empty] | 工事担当者（現場代理人）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | [5 empty] | No |  |  |  |  | ( | ） |  |  | No
安全衛生責任者（職長） | [9 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [12 empty] | 安全衛生責任者（職長）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | [5 empty] | No |  |  |  |  | ( | ） |  |  | No
作業指揮者（職長） | [9 empty] | 作業指揮者（職長） | [12 empty] | 作業指揮者（職長）
( |  | ） | 正 |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | 正 |  |  |  |  | No |  |  |  |  | ( | ） | 正 |  | No
( |  | ） | 副 |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | 副 |  |  |  |  | No |  |  |  |  | ( | ） | 副 |  | No
その他の資格 | [9 empty] | その他の資格 | [12 empty] | その他の資格
( |  | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  | ( |  | ）
( |  | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  | ( |  | ）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1