## 表紙
新築工事
軽 鉄 天 井 下 地 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 軽鉄天井下地工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査・施工記録
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
軽鉄天井下地工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 (令和 元年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS１３ 金属工事 （1998年11月改定版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては
監理者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.1.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2.軽鉄天井下地工事概要
2.2 軽鉄天井下地工事概要
2.2.1 軽鉄天井下地工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様及び施工数量
| 部位 | 野縁等の種類 | 野縁の間隔 | 数量（㎡） | 備 考
| 外部 | 25 | ＠225 |  | 耐風圧仕様（2000Ｐａ）
＠300
＠360
| 内部 | 19 | ＠225
＠300
＠360
2.2.3 特殊仕様（耐震性能要求等）
| 部位 | 種別 | 数量（㎡） | 備 考
| 1Ｆホール | 耐震天井
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. | 軽鉄天井下地工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【軽鉄天井下地工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【軽鉄天井下地工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【軽鉄天井下地工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【軽鉄天井下地工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1.使用材料<天井>
5. 施工要領
5.1. 使用材料
5.1.1 使用箇所
・
・
5.1.2 標準概要図
概要図を添付する。
5.1.3 材料製造メーカー
・メーカー名：
・商 品 名：
5.1.4 使用部材リスト
(a) 主材
|  | 部材 | 種 類
|  | ダブル野縁 | JIS記号
寸 法
刻印表示
|  | シングル野縁 | JIS記号
寸 法
刻印表示
|  | 部材 | 種 類
|  | 野縁受け | JIS記号
寸 法
刻印表示
(b) 付属金物
|  | 部品 |  | 形状・仕様 |  | 部品 | 形状・仕様
|  | ハンガー類 |  |  |  | クリップ類
|  | 吊ボルト・ナット |  |  |  | ジョイント類
ハンガー 19形・25形 板厚2.0以上
クリップ 19形 板厚0.6以上 板厚0.8以上
野縁ジョイント 19形・25形 板厚0.5以上
野縁受ジョイント 19形・25形 板厚1.0以上
|  | 吊りボルト 19形・25形 構転造ねじ、ねじ山径9.0（円筒部径8.1以上) | [5 empty] | 単位:mm
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フロー<天井>
5.2. 施工ﾌﾛｰ
（フトコロ寸法が大きい場合）
屋内1.5m 屋外1.0m
nikkenren 2022.4.1
次工程
施工図作成
関連工事との調整
設備配管･配線先行工事
埋め込み後施工ｱﾝｶｰ打設
墨 出 し
ｲﾝｻｰﾄ確認
吊りﾎﾞﾙﾄ取付け
野縁受け材取付け
天井振れ止め取付け
開口部位置墨出し
下地納まり仕様確認
野縁取付けﾚﾍﾞﾙ調整
開口穴明け及び補強
溶接箇所の錆止め塗装
他工種仕上げ納まり確認
材 料 発 注
下地材料搬入・保管
検査

## 5.3.施工方法
5.3.施工方法
施工方法については
5.3.1 準備及び墨出し |  |  |  |  | 専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
| (a) | 関連工事との調整 |  |  | ここでは、一例を載せています。
施工図の作成に当たって関連工事との納まり取り合いについて打合せを行い、
調整の結果を施工図に反映させて作成する。
|  | (1) | 各関連設備工事の天井取り合い機器の配置と納まり
|  | (2) | 後付け機器類の補強方法
|  | (3) | 天井端部の他工種取り合い納まり（カーテンボックス、サッシ等）
| (b) | 墨出し及び先行工事の確認
|  | (1) | 天井下地組に先立って各関連先行工事について完了していることを確認する。
|  | (2) | 壁面にレベル墨、床面に基準地墨を打ち、これに基づいて仕上がり及び配置の
確認を行う。
5.3.2 天井下地組
| (a) | 天井インサート確認及び後打ちインサート打設
|  | (1) | 天井インサートは型枠組立時にインサート割り付け図に基づいて取付け
コンクリートに打ち込むものとする。
|  | (2) | インサート割り付け間隔は、周辺部は壁面から150㎜以内、中間部は
ピッチ900㎜を基準とし、900～1000㎜の間で割り付け調整する。
|  | (3) | コンクリート打ち込み時に脱落した場合や、位置の変更等でやむを得ず
後打ちアンカーを打設する場合は、埋設配管に注意して行う。
| (b) | 吊りボルト取付け
|  | (1) | インサート割り付けに従って吊りボルトを取付ける。
|  | (2) | 吊りボルトは天井深さ寸法に合わせて切断調整して取付ける。
| (c) | 野縁受け取付け
|  | (1) | 野縁の取付け方向に直角となる方向に取付ける。野縁受けの継手には
専用継手部材を用いて固定する。隣り合う継手位置は、互いに１ｍ以上
ずらして千鳥に配置する。
|  | (2) | 野縁受けは野縁受けハンガーにさし込み固定する。外部で指定された箇所では
緩み止め防止ボルト付きハンガーを使用する。
| (d) | 天井振れ止め取付け
|  | (1) | 天井のふところが屋内1.5m以上、屋外1.0m以上の場合は、
縦横間隔1.8m程度に補強用部材又はＣ-19×10×1.2㎜以上を用いて、
吊りボルトの水平補強を行う。
|  | (2) | 斜め補強は、相対する斜め材を１組とし、縦横間隔3.6ｍ程度に配置する。
|  | (3) | 溶接箇所は錆止め塗装処理を行う。
| (e) | 野縁取付け
|  | (1) | 野縁の取付け方向及び割り付け間隔は、下図のボード張り材による
下地割り付けに従って行う。野縁継手は、野縁受け近くで千鳥に配置し、
それぞれ１ｍ以上ずらせて設ける。
●ボード張り材による下地割り付け
※ボードの張り付け方法及びボード寸法により下記割り付けを標準とする。
・捨て張り用（910×1820ボード）
・仕上げ張り用下地（910×1820ボード）
・目透かし張り用下地（910×910及び910×1820ボード）
・突き付け張り用下地（455×910ボード）
・スパンドレル張り用下地
|  | (2) | 野縁と野縁受けの留め付けクリップは、野縁受転倒防止の為、交互に向きを変えて
留め付ける。なおクリップは野縁受け材の溝内に十分折り曲げる。野縁は野縁受け
から150㎜以上跳ね出さない。
5.3.3 天井下地開口等の補強
| (a) | ダクト下補強
設備ダクト等で吊りボルトが所定の間隔で設置出来ない箇所は、その距離に
応じて野縁受けチャンネル等により補強を行う。
・補強受け材の部分寸法
吊りボルト空き間隔 2,000未満の場合： Ｃ－60×30×10×2.3ピッチ900程度
吊りボルト空き間隔 2,000以上の場合： 2Ｃ－60×30×10×2.3ピッチ900程度
| (b) | 天井開口補強
|  | (1) | 野縁を切断しない場合
野縁を切断しない場合は下図の通り野縁の補強は特にしない、但し野縁受けを
切断しなければならない場合吊りボルトの配置により開口より300㎜以内の
位置に吊りボルトを取付け補強する。
|  | (2) | 野縁を切断する場合
補強材料は、使用している野縁受け・野縁の同材を用いて補強する。
・野縁は野縁受けから150㎜以上跳ね出さない。
・野縁受けの吊りボルトからの持ち出しが300㎜以上のときは、
増し吊りを行う。
| (c) | 下がり壁等の下地補強
|  | (1) | 下がり壁下地面から150㎜以内に吊りボルトを配置補強する。
|  | (2) | 野縁受け材と同材又は、L-30×30×3（mm）程度で補強用斜め振れ止めを＠2,700㎜
程度で溶接留めして取付ける。
（天井に下がり壁がつく場合） （天井が間仕切り壁を境に段違いのある場合）
| (d) | カーテンレール他 取付け下地
5.3.4 レベル確認・調整及び仕上げ納まり点検検査
※当該工事を施工するに当たっての留意点をメーカー及び協力会社と確認すること。
| (a) | 水平面精度
|  | (1) | 基準レベルに対し許容誤差は±10㎜以下とし、3ｍにつき3㎜以下の誤差
とする。誤差の範囲は中央部において基準レベルに対して必ず高い側とする。
|  | (2) | 平天井の場合は、必要に応じて視覚的な納まりの要素から天井むくりをとる。
|  | (3) | むくりの量は1／500～1／1000とする。
| (b) | 防錆処理
|  | (1) | 下地材及び補強材を取付け時に溶接した場合は、溶接箇所を錆止め塗装する。
錆止め塗料の種類は、JIS K 5629鉛酸カルシウム錆止めペイントを用いる。
|  | (2) | 高速カッターを用いて切断した切断面には、さび止め塗装を行わなくても良い。
| (c) | 天井周囲の納まり
壁取り合い納まりで、仕上げボードが目透かし張りの場合は、下地の端部は
下図の納まりとする。
（野縁が壁面に直角の場合） （野縁が壁面に平行の場合）
5.3.5 他工種との関連
| (a) | 内装工事
| (b) | 金属工事
| (c) | 仮設工事
| (d) | 電気工事
| (e) | 設備工事
5.3.6 機械及び工具
nikkenren 2022.4.1
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。
図を貼付する。

## 5.4.検査・施工記録
5.4 検査・施工記録
5.4.1 検査
| (a) | 検査要領は「自主検査表」による。
5.4.2 施工記録
| (a) | 検査記録･工事記録
協力会社による自主検査､作業所の検査､監理者の検査記録・工事記録は、すべて保管する｡
| (b) | 工事記録写真
各階の主要部位毎に､適宜、写真撮影を行い保管する｡
nikkenren 2022.4.1

## 自主検査表（別紙）
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
軽鉄天井下地工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 |  | ※検査項目及び管理値については、この工事で要求されている施工品質に
1 | 施工図 | 設計図書と整合がとれていること |  | 合格 不合格 | 施工図の修正 |  | 合うように設定して下さい。
| 落下防止・たわみ | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 発注者・設計との協議
| 天井高さ | 天井下地が耐火被覆、設備配管等に |  | 合格 不合格 | 発注者・設計との協議
干渉せず組立可能なこと
材料搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 規格、種類、形状、寸法、厚み、 | 仕様書通りであること |  | 合格 不合格 | 交換する
取付け金物、数量の確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨・逃げ墨・レベル墨の確認 | 基準墨の有無、仕上げ墨精度±2ｍｍ |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 天井周辺部の壁面の精度 | 天井下地組立に支障のないこと |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 埋込みアンカーのピッチ | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 後施工アンカーを打設する
4 | 前工程工事の完了確認 | 先行設備工事等が完了していること |  | 合格 不合格 | 関係工種と協議
5 | 電動工具、溶接機の電源の確認 | 電動工具、溶接機が使用できること |  | 合格 不合格 | 電源を確保する
6 | 取付け時の障害物の有無の確認 | 取付けの障害となる物がないこと |  | 合格 不合格 | 障害物を撤去する
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地・野縁の割付（屋内・外） | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 水平精度 | 基準レベルに対し±10.0mm以下とし、 |  | 合格 不合格 | 修正する
3ｍにつき3mm以下とする
3 | 開口部の位置、寸法、補強方法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 振止め | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
5 | 天井の段違い箇所等の斜め補強 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 野縁のはね出し | 150mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
7 | 溶接部の錆止め塗装 | 塗り忘れのないこと |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗布
8 | 工程の確認 | 著しい遅れがないこと |  | 合格 不合格 | 関係工種と協議
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観・仕上がり不良 | 変形やガタツキがないこと |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 金物 | 指定された金物が正しく取付いていること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 開口位置、寸法、補強方法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 溶接部の錆止め塗装 | 塗り忘れのないこと |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗付
5 | 天井下地仕上がり高さ | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
nikkenren 2022.4.1
2.1.7.軽鉄下地工事自主検査表（壁）

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、軽鉄天井下地工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、軽鉄天井下地工事全体の円滑な進捗を図る。
c.軽鉄天井下地工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による軽鉄天井下地工事現場及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.軽鉄天井下地工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2.安全衛生管理体制
6.2.安全衛生管理体制 | [14 empty] | 作業所名
[15 empty] | ＴＥＬ | [6 empty] | ＦＡＸ
[10 empty] | （統責者に○をつける） | [12 empty] | 安全環境部
[10 empty] | 現場代理人 | [16 empty] | ℡
技術部
[10 empty] | 監理技術者 | [16 empty] | ℡
必要有資格
| １． | 足場の組立て等作業従事者特別教育
| ２． | 玉掛技能講習
| ３． | アーク溶接特別教育 | [11 empty] | 軽量鉄骨下地工事担当者
| ４． | 研削といし取替え等に係る業務特別教育
| ５． | 高所作業車(１０ｍ未満)の運転特別教育
６．
７．
８．
９．
10.
| 11. | [7 empty] | 一次協力会社 | [6 empty] | ℡
12.
13.
| 14. | 法定職長教育
工事担当責任者（現場代理人）
|  |  | ※数字を（ ）内に記入する。 | [5 empty] | ( |  | ） |  |  |  |  | No
|  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。 | [5 empty] | 安全衛生責任者（職長）
[9 empty] | ( |  | ） |  |  |  |  | No
軽鉄下地工事協力会社(天井) |  |  |  | ℡ | [5 empty] | 軽鉄下地工事協力会社(天井) | [6 empty] | ℡ | [5 empty] | 会社（ ） |  |  | ℡
[7 empty] | （ | 次） | [11 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人） | [9 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [12 empty] | 工事担当者（現場代理人）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | [5 empty] | No |  |  |  |  | ( | ） |  |  | No
安全衛生責任者（職長） | [9 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [12 empty] | 安全衛生責任者（職長）
( |  | ） |  |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | [5 empty] | No |  |  |  |  | ( | ） |  |  | No
作業指揮者（職長） | [9 empty] | 作業指揮者（職長） | [12 empty] | 作業指揮者（職長）
( |  | ） | 正 |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | 正 |  |  |  |  | No |  |  |  |  | ( | ） | 正 |  | No
( |  | ） | 副 |  | No |  |  |  |  | ( |  | ） | 副 |  |  |  |  | No |  |  |  |  | ( | ） | 副 |  | No
その他の資格 | [9 empty] | その他の資格 | [12 empty] | その他の資格
( |  | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  | ( |  | ）
( |  | ） |  | ( |  | ） |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  |  | ( |  | ） |  |  |  | ( | ） |  | ( |  | ）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1. 資格・免許等の写し
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1