## 表紙
新築工事
屋 上 緑 化 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 屋上緑化工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 1 総則
１. 総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
屋上緑化工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1 改訂
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.1 工事概要
2. 工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 2.2 屋上緑化工事概要
2.2. 屋上緑化工事概要
2.2.1 屋上緑化工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様・数量
| 種類・材種 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 備考
| 植栽工 | 中木、低木、地被 | 1 | 式
| 植栽基盤工 |  |  | ㎡
| マルチング工 | バーグ糊入り |  | ㎡
灌水設備
| 点滴灌水ホース |  |  | ｍ
| 電磁弁セット |  |  | セット
| 制御盤 |  |  | 基
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 3. 工程表
3. 屋上緑化工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 4. 施工管理体制
４. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【屋上緑化工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【屋上緑化工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【屋上緑化工事】使用材料代理店
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【屋上緑化工事】材料メーカー
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.1使用材料
5. 施工要領
5.1 使用材料
《 樹木 》
樹種 | 樹高 |  | 枝張り | 幹周 |  | 数量 | 備考
シラカシ | 3.0ｍ |  | 3.0～4.0ｍ | 0.3ｍ |  | 5本 | 宮崎県産
ヤブノツバキ | 1.5m |  |  |  |  | 10本 | 和歌山県産
アオキ | 0.5m |  |  |  |  | 300本 | 福岡県産
《 屋上緑化 》
使用部位 |  | 種類 |  |  | 商品名 |  | 備考
2Ｆ・屋上 |  | 人工軽量土 |  |  | ネニプラス（飛散防止強化品）
2Ｆ・屋上 |  | 耐根シート |  |  | ルートガードD
2Ｆ・屋上 |  | 保水透水シート |  |  | プライムボード
2Ｆ・屋上 |  | 透水シート |  |  | 透水シート KT100 |  | ポリエステル繊維不織布
2Ｆ・屋上 |  | カセット型屋上緑化 |  |  | マジカルグリーンR |  | 高麗芝
2Ｆ・屋上 |  | 間伐材枕木 |  |  | 杉枕木
《 灌水設備 》
使用部位 |  | 種類 |  |  | 商品名 |  | 備考
2Ｆ・屋上 |  | 点滴灌水ホース |  |  | スミラム |  | 緑化用高性能点滴ホース
2Ｆ・屋上 |  | 制御機器 |  |  | RSC-S5形ソーラーコントローラー |  | 電磁弁一体型
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.2施工フローチャート
5.2 施工フロー
nikkenren 2022.4.1 改訂
準 備
施工計画書の作成
施工図等の作成
養生支柱取付け
養 生
材料・植栽
材料の品質確認
不陸、目違いの除去
完 了
屋上緑化システム
植付け
自主検査
下地の確認
設計図書の確認
設計図書、施工計画書との照合
清 掃
維持管理（水やり）
完成検査
施工会社の決定
工程表の作成
保護コンクリート
防水工事

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
(a) 下地の確認
保護コンクリートの不陸、ひび割れ、その他、耐根シート敷設に支障をきたす
不具合が生じている場合は、工事担当者に報告、確認のうえ措置を行う。
| (ｂ)凸部の調整 | 下地の清掃
保護コンクリート面に釘などの不用物を、ほうきなどで清掃する。
| (c) | 受入検査
耐根シート、保水・排水マットなどの使用材料搬入時に受入検査を行う。
(ｄ)材料荷揚げ、小運搬
必要数の材料をモッコを用いて、クレーンにて各階施工場所に荷揚げする。
荷揚げした材料は、ハンドパレット、一輪車などで小運搬する。
| (e) | 耐根シート敷設
下地と密着させるために、専用プライマーを塗布する。
仮敷き後、シワが入らないように裏面の剥離紙を剥がしながら下地に貼り付ける。
シートの重ね代（巾）は、平場、立上り部ともに100mm以上とする。
立上り部については、土壌の高さ以上までシートを貼り上げる。
コーナー部はカットして施工し、シートを増貼りする。
ラップ部に専用のラップテープを貼り付ける。
不透水性のため、ドレーン周りはシートをカットする。
| (f) | 保水・排水マットの敷設
マットの保水性能側（水がたまる部分）を上向きにして、植栽対象区域の全面
に敷設する。
敷設時のゆがみによって隙間ができないように、マット側面の凹凸を合わせて、
縦横に連結しながら、隙間なく敷設する。
末端部の処理は、カッターナイフなどで切断して、緑地形状に合わせる。
その際、先行設置した耐根シートに損傷を与えないように十分に注意する。
設計図に基づき、通期透水管、ドレンカバーの必要箇所については、保水、排水
マット敷設後に暗渠排水管およびドレンカバーを設置する。
| (g) | 透水シート敷設
植栽区域の土壌流出を防ぐため、平場、立上り部ともに重ね幅は100mm以上を
確保する。
立上り部については、土壌の高さまでシートを立ち上げ、軽量土敷き均しまでの間
必要に応じてガムテープなどで仮止めする。
コーナー部はカットして施工し、シートを増貼りする。
| (h) | 人工軽量土敷き均し
人工軽量土は、真珠岩パーライト系（湿潤比重0.7以下）とし、厚さは設計図に
よる。
フレコンバック入りの人工軽量土をクレーンにて各階緑地部に荷揚げする。
クレーンにて吊り上げた状態で、フレコンバックの底部および側面をカッターナイフ
などで切断し、人工軽量土を敷き均す。
クレーン揚重範囲外への敷き均しは、小袋入り人工軽量土または
フレコンバックから一輪車に積み替え、緑地部まで小運搬する。
敷き均しの後、並行して散水を行い飛散を抑制する。また、施工後に地盤の沈下が
発生しないように土壌の水締めを入念に行う。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.4 自主検査表
屋上緑化工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 植栽時期 | 計画樹木の生育に適した時期に植栽できるか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上設計変更
2 | 立地条件 | 計画樹木が立地条件（潮風害、ビル風）に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上設計変更
3 | 気象条件 | 計画樹木が気象条件（気温、降雨量）に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上設計変更
4 | 植付け計画位置 | 計画位置が、樹木の日照条件に適しているか |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上設計変更
5 | 〃 | 風圧力に対応した工法か |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上設計変更
6 | 灌水設備 | 計画樹木に適した灌水設備が計画されている |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上設計変更
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地清掃度合い | 目視 |  | 合格 不合格 | 清掃等
2 | 下地処理 | 目視（水勾配、平滑さ、うねり等） |  | 合格 不合格 | 補修
3 | 材料受入検査 | 外観目視・仕様 |  | 合格 不合格 | 排除
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 耐根シート 重ね代 | 目視、計測（100mm以上） |  | 合格 不合格 | 是正・やり替え
2 | 耐根シート コーナー部 | 目視（隙間なし、増貼り） |  | 合格 不合格 | 是正・やり替え
3 | 耐根シート 立上り部 | 目視（土壌計画高さ） |  | 合格 不合格 | 増貼
4 | 保水排水マット | 目視（敷設方向、縦横連結部） |  | 合格 不合格 | 是正・やり替え
5 | 透水シート 重ね代 | 目視、計測 |  | 合格 不合格 | 是正・やり替え
6 | 透水シート コーナー部 | 目視（隙間なし、増貼り） |  | 合格 不合格 | 是正・やり替え
7 | 透水シート 立上り部 | 目視（土壌計画高さ） |  | 合格 不合格 | 増貼
8 | 人工軽量土 整地 | 目視（不陸） |  | 合格 不合格 | 是正
9 | 人工軽量土 締固め | 踏圧（沈下しない） |  | 合格 不合格 | 是正・水締め
| 植付け | 目視（深植え、水ぎめ、土ぎめ） |  | 合格 不合格 | 是正
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 活力度 | 目視（しおれ、枝枯れ） |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 樹の裏表 | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 配植のバランス | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 樹木の傾き | 目視（倒れ） |  | 合格 不合格 | 是正
5 | 寄せ植え樹冠 | 目視（裾が上がっていない、調和） |  | 合格 不合格 | 是正
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、床張り工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、床張り工事全体の円滑な進捗を図る。
c.床張り工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 巡視
a.現場代理人による床張り工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.床張り工事に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.5 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [16 empty] | １． | 有機溶剤作業主任者
| 現場代理人 | [16 empty] | ２． | 法定職長教育
[8 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３．
| 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４．
[8 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５．
[13 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
| 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10.
※数字を（ ）内に記入する。
| 床張り工事施工会社 |  |  | ℡ | [11 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
| （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
| （ |  | ) | No
| 床張り工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 床材料代理店 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 代表者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 営業担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | 床材料製造会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 床材料製造会社 |  |  |  | ℡
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 代表者 | [6 empty] | 代表者
[10 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  | No
[9 empty] | 営業担当者 | [6 empty] | 営業担当者
[10 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  | No
[9 empty] | 製造責任者 | [6 empty] | 製造責任者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造担当者 | [6 empty] | 製造担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7.3 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1 改訂